## 2020
Договор | р-он | Адрес | Вид работ | Сумма по договору | Подрядчик | Дата начала работ | Дата окончания работ
1/2020 | Поддорский р-он | с. Поддорье, ул. Октябрьская, д. 52 | фундамент | 387910.73 | ООО "Евровид"
1/2020 | Поддорский р-он | с. Поддорье, ул. Октябрьская, д. 52 | подвал | 3186820.08 | ООО "Евровид"
2/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Карла Либкнехта, д. 47 | гвс+ПУ | 985848.78 | ООО "21 век" - Акватерм | 2020-03-20 | 2020-04-22
2/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 45 | гвс+ПУ | 1524401.3 | ООО "21 век" | 2020-03-23 | 2020-04-22
4/2020 | Батецкий р-он | п. Батецкий, ул. Советская, д. 39 | эс | 587666.75 | ООО "Партнер-Н" | 2020-03-27 | 2020-04-09
4/2020 | Новгородский р-он | с. Бронница, ул. Боровская, д. 2 | эс | 121312.17 | ООО "Партнер-Н" | 2020-05-08 | 2020-05-14
4/2020 | Солецкий р-он | г. Сольцы, наб. 7 Ноября, д. 7 | эс | 198009.78 | ООО "Партнер-Н" | 2020-04-24 | 2020-05-07
4/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Правосудия, д. 13 | эс | 136369.5 | ООО "Партнер-Н" | 2020-04-03 | 2020-04-16
4/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, мкр. Городок, д. 5 | эс | 440252.6 | ООО "Партнер-Н" | 2020-03-27 | 2020-04-09
4/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, Советская набережная, д. 13 | эс | 136369.5 | ООО "Партнер-Н" | 2020-04-10 | 2020-04-23
4/2020 | Чудовский р-он | г. Чудово, ул. Октябрьская, д. 2 | эс | 106562.85 | ООО "Партнер-Н" | 2020-05-01 | 2020-05-14
4/2020 | Шимский р-он | Шимский р-он, с. Медведь, ул. Путриса, д. 17 | эс | 232566.34 | ООО "Партнер-Н" | 2020-04-17 | 2020-04-30
5/2020 | Батецкий р-он | п.Батецкий, ул.Комарова, д.17 | крыша скатная | 1534314.12 | ООО "Евровид" | 2020-04-10 | 2020-05-14
5/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, наб.Александра Невского, д.22/2 | крыша скатная | 4911809.62 | ООО "Евровид" - МЭГАСТРОЙ | 2020-03-27 | 2020-05-21
5/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Студенческая ул., д.11 | крыша скатная | 2084849.38 | ООО "Евровид"-СДМ | 2020-04-17 | 2020-05-28
5/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Щитная ул., д.14 | крыша скатная | 2027523.16 | ООО "Евровид"-СДМ | 2020-04-10 | 2020-05-21
5/2020 | Маловишерский р-он | г. Малая Вишера, ул. Ленинградская, д.4 | крыша скатная | 2203532.58 | ООО "Евровид" | 2020-03-27 | 2020-05-07
5/2020 | Новгородский р-он | д. Подберезье, ул. Центральная, д.67 | крыша скатная | 1901496.49 | ООО "Евровид" | 2020-04-03 | 2020-05-14
5/2020 | Новгородский р-он | д. Подберезье, ул. Центральная, д.69 | крыша скатная | 2087379.38 | ООО "Евровид" | 2020-04-10 | 2020-05-21
5/2020 | Новгородский р-он | р.п.Панковка, ул. Строительная, д.8 | крыша скатная | 1894459.03 | ООО "Евровид" - Галактика | 2020-04-17 | 2020-05-28
5/2020 | Новгородский р-он | п. Тёсово-Нетыльский, пер. Советский, д.11 | крыша скатная | 1397536.1 | ООО "Евровид" | 2020-04-10 | 2020-05-14
5/2020 | Парфинский р-он | Парфинский р-он, д. Лазарицкая Лука, д. 18 | крыша скатная | 743263.78 | ООО "Евровид" - Галактика | 2020-04-03 | 2020-04-23
5/2020 | Солецкий р-он | г. Сольцы, наб.7 Ноября, д.10 | крыша скатная | 1289524.97 | ООО "Евровид"-ВМ | 2020-04-03 | 2020-04-30
5/2020 | Холмский р-он | г. Холм, пер. Советский, д.9 | крыша скатная | 1520862.08 | ООО "Евровид" | 2020-03-27 | 2020-04-30
5/2020 | Чудовский р-он | г.Чудово, ул. Большевиков, д.16 | крыша скатная | 949197.31 | ООО "Евровид"-ВМ | 2020-03-27 | 2020-04-16
5/2020 | Шимский р-он | ж/д.ст.Уторгош, ул. Спортивная, д.2 | крыша скатная | 980738.66 | ООО "Евровид" | 2020-05-01 | 2020-05-21
5/2020 | Демянский р-он | р.п. Демянск, пер. Молодежный, д.3 | крыша скатная | 1731651.97 | ООО "Евровид"-ВМ | 2020-04-10 | 2020-05-14
6/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Рабочая, д.57 | крыша скатная | 1008707.27 | ООО "ЖБИ-ГОСТ" | 2020-05-01 | 2020-05-21
6/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Подбельского, д.4 | крыша скатная | 3979327.87 | ООО "ЖБИ-ГОСТ" | 2020-03-27 | 2020-05-28
6/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Механизаторов, д.17 | крыша скатная | 1422996.85 | ООО "ЖБИ-ГОСТ" - Стройторг | 2020-04-10 | 2020-05-07
6/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Песчаная, д.17 | крыша скатная | 1893561.9 | ООО "ЖБИ-ГОСТ" - Стройторг | 2020-03-27 | 2020-05-07
6/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Большая Московская ул., д.92 | крыша скатная | 833997.84 | ООО "ЖБИ-ГОСТ" | 2020-05-08 | 2020-05-28
6/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Октябрьская ул., д.26 | крыша скатная | 3138119.89 | ООО "ЖБИ-ГОСТ" | 2020-03-27 | 2020-05-21
6/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Прусская ул., д.3А | крыша скатная | 1923778.49 | ООО "ЖБИ-ГОСТ"- Галактика | 2020-04-17 | 2020-05-21
6/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, д.2 | крыша скатная | 824316.28 | ООО "ЖБИ-ГОСТ" - МЭГАСТРОЙ | 2020-05-08 | 2020-05-28
6/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Тихвинская ул., д.14 | крыша скатная | 2101615.24 | ООО "ЖБИ-ГОСТ" - МЭГАСТРОЙ | 2020-04-03 | 2020-05-14
6/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул.Т. Фрунзе-Оловянка, д.10/4 | крыша скатная | 2072327.52 | ООО "ЖБИ-ГОСТ" - МЭГАСТРОЙ | 2020-04-03 | 2020-05-14
6/2020 | Крестецкий р-он | р.п. Крестцы, ул. Валдайская, д.65а | крыша скатная | 1402938.26 | ООО "ЖБИ-ГОСТ" - МЭГАСТРОЙ | 2020-05-01 | 2020-05-28
6/2020 | Окуловский р-он | г. Окуловка, ул.1-я Железнодорожная, д.5 | крыша скатная | 1587596.81 | ООО "ЖБИ-ГОСТ" - Комфортная среда | 2020-04-10 | 2020-05-14
6/2020 | Окуловский р-он | г. Окуловка, ул.2-я Железнодорожная, д.6 | крыша скатная | 1705363.55 | ООО "ЖБИ-ГОСТ" - Комфортная среда | 2020-04-03 | 2020-05-07
6/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Виноградова, д.19 | крыша скатная | 1660337.42 | ООО "ЖБИ-ГОСТ" | 2020-03-27 | 2020-05-07
6/2020 | Хвойнинский р-он | р.п. Хвойная, ул. Спорта, д. 51 | крыша скатная | 1139114.81 | ООО "ЖБИ-ГОСТ" | 2020-04-10 | 2020-05-07
7/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Октябрьская ул., д.4, корп.1. | крыша плоская | 2742192 | ООО "ВМ" - ЖБИ-ГОСТ | 2020-05-25 | 2020-07-20
7/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, пер. Юннатов, д.11 | крыша плоская | 1742786.11 | ООО "ВМ"- Евровид | 2020-04-20 | 2020-06-07
7/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Псковская ул., д.32, корп.2 | крыша плоская | 532602.55 | ООО "ВМ" - ЖБИ-ГОСТ | 2020-05-25 | 2020-06-07
7/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д.3, корп.2 | крыша плоская | 2015626.97 | ООО "ВМ" - Галактика | 2020-04-13 | 2020-06-07
7/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Попова, д.15, корп.1 | крыша плоская | 2785414.32 | ООО "ВМ"- Евровид | 2020-04-13 | 2020-06-07
7/2020 | Демянский р-он | д. Жирково, пер. Молодежный, д.2 | крыша плоская | 1296950.39 | ООО "ВМ" | 2020-04-14 | 2020-05-18
7/2020 | Маловишерский р-он | г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.15 | крыша плоская | 1366725.46 | ООО "ВМ" - ЖБИ-ГОСТ | 2020-05-04 | 2020-06-07
7/2020 | Новгородский р-он | д. Гостцы, ул. Молодежная, д.3 | крыша плоская | 595711.76 | ООО "ВМ"- Галактика | 2020-05-18 | 2020-06-07
7/2020 | Новгородский р-он | д. Савино, ул. Центральная, д.2 | крыша плоская | 937052.24 | ООО "ВМ"- Галактика | 2020-05-11 | 2020-06-07
7/2020 | Новгородский р-он | д. Чечулино, ул. Воцкая, д.16 | крыша плоская | 1485042.91 | ООО "ВМ"- Галактика | 2020-04-27 | 2020-06-07
7/2020 | Новгородский р-он | р.п.Панковка, ул. Пионерская, д.5 | крыша плоская | 770468.66 | ООО "ВМ"- Евровид | 2020-05-18 | 2020-06-07
7/2020 | Чудовский р-он | г. Чудово, ул. Новгородская, д.11 | крыша плоская | 1222724.23 | ООО "ВМ" | 2020-04-13 | 2020-06-07
7/2020 | Чудовский р-он | г. Чудово, ул. Большевиков, д.30 | крыша плоская | 2457460.75 | ООО "ВМ" | 2020-04-13 | 2020-05-17
8/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, микрорайон Комбикормовый завод, д. 18 | крыша плоская | 1276630.69 | ООО "Евровид" | 2020-04-10 | 2020-05-14
8/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. В. Бианки, д.39/1 | крыша плоская | 916193.93 | ООО "Евровид" | 2020-04-24 | 2020-05-21
8/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. В. Бианки, д.41а | крыша плоская | 896154.56 | ООО "Евровид" - ЖБИ-ГОСТ | 2020-05-01 | 2020-05-21
8/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, наб. Заводская, д.1 | крыша плоская | 4571578.74 | ООО "Евровид" - Стройторг | 2020-03-27 | 2020-05-21
8/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Рабочая, д.1 | крыша плоская | 2146529.03 | ООО "Евровид" | 2020-03-27 | 2020-05-21
8/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, наб.60 лет Октября, д.8 | крыша плоская | 5939031.59 | ООО "Евровид" - ЖБИ-ГОСТ | 2020-03-27 | 2020-05-21
8/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Московская, д.73 | крыша плоская | 2021529.8 | ООО "Евровид" | 2020-03-27 | 2020-05-14
8/2020 | Валдайский р-он | д. Шуя, ул. Центральная, д.39 | крыша плоская | 1088989.19 | ООО "Евровид" - Стройторг | 2020-04-10 | 2020-05-14
8/2020 | Валдайский р-он | д. Любница, ул. Молодежная, д.2 | крыша плоская | 1314116.57 | ООО "Евровид" - Стройторг | 2020-04-10 | 2020-05-14
10/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Октябрьская ул., д.42; | тс | 2047817.22 | ООО "Евровид" | 2020-06-15 | 2020-08-16
10/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Великая ул., д.15/7; | тс | 1042084.63 | ООО "Евровид" | 2020-07-13 | 2020-08-09
10/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Андреевская ул., д.3 | тс | 915142.62 | ООО "Евровид" | 2020-07-13 | 2020-08-09
10/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Обороны, д.20 | тс | 444723.8 | ООО "Евровид" | 2020-07-27 | 2020-08-09
10/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Великолукская ул., д.14/9; | тс | 1192693.67 | ООО "Евровид" | 2020-06-01 | 2020-07-05
10/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Октябрьская ул., д.34 | тс | 1511790.02 | ООО "Евровид" | 2020-06-01 | 2020-07-12
10/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д.5 | хвс | 277555.69 | ООО "Евровид" | 2020-06-01 | 2020-06-07
10/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Ленина, д.18а; | хвс | 333612.65 | ООО "Евровид" | 2020-07-13 | 2020-07-26
10/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Механизаторов, д.14; | хвс | 335617.73 | ООО "Евровид" | 2020-06-01 | 2020-06-14
10/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Октябрьская, д.12а | хвс | 256253.28 | ООО "Евровид" | 2020-07-13 | 2020-07-19
10/2020 | Крестецкий р-он | р.п.Крестцы, ул. Лесная, д.30 | хвс | 204654.72 | ООО "Евровид" | 2020-06-01 | 2020-06-07
10/2020 | Крестецкий р-он | р.п.Крестцы, ул. Островская, д.29 | хвс | 204505.88 | ООО "Евровид" | 2020-06-01 | 2020-06-07
10/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Рогатица, д.17 | хвс | 112735.85 | ООО "Евровид" | 2020-07-13 | 2020-07-19
10/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Прусская, д. 3А | хвс | 322357.27 | ООО "Евровид" | 2020-06-15 | 2020-06-28
10/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Радистов, д.5 | хвс | 99329.23 | ООО "Евровид" | 2020-07-06 | 2020-07-12
10/2020 | Новгородский р-он | д. Савино, ул. Центральная, д.3 | гвс | 1151535.07 | ООО "Евровид" | 2020-07-06 | 2020-08-09
10/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, просп. Васильева, д.36 | во | 1381021.08 | ООО "Евровид" | 2020-06-01 | 2020-07-12
10/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Студенческая ул., д.17 | во | 691874.69 | ООО "Евровид" | 2020-07-13 | 2020-08-02
10/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д.8 | во | 586721.27 | ООО "Евровид" | 2020-06-22 | 2020-07-12
10/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, просп.Мира, д.27 | во | 720668.12 | ООО "Евровид" | 2020-06-01 | 2020-06-28
10/2020 | Хвойнинский р-он | р.п.Хвойная, ул.Мира, д.4 | во | 145794.48 | ООО "Евровид" | 2020-07-27 | 2020-08-02
10/2020 | Хвойнинский р-он | р.п.Хвойная, ул.Мира, д.6 | во | 185943.77 | ООО "Евровид" | 2020-07-27 | 2020-08-02
10/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул.Радистов, д.5 | во | 99843.94 | ООО "Евровид" | 2020-07-06 | 2020-07-12
11/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Михайлова ул., д.30/11 | тс | 413275 | ООО "ВМ" | 2020-05-28 | 2020-06-10
11/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Молотковская ул., д.10 | тс | 476415.32 | ООО "ВМ" | 2020-05-21 | 2020-06-03
11/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Знаменский пер., д.5 | тс | 384600.37 | ООО "ВМ" | 2020-05-14 | 2020-05-27
11/2020 | Великий Новгород | В.Новгород, Б.Санкт-Петербургская ул, д.28, корп.3 | тс | 3102062.32 | ООО "ВМ" | 2020-04-30 | 2020-07-08
11/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д.8 | тс | 1867375.54 | ООО "ВМ" | 2020-05-07 | 2020-06-24
11/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, мик. Кречевицы, д.139 | тс | 2444383.96 | ООО "ВМ" | 2020-04-30 | 2020-07-01
11/2020 | Маревский р-он | д. Моисеево, ул. Энергетиков, д.1 | хвс | 38385.26 | ООО "ВМ" | 2020-05-14 | 2020-05-20
11/2020 | Старорусский р-он | г.Старая Русса, Советская набережная, д.12 | хвс | 98248.69 | ООО "ВМ" | 2020-05-21 | 2020-05-27
11/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул.Александровская, д.5 | хвс | 159231.78 | ООО "ВМ" | 2020-05-21 | 2020-05-27
11/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 84 | хвс | 77714.8 | ООО "ВМ" | 2020-05-28 | 2020-06-03
11/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 27/25 | хвс+ПУ | 246397.52 | ООО "ВМ" | 2020-05-07 | 2020-05-20
11/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул.Черняховского, д.72 | хвс | 241338.55 | ООО "ВМ" | 2020-06-04 | 2020-06-10
11/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул.Германа, д.6 | хвс | 81075.36 | ООО "ВМ" | 2020-06-11 | 2020-06-17
11/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул.Черняховского, д.18 | хвс | 89239.12 | ООО "ВМ" | 2020-06-18 | 2020-06-24
11/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул.Радистов, д.25 | хвс | 233564.48 | ООО "ВМ" | 2020-06-25 | 2020-07-01
11/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул.Зелинского, д.26 | хвс | 1064750.06 | ООО "ВМ" | 2020-05-28 | 2020-07-01
11/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Локомотивная ул., д.1, корп.1 | хвс | 605675.27 | ООО "ВМ" | 2020-06-25 | 2020-07-08
11/2020 | Новгородский р-он | с.Бронница, ул.Молодежная, д.3 | гвс | 765974.92 | ООО "ВМ" | 2020-05-14 | 2020-06-03
11/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 27/25 | во | 243598.6 | ООО "ВМ" | 2020-06-04 | 2020-06-10
11/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул.Черняховского, д.18 | во | 147384 | ООО "ВМ" | 2020-06-18 | 2020-06-24
11/2020 | Старорусский р-он | г.Старая Русса, ул.Тимура Фрунзе, д.15 | во | 278556.01 | ООО "ВМ" | 2020-06-04 | 2020-06-17
11/2020 | Старорусский р-он | г.Старая Русса, Советская набережная, д.12 | во | 155187.5 | ООО "ВМ" | 2020-06-11 | 2020-06-17
11/2020 | Старорусский р-он | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.8 | во | 629406.25 | ООО "ВМ" | 2020-06-04 | 2020-06-24
11/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул.Германа, д.6 | во | 115831.48 | ООО "ВМ" | 2020-06-15 | 2020-07-01
11/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул.Людогоща, д.10а | во | 362247.48 | ООО "ВМ" | 2020-06-15 | 2020-07-08
11/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул.Строителей, д.8 | во | 115940.11 | ООО "ВМ" | 2020-06-15 | 2020-07-01
11/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул.Радистов, д.25 | во | 318030.67 | ООО "ВМ" | 2020-06-11 | 2020-06-24
12/2020 | Великий Новгород | Большая Санкт-Петербургская ул., д.120 | гвс | 10825103.74 | ООО "Евровид" | 2020-03-27 | 2020-06-19
13сс/2020 | Великий Новгород | Большая Санкт-Петербургская ул., д.115 | крыша плоская | 2039444 | ООО "Евровид" | 2020-03-27 | 2020-05-21
3/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Реппо, д. 4 | эс | 108034.49 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-04-28 | 2020-05-11
3/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, просп. Советский, д. 37 | эс | 138310.13 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-05-26 | 2020-06-08
3/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Луначарского, д. 23/19 | эс | 286517.42 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-02 | 2020-06-15
3/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 5 | эс | 262099.39 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-02 | 2020-06-15
3/2020 | Крестецкий р-он | р. п. Крестцы, ул. Московская, д. 37а | эс | 104649.01 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-13 | 2020-06-26
3/2020 | Крестецкий р-он | р. п. Крестцы, ул. Московская, д. 41 | эс | 112320.8 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-13 | 2020-06-26
3/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Гоголя, д. 5 | эс | 112140.65 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-05-26 | 2020-06-08
3/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Набережная реки Меглинки, д. 35 | эс | 270648.16 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-05-19 | 2020-06-01
3/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Октябрьская, д. 21а | эс | 218017.48 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-05-19 | 2020-06-01
3/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Пионеров, д. 40 | эс | 235984.86 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-05-12 | 2020-05-25
3/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Пионеров, д. 80 | эс | 120084.17 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-05-12 | 2020-05-25
3/2020 | Хвойнинский р-он | д. Нива, д. 10 | эс | 110542.12 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-05-05 | 2020-05-18
3/2020 | Хвойнинский р-он | д. Нива, д. 11 | эс | 233967.62 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-05-05 | 2020-05-18
18/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, Б. Санкт-Петербургская, д. 19 | эс | 509785.27 | ООО "Партнер-Н" | 2020-07-14 | 2020-08-10
18/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 19 | эс | 198271.84 | ООО "Партнер-Н" | 2020-08-11 | 2020-08-31
18/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Газон, д. 5/2 | эс | 1969982.59 | ООО "Партнер-Н" - ООО "Гарант" | 2020-06-02 | 2020-07-27
18/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 10 | эс | 177373.07 | ООО "Партнер-Н" | 2020-08-04 | 2020-08-24
18/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Десятинная, д. 17 корп. 2 | эс | 883722.38 | ООО "Партнер-Н" | 2020-07-07 | 2020-08-03
18/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Локомотивная, д. 5 | эс | 226771.45 | ООО "Партнер-Н" | 2020-07-28 | 2020-08-17
18/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 12 ссРО | эс | 1698304.8 | ООО "Партнер-Н" | 2020-06-09 | 2020-07-20
18/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Рогатица, д. 31 | эс | 902071.97 | ООО "Партнер-Н" | 2020-06-16 | 2020-07-20
18/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Рогатица, д. 33 | эс | 885395.56 | ООО "Партнер-Н" | 2020-06-30 | 2020-07-27
15/2020 | Боровичский р-он | г.Боровичи, микрорайон Комбикормовый завод, д.5 | фасад | 613812.92 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2020-09-10 | 2020-10-14
15/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д. 31 | фундамент | 269741.32 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2020-09-03 | 2020-09-23
15/2020 | Валдайский р-он | г.Валдай, просп.Советский, д.37 | фасад | 569456.9 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2020-07-23 | 2020-08-26
15/2020 | Валдайский р-он | г.Валдай, просп.Советский, д.67 | фундамент | 118292.08 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2020-05-28 | 2020-06-17
15/2020 | Валдайский р-он | г.Валдай, просп.Советский, д.67 | фасад | 449520.78 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2020-07-30 | 2020-08-26
15/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Студгородок, д. 11 | фундамент | 352976.54 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2020-05-28 | 2020-06-24
15/2020 | Любытинский р-он | р.п.Неболчи, ул.Школьная, д.26 | фундамент | 1472051.84 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2020-08-13 | 2020-10-14
15/2020 | Пестовский р-он | г.Пестово, ул.Заводская, д.6 | фундамент | 128638.38 | ООО "Комфортстрой-ВН" - ООО"Ремстройсервис" | 2020-09-24 | 2020-10-14
15/2020 | Пестовский р-он | г.Пестово, ул.Заводская, д.9 | фундамент | 128638.38 | ООО "Комфортстрой-ВН" - ООО"Ремстройсервис" | 2020-09-17 | 2020-10-07
15/2020 | Хвойнинский р-он | р.п.Хвойная, ул.Вокзальная, д.22 | фундамент | 535127.23 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2020-07-09 | 2020-08-05
15/2020 | Маловишерский р-он | г.Малая Вишера, ул.Новгородская, д.21а | фасад | 665321.11 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2020-08-06 | 2020-09-09
15/2020 | Великий Новгород | микрорайон Кречевицы, д.43 | фундамент | 320970.96 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2020-06-25 | 2020-07-15
15/2020 | Великий Новгород | ул.Рогатица, д.17 | фасад | 521138.15 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2020-05-28 | 2020-07-01
15/2020 | Парфинский р-он | д. Федорково, ул. Заводская, д.12 | фундамент | 225003.47 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2020-08-06 | 2020-08-26
15/2020 | Парфинский р-он | д. Федорково, ул. Старорусская, д. 17 | фундамент | 184883.92 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2020-09-10 | 2020-09-30
15/2020 | Солецкий р-он | д. Сосновка, ул. Цветочная, д. 1 | фундамент | 171098.27 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2020-08-20 | 2020-09-09
15/2020 | Солецкий р-он | г. Сольцы, наб. 7-го ноября, д. 19 | фасад | 499572.34 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2020-07-23 | 2020-08-26
15/2020 | Солецкий р-он | г. Сольцы, пер. Школьный, д.4 | фасад | 180633.82 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2020-07-09 | 2020-07-29
20/2020 | Великий Новгород | ул.Б.Санкт-Петербургская, д.29/1 | тс | 859131.02 | ООО "21 Век" - ИП Сагарев Н.А. | 2020-05-25 | 2020-07-24
17/2020 | Великий Новгород | ул. Ломоносова, д. 32 | крыша плоская | 968 470,67 | ООО "Рубикон" | 2020-05-28 | 2020-07-27
16/2020 | Великий Новгород | мкр. Кречевицы, д. 9 | тс | 856582.79 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-08 | 2020-07-12
16/2020 | Великий Новгород | мкр. Кречевицы, д. 9 | ПУ на тс | 202778.14 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-08 | 2020-07-12
16/2020 | Великий Новгород | мкр. Кречевицы, д. 24 | тс | 719291.31 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-01 | 2020-06-28
16/2020 | Великий Новгород | мкр. Кречевицы, д. 24 | ПУ на тс | 202778.14 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-01 | 2020-06-28
16/2020 | Великий Новгород | наб. р. Гзень, д.11/32 | тс | 1352760.86 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-15 | 2020-08-02
16/2020 | Великий Новгород | наб. р. Гзень, д.11/32 | ПУ на тс | 202778.14 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-15 | 2020-08-02
16/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Георгиевская, д.12 | тс | 743686.29 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-01 | 2020-07-05
16/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Георгиевская, д.12 | ПУ на тс | 202778.14 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-01 | 2020-07-05
16/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, мкр. Кречевицы, д. 21 | хвс | 156058.26 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-09-21 | 2020-10-04
16/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, мкр. Кречевицы, д. 21 | ПУ на хвс | 38948.59 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-09-21 | 2020-10-04
16/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 6/12 | хвс | 175023.1 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-09-14 | 2020-09-27
16/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 6/12 | ПУ на хвс | 38948.59 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-09-14 | 2020-09-27
16/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Ильина, д. 17/37 | хвс | 121058.77 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-08-31 | 2020-09-20
16/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Ильина, д. 17/37 | ПУ на хвс | 21713.44 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-08-31 | 2020-09-20
16/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 11/11 | хвс | 321264.04 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-09-28 | 2020-10-18
16/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 11/11 | ПУ на хвс | 38948.59 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-09-28 | 2020-10-18
16/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Ильина, д. 22/42 | хвс | 108732.03 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-08-31 | 2020-09-20
16/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Ильина, д. 22/42 | ПУ на хвс | 38948.59 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-08-31 | 2020-09-20
16/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Нутная, д. 10/13 | хвс | 134706.59 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-08-24 | 2020-09-06
16/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Нутная, д. 10/13 | ПУ на хвс | 38948.59 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-08-24 | 2020-09-06
16/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Никольская, д. 9 | ПУ на хвс | 38948.59 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-11-16 | 2020-11-29
16/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Никольская, д. 37 | ПУ на хвс | 23881.89 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-11-02 | 2020-11-22
16/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 16 | ПУ на хвс | 27759.81 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-10-26 | 2020-11-08
16/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 8/8 | ПУ на хвс | 23881.95 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-10-19 | 2020-11-01
16/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, мкр. Кречевицы, д. 26 | ПУ на хвс | 27759.81 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-10-12 | 2020-10-25
16/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Крестецкая, д. 13 | хвс | 145785.12 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-07-27 | 2020-08-09
16/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Крестецкая, д. 13 | ПУ на хвс | 38948.59 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-07-27 | 2020-08-09
16/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 6 | ПУ на хвс | 38948.59 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-08-10 | 2020-08-23
16/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Гостинодворская, д. 4/18 | ПУ на хвс | 38948.59 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-08-10 | 2020-08-23
16/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Т.Фрунзе, д. 3 | ПУ на хвс | 23881.89 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-08-03 | 2020-08-16
16/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 48 | ПУ на хвс | 38948.59 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-07-27 | 2020-08-09
16/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 58/9 | во | 140871.56 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-07-27 | 2020-08-09
16/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Т. Фрунзе, д.2 | во | 358213.77 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-08-10 | 2020-08-30
25/2020 | Великий Новгород | ул. Дворцовая, д. 4 | эс | 326694.97 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-07-06 | 2020-07-19
25/2020 | Великий Новгород | ул. Дворцовая, д. 4 | ПУ на эс | 7535 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-07-06 | 2020-07-19
25/2020 | Великий Новгород | ул. Большая Московская, д. 6/12 | эс | 332636 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-08 | 2020-07-05
25/2020 | Великий Новгород | ул. Большая Московская, д. 6/12 | ПУ на эс | 7543 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-08 | 2020-07-05
25/2020 | Великий Новгород | ул. Знаменская, д. 7/7 | эс | 135612 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-08 | 2020-07-12
25/2020 | Великий Новгород | ул. Знаменская, д. 7/7 | ПУ на эс | 6901 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-08 | 2020-07-12
25/2020 | Великий Новгород | ул. Никольская, д. 28 | эс | 186881 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-08 | 2020-07-19
25/2020 | Великий Новгород | ул. Никольская, д. 28 | ПУ на эс | 7543 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-08 | 2020-07-19
25/2020 | Великий Новгород | ул. Ильина, д. 11/15 | эс | 256538 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-22 | 2020-07-05
25/2020 | Великий Новгород | ул. Ильина, д. 11/15 | ПУ на эс | 7543 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-22 | 2020-07-05
25/2020 | Великий Новгород | ул. Посольская, д. 3 | эс | 160499 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-22 | 2020-07-12
25/2020 | Великий Новгород | ул. Посольская, д. 3 | ПУ на эс | 6901 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-22 | 2020-07-12
14/2020 | Боровичский р-он | г.Боровичи, ул. Ленинградская, д.93 | фасад |  | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-06-22 | 2020-11-30
28/2020 | Окуловский р-он | г.Окуловка, ул.Заводская, д.6 | хвс | 114461.9 | ООО "Рубикон" | 2020-06-22 | 2020-08-21
28/2020 | Окуловский р-он | г.Окуловка, ул.Заводская, д.6 | ПУ на хвс | 24185.22 | ООО "Рубикон" | 2020-06-22 | 2020-08-21
29/2020 | Великий Новгород | ул. Мерецкова-Волосова, д. 13 | хвс | 809 559,00 | ООО "Рубикон" | 2020-06-25 | 2020-08-24
29/2020 | Великий Новгород | ул. Мерецкова-Волосова, д. 13 | во | 657 607,81 | ООО "Рубикон" | 2020-06-25 | 2020-08-24
27/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 52; | крыша скатная | 743 015,87 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-07-28 | 2020-08-10
27/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 54; | крыша скатная | 689 083,86 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-07-07 | 2020-08-03
27/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 55; | крыша скатная | 931 444,43 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-08-11 | 2020-09-14
27/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 57; | крыша скатная | 587 129,45 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-09-08 | 2020-10-26
27/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 61 | крыша скатная | 804 153,84 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-08-04 | 2020-08-17
36/2020 | Великий Новгород | ул.Людогоща, д.10а | тс |  | ООО "Партнер-Н" | 2020-08-12 | 2020-09-01
36/2020 | Великий Новгород | ул.Великая, 11/10 | во |  | ООО "Партнер-Н" | 2020-08-19 | 2020-09-01
36/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Подбельского, д. 4 | хвс |  | ООО "Партнер-Н" | 2020-07-22 | 2020-08-04
36/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, проезд Титова, д. 5 | хвс |  | ООО "Партнер-Н" | 2020-07-29 | 2020-08-11
36/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Некрасовская, д.4 | ПУ на хвс |  | ООО "Партнер-Н" | 2020-07-29 | 2020-08-04
36/2020 | Великий Новгород | Десятинная ул., д.2 | хвс |  | ООО "Партнер-Н" | 2020-08-26 | 2020-09-22
33/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Мерецкова-Волосова, д. 1/1 | гс | 1575933.94 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2020-09-15 | 2020-09-28
33/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, мкр. Городок, д. 7 | гс | 584847.32 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2020-08-25 | 2020-09-21
33/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, Возрождения, д. 16/2 | гс | 419440.13 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2020-08-11 | 2020-09-14
33/2020 | Валдайский р-он | д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 2 | гс | 721550.81 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2020-07-14 | 2020-08-31
33/2020 | Валдайский р-он | д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 4 | гс | 743053.5 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2020-07-14 | 2020-07-27
9/2020 | Валдайский р-он | с. Зимогорье, ул. Ветеранов, д.3 | хвс | 302268.84 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2020-08-24 | 2020-09-06
9/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, пер. Кленовый, д.1 | хвс | 87621.74 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2020-08-10 | 2020-08-16
9/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, пер. Кленовый, д.3 | хвс | 87621.74 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2020-08-03 | 2020-08-09
9/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Гагарина, д.84а | хвс | 84759.64 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2020-07-27 | 2020-08-02
9/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Набережная Реки Меглинки, д.31 | хвс | 155758.24 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2020-07-20 | 2020-07-26
9/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, пер. Кленовый, д.3 | гвс | 146346.85 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2020-08-17 | 2020-08-23
9/2020 | Валдайский р-он | Валдайский р-н, с. Зимогорье, ул. Ветеранов, д.3 | во | 366827.64 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2020-08-31 | 2020-09-13
9/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д.3 | во | 345204.41 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2020-09-14 | 2020-09-27
9/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Механизаторов, д.16 | во | 321829.15 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2020-09-07 | 2020-09-20
21/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Подбельского, д. 6 | фасад | 2311932.46 | ООО "СБ" | 2020-06-01 | 2020-09-01
37/2020 | Великий Новгород | пр. Радистов, д.3 | ПУ на тс | 197350.84 | ООО "Рубикон" | 2020-07-29 | 2020-08-28
41/2020 | Великий Новгород | ул.Десятинная, д.17, корп.3 | гвс | 1 266 462,03 | ООО "Рубикон" | 2020-08-05 | 2020-09-19
31/2020 | Великий Новгород | ул.Черняховского, д.84 | тс | 2373418.75 | ООО "Евровид" | 2020-08-12 | 2020-10-13
31/2020 | Великий Новгород | ул.Славная, д.35/20 | тс | 582065.71 | ООО "Евровид" | 2020-09-23 | 2020-10-13
26/2020 | Великий Новгород | ул. Германа, д. 6 | гс | 244730.04 | ООО "РГК" | 2020-08-13 | 2020-10-31
26/2020 | Великий Новгород | Сырковское шоссе, д. 32 | гс | 502563.35 | ООО "РГК" | 2020-08-13 | 2020-10-31
26/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 11 | гс | 718196.11 | ООО "РГК" | 2020-08-13 | 2020-10-31
26/2020 | Валдайский р-он | д. Выскодно-2, д. 15 | гс | 241478.88 | ООО "РГК" | 2020-08-13 | 2020-10-31
44сс/2020 | Великий Новгород | ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 150, корп. 2 | гвс | 1 353 409,95 | ООО "Рубикон" | 2020-08-17 | 2020-10-31
44сс/2020 | Великий Новгород | ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 136, корп. 1 | во | 493 371,66 | ООО "Рубикон" | 2020-08-17 | 2020-10-31
22/2020 | Великий Новгород | Козьмодемьянская ул., д.7 | тс | 701285.23 | ООО "Евровид" | 2020-10-05 | 2020-10-25
22/2020 | Любытинский р-он | Любытинский р-н, с. Зарубино, ул. Зеленая, д.12 | во | 123017.29 | ООО "Евровид" | 2020-10-19 | 2020-10-25
22/2020 | Любытинский р-он | р.п. Любытино, ул. Советов, д.127 | во | 279617.3 | ООО "Евровид" | 2020-09-28 | 2020-10-11
22/2020 | Любытинский р-он | р.п. Любытино, ул. Советов, д.133 | во | 293211.76 | ООО "Евровид" | 2020-10-05 | 2020-10-18
22/2020 | Любытинский р-он | р.п. Любытино, ул. Советов, д.139 | во | 424979.84 | ООО "Евровид" | 2020-10-12 | 2020-10-25
22/2020 | Любытинский р-он | с. Зарубино, ул. Зеленая, д.16 | во | 215043.58 | ООО "Евровид" | 2020-10-19 | 2020-10-25
22/2020 | Любытинский р-он | с. Зарубино, ул. Пролетарская, д.3а | во | 560767.14 | ООО "Евровид" | 2020-10-05 | 2020-10-18
22/2020 | Великий Новгород | ул. Радистов, д.1 | во | 145068.44 | ООО "Евровид" | 2020-09-21 | 2020-09-27
22/2020 | Великий Новгород | Псковская ул., д.2 | во | 480821.28 | ООО "Евровид" | 2020-09-07 | 2020-09-20
22/2020 | Великий Новгород | Козьмодемьянская ул., д.7 | во | 356148.19 | ООО "Евровид" | 2020-10-12 | 2020-10-25
43/2020 | Волотовский р-он | п. Волот, ул. Строителей, д. 15 | крыша плоская | 1 340 455,32 | ООО "РЕМСТРОЙПРОГРЕСС" | 2020-08-17 | 2020-10-31
50/2020 | Демянский р-он | п.Лычково, пер.Железнодорожный, д.6 | крыша скатная | 1270068.16 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2020-09-11 | 2020-10-29
51/2020 | Великий Новгород | ул.Мерецкова-Волосова, д.13 | крыша скатная | 6183711.45 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ" | 2020-09-16 | 2021-01-06
55/2020 | Валдайский р-он | Валдай, ул. Карла Маркса, д. 5 | во | 851564.02 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2020-10-16 | 2020-11-19
55/2020 | Валдайский р-он | Валдайский р-н, п. Рощино, д. 3 | во | 231504.56 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2020-10-09 | 2020-10-22
57/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Павлова, д. 32А | фасад | 1242473.38 | ООО "Стройторг"
30/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Подбельского, д. 36 | крыша плоская | 6549321.83 | ООО "Стройторг" | 2021-04-15 | 2021-06-23
53/2020 | Великий Новгород | ул. Предтеченская, д. 9 | ПУ на тс | 228999.37 | ООО "РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ" | после отоп | 14 дней
53/2020 | Великий Новгород | ул.Радистов, д.23 | ПУ на тс | 204268.81 | ООО "РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ" | после отоп | 14 дней
53/2020 | Крестецкий р-он | п.Крестцы, пер.Механизаторов, д.13 | ПУ на тс | 191006.1 | ООО "РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ" | после отоп | 14 дней
53/2020 | Великий Новгород | ул.Радистов, д.3 | ПУ на хвс | 48284.41 | ООО "РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ" | 2020-11-12 | 2020-11-25
53/2020 | Великий Новгород | пр.А. Корсунова, д.38, корпус 3 (ссРО) | ПУ на хвс | 47437.54 | ООО "РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ" | 2020-11-19 | 2020-12-02
35/2020 | Любытинский р-он | р.п. Любытино, ул. Боровичская, д. 48 | тс | 735216 | ООО "СиРиУс" | 2021-07-11 | 2021-08-07
35/2020 | Любытинский р-он | р.п. Любытино, ул. В. Иванова, д. 41 | тс | 598023.05 | ООО "СиРиУс" | 2021-06-27 | 2021-07-24
35/2020 | Любытинский р-он | р.п. Любытино, ул. В. Иванова, д. 41 | ПУ на тс | 194016.23 | ООО "СиРиУс" | 2021-06-27 | 2021-07-24
35/2020 | Любытинский р-он | р.п. Любытино, ул. В. Иванова, д. 45 | тс | 1146072 | ООО "СиРиУс" | 2021-06-06 | 2021-07-17
35/2020 | Любытинский р-он | р.п. Любытино, ул. В. Иванова, д. 45А | тс | 1275816 | ООО "СиРиУс" | 2021-06-13 | 2021-07-24
35/2020 | Любытинский р-он | р.п. Любытино, ул. Советов, д. 101 | тс | 702780 | ООО "СиРиУс" | 2021-07-18 | 2021-08-14
35/2020 | Любытинский р-он | р.п. Любытино, ул. Советов, д. 27 | тс | 823100.83 | ООО "СиРиУс" | 2021-07-04 | 2021-07-31
35/2020 | Любытинский р-он | с. Зарубино, ул. 1 Мая, д. 34 | тс | 1301764 | ООО "СиРиУс" | 2021-05-30 | 2021-07-17
47/2020 | Великий Новгород | ул. Тимура Фрунзе-Оловянка, д. 4 | крыша скатная | 2299777 | ООО "Евровид" | 2021-04-01 | 2021-06-03
24/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Ленина, д. 8 | крыша скатная | 1548218.76 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-12-17 | 2021-01-27
24/2020 | Великий Новгород | ул. Б. Московская, д. 6/12 | крыша скатная | 2090248.67 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-12-17 | 2021-02-03
24/2020 | Великий Новгород | ул. Ильина, д. 12/28 | крыша скатная | 2787280.85 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2021-01-07 | 2021-02-24
24/2020 | Великий Новгород | ул. Никольская, д. 26/30 | крыша скатная | 2185826.09 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2021-01-21 | 2021-02-24
24/2020 | Великий Новгород | ул. Никольская, д. 28 | крыша скатная | 1579127.2 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2021-01-21 | 2021-02-24
24/2020 | Великий Новгород | ул. Никольская, д. 37 | крыша скатная | 1043351.9 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2021-01-21 | 2021-02-24
24/2020 | Великий Новгород | ул. Никольская, д. 18/16 | крыша скатная | 4408013.7 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-12-17 | 2021-02-24
24/2020 | Великий Новгород | ул. Славная, д. 26 | крыша скатная | 1480894.67 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-12-17 | 2021-01-20
24/2020 | Великий Новгород | ул. Посольская, д. 3 | крыша скатная | 2703921.45 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2021-01-07 | 2021-02-24
24/2020 | Великий Новгород | ул. Ильина, д. 11/15 | крыша скатная | 1861114.2 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2021-01-14 | 2021-02-24
24/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 41 | крыша скатная | 5357753 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-12-10 | 2021-02-24
56/2020 | Великий Новгород | ул. Свободы, д. 9 | эс | 1064987 | ООО "Евровид" | 2020-10-22 | 2020-11-25
56/2020 | Великий Новгород | ул. Б. Московская, д. 92 | эс | 258750 | ООО "Евровид" | 2020-11-19 | 2020-12-09
34/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Ленина, д. 18а | тс | 1373439.76 | ООО "Стройторг" | 2021-06-20 | 2021-07-31
34/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 3 | тс | 1314929.98 | ООО "Стройторг" | 2021-06-06 | 2021-07-24
34/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 16 | тс | 702780 | ООО "Стройторг" | 2021-07-11 | 2021-08-07
34/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 12а | тс | 1857501.6 | ООО "Стройторг" | 2021-05-30 | 2021-07-24
34/2020 | Великий Новгород | ул. Псковская, д. 8 | тс | 2454190.39 | ООО "Стройторг" | 2021-06-20 | 2021-08-21
48/2020 | Боровичский р-он | г.Боровичи, ул.Ленинградская, д. 32 | крыша скатная | 3807604.08 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ" | 2020-11-09 | 2021-01-24
65/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 44/1 | хвс | 96618.35 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2021-01-12 | 2021-01-26
65/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Александровская, д. 6/10 | хвс | 167201.65 | ООО СК"Регионстройинвест"
65/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Александровская, д. 6/10 | ПУ на хвс | 24489.74 | ООО СК"Регионстройинвест"
65/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 4 | тс | 423667.15 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2021-05-11 | 2021-06-01
65/2020 | Старорусский р-он | д. Борисово, ул. Центральная, д. 4 | тс | 635744 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2021-06-01 | 2021-06-28
66/2020 | Окуловский р-он | р.п. Кулотино, пр. Советский, д. 4 | эс | 992158.13 | ООО "Гарант" | 2020-11-20 | 2020-12-24
61/2020 | Любытинский р-он | р.п. Любытино ул. Советов, д. 27 | во | 162682 | ООО "Евровид" - ООО "Новстрой" | 2021-03-07 | 2021-03-31
61/2020 | Любытинский р-он | д. Большой городок, ул. Магистральная, д. 29 | во | 302587.34 | ООО "Евровид" - ООО "Новстрой" | 2020-12-15 | 2021-01-31
61/2020 | Любытинский р-он | д. Большой городок, ул. Магистральная, д. 27 | хвс | 79881.34 | ООО "Евровид" - ООО "Новстрой" | 2021-02-22 | 2021-03-07
61/2020 | Любытинский р-он | д. Большой городок, ул. Магистральная, д. 29 | хвс | 126295.13 | ООО "Евровид" - ООО "Новстрой" | 2021-02-25 | 2021-02-21
70/2020 | Новгородский р-он | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Возрождения, д. 4 | хвс | 171274.64 | ООО "Евровид" | 2021-02-15 | 2021-02-28
70/2020 | Новгородский р-он | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Возрождения, д. 9 | хвс | 186034.62 | ООО "Евровид" | 2021-03-10 | 2021-03-24
70/2020 | Новгородский р-он | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Матросова, д. 1/6 | хвс | 186408.13 | ООО "Евровид" | 2021-06-20 | 2021-07-04
70/2020 | Новгородский р-он | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Матросова, д. 2 | хвс | 111101.18 | ООО "Евровид" | 2021-06-03 | 2021-06-17
70/2020 | Новгородский р-он | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Матросова, д. 4 | хвс | 201444.57 | ООО "Евровид" | 2021-05-06 | 2021-05-20
70/2020 | Новгородский р-он | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Матросова, д. 5 | хвс | 90601.87 | ООО "Евровид" | 2021-06-17 | 2021-06-24
70/2020 | Новгородский р-он | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Матросова, д. 6 | хвс | 92879.41 | ООО "Евровид" | 2021-06-10 | 2021-06-17
70/2020 | Новгородский р-он | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Советская, д. 1б | хвс | 282186.79 | ООО "Евровид" | 2021-04-21 | 2021-05-06
70/2020 | Новгородский р-он | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Советская, д. 2б | хвс | 284661.53 | ООО "Евровид" | 2021-04-07 | 2021-04-21
70/2020 | Новгородский р-он | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Советская, д. 2г | хвс | 288132.33 | ООО "Евровид" | 2021-03-24 | 2021-04-07
70/2020 | Новгородский р-он | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Советская, д. 5 | хвс | 224502.89 | ООО "Евровид" | 2021-05-20 | 2021-06-03
70/2020 | Новгородский р-он | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Советская, д. 6 | хвс | 230549.04 | ООО "Евровид" | 2021-07-05 | 2021-07-20
38/2020 | Чудовский р-он | г. Чудово, пер. Базовский, д. 2 | тс | 832524 | ООО "СК Гарант" | 2021-05-20 | 2021-07-11
38/2020 | Чудовский р-он | г. Чудово, ул. Большевиков, д. 13 | тс | 960105.6 | ООО "СК Гарант" | 2021-06-07 | 2021-08-01
38/2020 | Чудовский р-он | г. Чудово, ул. Вокзальная, д. 1 | тс | 1180910.3 | ООО "СК Гарант" | 2021-06-28 | 2021-08-22
38/2020 | Чудовский р-он | г. Чудово, ул. Губина, д. 10 | тс | 1273654 | ООО "СК Гарант" | 2021-07-12 | 2021-09-05
38/2020 | Чудовский р-он | с. Грузино, ул. Гречишникова, д. 6 | тс | 1652072 | ООО "СК Гарант" | 2021-07-26 | 2021-09-15
72/2020 | Маловишерский р-он | г. Малая Вишера, ул. Северная, д. 3 | эс | 102115.57 | ООО "РГК" - Саша Костыль | 2021-02-12 | 2021-02-24
72/2020 | Новгородский р-он | д. Ермолино, д. 23 | эс | 319363.58 | ООО "РГК" - Саша Костыль | 2020-12-21 | 2020-12-31
72/2020 | Новгородский р-он | д. Новониколаевское, д. 39 | эс | 105022.69 | ООО "РГК" - Саша Костыль | 2021-01-26 | 2021-02-10
72/2020 | Новгородский р-он | д. Трубичино, д. 186 | эс | 174381.38 | ООО "РГК" - Саша Костыль | 2021-01-12 | 2021-01-26
72/2020 | Новгородский р-он | с. Бронница, ул. Березки, д. 42 | эс | 249052.86 | ООО "РГК" - Саша Костыль | 2021-01-10 | 2021-01-24
72/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Введенская, д. 9 | эс | 100664.81 | ООО "РГК" - Саша Костыль | 2021-02-10 | 2021-02-24
72/2020 | Старорусский р-он | д. Давыдово, д. 42 | эс | 148934.15 | ООО "РГК" - Саша Костыль | 2021-02-26 | 2021-03-16
73/2020 | Новгородский р-он | д. Сергово, д. 1 | хвс | 163276.67 | ООО "РГК" - Саша Костыль | 2021-03-27 | 2021-04-08
73/2020 | Новгородский р-он | д. Чечулино, ул. Воцкая, д. 2 | хвс | 524237.33 | ООО "РГК" - Саша Костыль | 2020-12-21 | 2021-02-17
73/2020 | Новгородский р-он | с. Бронница, ул. Бронницкая, д. 156а | хвс | 108331.96 | ООО "РГК" - Саша Костыль | 2021-03-15 | 2021-03-25
73/2020 | Великий Новгород | ул. Белова, д. 16 | во | 308047.22 | ООО "РГК" - Саша Костыль | 2021-02-20 | 2021-04-10
73/2020 | Новгородский р-он | п. Волховский, ул. Дачная, д. 4 | во | 585426.86 | ООО "РГК" - Саша Костыль | 2021-01-12 | 2021-02-22
49/2020 | Великий Новгород | ул. Рогатица, д. 17 | во | 124801.94 | ООО "СК Гарант" | 2021-01-25 | 2021-03-07
49/2020 | Великий Новгород | ул. Белова, д. 10 | хвс | 160434.95 | ООО "СК Гарант" | 2021-01-11 | 2021-02-21
49/2020 | Великий Новгород | ул. Новолучанская, д. 39 | хвс | 73566.79 | ООО "СК Гарант" | 2021-03-08 | 2021-04-18
49/2020 | Новгородский р-он | д. Борки, ул. Покровского, д. 2 | хвс | 224365.42 | ООО "СК Гарант" | 2021-03-29 | 2021-05-23
49/2020 | Новгородский р-он | д. Гостцы, ул. Молодежная, д .1 | хвс | 102412.14 | ООО "СК Гарант" | 2021-04-19 | 2021-06-06
49/2020 | Новгородский р-он | д. Захарьино, ул. Рахманинова, д. 12 | хвс | 240156.62 | ООО "СК Гарант" | 2021-05-03 | 2021-06-27
49/2020 | Новгородский р-он | д. Сырково, ул. Лесная, д. 1 | хвс | 715448.08 | ООО "СК Гарант" | 2021-02-25 | 2021-05-04
49/2020 | Новгородский р-он | д. Сырково, пер. Технический, д. 4 | хвс | 160530.74 | ООО "СК Гарант" | 2021-02-08 | 2021-03-21
49/2020 | Великий Новгород | ул. Студенческая, д. 9 | хвс | 86059.75 | ООО "СК Гарант" | 2021-05-24 | 2021-07-01
49/2020 | Великий Новгород | ул. Студенческая, д. 9 | ПУ на хвс | 34525.24 | ООО "СК Гарант" | 2021-05-24 | 2021-07-01
69/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, просп. Васильева, д. 36 | эс | 826862.07 | ООО "Евровид" | 2021-02-18 | 2021-03-30
69/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Луначарского, д. 19а | эс | 93729.88 | ООО "Евровид" | 2021-06-01 | 2021-06-14
69/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 3 | эс | 240105.34 | ООО "Евровид" | 2021-02-01 | 2021-02-17
69/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Песчаная, д. 19 | эс | 436012.06 | ООО "Евровид" | 2021-03-31 | 2021-04-19
69/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Песчаная, д. 8 | эс | 223678.16 | ООО "Евровид" | 2021-04-20 | 2021-05-10
69/2020 | Валдайский р-он | п. Рощино, д. 3 | эс | 100267.44 | ООО "Евровид" | 2021-06-15 | 2021-06-29
69/2020 | Валдайский р-он | с. Яжелбицы, ул. Усадьба, д. 16 | эс | 255291.29 | ООО "Евровид" | 2021-05-11 | 2021-05-31
58/2020 | Чудовский р-он | г. Чудово, ул. Большевиков д. 9 | фундамент | 481467.04 | ООО "СК Гарант" | 2021-04-01 | 2021-06-01
71/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Введенская, д. 3 | хвс | 81342.13 | ИП Сапронов С.Ю. | 2021-01-11 | 2021-01-24
71/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Введенская, д. 7 | хвс | 206957.89 | ИП Сапронов С.Ю. | 2021-02-01 | 2021-03-14
71/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 1/17 | хвс | 59901.6 | ИП Сапронов С.Ю. | 2021-03-22 | 2021-05-16
71/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Гостинодворская, д. 16 | во | 258234.91 | ИП Сапронов С.Ю. | 2021-01-18 | 2021-01-31
71/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 1/17 | во | 125522.08 | ИП Сапронов С.Ю. | 2021-03-05 | 2021-04-03
71/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 29 | во | 259164.63 | ИП Сапронов С.Ю. | 2021-04-21 | 2021-06-15
71/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Возрождения, д. 30 | крыша скатная | 1014285.08 | ИП Сапронов С.Ю. | 2020-12-21 | 2021-02-14
76/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, б-р. Школьный, д. 2 | крыша скатная | 2253618.7 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ" | 2021-07-29 | 2021-09-22
76/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, наб. 60 лет Октября, д. 5 | крыша плоская | 3157446.84 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ" | 2021-07-22 | 2021-09-29
76/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, наб. 60 лет Октября, д. 6 | крыша плоская | 2800956.12 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ" | 2021-07-22 | 2021-09-29
76/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. В. Бианки, д. 9 | крыша плоская | 1939372.52 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ" | 2021-07-29 | 2021-09-22
76/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 115 | крыша скатная | 2581502.47 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ" | 2021-07-22 | 2021-09-22
76/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, б-р. Школьный, д. 11 | крыша скатная | 1960364.97 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ" | 2021-07-22 | 2021-09-15
76/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Рабочая, д. 21 | крыша плоская | 1918173.32 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ" | 2021-07-15 | 2021-09-15
76/2020 | Боровичский р-он | д. Прошково, д. 11 | крыша плоская | 1698012.97 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ" | 2021-08-05 | 2021-09-22
76/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, микрорайон Комбикормовый завод, д.6 | крыша скатная | 939194.41 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ" | 2021-07-29 | 2021-09-15
76/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 73 | фасад | 341716.93 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ" | 2021-08-05 | 2021-09-15
76/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Загородная, д. 24 | хвс | 187263.25 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ" | 2021-07-29 | 2021-08-25
76/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Революции, д. 4а | хвс | 73564.48 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ" | 2021-08-05 | 2021-08-25
76/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 156а | эс | 210455.52 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ" | 2021-09-02 | 2021-09-22
45/2020 | Маловишерский р-он | г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, д. 3 | крыша скатная | 1132480.12 | ООО "СДМ" | 2021-04-12 | 2021-08-31
45/2020 | Маловишерский р-он | г. Малая Вишера, ул. Лесозаготовителей, д. 28 | фундамент | 152848.76 | ООО "СДМ" | 2021-07-01 | 2021-08-31
45/2020 | Маловишерский р-он | г. Малая Вишера, ул. Лесозаготовителей, д. 30 | фундамент | 146712.37 | ООО "СДМ" | 2021-07-01 | 2021-08-31
59/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Гоголя, д. 14 | фундамент | 563233.81 | ООО "СДМ" | 2021-05-10 | 2021-06-30
59/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 18 | крыша скатная | 1359889.64 | ООО "СДМ" | 2021-04-12 | 2021-06-30
59/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Производственная, д. 16а | хвс | 517826.95 | ООО "СДМ" | 2021-04-12 | 2021-06-30
74/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Молодежная, д. 7 | крыша плоская | 1982447.14 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2021-06-15 | 2021-07-31
74/2020 | Валдайский р-он | д. Зелёная Роща, д. 1 | крыша плоская | 1635553.19 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2021-06-15 | 2021-07-31
74/2020 | Валдайский р-он | д. Ижицы, д. 43 | крыша скатная | 1336163.01 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2021-06-01 | 2021-07-31
74/2020 | Окуловский р-он | г. Окуловка, ул. Рылеева, д.4 | крыша скатная | 875320.33 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2021-06-01 | 2021-07-31
74/2020 | Крестецкий р-он | р. п. Крестцы, ул. Строителей, д. 7а | крыша скатная | 1788123.2 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2021-06-01 | 2021-07-31
40/2020 | Окуловский р-он | г. Окуловка, ул. Островского, д. 38 | тс | 549950.54 | ООО "Евровид" | 2021-07-15 | 2021-08-31
40/2020 | Окуловский р-он | г. Окуловка, ул. Островского, д. 42 корп. 1 | тс | 4243682.66 | ООО "Евровид" | 2021-05-20 | 2021-08-31
68/2020 | Великий Новгород | наб. р. Гзень, д. 1 | тс | 2613902.95 | ООО "Евровид" | 2021-05-20 | 2021-09-15
80/2020 | Новгородский р-он | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Советская, д. 2а | хвс | 263856.18 | ООО "Евровид" | 2021-04-20 | 2021-05-20
80/2020 | Новгородский р-он | д. Село-Гора, д. 2 | хвс | 214002.97 | ООО "Евровид" | 2020-04-20 | 2021-05-20
80/2020 | Новгородский р-он | п. Тёсово-Нетыльский, пер. Малый, д.4 | хвс | 170880.92 | ООО "Евровид" | 2021-04-01 | 2021-04-19
80/2020 | Новгородский р-он | д. Чечулино, заезд ДРП, д. 1 | хвс | 110898.32 | ООО "Евровид" | 2021-01-21 | 2021-02-21
80/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Красных Зорь, д. 2 | хвс | 108128.68 | ООО "Евровид" | 2021-02-22 | 2021-03-22
80/2020 | Новгородский р-он | д. Ермолино, д. 23 | во | 233009.93 | ООО "Евровид" | 2021-03-23 | 2021-04-23
75/2020 | Новгородский р-он | д. Новоселицы, ул. Молодежная, д. 9 | крыша плоская | 612687.51 | ООО "СДМ" | 2021-07-01 | 2021-09-30
75/2020 | Новгородский р-он | д. Новоселицы, ул. Центральная, д. 110 | крыша плоская | 1959380.84 | ООО "СДМ" | 2021-06-01 | 2021-09-30
75/2020 | Новгородский р-он | д. Савино, ул. Центральная, д. 5 | крыша плоская | 1432626.22 | ООО "СДМ" | 2021-08-01 | 2021-09-30
75/2020 | Новгородский р-он | р. п. Панковка, ул. Первомайская, д. 1 | крыша плоская | 2418187.25 | ООО "СДМ" | 2021-08-01 | 2021-09-30
75/2020 | Новгородский р-он | п. Волховец, ул. Пионерская, д. 19 | крыша плоская | 949156.77 | ООО "СДМ" | 2021-08-01 | 2021-09-30
75/2020 | Новгородский р-он | д. Новоселицы, ул. Центральная, д. 110 | фасад | 3437182.3 | ООО "СДМ" | 2021-06-01 | 2021-09-30
75/2020 | Новгородский р-он | д. Григорово, ул. Центральная, д. 3 | фасад | 914039.97 | ООО "СДМ" | 2021-08-01 | 2021-09-30
77/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Производственная, д. 21 | эс | 144744.94 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2020-12-23 | 2020-12-30
77/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Славная, д. 12 | эс | 207812.82 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2021-01-11 | 2021-01-18
77/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Славная, д. 38 | эс | 153758.2 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2021-01-19 | 2021-01-26
77/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Советская, д. 30 | эс | 118278.08 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2021-01-27 | 2021-02-04
77/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Соловьева, д. 20 | эс | 230948.46 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2021-02-05 | 2021-02-15
77/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Соловьева, д. 24 | эс | 156006.76 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2021-02-16 | 2021-02-26
77/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Соловьева, д. 36 | эс | 230303.34 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2021-02-27 | 2021-03-11
77/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Соловьева, д. 38а | эс | 218121.44 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2021-03-12 | 2021-03-24
77/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 16 | эс | 113507.59 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2021-03-25 | 2021-04-05
77/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Чапаева, д. 16 | эс | 920141.23 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2021-04-06 | 2021-05-25
77/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Чапаева, д. 12А | эс | 173405.6 | ООО "ПСП Мегаполис" | 2021-05-31 | 2021-06-10
78/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Луначарского, д. 19а | во | 113655.71 | ООО "Евровид" | 2021-04-19 | 2021-04-25
78/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 11 | во | 502989.93 | ООО "Евровид" | 2021-03-22 | 2021-04-18
78/2020 | Валдайский р-он | г. Валдай, ул. Песчаная, д. 19 | во | 182945.82 | ООО "Евровид" | 2021-03-08 | 2021-03-21
78/2020 | Валдайский р-он | д. Ивантеево, ул. Озёрная, д. 2 | во | 774221.28 | ООО "Евровид" | 2021-01-11 | 2021-02-21
78/2020 | Валдайский р-он | д. Ивантеево, ул. Озёрная, д. 3 | во | 918636.9 | ООО "Евровид" | 2021-05-03 | 2021-06-20
78/2020 | Валдайский р-он | д. Ивантеево, ул. Озёрная, д. 4 | во | 767936.9 | ООО "Евровид" | 2021-02-22 | 2021-04-04
78/2020 | Валдайский р-он | д. Ивантеево, ул. Озёрная, д. 5 | во | 731701.05 | ООО "Евровид" | 2021-04-05 | 2021-04-25
78/2020 | Валдайский р-он | д. Ивантеево, ул. Озёрная, д. 6 | во | 710695.44 | ООО "Евровид" | 2021-04-26 | 2021-05-16
78/2020 | Валдайский р-он | д. Костково, ул. Молодежная, д. 1 | во | 287875.8 | ООО "Евровид" | 2021-06-21 | 2021-07-04
78/2020 | Валдайский р-он | д. Костково, ул. Молодежная, д. 2 | во | 265227.53 | ООО "Евровид" | 2021-06-28 | 2021-07-11
78/2020 | Валдайский р-он | д. Семёновщина, д. 91 | во | 243018.57 | ООО "Евровид" | 2021-07-05 | 2021-07-18
78/2020 | Валдайский р-он | д. Семёновщина, д. 92 | во | 238956.41 | ООО "Евровид" | 2021-07-12 | 2021-07-25
78/2020 | Валдайский р-он | с. Зимогорье, ул. Ветеранов, д. 5 | во | 188344.47 | ООО "Евровид" | 2021-07-19 | 2021-07-31
79/2020 | Батецкий р-он | д. Вольная Горка, д. 88 | крыша плоская | 1577923.73 | ООО "Евровид" | 2021-06-29 | 2021-07-29
79/2020 | Батецкий р-он | д. Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 3 | крыша плоская | 2428148.05 | ООО "Евровид" | 2021-07-29 | 2021-08-29
79/2020 | Батецкий р-он | д. Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 6 | крыша плоская | 1122449.38 | ООО "Евровид" | 2021-08-29 | 2021-09-29
79/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 29 | крыша плоская | 2027205.22 | ООО "Евровид" | 2021-07-29 | 2021-08-29
79/2020 | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Щитная, д. 4/9 | крыша плоская | 1845188.09 | ООО "Евровид" | 2021-08-29 | 2021-09-29
79/2020 | Шимский р-он | р. п. Шимск, ул. Ленина, д. 29а | крыша плоская | 1890420.04 | ООО "Евровид" | 2021-06-29 | 2021-07-29
79/2020 | Парфинский р-он | р. п. Парфино, ул. Мира, д. 17а | крыша скатная | 2753839.57 | ООО "Евровид" | 2021-06-29 | 2021-07-29
79/2020 | Марёвский р-он | с. Марёво, ул. Октябрьская, д. 18 | крыша скатная | 2259103.92 | ООО "Евровид" | 2021-06-29 | 2021-08-29
54/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, пл. 1 Мая, д. 3 | тс | 1992429.76 | ООО "Евровид" | 2021-06-15 | 2021-09-14
54/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Кузнецова, д. 5 | тс | 4596893.04 | ООО "Евровид" | 2021-06-15 | 2021-09-14
54/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Парковая, д. 21 | тс | 3861063.23 | ООО "Евровид" | 2021-06-15 | 2021-09-14
54/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 10 | тс | 5425765.01 | ООО "Евровид" | 2021-06-15 | 2021-09-14
82/2020 | Новгородский р-он | д. Сырково, пер. Технический, д. 2 | крыша плоская | 1197489.23 | ООО "Комфортстрой-ВН" | 2021-05-04 | 2021-06-30
81/2020 | Великий Новгород | ул. Псковская, д. 22 | хвс | 1070821.7 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2021-02-05 | 2021-04-01
81/2020 | Новгородский р-он | п. Тёсово-Нетыльский, ул. Советская, д. 6 | во | 199457.96 | ООО СК"Регионстройинвест" | 2021-02-26 | 2021-04-01
83/2020 | Хвойнинский р-он | п. Песь, ул. Спорта, д. 4 | крыша скатная | 1091305.36 | ООО "РЕМСТРОЙПРОГРЕСС" | 2021-04-15 | 2021-05-19
83/2020 | Хвойнинский р-он | п. Песь, ул. Спорта, д. 6 | крыша скатная | 1686358.99 | ООО "РЕМСТРОЙПРОГРЕСС" | 2021-05-30 | 2021-07-24
83/2020 | Хвойнинский р-он | п. Песь, пер. Почтовый, д. 6 | крыша скатная | 1755416.06 | ООО "РЕМСТРОЙПРОГРЕСС" | 2021-04-30 | 2021-06-18
83/2020 | Хвойнинский р-он | д. Остахново, ул. Весенняя, д. 6 | крыша скатная | 1337414.04 | ООО "РЕМСТРОЙПРОГРЕСС" | 2021-06-04 | 2021-07-31
83/2020 | Хвойнинский р-он | р.п. Хвойная, ул. Васильева, д. 11 | фундамент | 809602.11 | ООО "РЕМСТРОЙПРОГРЕСС" | 2021-05-09 | 2021-06-12
52/2020 | Пестовский р-он | г. Пестово, ул. Производственная, д. 22 | эс | 1387891.1 | ООО СК"Регионстройинвест" |  | 2021-05-31
88/2020 | Демянский р-он | р. п. Демянск, ул. 25 Октября, д. 4 | крыша скатная | 2411959.44 | ООО "Стройторг"
88/2020 | Демянский р-он | р. п. Демянск, ул. 25 Октября, д. 9 | крыша скатная | 1840656.35 | ООО "Стройторг"
88/2020 | Демянский р-он | р. п. Демянск, ул. Новая, д. 2 | крыша скатная | 1475377.34 | ООО "Стройторг"
88/2020 | Демянский р-он | р. п. Демянск, ул. Черняховского, д. 20 | крыша скатная | 1365348.81 | ООО "Стройторг"
86/2020 | Старорусский р-он | с. Залучье, ул. Победы, д. 18 | крыша скатная | 806541.04 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ"
86/2020 | Старорусский р-он | Залучье с, ул. Рендакова, д. 42 | крыша скатная | 1519515.01 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ"
86/2020 | Холмский р-он | г. Холм, ул. Р. Люксембург, д. 27 | крыша скатная | 2393831.06 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ"
86/2020 | Поддорский р-он | с. Поддорье, ул. Октябрьская, д. 4 | крыша скатная | 1320250.14 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ"
86/2020 | Поддорский р-он | с. Поддорье, ул. Октябрьская, д. 10 | фундамент | 188677.02 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ"
86/2020 | Новгородский р-он | д. Подберезье, ул. Школа-интернат, д. 1 | фундамент | 130302.85 | ООО "СК "МЭГАСТРОЙ"
63/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, б-р. Школьный, д. 17 | крыша скатная | 2045175.16 | ИП Дмитриев С.В.
63/2020 | Боровичский р-он | г. Боровичи, б-р. Школьный, д. 4 | крыша скатная | 2431833.79 | ИП Дмитриев С.В.
63/2020 | Любытинский р-он | с. Зарубино, ул. 1 Мая, д. 34 | крыша скатная | 3407004.19 | ИП Дмитриев С.В.
63/2020 | Хвойнинский р-он | р.п. Хвойная, ул. Вокзальная, д. 17 | фасад | 770026.7 | ИП Дмитриев С.В.
63/2020 | Хвойнинский р-он | п. Юбилейный, ул. Юности, д. 3 | тс | 1206347.95 | ИП Дмитриев С.В.
63/2020 | Мошенской р-он | д. Ореховно, д. 2 | тс | 830512.96 | ИП Дмитриев С.В.
60/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Дзержинского, д. 4 | тс | 678993.6 | ООО "СК Гарант" | 2021-06-28 | 2021-08-20
60/2020 | Старорусский р-он | д. Медниково, ул. 40 лет Победы, д. 4 | тс | 391394 | ООО "СК Гарант" | 2021-06-07 | 2021-07-30
60/2020 | Старорусский р-он | д. Медниково, ул. 40 лет Победы, д. 6 | тс | 384907 | ООО "СК Гарант" | 2021-05-17 | 2021-07-09
60/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Крестецкая, д. 11 | тс | 726338.54 | ООО "СК Гарант" | 2021-07-26 | 2021-09-15
60/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Введенская, д. 3 | во | 172700.59 | ООО "СК Гарант" | 2021-02-08 | 2021-03-19
60/2020 | Старорусский р-он | г. Старая Русса, ул. Красных Зорь, д. 4 | хвс | 142585.63 | ООО "СК Гарант" | 2021-03-08 | 2021-04-16
Note on A131: Прием граждан: Проекты переделываются, не соответствуют выданным ТУ

## остатки 2019
Договор | Район | Адрес МКД | Вид работ | Сумма до аукциона | Сумма по договору | Технадзор | Подрядчик | УК | Дата заключения договора | Дата начала работ | Дата окончания работ | Просрочка на сегодня | Сдан | 27.07. -02.08. | 03.08. - 09.08. | 10.08. - 16.08. | 17.08. - 23.08. | 24.08. - 30.08. | 31.08. - 06.09. | 07.09. - 13.09. | 14.09. - 20.09. | 21.09. - 27.09. | 28.09. - 04.10. | 12.10. - 18.10. | 19.10. - 25.10. | 26.10. - 01.11. | 07.12. - 13.12.
4/2019 | Великий Новгород | просп. Мира, д. 40, корп. 1; | крыша плоская | 3 792 228,00 |  | Ботвинин А.С. | Строитель |  |  | 2019-07-11 | 2019-10-31 | Сдан | сдан |  |  | 0 % нет решения собственников о увеличении стоимости |  |  |  |  | 50%
6/2019 | Великий Новгород | ул. Радистов, д. 1/11 | теплоснабжение | 1930865.05 |  | Моисеев А.В. | Строитель |  | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 2019-09-05 | Сдан | сдан
6/2019 | Великий Новгород | ул. Новолучанская, д. 14 | теплоснабжение | 4011900.47 |  | Моисеев А.В. | Строитель |  |  | 2019-06-28 | 2019-09-05 | 2527
8/2019 | Великий Новгород | ул. Германа, д. 24 | теплоснабжение | 508214.95 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-21 |  | перенос сроков, новые даты Протокол переноса на 2025 год | 0% начнут после Прусской | 0% после Прусской
8/2019 | Великий Новгород | ул. Германа, д. 28 | теплоснабжение | 1061225.06 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер |  |  | 2020-05-25 | 2020-07-05 | 2223 | перенос сроков, новые даты, сдан | 0% начнут после Прусской | 0% после Прусской
8/2019 | Великий Новгород | ул. Козьмодемьянская, д. 6 | теплоснабжение | 1066762.91 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер | [5 empty] | есть протокол на 2030 ждём решение комиссии | отказ, есть протокол | отказ есть протокол
8/2019 | Великий Новгород | ул. Локомотивная, д. 7 | теплоснабжение | 1256040.7 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер |  |  | 2020-05-25 | 2020-07-12 | 2216 | перенос сроков, новые даты | 5% | 7% медленно, т. к. работает 1 работник | 10% | 12 % тоько розлив в подвале | 15%
9/2019 | Великий Новгород | Промышленный пер., д.4; | теплоснабжение | 893733.74 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер |  | 2019-05-14 | 2020-05-25 | 2020-07-12 |  | есть протокол о переносе на 2025, ждём решение комиссии | 0% будет протокол | 0% будет протокол
9/2019 | Великий Новгород | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 89а; | теплоснабжение | 273241.84 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-21 |  | есть протокол о переносе на 2025, ждём решение комиссии | 0 % ст. по дому не пускает, составлен акт | ст. по дому не пускает, акт составлен |  | сост. Акт о не допуске ст дома
9/2019 | Великий Новгород | Ильина ул., д. 27 | теплоснабжение | 192326.74 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-14 |  | есть протокол, ждём решение комиссии | 0% планируют начать | 0%
9/2019 | Великий Новгород | ул. Мерецкова-Волосова, д. 7/1 | теплоснабжение | 2247877.19 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер |  |  | 2020-05-25 | 2020-08-09 | 2188 | перенос сроков, новые даты Протокол переноса на 2021 год | 0% | 0%
9/2019 | Великий Новгород | ул. Мерецкова-Волосова, д.9 | теплоснабжение | 1492673.95 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер |  |  | 2020-05-25 | 2020-07-12 | 2216 | перенос сроков, новые даты Протокол переноса на 2021 год | 0% | 0%
9/2019 | Великий Новгород | Студенческая ул., д. 17 | теплоснабжение | 1354683.97 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер |  |  | 2020-05-25 | 2020-07-05 | 2223 | перенос сроков, новые даты | 0 % начнут после Прусской | 0%
9/2019 | Великий Новгород | Яковлева ул., д. 14 | теплоснабжение | 432366.89 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-14 | Сдан | перенос сроков, новые даты, сдан | 50% | 55% | 60% | 60 % ждут ответ полиции | 65% | [5 empty] | сдан
12/2019 | Великий Новгород | ул. Свободы, д. 9 | фасад | 1194886.79 |  | Александров В.В. | Флагман+ |  |  | 2019-08-15 | 2019-09-30 | Сдан | сдан | 99%
27/2019 | Боровичский р-н | г. Боровичи, микрорайон 1 Раздолье, д.5 | крыша плоская | 866768.29 |  | Патров А.А. | Строитель |  | 2019-06-10 | 2020-05-25 | 2020-07-05 | Сдан | перенос сроков, новые даты, сдан | 0%
27/2019 | Боровичский р-н | г. Боровичи, ул. Гоголя, д.131 | крыша плоская | 1043204.95 |  | Патров А.А. | Строитель |  |  | 2020-05-25 | 2020-07-12 | Сдан | перенос сроков, новые даты, сдан | 0%
27/2019 | Боровичский р-н | г. Боровичи, ул. Фрунзе, д.10 | крыша плоская | 901438.3 |  | Патров А.А. | Строитель |  |  | 2020-05-25 | 2020-07-05 | Сдан | перенос сроков, новые даты, сдан | 0%
27/2019 | Боровичский р-н | д. Железково, д.32 | крыша плоская | 1157071.8 |  | Патров А.А. | Строитель |  |  | 2020-05-25 | 2020-07-12 | Сдан | перенос сроков, новые даты, сдан | 30%
27/2019 | Боровичский р-н | д. Железково, д.34 | крыша плоская | 1161207.85 |  | Патров А.А. | Строитель |  |  | 2020-05-25 | 2020-07-12 | Сдан | перенос сроков, новые даты, сдан | 30%
33/2019 | Окуловский р-н | г. Окуловка, ул. Грибоедова, д.26 | крыша плоская | 1492063.66 |  | Патров А.А. | Персонал - Стройторг |  |  | 2019-08-12 | 2019-09-15 | Сдан | вычесть из просрочки срок с даты протокола до 1 мая, сдан
33/2019 | Окуловский р-н | г. Окуловка, ул. Рылеева, д.4 | крыша скатная | 879718.92 |  | Патров А.А. | Персонал |  |  | 2019-06-25 | 2019-08-26 | 2537 | вычесть из просрочки срок с даты протокола до 1 мая
33/2019 | Боровичский р-н | г. Боровичи, ул. Кропоткина, д. 5 | крыша плоская | 1370679.73 |  | Патров А.А. | Персонал - Стройторг |  |  | 2019-06-25 | 2019-08-26 | Сдан | вычесть из просрочки срок с даты протокола до 1 мая, сдан
33/2019 | Боровичский р-н | г. Боровичи, мкр, Комбикормовый завод, д. 6 | крыша скатная | 943913.98 |  | Патров А.А. | Персонал |  |  | 2019-08-12 | 2019-09-15 | 2517 | вычесть из просрочки срок с даты протокола до 1 мая
33/2019 | Боровичский р-н | г. Боровичи, ул. Ленинградская, д.9а | крыша скатная | 712588.96 |  | Патров А.А. | Персонал - Стройторг |  |  | 2019-08-05 | 2019-09-08 | Сдан | вычесть из просрочки срок с даты протокола до 1 мая, сдан
38/2019 | Великий Новгород | ул. Московская, д. 28, корп. 3 | фасад | 6749798.92 |  | Блинов И.С. | НТСК |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-09-28 |  | расторжение | [5 empty] | 75% | 78%
40/2019 | Валдайский р-н | г. Валдай, ул. Студгородок, д. 1 | теплоснабжение | 1249975.3 |  | Кузёмкин В.В. | Стройторг |  |  | 2020-05-25 | 2020-07-19 | Сдан | перенос сроков, новые даты | 8% | 12% | 20% | 22% | 80%
40/2019 | Валдайский р-н | г. Валдай, ул. Труда, д. 15 | теплоснабжение | 1135785.55 |  | Кузёмкин В.В. | Стройторг |  |  | 2020-05-25 | 2020-07-12 | Сдан | перенос сроков, новые даты | 30-35% | 40% задержка из-за жильцов | 45% | 47% | 90%
40/2019 | Валдайский р-н | д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 3 | теплоснабжение | 1406392.51 |  | Кузёмкин В.В. | Стройторг |  |  | 2019-07-26 | 2019-09-19 | Сдан | сдан | 98% к даче, готовят документы | 98% готовят документы | 98% проверка документов | сдают | документы на проверке
48/2019 | Великий Новгород | Новолучанская ул., д.4 | ХВС | 152 050,64 | 144448.11 | Кузёмкин В.В. | Персонал |  |  |  | 2020-02-29 |  | перенос на 2029-2031 годы (комиссия) | 0% протокол | есть протокол
48/2019 | Великий Новгород | Новолучанская ул., д.39 | ХВС | 80 489,62 | 76465.14 | Кузёмкин В.В. | Персонал |  |  |  | 2020-02-29 |  | Расторгнут в одностороннем порядке | 0% будет протокол | будет протокол
48/2019 | Старорусский р-н | г. Старая Русса, ул.Воскресенская, д.2/1 | теплоснабжение | 508648.64 | 483216.21 | Кузёмкин В.В. | Персонал |  |  | 2019-08-05 | 2019-09-01 |  | Расторгнут в одностороннем порядке | 0% | 0% |  |  | будет составлен акт
48/2019 | Старорусский р-н | г. Старая Русса, ул.Клубная, д.31 | теплоснабжение | 315382.36 | 299613.24 | Кузёмкин В.В. | Персонал |  |  | 2019-08-19 | 2019-09-15 |  | Расторгнут в одностороннем порядке | 0% | 0% |  |  | будет составлен акт
48/2019 | Старорусский р-н | г. Старая Русса, ул. Крестецкая, д.11 | теплоснабжение | 596348.8 | 566531.36 | Кузёмкин В.В. | Персонал |  |  | 2019-08-19 | 2019-09-22 |  | Расторгнут в одностороннем порядке | 0% | 0% |  |  | будет составлен акт
48/2019 | Старорусский р-н | г. Старая Русса, ул.Радищева, д.7 | теплоснабжение | 1280072.51 | 1216068.88 | Кузёмкин В.В. | Персонал |  |  | 2019-07-22 | 2019-09-08 |  | Расторгнут в одностороннем порядке | 0% | 0% |  |  | будет составлен акт
48/2019 | Старорусский р-н | г. Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.12 | теплоснабжение | 589956.05 | 275458.25 | Кузёмкин В.В. | Персонал |  |  | 2019-08-19 | 2019-09-22 |  | Расторгнут в одностороннем порядке | 0% | 0% |  |  | будет составлен акт
48/2019 | Старорусский р-н | г. Старая Русса, ул.Санкт -Петербургская, д.20 | теплоснабжение | 425397.36 | 404127.49 | Кузёмкин В.В. | Персонал |  |  | 2019-08-19 | 2019-09-22 |  | Расторгнут в одностороннем порядке | 0% | 0% |  |  | будет составлен акт
48/2019 | Великий Новгород | наб. реки Гзень, д.1 | теплоснабжение | 2613902.95 | 2483207.8 | Кузёмкин В.В. | Персонал |  |  | 2019-08-05 | 2019-09-22 |  | Расторгнут в одностороннем порядке | 0% | 0% |  |  | будет составлен акт
48/2019 | Великий Новгород | Большая Московская ул., д.49 | ХВС | 993965.28 | 944267.02 | Кузёмкин В.В. | Персонал |  |  | 2019-09-23 | 2019-11-10 |  | Расторгнут в одностороннем порядке | уточняют с УК | 0% уточнение работ УК
48/2019 | Великий Новгород | Белова ул., д. 10 | ХВС | 164631.64 | 156400.06 | Кузёмкин В.В. | Персонал |  |  |  | 2020-02-29 |  | Расторгнут в одностороннем порядке | только стояки уточняют с УК | 0% только стояки, уточн. УК
48/2019 | Великий Новгород | ул. Черняховского, д.84 | ХВС | 509106.06 | 483650.76 | Кузёмкин В.В. | Персонал |  |  | 2019-11-11 | 2019-12-15 |  | перенос на 2030, ждем решение комиссии | отказ, будет протокол
50/2019 | Великий Новгород | Тихвинская, д. 2 | теплоснабжение | 1 502 118,89 |  | Кузёмкин В.В. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2019-08-09 | 2019-09-29 | 2503 |  | собств. не пустили из-за отсуствия учёта | будет перенос срока |  | будет перенос
50/2019 | Великий Новгород | Чудинцева ул., д. 7 | теплоснабжение | 1 643 545,61 |  | Кузёмкин В.В. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-31 | 2258 | перенос сроков, новые даты | 50% кроме стояков, планируют работы | 50% кроме стояков, хотят начать | 50% не работают | 50 % от прошлого года | не работают | начинают по стоякам
50/2019 | Валдайский р-н | г. Валдай, Карла Маркса ул., д. 5 | ГВС | 1 073 077,30 |  | Кузёмкин В.В. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-26 | 2232 | перенос сроков, новые даты | 0% проект не устраивает собственников | 0% проект не устраивает собствеников | проект не устраив. Собств. | проект не устраив. Собственников
50/2019 | Валдайский р-н | г. Валдай, Реченская ул., д.3 | ГВС | 1 498 441,00 |  | Кузёмкин В.В. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-05-25 | 2020-07-27 | 2201 | перенос по комиссии на 2020-2022, новые даты | отказ, будет протокол. Составлен акт | отказ, будет протокол, акт составлен | акт | акт
57/2019 | Окуловский р-н | г. Окуловка, пер. Парковый, д. 3 | крыша плоская | 3773147.24 |  | Блинов И.С. | СиРиУс |  | 2019-08-26 | 2020-04-15 | 2020-06-01 | Сдан | вычесть из просрочки срок с даты протокола до 1 мая |  |  |  | сдан
39/2019 | Великий Новгород | Прусская ул., д.3 | теплоснабжение | 1809873.16 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер |  | 2019-09-20 | 2019-10-25 | 2019-12-26 | Сдан | вычесть из просрочки срок с даты протокола до 25 мая | 70% | 72% очень медленно | 75% | 80% | 95% |  |  |  |  | сдан
39/2019 | Великий Новгород | Прусская ул., д.5/21 | теплоснабжение | 879667.46 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер |  |  | 2019-11-01 | 2019-12-12 | Сдан | вычесть из просрочки срок с даты протокола до 25 мая | 70% | 72% | 75% | 80% | 95% |  | сдан
39/2019 | Великий Новгород | наб.р.Гзень, д.4 | ХВС | 202853.95 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер |  |  | 2019-11-22 | 2019-12-12 | 2429 |  | 0 % готовят протокол | 0% ждут протокол отказа |  | письмо УК о переносе ввода
39/2019 | Великий Новгород | Большая Санкт-Петербургская ул., д.85 | ХВС | 89387.06 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер | [5 empty] | перенос, ждем решение комиссии | отказ | отказ
39/2019 | Великий Новгород | Великолукская ул., д.10 | ХВС | 142678.1 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер |  |  | 2019-11-15 | 2019-12-05 |  | отказ, ждем решение комиссии | отказ | отказ
39/2019 | Великий Новгород | ул.Германа, д.12 | ХВС | 141247.42 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер |  |  | 2019-11-15 | 2019-12-05 | 2436 |  | 0% нет собств.1 этаже , где ввод. состав.акт | нет собств.1 эт.,где ввод, акты составлены |  |  | нет собств.1 эт.,где ввод, акты сост
39/2019 | Великий Новгород | Козьмодемьянская ул., д.7 | ХВС | 195141.26 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-21 |  | перенос, ждём решение комиссии | перенос срока | перенос срока |  |  | перенос срока
39/2019 | Великий Новгород | ул.Людогоща, д.10 | ХВС | 231963.84 |  | Кузёмкин В.В. | Инженер |  |  | 2019-09-27 | 2019-10-24 |  | расторгнут | 0% протокол переноса срока | 0% протокол |  | будет отказ | будет отказ
18/2019 | Великий Новгород | ул. Черняховского, д.80 | теплоснабжение |  | 2143075.38 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  | 2019-11-05 | 2020-05-25 | 2020-06-21 | 2237 |  | 65% |  |  |  |  | 80% | 92%
18/2019 | Валдайский р-н | г. Валдай, просп. Васильева, д.36 | теплоснабжение |  | 2149714.2 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-05-25 | 2020-08-09 | 2188 | перенос на 2021, должны делать | 10%
18/2019 | Валдайский р-н | г. Валдай, ул. Механизаторов, д.15 | теплоснабжение |  | 265719.12 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-21 | Сдан | сдан | 0% |  |  |  |  | 70% | 80% | [5 empty] | сдан
18/2019 | Валдайский р-н | д. Костково, ул. Молодежная, д.3 | теплоснабжение |  | 458043.66 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-21 | 2237 | Перенос на весенне-летний период 2021 | 0%
18/2019 | Валдайский р-н | д. Костково, ул. Молодежная, д.4 | теплоснабжение |  | 410555.05 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-21 | 2237 | Перенос на весенне-летний период 2021 | 0%
18/2019 | Новгородский р-н | д. Борки, ул. Покровского, д. 1 | теплоснабжение |  | 863602.42 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-05-25 | 2020-07-05 | Сдан | сдан | 70% |  |  |  |  | 80% | 85% | [5 empty] | сдан
18/2019 | Крестецкий р-н | р.п. Крестцы, пер. Механизаторов,д. 13 | теплоснабжение |  | 363906.84 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-21 | Сдан | сдан | 0% |  |  |  |  | 90% | 100% | сдан
18/2019 | Крестецкий р-н | р.п. Крестцы, ул. Новохоловская, д. 39 | теплоснабжение |  | 157433.11 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-15 | Сдан | сдан | 0% |  |  |  |  | 50% | 60% |  |  | сдан
18/2019 | Старорусский р-н | г. Старая Русса, ул. Крестецкая, д.1 | во |  | 235167.06 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-23 |  | много актов фиксации отказов, принесли протокол 02.10.2020, перенос по комиссии
18/2019 | Старорусский р-н | г. Старая Русса, ул. Плодопитомник, д.2 | во |  | 247526.68 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-23 | 2327
18/2019 | Старорусский р-н | г. Старая Русса, ул. Яковлева, д.57 | во |  | 205009.7 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-23 | 2327
18/2019 | Чудовский р-н | г. Чудово, ул. Титова, д.9 | хвс |  | 71725.68 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-23 | 2327
18/2019 | Старорусский р-н | г. Старая Русса, ул. Воскресенская, д.7 | хвс |  | 245459.81 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-23 |  | перенос, ждем решение комиссии
18/2019 | Старорусский р-н | г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д.4 | хвс |  | 83383.81 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-23 |  | отказ собсвееников, письмо в ОМС
18/2019 | Новгородский р-н | д. Захарьино, ул. Центральная, д.8 | хвс |  | 112229.48 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-02-09 | 2020-03-01 |  | Протокол отказа. Ждем решение комисии
18/2019 | Новгородский р-н | п. Тесово-Нетыльский, Новый пер., д.3 | хвс |  | 180206.06 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-02-09 | 2020-03-01 |  | Протокол отказа. Ждем решение комисии
18/2019 | Новгородский р-н | р.п. Панковка, ул. Заводская, д.15 | хвс |  | 142380.07 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-23 |  | Перенос срока на 2026-2028. Расторгнут
18/2019 | Великий Новгород | Десятинная ул., д.14 | теплоснабжение |  | 1236827.05 | Патров А.А. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-05-25 | 2020-07-12 | Сдан | сдан | 30%
18/2019 | Маловишерский р-н | г. Малая Вишера, ул. Мерецкова,д. 4 | теплоснабжение |  | 389786.2 | Патров А.А. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-21 | Сдан | сдан | 0% | [10 empty] | сдан
18/2019 | Великий Новгород | Парковая ул., д.15а | хвс |  | 72687.78 | Патров А.А. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-17 |  | отказ, ждем решение комиссии
18/2019 | Великий Новгород | Предтеченская ул., д.4 | хвс |  | 199185.96 | Патров А.А. | ЖБИ ГОСТ | ООО "Развитие" |  | 2020-03-04 | 2020-03-24 | 2326
18/2019 | Великий Новгород | ул. Радистов, д.3 | хвс |  | 126780.14 | Патров А.А. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-17 |  | акты фиксации отказа, протокол, ждем решение комиссии
18/2019 | Великий Новгород | ул. Рогатица, д.26 | хвс |  | 146675.35 | Патров А.А. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-03-04 | 2020-03-24 | 2326
18/2019 | Боровичский р-н | с. Опеченский Посад, линия 2-я, д.155 | хвс |  | 117235.27 | Патров А.А. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-23 |  | выполнен собственниками, перенос по комиссии на боле поздний
18/2019 | Хвойнинский р-н | с. Песь, ул. Сосновая, д.15 | хвс |  | 209122.14 | Патров А.А. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-23 |  | отказ, ждем решение комиссии
18/2019 | Мошенской р-н | д. Ореховно, д.2 | хвс |  | 225794.27 | Патров А.А. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-23 | Сдан | письмо от адм о переносе, сдан | 100% | [6 empty] | сдан
18/2019 | Валдайский р-н | д. Костково, ул. Молодежная, д.1 | хвс |  | 10412.47 | Патров А.А. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-23 | 2327 |  | 100%
15/2019 | Окуловский р-н | р. п. Кулотино, просп. Советский, д. 1 | ЭЭ+ПУ |  | 168200 | Андреев Ю.Е. | ЖБИ ГОСТ |  |  | 2020-02-14 | 2020-03-05 | 2345 | блокированная застройка, письмо в адм. №РФК-414-И от 07.02.2020
61сс/2019 | Новгородский р-н | д. Трубичино д. 38 | фасад |  | 1 655 937,20 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  | 2019-12-09 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | Сдан | сдан | 90% |  |  |  |  | 95% | 100% |  |  |  |  | сдан
34/2019 | Окуловский р-н | г. Окуловка, ул. Кирова, д. 10а | фасад |  | 652484.95 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  | 2019-12-26 | 2020-04-08 | 2020-05-12 |  | Протокол замены вида работ. На комиссии | 0%
62/2019 | Новгородский р-н | п. Подберезье, ул. Новая, д. 1 | фундамент |  | 148785.71 | Блинов И.С. | ЖБИ ГОСТ |  | 2019-12-27 | 2020-04-22 | 2020-05-13 | Сдан | выше пределки, пойдут в суд | 45% |  |  |  |  | 30% | 45%

## лифты
Адрес МКД | Кол-во лифтов | Вид работ | Сумма по договору | Сумма по факту | Технадзор | Подрядчик | Дата заключения договора | Дата начала работ | Дата окончания работ | Просрочка на сегодня | Сдан
ДОГОВОР 19Л/2020 от 29.05.2020
г. Великий Новгород, просп. Александра Корсунова, д. 17 |  | проект | 49750
г. Великий Новгород, просп. Александра Корсунова, д. 17 | 1 | работы | 1812175.47
г. Великий Новгород, просп. Мира, д. 30, корп. 1 |  | проект | 348250
г. Великий Новгород, просп. Мира, д. 30, корп. 1 | 7 | работы | 12685228.29
г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 117 |  | проект | 199000
г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 117 | 4 | работы | 7248701.88
г. Великий Новгород, ул. Коровникова, д. 13, корп. 1 |  | проект | 298500
г. Великий Новгород, ул. Коровникова, д. 13, корп. 1 | 6 | работы | 10873052.82
г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 30 |  | проект | 99500
г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 30 | 2 | работы | 3624350.94
г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 47 |  | проект | 99500
г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 47 | 2 | работы | 3624350.94
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 30/32 |  | проект | 49750
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 30/32 | 1 | работы | 1812175.47
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 32, корп. 1 |  | проект | 49750
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 32, корп. 1 | 1 | работы | 1812175.47
г. Великий Новгород, ул. Павла Левитта, д. 22, корп. 2 |  | проект | 199000
г. Великий Новгород, ул. Павла Левитта, д. 22, корп. 2 | 4 | работы | 7248701.88
г. Великий Новгород, ул. Попова, д. 16, корп. 1 |  | проект | 99500
г. Великий Новгород, ул. Попова, д. 16, корп. 1 | 2 | работы | 3624350.94
г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 44, корп. 4 |  | проект | 298500
г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 44, корп. 4 | 6 | работы | 10873052.82
г. Великий Новгород, ул. Щусева, д. 11 |  | проект | 298500
г. Великий Новгород, ул. Щусева, д. 11 | 6 | работы | 10873052.82