**Информация по замене лифтового оборудования в рамках капитального ремонта.**

1. Собственники МКД принимают решение о замене старого лифтового оборудования.
2. Решение собственников о судьбе старого оборудования или протокол собрания.
3. Уведомление организации осуществляющей управление домом в Ростехнадзор о выводе старого лифтового оборудования из эксплуатации.
4. Демонтаж/монтаж лифтового оборудования – подрядчик (срок выполнения 1,5-2 месяца).
5. Пусконаладочные работы – подрядчик (3-4 дня).
6. Проведение ПТО (полное техническое освидетельствование)- подрядчик + инженерный центр (1 день).
7. После проведения ПТО (полное техническое освидетельствование), изготовление декларации- подрядчик + инженерный центр (2-7 дней).
8. Подрядчик передает паспорт на лифт в организацию осуществляющую управление домом.
9. Организация осуществляющая управление домом готовит документы на приемку лифта в Ростехнадзор.

**Список документов:**

а) паспорт на лифт;

б) проект на лифт;

в) страхование лифта делает управляющая компания;

г) аттестация (подтверждения обучения) представителя управляющей организации;

д) изготовление уведомления в Ростехнадзор делает управляющая компания.

10. После сдачи пакета документов в Ростехнадзор в течение 10 дней специалист Ростехнадзора выходит на приемку.