## перечень МКД
Утвержден
распоряжением
Правительства Новгородской области
от______________________№_________
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, на период 2020-2022 годов
№ п/п |  | Адрес МКД1 и плановый год проведения работ | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД1, всего | Площадь помещений МКД1: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД1 на дату утверждения краткосрочного плана | Общая стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД 1 |  |  |  |  | Виды работ, установленные части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [10 empty] | Виды работ установленные нормативным правовым актом Новгородской области |  |  |  | Плановая дата завершения работ
| Код МКД |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда2 | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников МКД1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудо-вания |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустрой-ство невентили-руемой крыши на вентили-руемую крышу, устройство выходов на кровлю | Установка коллектив-ных (общедо-мовых) ПУ3 и УУ4 | Другие виды |  |  |  | вид работ
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Итого по Новгородской области | [5 empty] | 5564537.87 | 4573346.39 | 4389110.02 | 224164 | 3633468830.8804 |  |  |  | 3633468830.8804 | 1675601970.5184 | 114 | 246967324.56 | 546264.9095 | 1394738688.1504 | 10659.07 | 9347902.432 | 100769.7 | 103861941.4244 | 10599.54 | 13333635.3972 |  |  | 189265195.5 | 352172.9
|  | 2020 год | [5 empty] | 373272.9 | 307537.67 | 296270.88 | 14302 | 240130722.2498 |  |  |  | 240130722.2498 | 107382751.39 |  |  | 46481.25 | 110733626.328 | 1201.77 | 1284608.452 | 4761.28 | 5641545.4464 | 592.37 | 966244.7134 |  |  | 13769773.02 | 352172.9
|  | 2021 год | [5 empty] | 585010.91 | 465219.25 | 452182.01 | 22280 | 402082148.5248 |  |  |  | 402082148.5248 | 137740001.94 | 27 | 58492261.08 | 65734.72 | 174908365.318 |  |  | 13742.68 | 13902835.3188 | 1331.9 | 1626010.158 |  |  | 15412674.71
|  | 2022 год | [5 empty] | 4606254.06 | 3800589.47 | 3640657.13 | 187582 | 2991255960.1058 |  |  |  | 2991255960.1058 | 1430479217.1884 | 87 | 188475063.48 | 434048.9395 | 1109096696.5044 | 9457.3 | 8063293.98 | 82265.74 | 84317560.6592 | 8675.27 | 10741380.5258 |  |  | 160082747.77
|  | Батецкий муниципальный район | [5 empty] | 16273.1 | 11245.5 | 11012 | 718 | 9910011.55 |  |  |  | 9910011.55 | 1204971.35 |  |  | 3602 | 8278955.8 |  |  |  |  | 48 | 58599.36 |  |  | 367485.04
|  | 2020 год | [5 empty] | 3095.6 | 2104.8 | 2104.8 | 132 | 1778957.23 |  |  |  | 1778957.23 | 129018 |  |  | 444 | 1629480 | [8 empty] | 20459.23
1. | 19 | 2: п.Батецкий, ул.Комарова, д.17; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 500.1; 9: 291.3; 10: 291.3; 11: 27; 3: 1629480; 7: 1629480; 11: 444; 12: 1629480; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 1 | . | 1.
2. | 38 | 2: п.Батецкий, ул.Советская, д.39; 3: 1978; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 3; 8: 2595.5; 9: 1813.5; 10: 1813.5; 11: 105; 3: 149477.23; 7: 149477.23; 8: 129018; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | РО | эс | 2 | . | 2.
|  | 2021 год | [5 empty] | 5559.8 | 4116.6 | 3883.1 | 285 | 3512955.96 |  |  |  | 3512955.96 |  |  |  | 1902 | 3512955.96
3. | 49 | 2: д.Новое Овсино, ул.Совхозная, д.6; 3: 1984; 4: -; 5: панельные; 6: 2; 7: 2; 8: 613.6; 9: 535.6; 10: 302.1; 11: 34; 3: 690770.52; 7: 690770.52; 11: 374; 12: 690770.52; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 3 | . | 3.
4. | 3 | 2: д.Вольная Горка, д.88; 3: 1980; 4: -; 5: панельные; 6: 3; 7: 2; 8: 1540.7; 9: 1269.7; 10: 1269.7; 11: 64; 3: 1492359.84; 7: 1492359.84; 11: 808; 12: 1492359.84; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 4 | . | 4.
5. | 46 | 2: д.Новое Овсино, ул.Совхозная, д.3; 3: 1975; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3405.5; 9: 2311.3; 10: 2311.3; 11: 187; 3: 1329825.6; 7: 1329825.6; 11: 720; 12: 1329825.6; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 5 | . | 5.
|  | 2022 год | [5 empty] | 7617.7 | 5024.1 | 5024.1 | 301 | 4618098.36 |  |  |  | 4618098.36 | 1075953.35 |  |  | 1256 | 3136519.84 |  |  |  |  | 48 | 58599.36 |  |  | 347025.81
6. | 13 | 2: п.Батецкий, ул.Зосимова, д.25; 3: 1954; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 406; 9: 276.1; 10: 276.1; 11: 9; 3: 37661.63; 7: 37661.63; 8: 17202.4; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 6 | . | 6.
7. | 28 | 2: п.Батецкий, ул.Лужская, д.2; 3: #VALUE!; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 514.2; 9: 293.7; 10: 293.7; 11: 29; 3: 1644160; 7: 1644160; 11: 448; 12: 1644160; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 7 | . | 7.
8. | 41 | 2: п.Батецкий, ул.Школьная, д.3; 3: 1969; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 327.8; 9: 207; 10: 207; 11: 15; 3: 151772; 7: 151772; 8: 100819.2; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 8 | . | 8.
9. | 42 | 2: п.Батецкий, ул.Школьная, д.5; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 524.4; 9: 307.1; 10: 307.1; 11: 27; 3: 256792; 7: 256792; 8: 205839.2; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 9 | . | 9.
10. | 1 | 2: д.Вольная Горка, д.84; 3: 1980; 4: -; 5: панельные; 6: 3; 7: 2; 8: 1550.4; 9: 1279.4; 10: 1279.4; 11: 58; 3: 1492359.84; 7: 1492359.84; 11: 808; 12: 1492359.84; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 10 | . | 10.
11. | 9 | 2: д.Озерёво, д.30; 3: 1972; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 312; 9: 280; 10: 280; 11: 5; 3: 188182.63; 7: 188182.63; 8: 167723.4; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 11 | . | 11.
12. | 10 | 2: д.Озерёво, д.32; 3: 1972; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 312; 9: 280; 10: 280; 11: 6; 3: 188182.63; 7: 188182.63; 8: 167723.4; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 12 | . | 12.
13. | 49 | 2: д.Новое Овсино, ул.Школьная, д.6; 3: 1987; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 674.3; 9: 404.6; 10: 404.6; 11: 16; 3: 176976.8; 7: 176976.8; 8: 126024; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 13 | . | 13.
14. | 16 | 2: п.Батецкий, ул.Комарова, д.11; 3: 1962; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 309.2; 9: 202.4; 10: 202.4; 11: 15; 3: 172776; 7: 172776; 8: 121823.2; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 14 | . | 14.
15. | 18 | 2: п.Батецкий, ул.Комарова, д.15; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 312; 9: 203.4; 10: 203.4; 11: 17; 3: 47337.98; 7: 47337.98; 8: 26878.75; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 15 | . | 15.
16. | 20 | 2: п.Батецкий, ул.Комарова, д.19; 3: 1970; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 320.6; 9: 203.6; 10: 203.6; 11: 24; 3: 111313.09; 7: 111313.09; 8: 32254.5; 17: 48; 18: 58599.36; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс+фундамент | 16 | . | 16.
17. | 30 | 2: п.Батецкий, ул.Первомайская, д.27; 3: 1984; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 754; 9: 352.7; 10: 352.7; 11: 21; 3: 59164.63; 7: 59164.63; 8: 38705.4; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 17 | . | 17.
18. | 32 | 2: п.Батецкий, ул.Первомайская, д.35; 3: 1982; 4: -; 5: панельные; 6: 3; 7: 3; 8: 1300.8; 9: 734.1; 10: 734.1; 11: 59; 3: 91419.13; 7: 91419.13; 8: 70959.9; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 18 | . | 18.
|  | Боровичский муниципальный район | [5 empty] | 540460.13 | 379523.22 | 363091.37 | 16357 | 372241738.2918 |  |  |  | 372241738.2918 | 86846947.71 |  |  | 100697.4 | 253555407.3056 |  |  | 14364 | 16351568.62 | 1176.41 | 1436184.8562 |  |  | 14051629.8
|  | 2020 год | [5 empty] | 56835.04 | 38603.5 | 36319 | 1485 | 35878183.592 |  |  |  | 35878183.592 | 3881947.4 |  |  | 15048.9 | 30223861.992 |  |  | 1092 | 1293888.96 | 50 | 61041 |  |  | 417444.24
19. | 5479 | 2: г.Боровичи, ул.Кропоткина, д.5; 3: 1971; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 3; 8: 2490.76; 9: 1634; 10: 1634; 11: 72; 3: 1370679.73; 7: 1370679.73; 11: 803; 12: 1370679.73; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 19 | . | 19.
20. | 499 | 2: г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.40; 3: 1970; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 3; 8: 1228.61; 9: 1164.72; 10: 835.47; 11: 38; 3: 2466402.61; 7: 2466402.61; 8: 2171323.2; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2020 | РО | тс+хвс+во | 20 | . | 20.
21. | 5477 | 2: г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.41; 3: 1965; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 1228; 9: 819.7; 10: 696.8; 11: 42; 3: 810552.8; 7: 810552.8; 8: 759600; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс+во | 21 | . | 21.
22. | 663 | 2: г.Боровичи, ул.Подбельского, д.36; 3: 1993; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 6; 8: 9112.5; 9: 5763.5; 10: 5763.5; 11: 136; 3: 4733809.74; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 4733809.74; 11: 2563; 12: 4733809.74; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 22 | . | 22.
23. | 697 | 2: г.Боровичи, ул.Рабочая, д.57; 3: 1940; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 563.4; 9: 299.1; 10: 299.1; 11: 20; 3: 954200; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 954200; 11: 260; 12: 954200; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 23 | . | 23.
24. | 5486 | 2: г.Боровичи, ул.Подбельского, д.4; 3: 1932; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 4; 8: 2884.08; 9: 2863.95; 10: 2226.2; 11: 54; 3: 5133652.8; 7: 5133652.8; 8: 920920; 11: 1134; 12: 4161780; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша+хвс | 24 | . | 24.
25. | 134 | 2: г.Боровичи, микрорайон Комбикормовый завод, д.5; 3: 1954; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 670; 9: 371; 10: 371; 11: 11; 3: 414708; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 414708; 15: 350; 16: 414708; 23: 2022 | 2020 | РО | фасад | 25 | . | 25.
26. | 133 | 2: г.Боровичи, микрорайон Комбикормовый завод, д. 18; 3: 1985; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 1834; 9: 1250.6; 10: 1250.6; 11: 48; 3: 1158056.46; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 1158056.46; 11: 627; 12: 1158056.46; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 26 | . | 26.
27. | 704 | 2: г.Боровичи, ул.Реппо, д.4; 3: 1964; 4: -; 5: деревянные; 6: 1; 7: 2; 8: 187.7; 9: 124.2; 10: 124.2; 11: 16; 3: 50563.43; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 50563.43; 8: 30104.2; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | РО | эс | 27 | . | 27.
28. | 364 | 2: г.Боровичи, ул.В. Бианки, д.39/1; 3: 1993; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 1005.7; 9: 568.7; 10: 568.7; 11: 28; 3: 855151.74; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 855151.74; 11: 463; 12: 855151.74; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 28 | . | 28.
29. | 366 | 2: г.Боровичи, ул.В. Бианки, д.41а; 3: 1992; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 1517.7; 9: 940.7; 10: 940.7; 11: 36; 3: 892091.34; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 892091.34; 11: 483; 12: 892091.34; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 29 | . | 29.
30. | 123 | 2: г.Боровичи, наб.Заводская, д.1; 3: 1994; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 8; 8: 11008.8; 9: 7179.29; 10: 7066.19; 11: 242; 3: 4427211.06; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 4427211.06; 11: 2397; 12: 4427211.06; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 30 | . | 30.
31. | 688 | 2: г.Боровичи, ул.Рабочая, д.1; 3: 1998; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 5; 8: 3400.3; 9: 1990.9; 10: 1990.9; 11: 114; 3: 2070279.882; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 2070279.882; 11: 1120.9; 12: 2070279.882; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 31 | . | 31.
32. | 493 | 2: г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.20; 3: 1917; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 1296; 9: 349.4; 10: 349.4; 11: 11; 3: 879180.96; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 879180.96; 15: 742; 16: 879180.96; 23: 2022 | 2020 | РО | фасад | 32 | . | 32.
33. | 5462 | 2: г.Боровичи, пер.Реппо, д.5/7; 3: 1917; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 449.09; 9: 412.84; 10: 313.44; 11: 11; 3: 61041; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 61041; 17: 50; 18: 61041; 23: 2022 | 2020 | РО | фундамент | 33 | . | 33.
34. | 622 | 2: г.Боровичи, наб.60 лет Октября, д.8; 3: 1982; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 18; 8: 12385.3; 9: 8297.8; 10: 7315.7; 11: 450; 3: 7646497.2; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 7646497.2; 11: 4140; 12: 7646497.2; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 34 | . | 34.
35. | 614 | 2: г.Боровичи, ул.Московская, д.73; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 6; 7: 6; 8: 5573.1; 9: 4573.1; 10: 4573.1; 11: 156; 3: 1954104.84; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 1954104.84; 11: 1058; 12: 1954104.84; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 35 | . | 35.
|  | 2021 год | [5 empty] | 83105.66 | 53321.08 | 49682.44 | 2513 | 65857074.6096 |  |  |  | 65857074.6096 | 6000180.04 |  |  | 20193.72 | 54456937.3196 |  |  | 3148 | 3730002.24 |  |  |  |  | 1669955.01
36. | 564 | 2: г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.73; 3: 1917; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 350.31; 9: 218.2; 10: 218.2; 11: 17; 3: 545044.8; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 545044.8; 15: 460; 16: 545044.8; 23: 2022 | 2021 | РО | фасад | 36 | . | 36.
37. | 197 | г.Боровичи, ул.1 Мая, д.52 | 1962 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1479.3 | 965 | 965 | 57 | 3474347.01 | - | - | - | 3474347.01 | 1288790.4 |  |  | 529 | 1941430 | [8 empty] | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | крыша+тс | 37 | . | 37.
38. | 372 | 2: г.Боровичи, ул.В. Бианки, д.9; 3: 1977; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 867.1; 9: 782.84; 10: 782.84; 11: 31; 3: 1361778.354; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 1361778.354; 11: 737.3; 12: 1361778.354; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 38 | . | 38.
39. | 198 | г.Боровичи, ул.1 Мая, д.66 | 1990 | - | панельные | 5 | 4 | 7199.82 | 4322.82 | 4322.82 | 189 | 4437030 | - | - | - | 4437030 |  |  |  | 1209 | 4437030 | [7 empty] | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 39 | . | 39.
40. | 239 | д.Заречная, ул.Мелиораторов, д.1 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 1 | 389.2 | 359.8 | 359.8 | 21 | 1110175 | - | - | - | 1110175 |  |  |  | 302.5 | 1110175 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 40 | . | 40.
41. | 195 | г.Боровичи, пл.1 Мая, д.1 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 3 | 1894.4 | 1183.4 | 1183.4 | 65 | 2036808.72 | - | - | - | 2036808.72 | [7 empty] | 1719 | 2036808.72 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | фасад | 41 | . | 41.
42. | 702 | г.Боровичи, ул.Революции, д.4а | 1970 | - | кирпичные | 2 | 1 | 249.7 | 163.86 | 163.86 | 18 | 100312.2 | - | - | - | 100312.2 | 49359.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 42 | . | 42.
43. | 383 | г.Боровичи, ул.Гоголя, д.115 | 1962 | - | смешанные | 5 | 4 | 3977.99 | 2535.49 | 2388.59 | 100 | 3350710 | - | - | - | 3350710 |  |  |  | 913 | 3350710 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 43 | . | 43.
44. | 5470 | г.Боровичи, ул.Гоголя, д.156а | 1967 | - | кирпичные | 2 | 2 | 786.2 | 548.6 | 548.6 | 32 | 899759.23 | - | - | - | 899759.23 | 879300 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 44 | . | 44.
45. | 506 | г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.63 | 1917 | - | кирпичные | 2 | 2 | 416.3 | 383.8 | 274.5 | 6 | 52713.73 | - | - | - | 52713.73 | 32254.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 45 | . | 45.
46. | 524 | г.Боровичи, ул.Л. Павлова, д.22 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 573.9 | 313.6 | 313.6 | 15 | 1001910 | - | - | - | 1001910 |  |  |  | 273 | 1001910 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 46 | . | 46.
47. | 556 | г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.43 | 1965 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3154.43 | 2113.95 | 1722.23 | 69 | 1325326.61 | - | - | - | 1325326.61 | 1081200 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | тс | 47 | . | 47.
48. | 469 | г.Боровичи, ул.К. Либкнехта, д.38а | 1940 | - | кирпичные | 4 | 2 | 2304.6 | 1217.6 | 1217.6 | 62 | 2649740 | - | - | - | 2649740 |  |  |  | 722 | 2649740 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 48 | . | 48.
49. | 442 | г.Боровичи, ул.Загородная, д.24 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1283.5 | 740.9 | 740.9 | 41 | 206382.4 | - | - | - | 206382.4 | 155429.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 49 | . | 49.
50. | 692 | г.Боровичи, ул.Рабочая, д.21 | 1991 | - | панельные | 5 | 3 | 4631.8 | 1933.5 | 1933.5 | 160 | 1665975.96 | - | - | - | 1665975.96 |  |  |  | 902 | 1665975.96 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 50 | . | 50.
51. | 694 | г.Боровичи, ул.Рабочая, д.32 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 563.68 | 301.4 | 301.4 | 27 | 385086 | - | - | - | 385086 | [7 empty] | 325 | 385086 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | фасад | 51 | . | 51.
52. | 695 | г.Боровичи, ул.Рабочая, д.33 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 576.17 | 319.23 | 319.23 | 17 | 1078980 | - | - | - | 1078980 |  |  |  | 294 | 1078980 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 52 | . | 52.
53. | 799 | г.Боровичи, ул.Устюженская, д.5а | 1991 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2899.4 | 1460.2 | 1460.2 | 90 | 2227457.88 | - | - | - | 2227457.88 |  |  |  | 1206 | 2227457.88 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 53 | . | 53.
54. | 5489 | г.Боровичи, ул.Речная, д.19 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 2 | 552.9 | 293.4 | 293.4 | 25 | 954200 | - | - | - | 954200 |  |  |  | 260 | 954200 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 54 | . | 54.
55. | 5490 | г.Боровичи, ул.Речная, д.21 | 1967 | - | деревянные | 2 | 2 | 553.6 | 289.5 | 289.5 | 11 | 954200 | - | - | - | 954200 |  |  |  | 260 | 954200 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 55 | . | 55.
56. | 620 | г.Боровичи, наб.60 лет Октября, д.6 | 1993 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3100.5 | 1807.2 | 1807.2 | 109 | 1752784.02 | - | - | - | 1752784.02 |  |  |  | 949 | 1752784.02 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 56 | . | 56.
57. | 120 | д.Прошково, д.11 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1741.9 | 1116.1 | 1116.1 | 62 | 1098953.1 | - | - | - | 1098953.1 |  |  |  | 595 | 1098953.1 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 57 | . | 57.
58. | 862 | г.Боровичи, ул.Южная, д.47 | 1997 | - | кирпичные | 6 | 6 | 5466 | 4939.7 | 2994 | 47 | 2227088.484 | - | - | - | 2227088.484 |  |  |  | 1205.8 | 2227088.484 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | ссРО | крыша | 58 | . | 58.
59. | 866 | г.Боровичи, бульвар Школьный, д.1 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 720.1 | 475.9 | 475.9 | 36 | 2198330 | - | - | - | 2198330 |  |  |  | 599 | 2198330 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 59 | . | 59.
60. | 867 | г.Боровичи, бульвар Школьный, д.11 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 779.4 | 470 | 47 | 30 | 2257050 | - | - | - | 2257050 |  |  |  | 615 | 2257050 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 60 | . | 60.
61. | 619 | г.Боровичи, наб.60 лет Октября, д.5 | 1991 | - | кирпичные | 5 | 6 | 3830.3 | 3127.22 | 2505.2 | 135 | 2088934.38 | - | - | - | 2088934.38 |  |  |  | 1131 | 2088934.38 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 61 | . | 61.
62. | 767 | г.Боровичи, ул.Сушанская, д.21а | 1993 | - | кирпичные | 5 | 8 | 9855 | 5680 | 5680 | 225 | 3306094.2 | - | - | - | 3306094.2 |  |  |  | 1790 | 3306094.2 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | ссУК | крыша | 62 | . | 62.
63. | 769 | г.Боровичи, ул.Сушанская, д.23а | 1993 | - | кирпичные | 5 | 8 | 8662.1 | 5464.1 | 5464.1 | 205 | 3195275.4 | - | - | - | 3195275.4 |  |  |  | 1730 | 3195275.4 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | ссУК | крыша | 63 | . | 63.
64. | 6463 | 2: г.Боровичи, пл.Труда, д.11; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 791.7; 9: 553.2; 10: 553.2; 11: 57; 3: 1182966.61; 7: 1182966.61; 8: 938840; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2021 | РО | тс | 64 | . | 64.
65. | 818 | г.Боровичи, ул.Фрунзе, д.3 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1015.68 | 514.3 | 514.3 | 43 | 987986.5416 | - | - | - | 987986.5416 |  |  |  | 534.92 | 987986.5416 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 65 | . | 65.
66. | 5494 | г.Боровичи, ул.Энтузиастов, д.1б | 1979 | - | кирпичные | 2 | 1 | 358.6 | 290.2 | 290.2 | 28 | 127974.23 | - | - | - | 127974.23 | 107515 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 66 | . | 66.
67. | 609 | г.Боровичи, ул.Московская, д.21А | 1917 | - | кирпичные | 2 | 2 | 275.6 | 175.3 | 175.3 | 10 | 490540.32 | - | - | - | 490540.32 | [7 empty] | 414 | 490540.32 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | фасад | 67 | . | 67.
68. | 173 | д.Перёдки, д.2 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 1 | 375.5 | 337.9 | 337.9 | 25 | 1098064 | - | - | - | 1098064 |  |  |  | 299.2 | 1098064 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 68 | . | 68.
69. | 167 | 2: г.Боровичи, пер.Реппо, д.7; 3: до 1917; 5: смешанные; 6: 2; 7: 3; 8: 366.1; 9: 226; 10: 226; 11: 21; 3: 1740522.4; 7: 1740522.4; 11: 400; 12: 1468000; 15: 230; 16: 272522.4; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша+фасад | 69 | . | 69.
70. | 166 | г.Боровичи, пер.Реппо, д.6 | 1917 | - | кирпичные | 2 | 2 | 335.5 | 288 | 288 | 17 | 52713.73 | - | - | - | 52713.73 | 32254.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 70 | . | 70.
71. | 718 | г.Боровичи, ул.Садовая, д.28 | 1976 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1273.5 | 1092.4 | 1092.4 | 55 | 693905.81 | - | - | - | 693905.81 | 449779.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | тс | 71 | . | 71.
72. | 5474 | г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.1а | 1954 | - | кирпичные | 2 | 1 | 458.7 | 304.1 | 304.1 | 23 | 118159.23 | - | - | - | 118159.23 | 97700 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 72 | . | 72.
73. | 104 | д.Ёгла, ул.Советская, д.201 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 790 | 508.1 | 508.1 | 21 | 197980.8 | - | - | - | 197980.8 | 147028 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 73 | . | 73.
74. | 522 | г.Боровичи, ул.Кропоткина, д.3 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 2 | 922.8 | 593.5 | 593.5 | 25 | 161853.92 | - | - | - | 161853.92 | 110901.12 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 74 | . | 74.
75. | 259 | п.Волгино, ул.Центральная, д.21 | 1967 | - | деревянные | 2 | 1 | 346.2 | 220.9 | 220.9 | 13 | 127974.23 | - | - | - | 127974.23 | 107515 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 75 | . | 75.
76. | 873 | г.Боровичи, бульвар Школьный, д.17 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 792.9 | 485.3 | 485.3 | 24 | 2264390 | - | - | - | 2264390 |  |  |  | 617 | 2264390 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 76 | . | 76.
77. | 169 | г.Боровичи, пер.Чайковского, д.12 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 271.4 | 197.9 | 197.9 | 17 | 129990.72 | - | - | - | 129990.72 | 129990.72 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | во | 77 | . | 77.
78. | 170 | г.Боровичи, пер.Чайковского, д.4 | 1957 | - | деревянные | 2 | 2 | 531.3 | 504.8 | 504.8 | 25 | 52713.73 | - | - | - | 52713.73 | 32254.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 78 | . | 78.
79. | 876 | г.Боровичи, бульвар Школьный, д.2 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 3 | 896.2 | 572.7 | 572.7 | 33 | 2781860 | - | - | - | 2781860 |  |  |  | 758 | 2781860 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 79 | . | 79.
80. | 311 | г.Боровичи, ул.Боровая, д.73а | 1963 | - | деревянные | 2 | 1 | 345.5 | 232.3 | 232.3 | 22 | 52713.73 | - | - | - | 52713.73 | 32254.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 80 | . | 80.
81. | 199 | 2: г.Боровичи,пл.Володарского, д.17; 3: 1917; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 369.77; 9: 250.5; 10: 250.5; 11: 11; 3: 41962.23; 7: 41962.23; 8: 21503; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2021 | РО | эс | 81 | . | 81.
82. | 437 | г.Боровичи, ул.Загородная, д.16 | 1967 | - | деревянные | 2 | 2 | 790.6 | 483 | 483 | 25 | 76367.03 | - | - | - | 76367.03 | 55907.8 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 82 | . | 82.
83. | 438 | г.Боровичи, ул.Загородная, д.18 | 1958 | - | деревянные | 2 | 2 | 783.5 | 477 | 477 | 19 | 76367.03 | - | - | - | 76367.03 | 55907.8 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 83 | . | 83.
84. | 451 | г.Боровичи, ул.Загородная, д.48 | 1956 | - | кирпичные | 1 | 1 | 141.91 | 112.37 | 112.37 | 9 | 41962.23 | - | - | - | 41962.23 | 21503 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 84 | . | 84.
85. | 138 | п.Прогресс, Новый пер., д.4 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 2 | 366.2 | 313.6 | 313.6 | 15 | 417118.61 | - | - | - | 417118.61 | 172992 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | тс | 85 | . | 85.
86. | 885 | г.Боровичи, бульвар Школьный, д.3 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 717.9 | 475.6 | 475.6 | 32 | 2198330 | - | - | - | 2198330 |  |  |  | 599 | 2198330 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 86 | . | 86.
87. | 891 | г.Боровичи, бульвар Школьный, д.4 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 3 | 929 | 584.8 | 584.8 | 41 | 2800210 | - | - | - | 2800210 |  |  |  | 763 | 2800210 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 87 | . | 87.
|  | 2022 год | [5 empty] | 400519.43 | 287598.64 | 277089.93 | 12359 | 270506480.0902 |  |  |  | 270506480.0902 | 76964820.27 |  |  | 65454.78 | 168874607.994 |  |  | 10124 | 11327677.42 | 1126.41 | 1375143.8562 |  |  | 11964230.55
88. | 646 | г.Боровичи, ул.Парковая, д.21 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4485.2 | 3601.3 | 3601.3 | 140 | 1409550.32 | - | - | - | 1409550.32 | 1358597.52 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 88 | . | 88.
89. | 855 | г.Боровичи, ул.Энтузиастов, д.3 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 3 | 900.3 | 599.8 | 599.8 | 45 | 2745160 | - | - | - | 2745160 |  |  |  | 748 | 2745160 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 89 | . | 89.
90. | 858 | г.Боровичи, ул.Энтузиастов, д.8 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 723.1 | 479.1 | 479.1 | 34 | 2268060 | - | - | - | 2268060 |  |  |  | 618 | 2268060 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 90 | . | 90.
91. | 898 | г.Боровичи, бульвар Школьный, д.5 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 719.4 | 471.7 | 471.7 | 33 | 2197297.2 | - | - | - | 2197297.2 | 285654.4 |  |  | 507 | 1860690 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 91 | . | 91.
92. | 904 | г.Боровичи, бульвар Школьный, д.7 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 731.6 | 482.2 | 482.2 | 32 | 2224020 | - | - | - | 2224020 |  |  |  | 606 | 2224020 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 92 | . | 92.
93. | 454 | г.Боровичи, ул.Загородная, д.51 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 1 | 517.1 | 310.1 | 310.1 | 15 | 1274740.32 | - | - | - | 1274740.32 | 218207.52 |  |  | 274 | 1005580 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс+во | 93 | . | 93.
94. | 459 | г.Боровичи, ул.Загородная, д.57 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 461.3 | 260.8 | 260.8 | 9 | 434850.96 | - | - | - | 434850.96 | [7 empty] | 367 | 434850.96 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 94 | . | 94.
95. | 525 | г.Боровичи, ул.Л. Павлова, д.22а | 1968 | - | кирпичные | 2 | 1 | 614 | 341.8 | 341.8 | 9 | 1071640 | - | - | - | 1071640 |  |  |  | 292 | 1071640 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 95 | . | 95.
96. | 643 | г.Боровичи, ул.Парковая, д.15 | 1965 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1786.1 | 1350.1 | 1350.1 | 45 | 1232933.64 | - | - | - | 1232933.64 | 336064 |  |  | 458 | 845916.84 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 96 | . | 96.
97. | 343 | г.Боровичи, ул.Вельгийская, д.13 | 1993 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4270.9 | 3453.9 | 3453.9 | 160 | 1972574.64 | - | - | - | 1972574.64 |  |  |  | 1068 | 1972574.64 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 97 | . | 97.
98. | 160 | г.Боровичи, пер.Ленинградский, д.5 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1115.3 | 618.5 | 618.5 | 13 | 284097.2 | - | - | - | 284097.2 | 233144.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 98 | . | 98.
99. | 685 | г.Боровичи, ул.Пушкинская, д.7 | 1934 | - | кирпичные | 4 | 4 | 2480.7 | 2271.7 | 1972.9 | 65 | 2738257.68 | - | - | - | 2738257.68 | [7 empty] | 2311 | 2738257.68 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 99 | . | 99.
100. | 541 | г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.17 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 2 | 2692.32 | 1622.32 | 1622.32 | 57 | 1789804.24 | - | - | - | 1789804.24 | 420080 | [6 empty] | 1113 | 1318771.44 |  |  | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | фасад+хвс | 100 | . | 100.
101. | 270 | д.Хоромы, д.2 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 3 | 559.4 | 498.8 | 498.8 | 22 | 41962.23 | - | - | - | 41962.23 | 21503 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 101 | . | 101.
102. | 271 | п.Желомля, д.1 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 552.2 | 503.5 | 503.5 | 29 | 95719.73 | - | - | - | 95719.73 | 75260.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 102 | . | 102.
103. | 273 | п.Желомля, д.2 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 548 | 500.5 | 500.5 | 24 | 95719.73 | - | - | - | 95719.73 | 75260.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 103 | . | 103.
104. | 274 | п.Желомля, д.3 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 543.3 | 493.1 | 493.1 | 32 | 95719.73 | - | - | - | 95719.73 | 75260.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 104 | . | 104.
105. | 275 | п.Желомля, д.4 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 549.7 | 501.5 | 501.5 | 14 | 95719.73 | - | - | - | 95719.73 | 75260.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 105 | . | 105.
106. | 377 | г.Боровичи, ул.Вышневолоцкая, д.39а | 1963 | - | кирпичные | 2 | 2 | 503.7 | 383.9 | 332.1 | 19 | 1595716 | - | - | - | 1595716 |  |  |  | 434.8 | 1595716 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 106 | . | 106.
107. | 79 | д.Волок, ул.Молодежная, д.6 | 1983 | - | кирпичные | 2 | 3 | 727 | 692 | 692 | 27 | 1078980 | - | - | - | 1078980 |  |  |  | 294 | 1078980 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 107 | . | 107.
108. | 622 | г.Боровичи, наб.60 лет Октября, д.8 | 1982 | - | кирпичные | 5 | 18 | 12385.3 | 8297.8 | 7315.7 | 450 | 3034074.61 | - | - | - | 3034074.61 | 2738995.2 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 108 | . | 108.
109. | 351 | г.Боровичи, ул.В. Бианки, д.19 | 1979 | - | кирпичные | 2 | 1 | 404.2 | 370.7 | 322.7 | 48 | 87899.04 | - | - | - | 87899.04 | [9 empty] | 72 | 87899.04 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 109 | . | 109.
110. | 352 | г.Боровичи, ул.В. Бианки, д.21 | 1981 | - | кирпичные | 2 | 2 | 613.6 | 566.16 | 566.16 | 15 | 116065.2 | - | - | - | 116065.2 | 65112.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 110 | . | 110.
111. | 386 | г.Боровичи, ул.Гоголя, д.129 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4470.25 | 3284.25 | 3284.25 | 120 | 500438.4 | - | - | - | 500438.4 | 449485.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 111 | . | 111.
112. | 421 | г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.31/53 | 1965 | - | кирпичные | 3 | 3 | 737.1 | 511.9 | 440.9 | 16 | 221085.2 | - | - | - | 221085.2 | 170132.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 112 | . | 112.
113. | 423 | г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.33 | 1917 | - | кирпичные | 3 | 2 | 246.9 | 187.8 | 187.8 | 8 | 36586.48 | - | - | - | 36586.48 | 16127.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 113 | . | 113.
114. | 427 | г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.49 | 1930 | - | деревянные | 2 | 2 | 186.7 | 131.7 | 131.7 | 6 | 44112.53 | - | - | - | 44112.53 | 23653.3 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 114 | . | 114.
115. | 467 | г.Боровичи, ул.Загородная, д.75 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 1 | 459.2 | 262.3 | 262.3 | 15 | 869790 | - | - | - | 869790 |  |  |  | 237 | 869790 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 115 | . | 115.
116. | 462 | г.Боровичи, ул.Загородная, д.61 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 1 | 455.4 | 263.6 | 263.6 | 11 | 322296.48 | - | - | - | 322296.48 | [9 empty] | 264 | 322296.48 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 116 | . | 116.
117. | 228 | с.Опеченский Посад, линия 2-я, д.157 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 514.6 | 295 | 295 | 13 | 208482.8 | - | - | - | 208482.8 | 157530 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 117 | . | 117.
118. | 510 | г.Боровичи, ул.Коммунистическая, д.29 | 1930 | - | деревянные | 2 | 1 | 241 | 172.9 | 172.9 | 13 | 236976 | - | - | - | 236976 | [7 empty] | 200 | 236976 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 118 | . | 118.
119. | 513 | г.Боровичи, ул.Комсомольская, д.22 | 1917 | - | деревянные | 2 | 2 | 310.2 | 208.3 | 208.3 | 10 | 236976 | - | - | - | 236976 | [7 empty] | 200 | 236976 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 119 | . | 119.
120. | 5618 | 2: с.Опеченский Посад, линия 7-я, д.1; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 409.4; 9: 363.1; 10: 363.1; 11: 15; 3: 603114.24; 7: 603114.24; 8: 72288; 15: 448; 16: 530826.24; 23: 2022 | 2022 | РО | во+фасад | 120 | . | 120.
121. | 545 | г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.23 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 4 | 1183.3 | 652.3 | 652.3 | 41 | 294599.2 | - | - | - | 294599.2 | 243646.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 121 | . | 121.
122. | 548 | г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.28 | 1958 | - | кирпичные | 4 | 1 | 3810.4 | 2708.1 | 2041.1 | 249 | 489528.91 | - | - | - | 489528.91 | 245402.3 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 122 | . | 122.
123. | 552 | г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.30 | 1938 | - | кирпичные | 4 | 5 | 3517.54 | 2873.84 | 2549.84 | 57 | 6055576.32 | - | - | - | 6055576.32 | 6004623.52 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 123 | . | 123.
124. | 563 | г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.6 | 1949 | - | кирпичные | 2 | 1 | 746.6 | 496.8 | 496.8 | 26 | 2266592 | - | - | - | 2266592 |  |  |  | 617.6 | 2266592 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 124 | . | 124.
125. | 567 | г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.93 | 1936 | - | кирпичные | 5 | 5 | 3829.47 | 3558.67 | 3558.67 | 103 | 2200966.62 | - | - | - | 2200966.62 | 1712713.4 | [10 empty] | - | - | 488253.22 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс+тс | 125 | . | 125.
126. | 571 | г.Боровичи, ул.Ломоносовская, д.44 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 487.8 | 267.8 | 267.8 | 14 | 939520 | - | - | - | 939520 |  |  |  | 256 | 939520 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 126 | . | 126.
127. | 843 | г.Боровичи, ул.Энтузиастов, д.12 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 719.2 | 472.2 | 472.2 | 31 | 246290 | - | - | - | 246290 | 195337.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 127 | . | 127.
128. | 857 | г.Боровичи, ул.Энтузиастов, д.5 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 3 | 892.5 | 586.1 | 586.1 | 45 | 294599.2 | - | - | - | 294599.2 | 243646.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 128 | . | 128.
129. | 624 | г.Боровичи, ул.Некрасовская, д.4 | 1966 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2708.58 | 2022.15 | 2022.15 | 86 | 1623737.81 | - | - | - | 1623737.81 | 1379611.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 129 | . | 129.
130. | 638 | г.Боровичи, ул.Окуловская, д.3 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1266.6 | 710.1 | 710.1 | 20 | 1816650 | - | - | - | 1816650 |  |  |  | 495 | 1816650 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 130 | . | 130.
131. | 5458 | г.Боровичи, пл.Володарского, д.7 | 1917 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1088.5 | 1050.8 | 250.8 | 22 | 298015.5162 | - | - | - | 298015.5162 | [7 empty] | 180 | 213278.4 | 69.41 | 84737.1162 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент+фасад | 131 | . | 131.
132. | 656 | г.Боровичи, ул.Парковая, д.7 | 1966 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3377.3 | 2640.6 | 2640.6 | 106 | 1359377.28 | - | - | - | 1359377.28 |  |  |  | 736 | 1359377.28 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 132 | . | 132.
133. | 686 | г.Боровичи, ул.Пушкинская, д.70 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3481.95 | 2792.65 | 1485.95 | 95 | 437426.4 | - | - | - | 437426.4 | 386473.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 133 | . | 133.
134. | 687 | г.Боровичи, ул.Пушкинская, д.74 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 3 | 1582.11 | 1303.41 | 1026.91 | 35 | 239988.8 | - | - | - | 239988.8 | 189036 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 134 | . | 134.
135. | 5456 | п.Прогресс, ул.Строителей, д.8 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 1 | 426.7 | 353.1 | 353.1 | 21 | 329615.2 | - | - | - | 329615.2 | 278662.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 135 | . | 135.
136. | 726 | г.Боровичи, ул.Советская, д.122 | 1947 | - | деревянные | 2 | 1 | 136.4 | 93.51 | 93.51 | 14 | 52713.73 | - | - | - | 52713.73 | 32254.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 136 | . | 136.
137. | 736 | г.Боровичи, ул.Советская, д.39 | 1931 | - | кирпичные | 2 | 1 | 239.4 | 199.1 | 199.1 | 13 | 41962.23 | - | - | - | 41962.23 | 21503 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 137 | . | 137.
138. | 776 | г.Боровичи, ул.Сушанская, д.8 | 1971 | - | кирпичные | 5 | 8 | 7882.83 | 5955.83 | 5955.83 | 233 | 8166317.33 | - | - | - | 8166317.33 | 4701057.6 |  |  | 1744 | 3221133.12 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+тс | 138 | . | 138.
139. | 5493 | г.Боровичи, ул.Тинская, д. 141 | 1917 | - | деревянные | 2 | 1 | 156 | 131 | 131 | 6 | 1033628.7 |  |  |  | 1033628.7 |  |  |  | 270 | 990900 |  |  |  |  | 35 | 42728.7 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+фундамент | 139 | . | 139.
140. | 815 | г.Боровичи, ул.Физкультуры, д.75 | 1970 | - | деревянные | 2 | 2 | 417 | 369.4 | 369.4 | 18 | 84968.23 | - | - | - | 84968.23 | 64509 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 140 | . | 140.
141. | 825 | г.Боровичи, ул.Ф. Энгельса, д.14 | 1961 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1355.78 | 1261.88 | 1261.88 | 40 | 1339119.04 | - | - | - | 1339119.04 | 386840 |  |  | 488 | 901326.24 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс+во | 141 | . | 141.
142. | 826 | г.Боровичи, ул.Ф. Энгельса, д.15 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1375.2 | 1277.5 | 1277.5 | 58 | 1083137.81 | - | - | - | 1083137.81 | 839011.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 142 | . | 142.
143. | 827 | г.Боровичи, ул.Ф. Энгельса, д.16 | 1961 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1369.8 | 1272.2 | 1272.2 | 53 | 1291097.56 | - | - | - | 1291097.56 | 386840 |  |  | 462 | 853304.76 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс+во | 143 | . | 143.
144. | 829 | г.Боровичи, ул.Ф. Энгельса, д.18 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 2 | 2872.13 | 1741.13 | 1741.13 | 63 | 303000.8 | - | - | - | 303000.8 | 252048 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 144 | . | 144.
145. | 834 | г.Боровичи, ул.Ф. Энгельса, д.5 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 496.54 | 276.54 | 276.54 | 14 | 278446.8 | - | - | - | 278446.8 | [7 empty] | 235 | 278446.8 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 145 | . | 145.
146. | 835 | г.Боровичи, ул.Ф. Энгельса, д.6 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 493.3 | 270.3 | 270.3 | 11 | 120266 | - | - | - | 120266 | 69313.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 146 | . | 146.
147. | 836 | г.Боровичи, ул.Ф. Энгельса, д.6а | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 490.7 | 272.7 | 272.7 | 10 | 120266 | - | - | - | 120266 | 69313.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 147 | . | 147.
148. | 5494 | г.Боровичи, ул.Энтузиастов, д.1б | 1979 | - | кирпичные | 2 | 1 | 358.6 | 290.2 | 290.2 | 28 | 2653410 | - | - | - | 2653410 |  |  |  | 723 | 2653410 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 148 | . | 148.
149. | 856 | г.Боровичи, ул.Энтузиастов, д.4 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 3 | 900.8 | 582.8 | 582.8 | 40 | 3146189.2 | - | - | - | 3146189.2 | 243646.4 |  |  | 777 | 2851590 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 149 | . | 149.
150. | 860 | г.Боровичи, ул.Южная, д.1а | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 852.3 | 457.8 | 457.8 | 13 | 242089.2 | - | - | - | 242089.2 | 191136.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 150 | . | 150.
151. | 78 | д.Волок, ул.Молодежная, д.5 | 1983 | - | кирпичные | 2 | 3 | 727 | 692 | 692 | 27 | 890244.36 | - | - | - | 890244.36 |  |  |  | 482 | 890244.36 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 151 | . | 151.
152. | 82 | д.Волок, ул.Молодежная, д.9 | 1985 | - | кирпичные | 2 | 3 | 861.5 | 825 | 825 | 46 | 229486.8 | - | - | - | 229486.8 | 178534 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 152 | . | 152.
153. | 98 | д.Ёгла, ул.Набережная, д.14 | 1990 | - | панельные | 2 | 3 | 1228.6 | 1120.5 | 1120.5 | 41 | 4188938 | - | - | - | 4188938 |  |  |  | 1141.4 | 4188938 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 153 | . | 153.
154. | 99 | д.Ёгла, ул.Набережная, д.15 | 1990 | - | панельные | 2 | 3 | 2142.96 | 1128.3 | 1128.3 | 35 | 404575.6 | - | - | - | 404575.6 | [7 empty] | 520 | 404575.6 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 154 | . | 154.
155. | 240 | д.Заречная, ул.Мелиораторов, д.2 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 1 | 380.4 | 374.1 | 374.1 | 15 | 197980.8 | - | - | - | 197980.8 | 147028 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 155 | . | 155.
156. | 112 | д.Перелучи, ул.Новая, д.4 | 1980 | - | кирпичные | 2 | 2 | 783.9 | 438.4 | 438.4 | 15 | 537569.81 | - | - | - | 537569.81 | 293443.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 156 | . | 156.
157. | 187 | д.Починная Сопка, ул.Совхозная, д.8 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 324.5 | 294 | 294 | 18 | 412338.24 | - | - | - | 412338.24 | [7 empty] | 348 | 412338.24 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 157 | . | 157.
158. | 122 | д.Фаустово, д.6 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 1 | 338.5 | 222.6 | 222.6 | 12 | 1761233 | - | - | - | 1761233 |  |  |  | 479.9 | 1761233 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 158 | . | 158.
159. | 242 | д.Четвёрткино, д.7 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 1 | 325.1 | 322.17 | 322.17 | 16 | 101095.48 | - | - | - | 101095.48 | 80636.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 159 | . | 159.
160. | 84 | п.Кировский, ул.Боровая, д.4 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 1 | 351 | 293.5 | 293.5 | 19 | 1027600 | - | - | - | 1027600 |  |  |  | 280 | 1027600 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 160 | . | 160.
161. | 85 | п.Кировский, ул.Боровая, д.6 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 2 | 545 | 513 | 513 | 29 | 2202000 | - | - | - | 2202000 |  |  |  | 600 | 2202000 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 161 | . | 161.
162. | 139 | п.Прогресс, ул.Гагарина, д.12 | 1968 | - | кирпичные | 4 | 4 | 3857 | 2510.2 | 2510.2 | 108 | 1701963.41 | - | - | - | 1701963.41 | 1457836.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 162 | . | 162.
163. | 147 | п.Прогресс, ул.Строителей, д.12 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 464.5 | 364.95 | 364.95 | 19 | 538499.09 | - | - | - | 538499.09 | 216240 | [8 empty] | 64 | 78132.48 | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент+тс | 163 | . | 163.
164. | 279 | п.Травково, ул.Механизаторов, д.3 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 556.9 | 508.4 | 508.4 | 13 | 396761.73 | - | - | - | 396761.73 | 376302.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 164 | . | 164.
165. | 193 | п.Тухун, д.7 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 2 | 515.9 | 450.3 | 450.3 | 22 | 1487818 | - | - | - | 1487818 |  |  |  | 405.4 | 1487818 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 165 | . | 165.
166. | 297 | г.Боровичи, ул.А. Кузнецова, д.4 | 1955 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3524.8 | 2257.5 | 2089.5 | 145 | 1672070.994 | - | - | - | 1672070.994 |  |  |  | 905.3 | 1672070.994 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 166 | . | 166.
167. | 237 | с.Опеченский Посад, ул.Юрия Мишарина, д.13 | 1970 | - | деревянные | 1 | 2 | 329.5 | 196.8 | 196.8 | 14 | 1781785 | - | - | - | 1781785 |  |  |  | 485.5 | 1781785 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 167 | . | 167.
168. | 639 | г.Боровичи, ул.Окуловская, д.31 | 1990 | - | кирпичные | 3 | 4 | 2322.7 | 1309.4 | 1309.4 | 93 | 2463871.32 | - | - | - | 2463871.32 |  |  |  | 1334 | 2463871.32 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 168 | . | 168.
169. | 903 | г.Боровичи,бульвар Школьный д.6 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 3 | 985.8 | 582.7 | 582.7 | 35 | 2436880 | - | - | - | 2436880 |  |  |  | 664 | 2436880 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 169 | . | 169.
170. | 54 | г.Боровичи, линия 2-я кирпичного завода, д.15 | 1965 | - | деревянные | 2 | 2 | 266.7 | 157.6 | 157.6 | 15 | 284371.2 | - | - | - | 284371.2 | [7 empty] | 240 | 284371.2 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 170 | . | 170.
171. | 389 | г.Боровичи, ул.Гоголя, д.15 | 1990 | - | панельные | 5 | 3 | 3959.2 | 3186.6 | 3186.6 | 137 | 1671516.9 | - | - | - | 1671516.9 |  |  |  | 905 | 1671516.9 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 171 | . | 171.
172. | 455 | г.Боровичи, ул.Загородная, д.51а | 1991 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1385.2 | 576 | 576 | 24 | 1779950 | - | - | - | 1779950 |  |  |  | 485 | 1779950 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 172 | . | 172.
173. | 291 | г.Боровичи, ул.9 января, д.7 | 1946 | - | смешанные | 2 | 1 | 411.1 | 252.5 | 252.5 | 4 | 629033.81 | - | - | - | 629033.81 | 384907.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 173 | . | 173.
174. | 653 | г.Боровичи, ул.Парковая, д.35 | 1965 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3344.2 | 2667.6 | 2667.6 | 59 | 1298426.94 | - | - | - | 1298426.94 |  |  |  | 703 | 1298426.94 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 174 | . | 174.
175. | 309 | г.Боровичи, ул.Боровая, д.13 | 1927 | - | деревянные | 2 | 2 | 575.38 | 313.4 | 313.4 | 29 | 52713.73 | - | - | - | 52713.73 | 32254.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 175 | . | 175.
176. | 331 | г.Боровичи, ул.Бумажников, д.65 | 1917 | - | деревянные | 2 | 2 | 129.6 | 84.8 | 84.8 | 10 | 47337.98 | - | - | - | 47337.98 | 26878.75 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 176 | . | 176.
177. | 5471 | г.Боровичи, ул.Гоголя, д.164 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 266.5 | 194 | 194 | 10 | 761446.61 | - | - | - | 761446.61 | 517320 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 177 | . | 177.
178. | 392 | г.Боровичи, ул.Гоголя, д.170 | 1965 | - | кирпичные | 4 | 3 | 1635.41 | 1903.61 | 1487.81 | 76 | 345008.8 | - | - | - | 345008.8 | 294056 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 178 | . | 178.
179. | 413 | г.Боровичи, ул.Декабристов, д.7 | 1917 | - | смешанные | 2 | 2 | 390.9 | 296.9 | 296.9 | 17 | 49488.28 | - | - | - | 49488.28 | 29029.05 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 179 | . | 179.
180. | 425 | г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.4 | 1992 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1189.8 | 1093.7 | 1093.7 | 46 | 995337.522 | - | - | - | 995337.522 |  |  |  | 538.9 | 995337.522 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 180 | . | 180.
181. | 431 | г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.67 | 1917 | - | кирпичные | 2 | 2 | 269 | 208.2 | 208.2 | 11 | 236976 | - | - | - | 236976 | [7 empty] | 200 | 236976 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 181 | . | 181.
182. | 433 | г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.91 | 1993 | - | блочные | 5 | 5 | 9101.1 | 7448.6 | 5459.1 | 180 | 2814797.52 | - | - | - | 2814797.52 |  |  |  | 1524 | 2814797.52 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 182 | . | 182.
183. | 5474 | г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.1а | 1954 | - | кирпичные | 2 | 2 | 458.7 | 304.1 | 304.1 | 23 | 1468000 | - | - | - | 1468000 |  |  |  | 400 | 1468000 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 183 | . | 183.
184. | 550 | г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.2а | 1956 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1655.5 | 645.5 | 406.3 | 28 | 294599.2 | - | - | - | 294599.2 | 243646.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 184 | . | 184.
185. | 556 | 2: г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.43; 3: 1965; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 3; 8: 3154.43; 9: 2113.95; 10: 1722.23; 11: 69; 3: 712621.91; 7: 712621.91; 8: 468495.3; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | гвс | 185 | . | 185.
186. | 5483 | г.Боровичи, ул.Мира, д. 152 | 1958 | - | смешанные | 2 | 1 | 335 | 212.6 | 212.6 | 14 | 61041 | - | - | - | 61041 | [9 empty] | 50 | 61041 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 186 | . | 186.
187. | 691 | г.Боровичи, ул.Рабочая, д.19/62 | 1992 | - | кирпичные | 5 | 1 | 1618.7 | 1034.2 | 1034.2 | 22 | 775731.6 | - | - | - | 775731.6 |  |  |  | 420 | 775731.6 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 187 | . | 187.
188. | 708 | г.Боровичи, ул.С. Перовской, д.16 | 1915 | - | деревянные | 1 | 2 | 150.3 | 116 | 116 | 12 | 319917.6 | - | - | - | 319917.6 | [7 empty] | 270 | 319917.6 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 188 | . | 188.
189. | 720 | г.Боровичи, ул.Свободы, д.16 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3335 | 2241 | 2241 | 148 | 4331803.74 | - | - | - | 4331803.74 | 4067217.9 | [10 empty] | - | - | 264585.84 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+эс+во | 189 | . | 189.
190. | 730 | г.Боровичи, ул.Советская, д.183 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 1 | 311 | 206.7 | 206.7 | 22 | 52713.73 | - | - | - | 52713.73 | 32254.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 190 | . | 190.
191. | 647 | г.Боровичи, ул.Парковая, д.23 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3416.64 | 2684.8 | 2684.8 | 112 | 1350142.38 | - | - | - | 1350142.38 |  |  |  | 731 | 1350142.38 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 191 | . | 191.
192. | 758 | г.Боровичи, ул.Сушанская, д.1б | 1992 | - | блочные | 5 | 3 | 5367.2 | 3282.2 | 3282.2 | 118 | 872949.66 | - | - | - | 872949.66 | [7 empty] | 1122 | 872949.66 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 192 | . | 192.
193. | 785 | г.Боровичи, ул.Тинская, д.143 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 822.6 | 448.6 | 448.6 | 21 | 126567.2 | - | - | - | 126567.2 | 75614.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 193 | . | 193.
194. | 67 | г.Боровичи, микрорайон 1 Раздолье, д.20 | 1990 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1253.8 | 684 | 684 | 56 | 1187608.14 | - | - | - | 1187608.14 |  |  |  | 643 | 1187608.14 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 194 | . | 194.
195. | 823 | г.Боровичи, ул.Ф. Энгельса, д.11 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1363.5 | 1266.3 | 1266.3 | 36 | 1215701.08 | - | - | - | 1215701.08 | 193236.8 |  |  | 526 | 971511.48 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+крыша | 195 | . | 195.
196. | 830 | г.Боровичи, ул.Ф. Энгельса, д.19 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2118.9 | 1974.02 | 1974.02 | 81 | 1585672.52 | - | - | - | 1585672.52 | 289855.2 |  |  | 674 | 1244864.52 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 196 | . | 196.
197. | 833 | г.Боровичи, ул.Ф. Энгельса, д.4 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 457.01 | 271.11 | 236.01 | 9 | 877130 | - | - | - | 877130 |  |  |  | 239 | 877130 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 197 | . | 197.
198. | 66 | г.Боровичи, микрорайон 1, Раздолье, д.2 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 2 | 513.2 | 283.4 | 283.4 | 30 | 1098304.94 | - | - | - | 1098304.94 | 833719.1 | [10 empty] | - | - | 264585.84 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+эс+во | 198 | . | 198.
199. | 80 | д.Волок, ул.Молодежная, д.7 | 1987 | - | кирпичные | 2 | 3 | 812 | 706 | 706 | 48 | 229486.8 | - | - | - | 229486.8 | 178534 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 199 | . | 199.
200. | 94 | д.Ёгла, ул.Мстинская, д.37 | 1979 | - | кирпичные | 2 | 2 | 764 | 446 | 446 | 43 | 218984.8 | - | - | - | 218984.8 | 168032 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 200 | . | 200.
201. | 95 | д.Ёгла, ул.Мстинская, д.42 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 487.2 | 281.3 | 281.3 | 24 | 2145482 | - | - | - | 2145482 |  |  |  | 584.6 | 2145482 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 201 | . | 201.
202. | 100 | д.Ёгла, ул.Советская, д.156 | 1986 | - | кирпичные | 2 | 2 | 753 | 506 | 506 | 32 | 226792.32 | - | - | - | 226792.32 | 226792.32 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 202 | . | 202.
203. | 105 | д.Ёгла, ул.Советская, д.217 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 2 | 616 | 298 | 298 | 17 | 213278.4 | - | - | - | 213278.4 | [7 empty] | 180 | 213278.4 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 203 | . | 203.
204. | 119 | д.Круппа, ул.Новая, д.5 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 2 | 282.4 | 266 | 266 | 15 | 127974.23 | - | - | - | 127974.23 | 107515 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 204 | . | 204.
205. | 175 | д.Перёдки, ул.Молодежная, д.1 | 1983 | - | кирпичные | 2 | 3 | 957.1 | 870.7 | 870.7 | 37 | 763102.61 | - | - | - | 763102.61 | 518976 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 205 | . | 205.
206. | 241 | д.Плёсо, ул.Новая, д.15 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 1 | 295.4 | 198.8 | 198.8 | 21 | 101095.48 | - | - | - | 101095.48 | 80636.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 206 | . | 206.
207. | 245 | м.Гверстянка, д.9 | 1950 | - | деревянные | 2 | 2 | 336.6 | 233.6 | 233.6 | 12 | 1256975 | - | - | - | 1256975 |  |  |  | 342.5 | 1256975 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 207 | . | 207.
208. | 247 | м.Селино, д.2 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 1 | 212.7 | 123.2 | 123.2 | 6 | 735835 | - | - | - | 735835 |  |  |  | 200.5 | 735835 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 208 | . | 208.
209. | 249 | п.Волгино, ул.Дубовая, д.4 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 2 | 421.6 | 275.5 | 275.5 | 16 | 101095.48 | - | - | - | 101095.48 | 80636.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 209 | . | 209.
210. | 258 | п.Волгино, ул.Зеленая, д.8 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 363.4 | 219.4 | 219.4 | 12 | 149477.23 | - | - | - | 149477.23 | 129018 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 210 | . | 210.
211. | 148 | п.Прогресс, ул.Строителей, д.14 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 2 | 409.8 | 361.8 | 361.8 | 21 | 1363038 | - | - | - | 1363038 |  |  |  | 371.4 | 1363038 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 211 | . | 211.
212. | 278 | п.Травково, ул.Механизаторов, д.2 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 2 | 551.1 | 494.9 | 494.9 | 16 | 2323110 | - | - | - | 2323110 |  |  |  | 633 | 2323110 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 212 | . | 212.
213. | 212 | г.Боровичи, проезд Титова, д.1 | 1964 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1377.05 | 1281.05 | 1281.05 | 50 | 313502.8 | - | - | - | 313502.8 | 262550 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 213 | . | 213.
214. | 214 | г.Боровичи, проезд Титова, д.5 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1374.01 | 1278.01 | 1278.01 | 56 | 1519942.61 | - | - | - | 1519942.61 | 1275816 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 214 | . | 214.
215. | 216 | г.Боровичи, проезд Титова, д.7 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1381.41 | 1285.41 | 1285.41 | 60 | 313502.8 | - | - | - | 313502.8 | 262550 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 215 | . | 215.
216. | 5465 | г.Боровичи, ул.9 Января, д.22 | 1917 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1027.7 | 158.3 | 1583 | 14 | 954200 | - | - | - | 954200 |  |  |  | 260 | 954200 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 216 | . | 216.
217. | 5482 | г.Боровичи, ул.Мира, д.148 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 180.35 | 157.45 | 157.45 | 3 | 954200 | - | - | - | 954200 |  |  |  | 260 | 954200 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 217 | . | 217.
218. | 131 | г.Боровичи, наб.Октябрьской революции, д.20 | 1917 | - | кирпичные | 2 | 1 | 512.4 | 394.1 | 394.1 | 14 | 52713.73 | - | - | - | 52713.73 | 32254.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 218 | . | 218.
219. | 5459 | г.Боровичи, пер.Кооперативный, д.5а | 1978 | - | деревянные | 2 | 1 | 175.9 | 114.4 | 114.4 | 10 | 52713.73 | - | - | - | 52713.73 | 32254.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 219 | . | 219.
220. | 5495 | г.Боровичи, пер.Чайковского, д.7 | 1962 | - | кирпичные | 1 | 1 | 321 | 300.5 | 300.5 | 20 | 217013.8 | - | - | - | 217013.8 | 105020 | [8 empty] | 50 | 61041 | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+фундамент | 220 | . | 220.
221. | 5457 | г.Боровичи, пл.Володарского, д.5 | 1931 | - | смешанные | 2 | 2 | 175.7 | 142.2 | 142.2 | 4 | 52713.73 | - | - | - | 52713.73 | 32254.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 221 | . | 221.
222. | 817 | 2: г.Боровичи, ул.Фрунзе, д.14; 3: 1963; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 2; 8: 1262.9; 9: 829.2; 10: 829.2; 11: 47; 3: 1759652.21; 7: 1759652.21; 8: 1515525.6; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+во | 222 | . | 222.
223. | 5568 | г.Боровичи, ул.9 января, д.1 | 1917 | - | кирпичные | 1 | 1 | 156.6 | 110.7 | 110.7 | 9 | 113964.8 | - | - | - | 113964.8 | 63012 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 223 | . | 223.
224. | 5569 | г.Боровичи, ул.9 января, д.16 | 1917 | - | кирпичные | 2 | 1 | 238.6 | 217.3 | 217.3 | 10 | 52713.73 | - | - | - | 52713.73 | 32254.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 224 | . | 224.
225. | 299 | г.Боровичи, ул.А. Кузнецова, д.5 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3967.39 | 3044.1 | 3044.1 | 123 | 1511926.65 | - | - | - | 1511926.65 | 1511926.65 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | гс+во | 225 | . | 225.
226. | 304 | г.Боровичи, ул.А. Кузнецова, д.93а | 1963 | - | кирпичные | 2 | 2 | 824.6 | 469 | 469 | 23 | 129990.72 | - | - | - | 129990.72 | 129990.72 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 226 | . | 226.
227. | 560 | 2: г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.47; 3: 1967; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 8; 8: 6541.89; 9: 3974.36; 10: 3974.36; 11: 191; 3: 4271240.35; 7: 4271240.35; 8: 3976160.94; 19: -; 20: -; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 227 | . | 227.
228. | 475 | г.Боровичи, ул.К. Либкнехта, д.78 | 1940 | - | деревянные | 2 | 1 | 273.6 | 208.6 | 208.6 | 18 | 1108412.53 | - | - | - | 1108412.53 | 23653.3 |  |  | 290 | 1064300 | [6 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+крыша | 228 | . | 228.
229. | 476 | г.Боровичи, ул.К. Либкнехта, д.81 | 1940 | - | деревянные | 2 | 1 | 268.24 | 198.05 | 198.05 | 11 | 1108207.23 | - | - | - | 1108207.23 | 23448 |  |  | 290 | 1064300 | [6 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+крыша | 229 | . | 229.
230. | 5475 | г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.24 | 1986 | - | кирпичные | 2 | 2 | 212.1 | 122.5 | 122.5 | 6 | 113754.73 | - | - | - | 113754.73 | 32254.5 | [8 empty] | 50 | 61041 | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент+эс | 230 | . | 230.
231. | 5480 | г.Боровичи, ул.Л. Толстого, д.43 | 1917 | - | кирпичные | 2 | 2 | 263.3 | 197.1 | 197.1 | 18 | 954200 | - | - | - | 954200 |  |  |  | 260 | 954200 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 231 | . | 231.
232. | 636 | г.Боровичи, ул.Обжигальщиков, д.22 | 1930 | - | деревянные | 2 | 1 | 240.7 | 192.8 | 192.8 | 9 | 47337.98 | - | - | - | 47337.98 | 26878.75 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 232 | . | 232.
233. | 666 | г.Боровичи, ул.Порожская, д.1 | 1917 | - | деревянные | 2 | 1 | 214 | 164.9 | 164.9 | 6 | 48413.13 | - | - | - | 48413.13 | 27953.9 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 233 | . | 233.
234. | 866 | г.Боровичи, бульвар Школьный, д.1 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 720.1 | 475.9 | 475.9 | 36 | 336607.2 | - | - | - | 336607.2 | 285654.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 234 | . | 234.
235. | 876 | 2: г.Боровичи, бульвар Школьный, д.2; 3: 1971; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 896.2; 9: 572.7; 10: 572.7; 11: 33; 3: 433225.6; 7: 433225.6; 8: 382272.8; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 235 | . | 235.
236. | 885 | 2: г.Боровичи, бульвар Школьный, д.3; 3: 1971; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 717.9; 9: 475.6; 10: 475.6; 11: 32; 3: 336607.2; 7: 336607.2; 8: 285654.4; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 236 | . | 236.
237. | 68 | г.Боровичи, микрорайон 1 Раздолье, д.3 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 808.2 | 446.5 | 446.5 | 40 | 2179980 | - | - | - | 2179980 |  |  |  | 594 | 2179980 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 237 | . | 237.
238. | 59 | г.Боровичи, микрорайон 1 Раздолье, д.1 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 496.4 | 432.9 | 432.9 | 27 | 1482680 | - | - | - | 1482680 |  |  |  | 404 | 1482680 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 238 | . | 238.
239. | 514 | г.Боровичи, ул.Комсомольская, д.35 | 1917 | - | смешанные | 2 | 2 | 248.8 | 177.6 | 177.6 | 6 | 236976 | - | - | - | 236976 | [7 empty] | 200 | 236976 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 239 | . | 239.
240. | 168 | г.Боровичи, пер.Чайковского, д.10 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 280.5 | 203.2 | 203.2 | 20 | 275461.52 | - | - | - | 275461.52 | 224508.72 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 240 | . | 240.
241. | 196 | г.Боровичи, пл.1 Мая, д.3 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1297.02 | 849.74 | 849.74 | 52 | 1126864.52 | - | - | - | 1126864.52 | 1106405.29 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+во+гс | 241 | . | 241.
242. | 6463 | г.Боровичи, пл.Труда, д.11 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 2 | 791.7 | 553.2 | 553.2 | 57 | 61041 | - | - | - | 61041 | [9 empty] | 50 | 61041 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 242 | . | 242.
243. | 293 | г.Боровичи, ул.9 января, д.86 | 1940 | - | деревянные | 2 | 1 | 279 | 194.1 | 194.1 | 11 | 236976 | - | - | - | 236976 | [7 empty] | 200 | 236976 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 243 | . | 243.
244. | 295 | г.Боровичи, ул.А. Кузнецова, д.2 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 4 | 2127.1 | 1627.1 | 1199.5 | 71 | 1228812.29 | - | - | - | 1228812.29 | 1157400.26 | [10 empty] | - | - | 71412.03 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+хвс+во | 244 | . | 244.
245. | 452 | г.Боровичи, ул.Загородная, д.49 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 529.18 | 307.3 | 307.3 | 44 | 139169.6 | - | - | - | 139169.6 | 88216.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 245 | . | 245.
246. | 312 | г.Боровичи, ул.Боровая, д.77а | 1963 | - | кирпичные | 2 | 2 | 995.7 | 561.4 | 561.4 | 24 | 1739580 | - | - | - | 1739580 |  |  |  | 474 | 1739580 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 246 | . | 246.
247. | 316 | г.Боровичи, ул.Ботаническая, д.3 | 1990 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4819.7 | 3705.7 | 3705.7 | 145 | 2070464.58 | - | - | - | 2070464.58 |  |  |  | 1121 | 2070464.58 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 247 | . | 247.
248. | 320 | г.Боровичи, ул.Ботаническая, д.6 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3897.47 | 2807.47 | 2807.47 | 120 | 565550.8 | - | - | - | 565550.8 | 514598 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 248 | . | 248.
249. | 382 | г.Боровичи, ул.Гоголя, д.109а | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 465.2 | 255.2 | 255.2 | 6 | 723723.01 | - | - | - | 723723.01 | 428643.6 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+хвс | 249 | . | 249.
250. | 383 | г.Боровичи, ул.Гоголя, д.115 | 1962 | - | смешанные | 5 | 4 | 3977.99 | 2535.49 | 2388.59 | 100 | 1788080.21 | - | - | - | 1788080.21 | 1543953.6 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 250 | . | 250.
251. | 387 | г.Боровичи, ул.Гоголя, д.131 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 3 | 1596.02 | 1977.32 | 1487.12 | 50 | 345008.8 | - | - | - | 345008.8 | 294056 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 251 | . | 251.
252. | 171 | г.Боровичи, пер.Чайковского, д.6 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 273.8 | 195.1 | 195.1 | 16 | 275461.52 | - | - | - | 275461.52 | 224508.72 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 252 | . | 252.
253. | 5470 | г.Боровичи, ул.Гоголя, д.156а | 1967 | - | кирпичные | 2 | 2 | 786.2 | 548.6 | 548.6 | 32 | 131848.56 | - | - | - | 131848.56 | [9 empty] | 108 | 131848.56 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 253 | . | 253.
254. | 398 | г.Боровичи, ул.Гоголя, д.9 | 1927 | - | деревянные | 2 | 1 | 772.4 | 415.8 | 259.9 | 25 | 1574430 | - | - | - | 1574430 |  |  |  | 429 | 1574430 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 254 | . | 254.
255. | 408 | г.Боровичи, ул.Декабристов, д.3 | 1950 | - | кирпичные | 2 | 1 | 724.8 | 399.8 | 399.8 | 15 | 132868.4 | - | - | - | 132868.4 | 81915.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 255 | . | 255.
256. | 124 | г.Боровичи, ул.Заводская, д. 13 | 1940 | - | деревянные | 1 | 2 | 282.6 | 282.6 | 282.6 | 12 | 129990.72 | - | - | - | 129990.72 | 129990.72 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 256 | . | 256.
257. | 5678 | 2: г.Боровичи, ул.Загородная, д.39; 3: 1960; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 344.2; 9: 313.4; 10: 313.4; 11: 18; 3: 858780; 7: 858780; 11: 234; 12: 858780; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 257 | . | 257.
258. | 406 | г.Боровичи, ул.Горького, д.18 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 2 | 289.55 | 289.55 | 18 | 18 | 132868.4 | - | - | - | 132868.4 | 81915.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 258 | . | 258.
259. | 405 | г.Боровичи, ул.Горького, д.17 | 1958 | 2017 | кирпичные | 2 | 2 | 1025.9 | 591.9 | 591.9 | 36 | 218984.8 | - | - | - | 218984.8 | 168032 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 259 | . | 259.
260. | 5473 | г.Боровичи, ул.Колхозная, д.5 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 762.9 | 664.88 | 664.88 | 36 | 954200 | - | - | - | 954200 |  |  |  | 260 | 954200 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 260 | . | 260.
261. | 5496 | г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.13 | 1917 | - | смешанные | 2 | 1 | 138.2 | 121.05 | 121.05 | 8 | 954200 | - | - | - | 954200 |  |  |  | 260 | 954200 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 261 | . | 261.
262. | 518 | г.Боровичи, ул.Кооперативная, д.67а | 1991 | - | кирпичные | 3 | 2 | 2009.3 | 1278.3 | 1278.3 | 43 | 1191302.1 | - | - | - | 1191302.1 |  |  |  | 645 | 1191302.1 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 262 | . | 262.
263. | 519 | г.Боровичи, ул.Красноармейская, д.5 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 4 | 1514.34 | 632.7 | 632.7 | 107 | 4245339.41 | - | - | - | 4245339.41 | 3950260 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+хвс+во | 263 | . | 263.
264. | 5479 | г.Боровичи, ул.Кропоткина, д.5 | 1971 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2825.67 | 2267.54 | 1634 | 72 | 1498152.8 | - | - | - | 1498152.8 | 1447200 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 264 | . | 264.
265. | 263 | п.Шахтёрский, ул.Молодежная, д.6 | 1947 | - | деревянные | 1 | 2 | 393.5 | 321.4 | 321.4 | 30 | 2719837 | - | - | - | 2719837 |  |  |  | 741.1 | 2719837 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 265 | . | 265.
266. | 5481 | г.Боровичи, ул.Л. Толстого, д.46 | 1931 | - | деревянные | 2 | 2 | 166.1 | 122.3 | 122.3 | 7 | 61041 | - | - | - | 61041 | [9 empty] | 50 | 61041 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 266 | . | 266.
267. | 551 | г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.3 | 1954 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2511.3 | 1713.6 | 1713.6 | 43 | 1351989.36 | - | - | - | 1351989.36 |  |  |  | 732 | 1351989.36 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 267 | . | 267.
268. | 568 | г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.9а | 1957 | - | смешанные | 2 | 3 | 206.8 | 126.6 | 126.6 | 10 | 236976 | - | - | - | 236976 | [7 empty] | 200 | 236976 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 268 | . | 268.
269. | 586 | г.Боровичи, ул.Международная, д.33 | 1990 | - | кирпичные | 5 | 8 | 8163 | 4690 | 4690 | 199 | 2700284.76 | - | - | - | 2700284.76 |  |  |  | 1462 | 2700284.76 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 269 | . | 269.
270. | 610 | г.Боровичи, ул.Московская, д.30 | 1971 | - | кирпичные | 5 | 6 | 5763 | 3159.02 | 2782.12 | 173 | 9321424.37 | - | - | - | 9321424.37 | 3770477.76 |  |  | 1446 | 5306820 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+тс+во | 270 | . | 270.
271. | 628 | г.Боровичи, ул.Новоселицкая, д.23 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1147.1 | 637.3 | 637.3 | 11 | 284097.2 | - | - | - | 284097.2 | 233144.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 271 | . | 271.
272. | 645 | г.Боровичи, ул.Парковая, д.19 | 1938 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1031.5 | 617.2 | 617.2 | 33 | 195880.4 | - | - | - | 195880.4 | 144927.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 272 | . | 272.
273. | 649 | г.Боровичи, ул.Парковая, д.27 | 1938 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1035.7 | 621.3 | 621.3 | 20 | 195880.4 | - | - | - | 195880.4 | 144927.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 273 | . | 273.
274. | 650 | г.Боровичи, ул.Парковая, д.29 | 1938 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1032.9 | 617.8 | 617.8 | 22 | 195880.4 | - | - | - | 195880.4 | 144927.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 274 | . | 274.
275. | 652 | г.Боровичи, ул.Парковая, д.31 | 1938 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1038.2 | 620.9 | 620.9 | 20 | 195880.4 | - | - | - | 195880.4 | 144927.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 275 | . | 275.
276. | 654 | г.Боровичи, ул.Парковая, д.3а | 1966 | - | деревянные | 2 | 1 | 735.33 | 466.83 | 466.83 | 22 | 841539.01 | - | - | - | 841539.01 | 546459.6 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+хвс | 276 | . | 276.
277. | 657 | г.Боровичи, ул.Парковая, д.7а | 1940 | - | кирпичные | 2 | 2 | 716.9 | 440.8 | 440.8 | 20 | 145470.8 | - | - | - | 145470.8 | 94518 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 277 | . | 277.
278. | 5491 | г.Боровичи, ул.Советская, д.130б | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 328.1 | 299.3 | 299.3 | 17 | 1646983.2 | - | - | - | 1646983.2 | [7 empty] | 1390 | 1646983.2 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 278 | . | 278.
279. | 5492 | г.Боровичи, ул.Совхозная, д.79 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 1 | 339.9 | 303.8 | 303.8 | 23 | 954200 | - | - | - | 954200 |  |  |  | 260 | 954200 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 279 | . | 279.
280. | 750 | г.Боровичи, ул.Социалистическая, д.18/10 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 858.2 | 570.2 | 570.2 | 29 | 204282 | - | - | - | 204282 | 153329.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 280 | . | 280.
281. | 752 | г.Боровичи, ул.Сушанская, д.10 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 8 | 7828.24 | 5884.24 | 5770.24 | 211 | 2459702 | - | - | - | 2459702 | 2408749.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 281 | . | 281.
282. | 754 | г.Боровичи, ул.Сушанская, д.12 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4312 | 3300.7 | 3168 | 114 | 592856 | - | - | - | 592856 | 541903.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 282 | . | 282.
283. | 762 | г.Боровичи, ул.Сушанская, д.19а | 1990 | - | кирпичные | 5 | 2 | 2703.2 | 2286.2 | 2286.2 | 95 | 1300273.92 | - | - | - | 1300273.92 |  |  |  | 704 | 1300273.92 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 283 | . | 283.
284. | 763 | г.Боровичи, ул.Сушанская, д.1а | 1990 | - | панельные | 5 | 4 | 7166.4 | 4326.4 | 4326.4 | 175 | 2255162.58 | - | - | - | 2255162.58 |  |  |  | 1221 | 2255162.58 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 284 | . | 284.
285. | 774 | г.Боровичи, ул.Сушанская, д.4 | 1972 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4245.47 | 3253.37 | 3188.47 | 139 | 1581014.88 | - | - | - | 1581014.88 |  |  |  | 856 | 1581014.88 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 285 | . | 285.
286. | 775 | г.Боровичи, ул.Сушанская, д.6 | 1971 | - | кирпичные | 5 | 8 | 8094.42 | 6009.02 | 5803.42 | 255 | 3045670.02 | - | - | - | 3045670.02 |  |  |  | 1649 | 3045670.02 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 286 | . | 286.
287. | 623 | г.Боровичи, ул.Некрасовская, д.14 | 1967 | - | кирпичные | 4 | 3 | 1486.26 | 975.59 | 975.59 | 63 | 1680751.8 | - | - | - | 1680751.8 |  |  |  | 910 | 1680751.8 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 287 | . | 287.
288. | 816 | г.Боровичи, ул.Фрунзе, д.10 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1903.3 | 1135.7 | 1135.7 | 67 | 387016.8 | - | - | - | 387016.8 | 336064 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 288 | . | 288.
289. | 839 | г.Боровичи, ул.Ф. Энгельса, д.9 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 504.5 | 282.5 | 282.5 | 10 | 120266 | - | - | - | 120266 | 69313.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 289 | . | 289.
290. | 842 | г.Боровичи, ул.Энтузиастов, д.11 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 704.6 | 462.7 | 462.7 | 30 | 246290 | - | - | - | 246290 | 195337.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 290 | . | 290.
291. | 393 | г.Боровичи, ул.Гоголя, д.20 | 1960 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3054.1 | 2994.1 | 2873.6 | 179 | 2333494.13 | - | - | - | 2333494.13 | 2089367.52 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 291 | . | 291.
292. | 682 | г.Боровичи, ул.Пушкинская, д.5 | 1972 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1883.65 | 1431.55 | 1182.75 | 67 | 1871700 | - | - | - | 1871700 |  |  |  | 510 | 1871700 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 292 | . | 292.
293. | 905 | г.Боровичи, бульвар Школьный, д.9 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 728.8 | 479.8 | 479.8 | 28 | 2279070 | - | - | - | 2279070 |  |  |  | 621 | 2279070 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 293 | . | 293.
294. | 269 | 2: д.Сушилово, ул.Первомайская, д.1; 3: 1972; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 418.7; 9: 374.7; 10: 374.7; 11: 18; 3: 976220; 7: 976220; 11: 266; 12: 976220; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 294 | . | 294.
295. | 255 | п.Волгино, ул.Зеленая, д.5 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 3 | 506 | 289.2 | 289.2 | 24 | 1250736 | - | - | - | 1250736 |  |  |  | 340.8 | 1250736 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 295 | . | 295.
296. | 262 | п.Первое Мая, д.26 | 1971 | - | деревянные | 2 | 1 | 315.8 | 200.3 | 200.3 | 10 | 948328 | - | - | - | 948328 |  |  |  | 258.4 | 948328 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 296 | . | 296.
297. | 138 | п.Прогресс, Новый пер., д.4 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 1 | 366.2 | 313.6 | 313.6 | 15 | 193603.2 | - | - | - | 193603.2 | 193603.2 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 297 | . | 297.
298. | 141 | п.Прогресс, ул.Гагарина, д.14 | 1989 | - | кирпичные | 5 | 6 | 5797.25 | 4000.19 | 4000.19 | 175 | 2369675.34 | - | - | - | 2369675.34 |  |  |  | 1283 | 2369675.34 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 298 | . | 298.
299. | 143 | п.Прогресс, ул.Гагарина, д.17 | 1990 | - | панельные | 5 | 5 | 7594.7 | 5445.8 | 5445.8 | 139 | 2764929.06 | - | - | - | 2764929.06 |  |  |  | 1497 | 2764929.06 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 299 | . | 299.
300. | 144 | п.Прогресс, ул.Гагарина, д.18 | 1991 | - | панельные | 5 | 5 | 7588.6 | 5406 | 5406 | 115 | 2626405.56 | - | - | - | 2626405.56 |  |  |  | 1422 | 2626405.56 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 300 | . | 300.
301. | 217 | с.Кончанско-Суворовское, ул.Молодёжная, д.3 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 575.8 | 525.7 | 525.7 | 19 | 676606.61 | - | - | - | 676606.61 | 432480 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 301 | . | 301.
302. | 232 | с.Опеченский Посад, линия 2-я, д.38 | 1955 | - | деревянные | 1 | 1 | 123.1 | 94.3 | 94.3 | 4 | 790885 | - | - | - | 790885 |  |  |  | 215.5 | 790885 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 302 | . | 302.
303. | 464 | г.Боровичи, ул.Загородная, д.65 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1200.1 | 475.1 | 475.1 | 23 | 441472 | - | - | - | 441472 | 390519.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 303 | . | 303.
304. | 234 | с.Опеченский Посад, линия 2-я, д.68 | 1930 | - | кирпичные | 2 | 1 | 215.9 | 215.9 | 215.9 | 10 | 1081443 | - | - | - | 1081443 |  |  |  | 230.1 | 844467 |  |  | 200 | 236976 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+фасад | 304 | . | 304.
305. | 381 | г.Боровичи, ул.Гоголя, д.102 | 1937 | - | деревянные | 2 | 2 | 211.1 | 157.4 | 157.4 | 13 | 52713.73 | - | - | - | 52713.73 | 32254.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 305 | . | 305.
306. | 384 | г.Боровичи,ул.Гоголя, д.117 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 805.2 | 438.2 | 438.2 | 18 | 126567.2 | - | - | - | 126567.2 | 75614.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 306 | . | 306.
307. | 404 | г.Боровичи, ул.Гончарная, д.50 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1077.8 | 954.8 | 954.8 | 39 | 313502.8 | - | - | - | 313502.8 | 262550 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 307 | . | 307.
308. | 733 | г.Боровичи, ул.Советская, д.31а | 1917 | - | кирпичные | 1 | 2 | 326.7 | 236.7 | 236.7 | 14 | 47337.98 | - | - | - | 47337.98 | 26878.75 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 308 | . | 308.
309. | 5590 | г.Боровичи, ул.Угольщиков, д.46 | 1980 | - | кирпичные | 2 | 1 | 388.6 | 358,5 | 358,5 | 8 | 322296.48 | - | - | - | 322296.48 | [9 empty] | 264 | 322296.48 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 309 | . | 309.
310. | 732 | г.Боровичи, ул.Советская, д.27 | 1917 | - | кирпичные | 2 | 1 | 224.8 | 156.6 | 156.6 | 12 | 47337.98 | - | - | - | 47337.98 | 26878.75 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 310 | . | 310.
311. | 735 | г.Боровичи, ул.Советская, д.33 | 1917 | - | смешанные | 2 | 1 | 286.53 | 182.7 | 182.7 | 12 | 47337.98 | - | - | - | 47337.98 | 26878.75 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 311 | . | 311.
312. | 659 | г.Боровичи, ул.Песочная, д.4 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 309.8 | 204.7 | 204.7 | 17 | 50563.43 | - | - | - | 50563.43 | 30104.2 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 312 | . | 312.
313. | 660 | г.Боровичи, ул.Песочная, д.6 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 461.18 | 282.2 | 282.2 | 24 | 50563.43 | - | - | - | 50563.43 | 30104.2 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 313 | . | 313.
314. | 450 | г.Боровичи, ул.Загородная, д.47 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 301.2 | 193.6 | 193.6 | 20 | 41962.23 | - | - | - | 41962.23 | 21503 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 314 | . | 314.
315. | 458 | г.Боровичи, ул.Загородная, д.55 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 338.1 | 229.9 | 229.9 | 12 | 50563.43 | - | - | - | 50563.43 | 30104.2 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 315 | . | 315.
316. | 809 | г.Боровичи, ул.Физкультуры, д.35 | 1917 | - | смешанные | 2 | 1 | 155.6 | 120.1 | 120.1 | 7 | 47337.98 | - | - | - | 47337.98 | 26878.75 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 316 | . | 316.
317. | 648 | г.Боровичи, ул.Парковая, д.25 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3109.58 | 2629.95 | 2629.95 | 93 | 1363071.24 | - | - | - | 1363071.24 |  |  |  | 738 | 1363071.24 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 317 | . | 317.
318. | 655 | г.Боровичи, ул.Парковая, д.5 | 1966 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3373.1 | 2684.6 | 2684.6 | 112 | 1421958.08 | - | - | - | 1421958.08 | 1371005.28 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 318 | . | 318.
319. | 305 | г.Боровичи, ул.А. Кузнецова, д.97а | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 768.8 | 443.9 | 443.9 | 22 | 176976.8 | - | - | - | 176976.8 | 126024 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 319 | . | 319.
320. | 658 | г.Боровичи, ул.Парковая, д.9 | 1966 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3378.2 | 2640.6 | 2640.6 | 105 | 1429562.52 | - | - | - | 1429562.52 |  |  |  | 774 | 1429562.52 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 320 | . | 320.
321. | 734 | г.Боровичи, ул.Советская, д.32 | 1967 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2034.8 | 1143.7 | 1143.7 | 44 | 4326312.8 | - | - | - | 4326312.8 | 535630 |  |  | 1019 | 3739730 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс+во | 321 | . | 321.
322. | 172 | г.Боровичи, пер.Чайковского, д.8 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 277 | 195.8 | 195.8 | 15 | 275461.52 | - | - | - | 275461.52 | 224508.72 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 322 | . | 322.
323. | 443 | г.Боровичи, ул.Загородная, д.28 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 695.92 | 410.34 | 410.34 | 20 | 155972.8 | - | - | - | 155972.8 | 105020 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 323 | . | 323.
324. | 446 | г.Боровичи, ул.Загородная, д.36 | 1992 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2073.9 | 1325.9 | 1325.9 | 56 | 3042430 | - | - | - | 3042430 |  |  |  | 829 | 3042430 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 324 | . | 324.
325. | 448 | г.Боровичи, ул.Загородная, д.41 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 744.3 | 427.9 | 427.9 | 19 | 149671.6 | - | - | - | 149671.6 | 98718.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 325 | . | 325.
326. | 449 | г.Боровичи, ул.Загородная, д.43 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 2 | 821.3 | 474.4 | 474.4 | 21 | 294365.12 | - | - | - | 294365.12 | 243412.32 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 326 | . | 326.
327. | 457 | г.Боровичи, ул.Загородная, д.53а | 1971 | - | кирпичные | 2 | 1 | 589.62 | 352.77 | 352.77 | 19 | 264959.52 | - | - | - | 264959.52 | 214006.72 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 327 | . | 327.
328. | 640 | г.Боровичи, ул.Парковая, д.11 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 2 | 2043 | 1561 | 1561 | 68 | 965970.54 | - | - | - | 965970.54 |  |  |  | 523 | 965970.54 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 328 | . | 328.
329. | 644 | г.Боровичи, ул.Парковая, д.17 | 1938 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1029.4 | 613.8 | 613.8 | 19 | 195880.4 | - | - | - | 195880.4 | 144927.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 329 | . | 329.
330. | 677 | г.Боровичи, ул.Пушкинская, д.1а | 1952 | - | кирпичные | 2 | 3 | 3667.2 | 1531.6 | 1531.6 | 53 | 1299377.81 | - | - | - | 1299377.81 | 1055251.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 330 | . | 330.
331. | 818 | г.Боровичи, ул.Фрунзе, д.3 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1015.68 | 514.3 | 514.3 | 43 | 987992.21 | - | - | - | 987992.21 | 743865.6 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 331 | . | 331.
332. | 5487 | г.Боровичи, ул.Пушкинская, д.57а | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 604.09 | 380.01 | 380.01 | 31 | 2267986.6 | - | - | - | 2267986.6 |  |  |  | 617.98 | 2267986.6 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 332 | . | 332.
333. | 315 | 2: г.Боровичи, ул.Ботаническая, д.2; 3: 1968; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3595.55; 9: 2615.55; 10: 2615.55; 11: 105; 3: 1228018.61; 7: 1228018.61; 8: 983892; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | тс с пу | 333 | . | 333.
334. | 367 | г.Боровичи, ул.В. Бианки, д.43 | 1996 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1285.2 | 1108.6 | 1108.6 | 36 | 1143280.62 | - | - | - | 1143280.62 |  |  |  | 619 | 1143280.62 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 334 | . | 334.
335. | 368 | г.Боровичи, ул.В. Бианки, д.45 | 1996 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1179.9 | 1061.31 | 1061.31 | 44 | 985733.226 | - | - | - | 985733.226 |  |  |  | 533.7 | 985733.226 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 335 | . | 335.
336. | 540 | г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.15 | 1977 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4152.3 | 2391 | 2391 | 134 | 2340123.66 | - | - | - | 2340123.66 |  |  |  | 1267 | 2340123.66 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО- | крыша | 336 | . | 336.
337. | 313 | г.Боровичи, ул.Ботаническая, д.1 | 1999 | - | кирпичные | 6 | 3 | 4399.8 | 2658.6 | 2512.6 | 146 | 1477584 | - | - | - | 1477584 |  |  |  | 800 | 1477584 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 337 | . | 337.
338. | 319 | г.Боровичи, ул.Ботаническая, д.5 | 1998 | - | кирпичные | 6 | 3 | 5365.4 | 4165.6 | 4165.6 | 98 | 1902389.4 | - | - | - | 1902389.4 |  |  |  | 1030 | 1902389.4 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 338 | . | 338.
339. | 521 | г.Боровичи, ул.Красных Командиров, д.14 | 1994 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3827 | 3375.48 | 3375.48 | 127 | 2136955.86 | - | - | - | 2136955.86 |  |  |  | 1157 | 2136955.86 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 339 | . | 339.
340. | 625 | г.Боровичи, ул.Некрасовская, д.45 | 1994 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3364 | 2695.9 | 2695.9 | 85 | 1368612.18 | - | - | - | 1368612.18 |  |  |  | 741 | 1368612.18 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 340 | . | 340.
341. | 634 | г.Боровичи, ул.Новоселицкая, д.47а | 1997 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1411.9 | 577.3 | 577.3 | 21 | 1790960 | - | - | - | 1790960 |  |  |  | 488 | 1790960 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 341 | . | 341.
342. | 812 | г.Боровичи, ул.Физкультуры, д.50 | 2003 | - | смешанные | 5 | 6 | 10123.55 | 7447.3 | 7447.3 | 211 | 2811103.56 | - | - | - | 2811103.56 |  |  |  | 1522 | 2811103.56 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 342 | . | 342.
343. | 861 | г.Боровичи, ул.Южная, д.45 | 1997 | - | кирпичные | 5 | 8 | 5721 | 5394.2 | 5061.1 | 148 | 2930049.072 | - | - | - | 2930049.072 |  |  |  | 1586.4 | 2930049.072 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 343 | . | 343.
|  | Валдайский муниципальный район | [5 empty] | 231619.39 | 183636.65 | 181732.96 | 7207 | 149268609.678 |  |  |  | 149268609.678 | 99577677.85 |  |  | 11459.57 | 32381654.758 | 1230.8 | 1049380.08 | 4114.83 | 4788920.7204 | 525.38 | 641394.4116 |  |  | 10829581.86
|  | 2020 год | [5 empty] | 27964.91 | 21826.76 | 21826.86 | 793 | 16569728.076 |  |  |  | 16569728.076 | 7618710.03 |  |  | 2320.2 | 6370168.668 |  |  | 988.7 | 1171490.856 | 95.6 | 116710.392 |  |  | 1292648.13
344. | 923 | д.Шуя, ул.Центральная, д.39 | 1981 | - | панельные | 2 | 3 | 959.33 | 869.96 | 869.96 | 47 | 912408.12 | - | - | - | 912408.12 |  |  |  | 494 | 912408.12 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 344 | . | 344.
345. | 1034 | г.Валдай, ул.Мелиораторов, д.5 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 741.3 | 733.6 | 733.6 | 38 | 387016.8 | - | - | - | 387016.8 | 336064 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2020 | РО | хвс | 345 | . | 345.
346. | 917 | 2: д.Любница, ул.Молодежная, д.2; 3: 1982; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 856.29; 9: 495.5; 10: 495.5; 11: 39; 3: 1260748.548; 7: 1260748.548; 11: 682.6; 12: 1260748.548; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 346 | . | 346.
347. | 982 | с.Зимогорье, ул.Ветеранов, д.3 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 797.8 | 726.3 | 726.3 | 38 | 658687.2 | - | - | - | 658687.2 | 607734.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2020 | РО | хвс+во | 347 | . | 347.
348. | 954 | г.Валдай, просп.Васильева, д.36 | 1986 | - | панельные | 5 | 5 | 12272.4 | 8004 | 8004 | 186 | 1687113.6 | - | - | - | 1687113.6 | 1687113.6 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | во | 348 | . | 348.
349. | 970 | г.Валдай, просп.Советский, д.37 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 1 | 248.4 | 172.3 | 172.3 | 21 | 510229.91 | - | - | - | 510229.91 | 94613.2 | [6 empty] | 333.5 | 395157.48 |  |  | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2020 | РО | эс+фасад | 349 | . | 349.
350. | 5537 | г.Валдай, просп.Советский, д.67 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 296.1 | 200.4 | 200.4 | 9 | 893043.768 | - | - | - | 893043.768 | [7 empty] | 655.2 | 776333.376 | 95.6 | 116710.392 | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | фундамент+фасад | 350 | . | 350.
351. | 1004 | г.Валдай, ул.Карла Маркса, д.5 | 1963 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2449.4 | 2245.8 | 2245.8 | 87 | 593220.26 | - | - | - | 593220.26 | 593220.26 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | гс | 351 | . | 351.
352. | 1017 | г.Валдай, ул.Ленина, д.18а | 1973 | - | кирпичные | 2 | 3 | 913.09 | 859.5 | 859.5 | 36 | 1267434.85 | - | - | - | 1267434.85 | 972355.44 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2020 | РО | хвс+тс | 352 | . | 352.
353. | 1028 | г.Валдай, ул.Луначарского, д.23/19 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1936.8 | 1787.7 | 1787.8 | 64 | 102170.63 | - | - | - | 102170.63 | 81711.4 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2020 | РО | эс | 353 | . | 353.
354. | 1032 | 2: г.Валдай, ул.Мелиораторов, д.3; 3: 1972; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 774.4; 9: 714.2; 10: 714.2; 11: 32; 3: 1394094.77; 7: 1394094.77; 8: 1149968.16; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс+во | 354 | . | 354.
355. | 1044 | г.Валдай, ул.Механизаторов, д.14 | 1979 | - | панельные | 3 | 2 | 1327.6 | 1186.9 | 1186.9 | 40 | 291658.64 | - | - | - | 291658.64 | 240705.84 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2020 | РО | хвс | 355 | . | 355.
356. | 1046 | г.Валдай, ул.Механизаторов, д.16 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 556.9 | 506.8 | 506.8 | 18 | 1266248.45 | - | - | - | 1266248.45 | 1022121.84 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2020 | РО | тс+во | 356 | . | 356.
357. | 1047 | г.Валдай, ул.Механизаторов, д.17 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 573.5 | 518.5 | 518.5 | 17 | 1926750 | - | - | - | 1926750 |  |  |  | 525 | 1926750 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 357 | . | 357.
358. | 1050 | г.Валдай, ул.Механизаторов, д.5 | 1989 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1337.2 | 1233.3 | 1233.3 | 52 | 86365.92 | - | - | - | 86365.92 | 65906.69 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2020 | РО | эс | 358 | . | 358.
359. | 1060 | г.Валдай, ул.Октябрьская, д.12а | 1973 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1179.6 | 1086.7 | 1086.7 | 39 | 1062274.61 | - | - | - | 1062274.61 | 767195.2 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2020 | РО | хвс+тс | 359 | . | 359.
360. | 1067 | г.Валдай, ул.Песчаная, д.17 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 744.8 | 485.3 | 485.3 | 30 | 2270262 | - | - | - | 2270262 |  |  |  | 618.6 | 2270262 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 360 | . | 360.
|  | 2021 год | [5 empty] | 73521.97 | 54571.53 | 53633.03 | 2106 | 30626279.8188 |  |  |  | 30626279.8188 | 22002083.72 |  |  | 2493.2 | 6118361.74 |  |  |  |  | 68.34 | 83430.8388 |  |  | 2422403.52
361. | 1069 | г.Валдай, ул.Песчаная, д.19 | 1975 | - | панельные | 3 | 2 | 968.08 | 839.08 | 839.08 | 44 | 3202057.6 | - | - | - | 3202057.6 | 2937471.76 | [10 empty] | - | - | 264585.84 |  | 2022 | 2021 | РО | тс+эс+во | 361 | . | 361.
362. | 1079 | г.Валдай, ул.Радищева, д.14 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 1 | 2316 | 2149.64 | 1802.44 | 80 | 2871890.8 | - | - | - | 2871890.8 | 2576811.39 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс+гвс | 362 | . | 362.
363. | 5538 | г.Валдай, ул.Февральская, д.63б | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 495.5 | 286.2 | 286.2 | 23 | 83430.8388 | - | - | - | 83430.8388 | [9 empty] | 68.34 | 83430.8388 | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | фундамент | 363 | . | 363.
364. | 924 | 2: г.Валдай, ул.Молодежная, д.7; 3: 1993; 5: панельные; 6: 3; 7: 5; 8: 3745.2; 9: 3663.3; 10: 3663.3; 11: 110; 3: 1846980; 7: 1846980; 11: 1000; 12: 1846980; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 364 | . | 364.
365. | 914 | 2: д.Ижицы, д.43; 3: 1975; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 380.8; 9: 360.3; 10: 360.3; 11: 24; 3: 1028334; 7: 1028334; 11: 280.2; 12: 1028334; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 365 | . | 365.
366. | 5533 | д.Костково, ул.Молодежная, д.1 | 1977 | - | панельные | 2 | 2 | 555.6 | 502.4 | 502.4 | 25 | 345720 | - | - | - | 345720 | 345720 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | во | 366 | . | 366.
367. | 5534 | д.Костково, ул.Молодежная, д.2 | 1987 | - | панельные | 2 | 2 | 564 | 564 | 564 | 11 | 345720 | - | - | - | 345720 | 345720 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | во | 367 | . | 367.
368. | 915 | д.Лутовёнка, ул.Школьная, д.4 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 750.46 | 732.5 | 732.5 | 28 | 2018500 | - | - | - | 2018500 |  |  |  | 550 | 2018500 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 368 | . | 368.
369. | 5539 | д.Семеновщина, д.91 | 1981 | - | кирпичные | 2 | 2 | 750.46 | 747.77 | 747.77 | 42 | 276576 | - | - | - | 276576 | 276576 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | во | 369 | . | 369.
370. | 5540 | д.Семеновщина, д.92 | 1981 | - | кирпичные | 2 | 2 | 750.46 | 747.32 | 747.32 | 30 | 276576 | - | - | - | 276576 | 276576 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | во | 370 | . | 370.
371. | 930 | п.Короцко, ул.Центральная, д.17 | 1973 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1329.86 | 1239.2 | 1239.2 | 51 | 868903.45 | - | - | - | 868903.45 | 573824.04 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс+гвс | 371 | . | 371.
372. | 936 | п.Рощино, д.3 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 1 | 288.8 | 268.2 | 268.2 | 10 | 812608.46 | - | - | - | 812608.46 | 792149.23 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс+гс | 372 | . | 372.
373. | 972 | с.Едрово, ул.Сосновая, д.37 | 1985 | - | панельные | 2 | 2 | 597.4 | 557.9 | 557.9 | 21 | 964205.81 | - | - | - | 964205.81 | 720079.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | тс | 373 | . | 373.
374. | 981 | с.Зимогорье, ул.Ветеранов, д.1 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 791.1 | 705 | 705 | 31 | 722017.01 | - | - | - | 722017.01 | 477890.4 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | тс | 374 | . | 374.
375. | 984 | с.Зимогорье, ул.Ветеранов, д.5 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 794.65 | 721.3 | 721.3 | 27 | 437426.4 | - | - | - | 437426.4 | 386473.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 375 | . | 375.
376. | 1118 | с.Яжелбицы, ул.Усадьба, д.1 | 1968 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2125.87 | 1962.85 | 1962.85 | 81 | 647358.8 | - | - | - | 647358.8 | 647358.8 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | гс | 376 | . | 376.
377. | 1010 | г.Валдай, ул.Колхозная, д.7 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 1 | 318.9 | 211.1 | 211.1 | 12 | 39811.93 | - | - | - | 39811.93 | 19352.7 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 377 | . | 377.
378. | 1025 | г.Валдай, ул.Ломоносова, д.19 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 3 | 945.7 | 858.7 | 858.7 | 36 | 485735.6 | - | - | - | 485735.6 | 434782.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 378 | . | 378.
379. | 1030 | г.Валдай, ул.Мелиораторов, д.11 | 1985 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3077.2 | 2822.3 | 2822.3 | 119 | 625061.76 | - | - | - | 625061.76 | 625061.76 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | во | 379 | . | 379.
380. | 1074 | г.Валдай, ул.Песчаная, д.8 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 2 | 529.6 | 300.4 | 300.4 | 25 | 102385.66 | - | - | - | 102385.66 | 81926.43 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 380 | . | 380.
381. | 907 | д.Зелёная Роща, д.1 | 1985 | - | панельные | 3 | 3 | 1359.4 | 1270.4 | 1270.4 | 54 | 1224547.74 | - | - | - | 1224547.74 |  |  |  | 663 | 1224547.74 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 381 | . | 381.
382. | 909 | 2: д.Ивантеево, ул.Озерная, д.2; 3: 1966; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 5; 8: 4944.96; 9: 3100.8; 10: 3100.8; 11: 133; 3: 1009502.4; 7: 1009502.4; 8: 1009502.4; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | во | 382 | . | 382.
383. | 910 | д.Ивантеево, ул.Озерная, д.3 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 3 | 6473 | 2387.62 | 1834.82 | 75 | 829728 | - | - | - | 829728 | 829728 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | во | 383 | . | 383.
384. | 911 | 2: д.Ивантеево, ул.Озерная, д.4; 3: 1965; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 5; 8: 5067.6; 9: 3088; 10: 3088; 11: 134; 3: 1009502.4; 7: 1009502.4; 8: 1009502.4; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | во | 384 | . | 384.
385. | 912 | д.Ивантеево, ул.Озерная, д.5 | 1966 | - | панельные | 5 | 5 | 4954.5 | 3097.3 | 3097.3 | 136 | 1009502.4 | - | - | - | 1009502.4 | 1009502.4 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | во | 385 | . | 385.
386. | 913 | д.Ивантеево, ул.Озерная, д.6 | 1966 | - | панельные | 5 | 5 | 4959.6 | 3093.2 | 3093.2 | 134 | 1009502.4 | - | - | - | 1009502.4 | 1009502.4 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | во | 386 | . | 386.
387. | 932 | п.Короцко, ул.Центральная, д.24 | 1975 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1896.3 | 1749.8 | 1749.8 | 62 | 1230181.01 | - | - | - | 1230181.01 | 986054.4 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | тс | 387 | . | 387.
388. | 1111 | с.Яжелбицы, ул.Усадьба, д.16 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 652.07 | 601.05 | 601.05 | 31 | 76367.03 | - | - | - | 76367.03 | 55907.8 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 388 | . | 388.
389. | 1112 | с.Яжелбицы, ул.Усадьба, д.2 | 1972 | - | панельные | 5 | 4 | 3691.3 | 3381.3 | 3381.3 | 136 | 2823437.33 | - | - | - | 2823437.33 | 2579310.72 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | тс | 389 | . | 389.
390. | 982 | с.Зимогорье, ул.Ветеранов, д.3 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 797.8 | 726.3 | 726.3 | 38 | 723746.93 | - | - | - | 723746.93 | 479620.32 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | тс | 390 | . | 390.
391. | 954 | 2: г.Валдай, просп.Васильева, д.36; 3: 1986; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 5; 8: 12272.4; 9: 8004; 10: 8004; 11: 186; 3: 439767.73; 7: 439767.73; 8: 419308.5; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2021 | РО | эс | 391 | . | 391.
392. | 1027 | г.Валдай, ул.Луначарского, д.19а | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 347.9 | 326.6 | 288 | 14 | 248007.54 | - | - | - | 248007.54 | 227548.31 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс+во | 392 | . | 392.
393. | 1028 | г.Валдай, ул.Луначарского, д.23/19 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1936.8 | 1787.7 | 1787.8 | 64 | 152624.63 | - | - | - | 152624.63 | 152624.63 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | гс | 393 | . | 393.
394. | 1032 | г.Валдай, ул.Мелиораторов, д.3 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 774.4 | 714.2 | 714.2 | 32 | 100235.36 | - | - | - | 100235.36 | 79776.13 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 394 | . | 394.
395. | 1047 | г.Валдай, ул.Механизаторов, д.17 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 573.5 | 518.5 | 518.5 | 17 | 353410.4 | - | - | - | 353410.4 | 302457.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 395 | . | 395.
396. | 1067 | г.Валдай, ул.Песчаная, д.17 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 744.8 | 485.3 | 485.3 | 30 | 384916.4 | - | - | - | 384916.4 | 333963.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 396 | . | 396.
|  | 2022 год | [5 empty] | 130132.51 | 107238.36 | 106273.07 | 4308 | 102072601.7832 |  |  |  | 102072601.7832 | 69956884.1 |  |  | 6646.17 | 19893124.35 | 1230.8 | 1049380.08 | 3126.13 | 3617429.8644 | 361.44 | 441253.1808 |  |  | 7114530.21
397. | 5534 | д.Костково, ул.Молодежная, д.2 | 1987 | - | панельные | 2 | 2 | 564 | 564 | 564 | 11 | 1260748.548 | - | - | - | 1260748.548 |  |  |  | 682.6 | 1260748.548 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 397 | . | 397.
398. | 5535 | д.Костково, ул.Молодежная, д.3 | 1987 | - | панельные | 2 | 2 | 580.2 | 580.2 | 580.2 | 19 | 2038318 | - | - | - | 2038318 |  |  |  | 555.4 | 2038318 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 398 | . | 398.
399. | 5536 | д.Костково, ул.Молодежная, д.4 | 1987 | - | панельные | 2 | 2 | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 14 | 2037951 | - | - | - | 2037951 |  |  |  | 555.3 | 2037951 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 399 | . | 399.
400. | 915 | д.Лутовёнка, ул.Школьная, д.4 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 750.46 | 732.5 | 732.5 | 28 | 1152334.61 | - | - | - | 1152334.61 | 908208 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 400 | . | 400.
401. | 5539 | д.Семеновщина, д.91 | 1981 | - | кирпичные | 2 | 2 | 750.46 | 747.77 | 747.77 | 42 | 955839.73 | - | - | - | 955839.73 | 935380.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 401 | . | 401.
402. | 5540 | д.Семеновщина, д.92 | 1981 | - | кирпичные | 2 | 2 | 750.46 | 747.32 | 747.32 | 30 | 955839.73 | - | - | - | 955839.73 | 935380.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 402 | . | 402.
403. | 930 | 2: п.Короцко, ул.Центральная, д.17; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 2; 8: 1329.86; 9: 1239.2; 10: 1239.2; 11: 51; 3: 979342.61; 7: 979342.61; 8: 735216; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 403 | . | 403.
404. | 972 | с.Едрово, ул.Сосновая, д.37 | 1985 | - | панельные | 2 | 2 | 597.4 | 557.9 | 557.9 | 21 | 1534630.39 | - | - | - | 1534630.39 |  |  |  | 373 | 1368910 |  |  | 213 | 165720.39 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+фасад | 404 | . | 404.
405. | 981 | с.Зимогорье, ул.Ветеранов, д.1 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 791.1 | 705 | 705 | 31 | 300853.28 | - | - | - | 300853.28 | 280394.05 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | во+эс | 405 | . | 405.
406. | 984 | 2: с.Зимогорье, ул.Ветеранов, д.5; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 794.65; 9: 721.3; 10: 721.3; 11: 27; 3: 719854.61; 7: 719854.61; 8: 475728; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 406 | . | 406.
407. | 1118 | с.Яжелбицы, ул.Усадьба, д.1 | 1968 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2125.87 | 1962.85 | 1962.85 | 81 | 700344.324 | - | - | - | 700344.324 | [5 empty] | 626.4 | 534068.64 |  |  | 136.2 | 166275.684 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | подвал+фундамент | 407 | . | 407.
408. | 943 | г.Валдай, просп.Васильева, д.14 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 573.2 | 523.4 | 523.4 | 18 | 296768.13 | - | - | - | 296768.13 | 276308.9 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+гс | 408 | . | 408.
409. | 944 | г.Валдай, просп.Васильева, д.16а | 1968 | - | кирпичные | 2 | 2 | 563.7 | 521.8 | 521.8 | 27 | 295080.26 | - | - | - | 295080.26 | 230376.8 | [8 empty] | 53 | 64703.46 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент+гс | 409 | . | 409.
410. | 1011 | г.Валдай, просп.Комсомольский, д.44 | 2006 | - | кирпичные | 2 | 2 | 524.2 | 296.7 | 259.9 | 5 | 1438766.21 | - | - | - | 1438766.21 | 175662.31 |  |  | 344.17 | 1263103.9 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+гс | 410 | . | 410.
411. | 963 | г.Валдай, просп.Комсомольский, д.51 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 748.6 | 670 | 670 | 16 | 1484949.3668 | - | - | - | 1484949.3668 | 1133097.6 | [8 empty] | 88.24 | 107725.1568 | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+фундамент | 411 | . | 411.
412. | 965 | 2: г.Валдай, просп.Комсомольский, д.51а; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 303.9; 9: 274.8; 10: 274.8; 11: 6; 3: 239710.26; 7: 239710.26; 8: 219251.03; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | во+эс | 412 | . | 412.
413. | 964 | г.Валдай, просп.Комсомольский, д.51б | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 303.9 | 274.8 | 274.8 | 6 | 239710.26 | - | - | - | 239710.26 | 219251.03 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | во+эс | 413 | . | 413.
414. | 997 | г.Валдай, ул.Гагарина, д.25 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3617.6 | 3343.2 | 3343.2 | 123 | 1227281.63 | - | - | - | 1227281.63 | 1206822.4 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+хвс | 414 | . | 414.
415. | 1005 | г.Валдай, ул.Карла Маркса, д.6 | 1969 | - | панельные | 5 | 3 | 2236.78 | 2050.98 | 2050.98 | 73 | 2383225.01 | - | - | - | 2383225.01 | 2139098.4 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 415 | . | 415.
416. | 1010 | г.Валдай, ул.Колхозная, д.7 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 1 | 318.9 | 211.1 | 211.1 | 12 | 564524.8088 | - | - | - | 564524.8088 | 230376.8 | [6 empty] | 282.01 | 334148.0088 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | гс+фасад | 416 | . | 416.
417. | 1014 | г.Валдай, ул.Крупской, д.22 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 3 | 944.7 | 858.5 | 858.5 | 21 | 1267434.85 | - | - | - | 1267434.85 | 972355.44 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 417 | . | 417.
418. | 1015 | г.Валдай, ул.Крупской, д.26 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 3 | 854.8 | 491 | 491 | 31 | 1267434.85 | - | - | - | 1267434.85 | 972355.44 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 418 | . | 418.
419. | 1023 | г.Валдай, ул.Ленина, д.8 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 1 | 255.17 | 168.5 | 168.5 | 7 | 182471.52 | - | - | - | 182471.52 | [7 empty] | 154 | 182471.52 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 419 | . | 419.
420. | 1025 | г.Валдай, ул.Ломоносова, д.19 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 3 | 945.7 | 858.7 | 858.7 | 36 | 1947143.63 | - | - | - | 1947143.63 | 537572.64 |  |  | 631 | 1165444.38 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+тс | 420 | . | 420.
421. | 1029 | г.Валдай, ул.Луначарского, д.28/12 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1888.32 | 1734.32 | 1734.32 | 63 | 506641.91 | - | - | - | 506641.91 | 506641.91 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во+гс | 421 | . | 421.
422. | 1030 | г.Валдай, ул.Мелиораторов, д.11 | 1985 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3077.2 | 2822.3 | 2822.3 | 119 | 4009064.04 | - | - | - | 4009064.04 | 3744478.2 | [10 empty] | - | - | 264585.84 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+эс | 422 | . | 422.
423. | 1031 | г.Валдай, ул.Мелиораторов, д.2 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 785.5 | 726.7 | 726.7 | 35 | 539316.48 | - | - | - | 539316.48 | 518857.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | во+эс | 423 | . | 423.
424. | 1033 | г.Валдай, ул.Мелиораторов, д.4 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 794.6 | 733.2 | 733.2 | 34 | 1388483.09 | - | - | - | 1388483.09 | 1144356.48 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 424 | . | 424.
425. | 1036 | г.Валдай, ул.Мелиораторов, д.6 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 798 | 727.6 | 727.6 | 32 | 1389816.45 | - | - | - | 1389816.45 | 1094737.04 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 425 | . | 425.
426. | 1041 | г.Валдай, ул.Механизаторов, д.11 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 1 | 409.8 | 361.4 | 361.4 | 15 | 277293.18 | - | - | - | 277293.18 | 256833.95 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+гс | 426 | . | 426.
427. | 1045 | г.Валдай, ул.Механизаторов, д.15 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 2 | 576.7 | 517.3 | 517.3 | 18 | 519184.93 | - | - | - | 519184.93 | 498725.7 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | во+эс | 427 | . | 427.
428. | 1062 | г.Валдай, ул.Октябрьская, д.31 | 1971 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1932.33 | 1779.35 | 1779.35 | 73 | 1151718.29 | - | - | - | 1151718.29 | 907591.68 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО- | тс+во | 428 | . | 428.
429. | 1066 | г.Валдай, ул.Песчаная, д.15 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 785.8 | 728.6 | 728.6 | 25 | 2596130.8 | - | - | - | 2596130.8 | 325562 |  |  | 604.8 | 2219616 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 429 | . | 429.
430. | 1074 | г.Валдай, ул.Песчаная, д.8 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 2 | 529.6 | 300.4 | 300.4 | 25 | 1221389.41 | - | - | - | 1221389.41 | 926310 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 430 | . | 430.
431. | 1075 | г.Валдай, ул.Победы, д.43 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 1 | 233.07 | 302.08 | 302.08 | 14 | 39811.93 | - | - | - | 39811.93 | 19352.7 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 431 | . | 431.
432. | 1081 | г.Валдай, ул.Радищева, д.26 | 1972 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3533.21 | 3258.51 | 3210.21 | 120 | 787512.79 | - | - | - | 787512.79 | 767053.56 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | во+эс | 432 | . | 432.
433. | 1085 | г.Валдай, ул.Радищева, д.36 | 1972 | - | панельные | 5 | 6 | 5148.46 | 4706.66 | 4706.66 | 191 | 6745464.53 | - | - | - | 6745464.53 | 6501337.92 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 433 | . | 433.
434. | 1086 | г.Валдай, ул.Радищева, д.44 | 1972 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3583.9 | 3077.1 | 3077.1 | 138 | 5498231.57 | - | - | - | 5498231.57 | 5254104.96 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 434 | . | 434.
435. | 1087 | г.Валдай, ул.Радищева, д.4а | 1968 | - | кирпичные | 2 | 3 | 971.1 | 877.9 | 877.9 | 37 | 455261.88 | - | - | - | 455261.88 | 434802.65 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+гс | 435 | . | 435.
436. | 1096 | г.Валдай, ул.Студгородок, д.1 | 1966 | - | панельные | 5 | 3 | 2237.39 | 2051.14 | 2051.14 | 90 | 1109577.59 | - | - | - | 1109577.59 | 1109577.59 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во+гс | 436 | . | 436.
437. | 1098 | 2: г.Валдай, ул.Труда, д.15; 3: 1970; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 3; 8: 2232.3; 9: 2047.8; 10: 2047.8; 11: 55; 3: 1240045.09; 7: 1240045.09; 8: 1219585.86; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | во+эс | 437 | . | 437.
438. | 1100 | г.Валдай, ул.Труда, д.4 | 1966 | - | панельные | 5 | 3 | 2185.95 | 2000.15 | 2000.15 | 80 | 595706.83 | - | - | - | 595706.83 | 575247.6 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | во+эс | 438 | . | 438.
439. | 1101 | г.Валдай, ул.Труда, д.40 | 1972 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3436 | 3162.6 | 3162.6 | 126 | 5800078.08 | - | - | - | 5800078.08 | 5800078.08 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 439 | . | 439.
440. | 1102 | г.Валдай, ул.Труда, д.41 | 1971 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1908.2 | 1755.2 | 1687.8 | 52 | 599867.37 | - | - | - | 599867.37 | 579408.14 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+гс | 440 | . | 440.
441. | 1103 | г.Валдай, ул.Труда, д.41а | 1972 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3072.49 | 2769.89 | 2730.19 | 79 | 1336808.59 | - | - | - | 1336808.59 | 1316349.36 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | во+эс | 441 | . | 441.
442. | 1106 | г.Валдай, ул.Труда, д.58/55 | 1974 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1990.6 | 1799.3 | 1785.8 | 58 | 1142465.33 | - | - | - | 1142465.33 | 898338.72 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 442 | . | 442.
443. | 1107 | г.Валдай, ул.Труда, д.62 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 545.7 | 480.3 | 480.3 | 16 | 455261.88 | - | - | - | 455261.88 | 434802.65 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+гс | 443 | . | 443.
444. | 907 | д.Зелёная Роща, д.1 | 1985 | - | панельные | 3 | 3 | 1359.4 | 1270.4 | 1270.4 | 54 | 2168254.52 | - | - | - | 2168254.52 | 1903668.68 | [10 empty] | - | - | 264585.84 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во+эс | 444 | . | 444.
445. | 909 | д.Ивантеево, ул.Озерная, д.2 | 1966 | - | панельные | 5 | 5 | 4944.96 | 3100.8 | 3100.8 | 133 | 802059.23 | - | - | - | 802059.23 | 781600 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 445 | . | 445.
446. | 910 | д.Ивантеево, ул.Озерная, д.3 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 3 | 6473 | 2387.62 | 1834.82 | 75 | 1298137.18 | - | - | - | 1298137.18 | 1277677.95 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+гс | 446 | . | 446.
447. | 911 | д.Ивантеево, ул.Озерная, д.4 | 1965 | - | панельные | 5 | 5 | 5067.6 | 3088 | 3088 | 134 | 2151845.84 | - | - | - | 2151845.84 | 1887260 | [10 empty] | - | - | 264585.84 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+эс | 447 | . | 447.
448. | 938 | п.Рощино, д.5 | 1975 | - | панельные | 5 | 4 | 3734.3 | 3476.3 | 3476.3 | 116 | 1586371.12 | - | - | - | 1586371.12 |  |  |  | 858.9 | 1586371.122 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 448 | . | 448.
449. | 975 | с.Едрово, ул.Сосновая, д.40 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 1 | 350.4 | 317.4 | 317.4 | 17 | 481091.64 |  |  |  | 481091.64 | 37630.25 | [6 empty] | 357 | 423002.16 |  |  | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | фасад+эс | 449 | . | 449.
450. | 1111 | с.Яжелбицы, ул.Усадьба, д.16 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 652.07 | 601.05 | 601.05 | 31 | 1179492.776 | - | - | - | 1179492.776 | 403159.4 | [6 empty] | 655.2 | 776333.376 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | гс+фасад | 450 | . | 450.
451. | 1112 | с.Яжелбицы, ул.Усадьба, д.2 | 1972 | - | панельные | 5 | 4 | 3691.3 | 3381.3 | 3381.3 | 136 | 1067749.33 | - | - | - | 1067749.33 | 1047290.1 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | во+эс | 451 | . | 451.
452. | 1097 | г.Валдай, пер.Суворова, д.2 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 1 | 246.5 | 208.7 | 208.7 | 19 | 360203.52 | - | - |  | 360203.52 | [7 empty] | 304 | 360203.52 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 452 | . | 452.
453. | 967 | г.Валдай, просп.Советский, д.10 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 1 | 415.1 | 379.6 | 379.6 | 9 | 74216.73 | - | - | - | 74216.73 | 53757.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 453 | . | 453.
454. | 968 | г.Валдай, просп.Советский, д.20 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 647.59 | 530.1 | 530.1 | 17 | 127974.23 | - | - | - | 127974.23 | 107515 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 454 | . | 454.
455. | 969 | 2: г.Валдай, просп.Советский, д.35/15; 3: 1860; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 290.1; 9: 256.4; 10: 256.4; 11: 28; 3: 117222.73; 7: 117222.73; 8: 96763.5; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 455 | . | 455.
456. | 926 | г.Валдай, ул.Выскодно-2, д.14б | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 504.7 | 489.1 | 489.1 | 34 | 319213.44 | - | - | - | 319213.44 | [5 empty] | 374.4 | 319213.44 |  |  |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | подвал | 456 | . | 456.
457. | 927 | г.Валдай, ул.Выскодно-2, д.15 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 518.9 | 503.3 | 503.3 | 30 | 102548.88 | - | - | - | 102548.88 | [9 empty] | 84 | 102548.88 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 457 | . | 457.
458. | 925 | 2: г.Валдай, ул.Выскодно-2, д.15б; 3: 1967; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 349.8; 9: 174.3; 10: 174.3; 11: 8; 3: 74216.73; 7: 74216.73; 8: 53757.5; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 458 | . | 458.
459. | 928 | г.Валдай, ул.Выскодно-2, д.16а | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 544 | 503 | 503 | 28 | 117222.73 | - | - | - | 117222.73 | 96763.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 459 | . | 459.
460. | 1006 | г.Валдай, ул.Карла Маркса, д.9а | 1962 | - | кирпичные | 4 | 3 | 1584 | 1560.4 | 1560.4 | 54 | 431545.28 | - | - | - | 431545.28 | 380592.48 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 460 | . | 460.
461. | 1080 | г.Валдай, ул.Радищева, д.15а | 1963 | - | кирпичные | 2 | 2 | 551.9 | 495.06 | 484.56 | 35 | 706354.3632 | - | - | - | 706354.3632 | [7 empty] | 596.14 | 706354.3632 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 461 | . | 461.
462. | 1090 | г.Валдай, ул.Радищева, д.70 | 1974 | - | панельные | 5 | 6 | 5186 | 4781.59 | 4764 | 191 | 5550656.21 | - | - | - | 5550656.21 | 5306529.6 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 462 | . | 462.
463. | 1095 | г.Валдай, ул.Студгородок, д.3 | 1976 | - | панельные | 5 | 4 | 3588.59 | 3333.28 | 3333.28 | 134 | 1115855.6 | - | - | - | 1115855.6 | 1064902.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 463 | . | 463.
464. | 991 | г.Валдай, ул.Студгородок,д.11 | 1973 | - | кирпичные | 4 | 1 | 2421.3 | 1756.6 | 1756.6 | 133 | 2899553.81 | - | - | - | 2899553.81 | 2655427.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 464 | . | 464.
465. | 1099 | г.Валдай, ул.Труда, д.23 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 281 | 201 | 95.4 | 6 | 51638.58 | - | - | - | 51638.58 | 31179.35 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 465 | . | 465.
466. | 1122 | г.Валдай, ул.Энергетиков, д.20 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 3 | 939.07 | 854.44 | 854.44 | 29 | 669196.5264 | - | - | - | 669196.5264 | [7 empty] | 564.78 | 669196.5264 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 466 | . | 466.
467. | 906 | д.Добывалово, д.46 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 1 | 348.8 | 287.3 | 287.3 | 15 | 196098 | - | - | - | 196098 | [5 empty] | 230 | 196098 |  |  |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | подвал | 467 | . | 467.
468. | 908 | д.Ивантеево, ул.Озерная, д.1 | 1966 | - | панельные | 5 | 5 | 4959.6 | 3088.7 | 3088.7 | 157 | 1271266.61 | - | - | - | 1271266.61 | 1027140 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 468 | . | 468.
469. | 912 | д.Ивантеево, ул.Озерная, д.5 | 1966 | - | панельные | 5 | 5 | 4954.5 | 3097.3 | 3097.3 | 136 | 1271266.61 | - | - | - | 1271266.61 | 1027140 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 469 | . | 469.
470. | 913 | д.Ивантеево, ул.Озерная, д.6 | 1966 | - | панельные | 5 | 5 | 4959.6 | 3093.2 | 3093.2 | 134 | 1271266.61 | - | - | - | 1271266.61 | 1027140 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 470 | . | 470.
471. | 932 | п.Короцко, ул.Центральная, д.24 | 1975 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1896.3 | 1749.8 | 1749.8 | 62 | 152702.68 | - | - | - | 152702.68 | 132243.45 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 471 | . | 471.
472. | 937 | п.Рощино, д.4 | 1966 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1358.3 | 1262.9 | 1189.8 | 43 | 546862.61 | - | - | - | 546862.61 | 302736 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 472 | . | 472.
473. | 5748 | 2: Валдай-3, ул.Советская, д.6; 3: 1956; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 1418.7; 9: 1344.7; 10: 1344.7; 11: 25; 3: 8489986.61; 7: 8489986.61; 8: 1838040; 11: 1746; 12: 6407820; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша+тс | 473 | . | 473.
474. | 942 | 2: г.Валдай, просп.Васильева, д.1; 3: 1995; 4: -; 5: панельные; 6: 3; 7: 3; 8: 1457.7; 9: 1287.8; 10: 1287.8; 11: 54; 3: 544841.4; 7: 544841.4; 11: 295; 12: 544841.4; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 474 | . | 474.
|  | Волотовский муниципальный район | [5 empty] | 5954.1 | 5271.2 | 5182.2 | 251 | 6623823.672 |  |  |  | 6623823.672 | 3029838.63 |  |  | 1258.9 | 3593985.042
|  | 2020 год | [5 empty] | 1241.2 | 990.8 | 990.8 | 51 | 780558.9 |  |  |  | 780558.9 | 780558.9
475. | 1153 | 2: п.Волот, ул.Строителей, д.15; 3: 1978; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 1241.2; 9: 990.8; 10: 990.8; 11: 51; 3: 780558.9; 7: 780558.9; 8: 780558.9; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | эс | 475 | . | 475.
|  | 2021 год | [5 empty] | 819.2 | 755.3 | 709.9 | 34 | 812060.79 |  |  |  | 812060.79 | 812060.79
476. | 1152 | 2: п.Волот, ул.Старорусская, д.43; 3: 1985; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 819.2; 9: 755.3; 10: 709.9; 11: 34; 3: 812060.79; 7: 812060.79; 8: 812060.79; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | эс | 476 | . | 476.
|  | 2022 год | [5 empty] | 3893.7 | 3525.1 | 3481.5 | 166 | 5031203.982 |  |  |  | 5031203.982 | 1437218.94 |  |  | 1258.9 | 3593985.042
477. | 1143 | 2: п.Волот, ул.Школьная, д.3а; 3: 1977; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 426.9; 9: 374.7; 10: 374.7; 11: 23; 3: 1361570; 7: 1361570; 11: 371; 12: 1361570; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 477 | . | 477.
478. | 1142 | 2: п.Волот, ул. имени Васькина, д.16; 3: 1989; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 690.1; 9: 603.9; 10: 603.9; 11: 16; 3: 1192750; 7: 1192750; 11: 325; 12: 1192750; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 478 | . | 478.
479. | 1147 | 2: п.Волот, ул.Садовая, д.3; 3: 1979; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 896.5; 9: 811.9; 10: 811.9; 11: 37; 3: 326249.05; 7: 326249.05; 8: 326249.05; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 479 | . | 479.
480. | 1134 | 2: п.Волот, ул.Старорусская, д.39; 3: 1994; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 637.4; 9: 586.7; 10: 543.1; 11: 35; 3: 311977.73; 7: 311977.73; 8: 311977.73; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 480 | . | 480.
481. | 1149 | 2: п.Волот, ул.Заречная, д.7; 3: 1984; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 415.9; 9: 380.4; 10: 380.4; 11: 17; 3: 798992.16; 7: 798992.16; 8: 798992.16; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 481 | . | 481.
482. | 1148 | 2: п.Волот, ул.Садовая, д.4; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 826.9; 9: 767.5; 10: 767.5; 11: 38; 3: 1039665.042; 7: 1039665.042; 11: 562.9; 12: 1039665.042; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 482 | . | 482.
|  | Демянский муниципальный район | [5 empty] | 22277.5 | 17954.73 | 17877.71 | 1098 | 36212370.2 |  |  |  | 36212370.2 | 1406150 |  |  | 9395.96 | 33378423.08 |  |  | 365 | 432481.2 | 80 | 97665.6 |  |  | 897650.32
|  | 2020 год | [5 empty] | 1687.9 | 1069.7 | 1069.7 | 80 | 3453389.88 |  |  |  | 3453389.88 |  |  |  | 1242 | 3453389.88
483. | 5497 | д.Жирково, пер.Молодежный, д.2 | 1982 | - | кирпичные | 2 | 3 | 820.8 | 469 | 469 | 36 | 1119269.88 | - | - | - | 1119269.88 |  |  |  | 606 | 1119269.88 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 483 | . | 483.
484. | 5683 | 2: с.Лычково, пер.Железнодорожный, д.6; 3: 1954; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 474.8; 9: 303.2; 10: 303.2; 11: 18; 3: 1233120; 7: 1233120; 11: 336; 12: 1233120; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 484 | . | 484.
485. | 1162 | 2: р.п.Демянск, пер.Молодежный, д.3; 3: 1968; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 392.3; 9: 297.5; 10: 297.5; 11: 26; 3: 1101000; 7: 1101000; 11: 300; 12: 1101000; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 485 | . | 485.
|  | 2021 год | [5 empty] | 1486.9 | 1221.06 | 1221.06 | 81 | 3266300 |  |  |  | 3266300 |  |  |  | 890 | 3266300
486. |  | 2: р.п.Демянск, ул.Новая, д.2; 3: 1976; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 280.7; 9: 247.56; 10: 247.56; 11: 17; 3: 477100; 7: 477100; 11: 130; 12: 477100; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 486 | . | 486.
487. |  | 2: р.п.Демянск, ул.Черняховского, д.20; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 260.3; 9: 217.2; 10: 217.2; 11: 14; 3: 587200; 7: 587200; 11: 160; 12: 587200; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 487 | . | 487.
488. |  | р.п.Демянск, ул.25 Октября, д.4 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 486.9 | 392.1 | 392.1 | 25 | 1101000 | - | - | - | 1101000 |  |  |  | 300 | 1101000 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 488 | . | 488.
489. | 1186 | р.п.Демянск, ул.25 Октября, д.9 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 459 | 364.2 | 364.2 | 25 | 1101000 | - | - | - | 1101000 |  |  |  | 300 | 1101000 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 489 | . | 489.
|  | 2022 год | [5 empty] | 19102.7 | 15663.97 | 15586.95 | 937 | 29492680.32 |  |  |  | 29492680.32 | 1406150 |  |  | 7263.96 | 26658733.2 |  |  | 365 | 432481.2 | 80 | 97665.6 |  |  | 897650.32
490. | 1225 | п.Кневицы, ул.Линейная, д.8 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 1 | 364.3 | 315.9 | 315.9 | 16 | 1697962.2 | - | - | - | 1697962.2 |  |  |  | 462.66 | 1697962.2 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 490 | . | 490.
491. | 1231 | п.Кневицы, ул.Центральная, д.42 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 1 | 356.2 | 307.18 | 307.18 | 15 | 1660197.9 | - | - | - | 1660197.9 |  |  |  | 452.37 | 1660197.9 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 491 | . | 491.
492. | 1182 | р.п.Демянск, ул.25 Октября, д.42 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 580.4 | 485.6 | 485.6 | 26 | 1284500 | - | - | - | 1284500 |  |  |  | 350 | 1284500 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 492 | . | 492.
493. | 1183 | р.п.Демянск, ул.25 Октября, д.45 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 366.2 | 271.4 | 271.4 | 27 | 844100 | - | - | - | 844100 |  |  |  | 230 | 844100 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 493 | . | 493.
494. | 1208 | р.п.Демянск, ул.Черняховского, д.9 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 357.8 | 263 | 263 | 26 | 807400 | - | - | - | 807400 |  |  |  | 220 | 807400 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 494 | . | 494.
495. | 1156 | д.Ямник, ул. К.Маркса, д.2 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 758.9 | 700.8 | 700.8 | 33 | 627326.61 | - | - | - | 627326.61 | 383200 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 495 | . | 495.
496. | 1157 | д.Ямник, ул. К.Маркса, д.5 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 1 | 330.9 | 303.4 | 303.4 | 14 | 432481.2 | - | - | - | 432481.2 | [7 empty] | 365 | 432481.2 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 496 | . | 496.
497. | 1223 | п.Кневицы, ул.Линейная, д.10 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 1 | 360.4 | 321.94 | 321.94 | 17 | 59539.23 | - | - | - | 59539.23 | 39080 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 497 | . | 497.
498. | 1202 | р.п.Демянск, ул.Черняховского, д.2 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 2 | 456.4 | 443.5 | 443.5 | 23 | 39999.23 | - | - | - | 39999.23 | 19540 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 498 | . | 498.
499. | 1235 | п.Кневицы, ул.Центральная, д.44 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 1 | 286.6 | 256.2 | 256.2 | 16 | 39999.23 | - | - | - | 39999.23 | 19540 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 499 | . | 499.
500. | 1193 | р.п.Демянск, ул.К. Маркса, д.22 | 1969 | - | деревянные | 1 | 1 | 188.9 | 148.3 | 148.3 | 11 | 39999.23 | - | - | - | 39999.23 | 19540 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 500 | . | 500.
501. |  | р.п.Демянск, ул.Ленина, д.8 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 197.1 | 185.1 | 185.1 | 9 | 96032.8 | - | - | - | 96032.8 | 45080 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 501 | . | 501.
502. |  | р.п.Демянск, ул.Сосновского, д.20 | 1958 | - | деревянные | 2 | 2 | 366.2 | 271.4 | 271.4 | 25 | 49769.23 | - | - | - | 49769.23 | 29310 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 502 | . | 502.
503. |  | с.Лычково, ул. 1 Мая, д.25 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 425.6 | 265.2 | 265.2 | 15 | 49769.23 | - | - | - | 49769.23 | 29310 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 503 | . | 503.
504. |  | д.Ямник, ул. К.Маркса, д.9 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 1 | 410.5 | 380.7 | 380.7 | 16 | 79078.23 | - | - | - | 79078.23 | 58619 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 504 | . | 504.
505. |  | с.Лычково, ул. 1 Мая, д.15 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 309.8 | 182.5 | 182.5 | 17 | 54654.23 | - | - | - | 54654.23 | 34195 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 505 | . | 505.
506. |  | р.п.Демянск, ул.1 Мая, д.88 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 323.6 | 290.46 | 290.46 | 14 | 44884.23 | - | - | - | 44884.23 | 24425 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 506 | . | 506.
507. |  | р.п.Демянск, ул.25 Октября, д.5 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 2 | 404.4 | 309.6 | 282.6 | 27 | 59539.23 | - | - | - | 59539.23 | 39080 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 507 | . | 507.
508. |  | р.п.Демянск, ул.25 Октября, д.3 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 1 | 332.5 | 299.36 | 299.36 | 20 | 131452.8 | - | - | - | 131452.8 | 80500 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 508 | . | 508.
509. |  | с.Лычково, ул. 1 Мая, д.17 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 425.6 | 265.2 | 265.2 | 14 | 46838.23 | - | - | - | 46838.23 | 26379 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 509 | . | 509.
510. |  | с.Лычково, ул.Железнодорожная, д.34 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 1 | 465.7 | 301.9 | 301.9 | 14 | 45861.23 | - | - | - | 45861.23 | 25402 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 510 | . | 510.
511. |  | п.Кневицы, ул.Линейная, д.6 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 1 | 353.8 | 307.6 | 307.6 | 17 | 1647830 | - | - | - | 1647830 |  |  |  | 449 | 1647830 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 511 | . | 511.
512. |  | п.Кневицы, ул.Первомайская, д.14 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 1 | 288.7 | 256.1 | 256.1 | 16 | 1345605.5 | - | - | - | 1345605.5 |  |  |  | 366.65 | 1345605.5 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 512 | . | 512.
513. |  | п.Кневицы, ул.Центральная, д.40 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 1 | 293.4 | 261.82 | 261.82 | 17 | 1367515.4 | - | - | - | 1367515.4 |  |  |  | 372.62 | 1367515.4 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 513 | . | 513.
514. |  | р.п.Демянск, пер.Молодежный, д.1 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 455.1 | 360.3 | 360.3 | 26 | 1027600 | - | - | - | 1027600 |  |  |  | 280 | 1027600 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 514 | . | 514.
515. |  | 2: р.п.Демянск, пер.Молодежный, д.3; 3: 1968; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 392.3; 9: 297.5; 10: 297.5; 11: 26; 3: 157212.8; 7: 157212.8; 8: 106260; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 515 | . | 515.
516. |  | р.п.Демянск, ул.1 Мая, д.23 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 1 | 353.3 | 320.16 | 320.16 | 19 | 54654.23 | - | - | - | 54654.23 | 34195 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 516 | . | 516.
517. |  | р.п.Демянск, ул.1 Мая, д.78 | 1957 | - | деревянные | 2 | 2 | 322.5 | 284.1 | 284.1 | 19 | 44884.23 | - | - | - | 44884.23 | 24425 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 517 | . | 517.
518. |  | р.п.Демянск, ул.1 Мая, д.84 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 1 | 298.7 | 265.56 | 265.56 | 19 | 44884.23 | - | - | - | 44884.23 | 24425 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 518 | . | 518.
519. |  | р.п.Демянск, ул.Черняховского, д.28 | 1945 | - | деревянные | 2 | 1 | 204.4 | 171.26 | 171.26 | 17 | 44884.23 | - | - | - | 44884.23 | 24425 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 519 | . | 519.
520. |  | р.п.Демянск, ул.Черняховского, д.8 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 1 | 394.3 | 361.16 | 361.16 | 17 | 131452.8 | - | - | - | 131452.8 | 80500 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 520 | . | 520.
521. |  | 2: р.п.Демянск, ул.Энергетиков, д.29; 3: 1967; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 274.2; 9: 231.1; 10: 231.1; 11: 14; 3: 118572.8; 7: 118572.8; 8: 67620; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 521 | . | 521.
522. |  | 2: д.Жирково, пер.Молодежный, д.3; 3: 1982; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 806.7; 9: 457; 10: 457; 11: 37; 3: 97665.6; 7: 97665.6; 17: 80; 18: 97665.6; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | фундамент | 522 | . | 522.
523. |  | 2: д.Филлипова Гора, ул.Школьная, д.8; 3: 1991; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 884.8; 9: 520.2; 10: 520.2; 11: 33; 3: 2224020; 7: 2224020; 11: 606; 12: 2224020; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 523 | . | 523.
524. |  | 2: п.Кневицы, ул.Школьная, д.10; 3: 1975; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 370.6; 9: 318.68; 10: 318.68; 11: 17; 3: 1727322.2; 7: 1727322.2; 11: 470.66; 12: 1727322.2; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 524 | . | 524.
525. |  | 2: п.Кневицы, ул.Школьная, д.14; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 369.2; 9: 316.07; 10: 316.07; 11: 18; 3: 59539.23; 7: 59539.23; 8: 39080; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 525 | . | 525.
526. |  | 2: р.п.Демянск, ул.1 Мая, д.57; 3: 1975; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 720; 9: 667.2; 10: 667.2; 11: 34; 3: 1688200; 7: 1688200; 11: 460; 12: 1688200; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 526 | . | 526.
527. |  | 2: р.п.Демянск, ул.25 Октября, д.13; 3: 1975; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 684.9; 9: 632.1; 10: 632.1; 11: 35; 3: 1578100; 7: 1578100; 11: 430; 12: 1578100; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 527 | . | 527.
528. |  | 2: р.п.Демянск, ул.25 Октября, д.17; 3: 1975; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 860.8; 9: 808; 10: 808; 11: 33; 3: 2018500; 7: 2018500; 11: 550; 12: 2018500; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 528 | . | 528.
529. |  | 2: с. Лычково, ул. Лесная, д. 21; 3: 1966; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 762.2; 9: 449.2; 10: 449.2; 11: 48; 3: 2594690; 7: 2594690; 11: 707; 12: 2594690; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 529 | . | 529.
530. |  | 2: р.п.Демянск, ул.Халина, д.18А; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 817.6; 9: 764.8; 10: 764.8; 11: 39; 3: 1908400; 7: 1908400; 11: 520; 12: 1908400; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 530 | . | 530.
531. |  | 2: п.Кневицы, ул.Центральная, д.46; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 344.2; 9: 315.22; 10: 265.2; 11: 7; 3: 1236790; 7: 1236790; 11: 337; 12: 1236790; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 531 | . | 531.
532. |  | 2: р.п.Демянск, ул.Школьная, д.8; 3: 1977; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 783; 9: 730.2; 10: 730.2; 11: 34; 3: 182972.8; 7: 182972.8; 8: 132020; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 532 | . | 532.
|  | Крестецкий мунипальный район | [5 empty] | 26713.7 | 25265.96 | 25178.42 | 1037 | 40710381.92 |  |  |  | 40710381.92 | 5539618.98 |  |  | 9611 | 34142097.6 | [8 empty] | 1028665.34
|  | 2020 год | [5 empty] | 2388.9 | 2243.6 | 2243.6 | 97 | 3488889.16 |  |  |  | 3488889.16 | 630265.1 |  |  | 740 | 2715800 | [8 empty] | 142824.06
533. | 1273 | 2: р.п.Крестцы, ул.Валдайская, д.65а; 3: 1969; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 490; 9: 462; 10: 462; 11: 19; 3: 2715800; 7: 2715800; 11: 740; 12: 2715800; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 533 | . | 533.
534. | 1308 | 2: р.п.Крестцы, ул.Лесная, д.30; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 660.1; 9: 637.9; 10: 637.9; 11: 32; 3: 317703.6; 7: 317703.6; 8: 266750.8; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс | 534 | . | 534.
535. | 1317 | 2: р.п.Крестцы, ул.Московская, д.37а; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 290.4; 9: 277.3; 10: 277.3; 11: 7; 3: 74216.73; 7: 74216.73; 8: 53757.5; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | РО | эс | 535 | . | 535.
536. | 1319 | 2: р.п.Крестцы, ул.Московская, д.41; 3: 1895; 4: -; 5: смешанные; 6: 2; 7: 1; 8: 268.4; 9: 231.4; 10: 231.4; 11: 15; 3: 63465.23; 7: 63465.23; 8: 43006; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | РО | эс | 536 | . | 536.
537. | 1328 | 2: р.п.Крестцы, ул.Островская, д.29; 3: 1962; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 680; 9: 635; 10: 635; 11: 24; 3: 317703.6; 7: 317703.6; 8: 266750.8; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс | 537 | . | 537.
|  | 2021 год | [5 empty] | 6045.4 | 5814.44 | 5814.84 | 231 | 7675691 |  |  |  | 7675691 |  |  |  | 2315 | 7675691
538. |  | 2: р.п.Крестцы, ул.Лесная, д.11; 3: 1969; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 4; 8: 1993.5; 9: 1961.8; 10: 1961.8; 11: 78; 3: 2202000; 7: 2202000; 11: 600; 12: 2202000; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 538 | . | 538.
539. |  | 2: р.п.Крестцы, ул.Лесная, д.15; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 4; 8: 2473; 9: 2441.1; 10: 2441.1; 11: 91; 3: 2679100; 7: 2679100; 11: 730; 12: 2679100; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 539 | . | 539.
540. |  | 2: р.п.Крестцы, ул.Строителей, д.7а; 3: 1969; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 990; 9: 966.04; 10: 966.04; 11: 40; 3: 1963450; 7: 1963450; 11: 535; 12: 1963450; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 540 | . | 540.
541. |  | 2: р.п. Крестцы, пер. Механизаторов, д. 13; 3: 1982; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 588.9; 9: 445.5; 10: 445.9; 11: 22; 3: 831141; 4: -; 7: 831141; 11: 450; 12: 831141; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 541 | . | 541.
|  | 2022 год | [5 empty] | 18279.4 | 17207.92 | 17119.98 | 709 | 29545801.76 |  |  |  | 29545801.76 | 4909353.88 |  |  | 6556 | 23750606.6 | [8 empty] | 885841.28
542. |  | 2: с.Ямская Слобода, ул.Заречная, д.9; 3: 1969; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 530.6; 9: 507.7; 10: 507.7; 11: 37; 3: 2084560; 7: 2084560; 11: 568; 12: 2084560; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 542 | . | 542.
543. |  | р.п.Крестцы, ул.Краснова, д.2а | 1963 | - | кирпичные | 2 | 1 | 335.2 | 311.3 | 311.3 | 10 | 287374.61 | - | - | - | 287374.61 | 43248 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 543 | . | 543.
544. |  | р.п.Крестцы, ул.Лесная, д.17 | 1964 | - | кирпичные | 3 | 2 | 968.3 | 938.9 | 938.9 | 33 | 378615.2 | - | - | - | 378615.2 | 327662.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 544 | . | 544.
545. |  | р.п.Крестцы, ул.Лесная, д.19 | 1963 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1025.4 | 951.7 | 909.5 | 27 | 1963450 | - | - | - | 1963450 |  |  |  | 535 | 1963450 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 545 | . | 545.
546. |  | р.п.Крестцы, ул.Лесная, д.28 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 2 | 685.7 | 637.4 | 591.7 | 17 | 317703.6 | - | - | - | 317703.6 | 266750.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 546 | . | 546.
547. |  | р.п.Крестцы, ул.Лесная, д.37 | 1955 | - | деревянные | 2 | 1 | 610.1 | 540.05 | 540.05 | 17 | 185378.4 | - | - | - | 185378.4 | 134425.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 547 | . | 547.
548. |  | р.п.Крестцы, ул.Механизаторов, д.10б | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 511 | 496 | 496 | 38 | 2422200 | - | - | - | 2422200 |  |  |  | 660 | 2422200 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 548 | . | 548.
549. |  | р.п. Крестцы, ул. Новохоловская, д. 39 | 1988 | - | деревянные | 1 | 2 | 141.3 | 89.5 | 89.5 | 8 | 510130 | - | - | - | 510130 |  |  |  | 139 | 510130 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 549 | . | 549.
550. |  | р.п.Крестцы, ул.Павловская, д.54а | 1970 | - | кирпичные | 2 | 1 | 315.2 | 303.3 | 303.3 | 17 | 1178070 | - | - | - | 1178070 |  |  |  | 321 | 1178070 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 550 | . | 550.
551. |  | с.Ямская Слобода, ул.Ямская, д.62 | 1970 | - | деревянные | 2 | 1 | 258.7 | 249.3 | 249.3 | 8 | 1053290 | - | - | - | 1053290 |  |  |  | 287 | 1053290 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 551 | . | 551.
552. |  | р.п.Крестцы, ул.Большевиков, д.7 | 1972 | - | деревянные | 2 | 1 | 412.8 | 395.7 | 395.7 | 23 | 1401940 | - | - | - | 1401940 |  |  |  | 382 | 1401940 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 552 | . | 552.
553. |  | р.п.Крестцы, ул.Васильчикова, д.4а | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 524 | 503 | 503 | 20 | 758514.2 | - | - | - | 758514.2 | 707561.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 553 | . | 553.
554. |  | р.п.Крестцы, ул.Васильчикова, д.6б | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 520.6 | 496.8 | 496.8 | 20 | 1981800 | - | - | - | 1981800 |  |  |  | 540 | 1981800 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 554 | . | 554.
555. |  | р.п.Крестцы, ул.Васильчикова, д.6в | 1972 | - | кирпичные | 2 | 1 | 356.17 | 322.6 | 322.6 | 17 | 1541400 | - | - | - | 1541400 |  |  |  | 420 | 1541400 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 555 | . | 555.
556. |  | р.п.Крестцы, ул.Греськова, д.26 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 516.1 | 496.72 | 496.72 | 20 | 2135940 | - | - | - | 2135940 |  |  |  | 582 | 2135940 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 556 | . | 556.
557. |  | р.п.Крестцы, ул.Железнодорожная, д.33 | 1966 | - | деревянные | 1 | 2 | 213.4 | 196.6 | 196.6 | 10 | 366012.8 | - | - | - | 366012.8 | 315060 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 557 | . | 557.
558. |  | р.п.Крестцы, ул.Конева, д.19а | 1973 | - | кирпичные | 2 | 1 | 364.2 | 334.9 | 334.9 | 16 | 313986.6 | - | - | - | 313986.6 |  |  |  | 170 | 313986.6 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 558 | . | 558.
559. |  | р.п.Крестцы, ул.Лесная, д.24 | 1971 | - | кирпичные | 4 | 4 | 2535.5 | 2517.9 | 2517.9 | 89 | 2055210.88 | - | - | - | 2055210.88 | 2055210.88 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | гс | 559 | . | 559.
560. |  | р.п.Крестцы, ул.Лесная, д.26 | 1969 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2155.6 | 1995.6 | 1995.56 | 73 | 441627.2 | - | - | - | 441627.2 | 390674.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 560 | . | 560.
561. |  | р.п.Крестцы, ул.Лесная, д.69 | 1973 | - | деревянные | 1 | 2 | 267.4 | 226.1 | 226.1 | 12 | 1277160 | - | - | - | 1277160 |  |  |  | 348 | 1277160 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 561 | . | 561.
562. |  | 2: р.п.Крестцы, ул.Павловская, д.24; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 511.2; 9: 485.1; 10: 485.1; 11: 25; 3: 1908400; 4: -; 7: 1908400; 11: 520; 12: 1908400; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 562 | . | 562.
563. |  | 2: р.п.Крестцы, ул.Саши Бородулина, д.53; 3: 1968; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 538.4; 9: 524.1; 10: 524.1; 11: 23; 3: 395494.61; 4: -; 7: 395494.61; 8: 151368; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 563 | . | 563.
564. |  | 2: д.Зорька, д.4; 3: 1970; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 349.2; 9: 238.18; 10: 238.18; 11: 8; 3: 1321200; 7: 1321200; 11: 360; 12: 1321200; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 564 | . | 564.
565. |  | 2: д.Зорька, д.5; 3: 1970; 4: -; 5: смешанные; 6: 2; 7: 1; 8: 357.26; 9: 238.57; 10: 238.57; 11: 9; 3: 1321200; 7: 1321200; 11: 360; 12: 1321200; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 565 | . | 565.
566. |  | 2: р.п.Крестцы, ул.Карла Либкнехта, д.1а; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 531.4; 9: 517.5; 10: 517.5; 11: 30; 3: 106471.23; 7: 106471.23; 8: 86012; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 566 | . | 566.
567. |  | 2: р.п.Крестцы, ул.Титова, д.49; 3: 1933; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 280.4; 9: 271; 10: 271; 11: 18; 3: 54864.03; 7: 54864.03; 8: 34404.8; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 567 | . | 567.
568. |  | 2: р.п.Крестцы, ул. Железнодорожная, д. 34; 3: 1952; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 3; 8: 2100.8; 9: 2085.3; 10: 2085.3; 11: 69; 3: 447928.4; 4: -; 7: 447928.4; 8: 396975.6; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 568 | . | 568.
569. |  | 2: с.Ямская Слобода, ул. Заречная, д. 11; 3: 1967; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 363.47; 9: 337.1; 10: 337.1; 11: 15; 3: 1335880; 4: -; 7: 1335880; 11: 364; 12: 1335880; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 569 | . | 569.
|  | Любытинский муниципальный район | [5 empty] | 24265.4 | 22133.6 | 22107.3 | 824 | 23671982.56 |  |  |  | 23671982.56 | 7415224.38 |  |  | 3578.6 | 13133462 | [8 empty] | 3123296.18
|  | 2020 год | [5 empty] | 7822.9 | 7171.5 | 7171.5 | 279 | 2215183.35 |  |  |  | 2215183.35 | 1482803.52 | [12 empty] | 732379.83
570. | 1416 | 2: р.п.Любытино, ул.Советов, д.27; 3: 1971; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 483.7; 9: 421.2; 10: 421.2; 11: 12; 3: 58080.96; 4: -; 7: 58080.96; 8: 58080.96; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | во | 570 | . | 570.
571. | 1478 | 2: с.Зарубино, ул.Зеленая, д.12; 3: 1983; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 405.7; 9: 380; 10: 380; 11: 14; 3: 96801.6; 4: -; 7: 96801.6; 8: 96801.6; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | во | 571 | . | 571.
572. | 1390 | 2: р.п.Любытино, ул.В. Иванова, д.45; 3: 1978; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 2; 8: 1308.7; 9: 1178.6; 10: 1178.6; 11: 58; 3: 393332.21; 4: -; 7: 393332.21; 8: 149205.6; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 572 | . | 572.
573. | 1391 | 2: р.п.Любытино, ул.В. Иванова, д.45А; 3: 1979; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 2; 8: 1295.9; 9: 1170.4; 10: 1170.4; 11: 45; 3: 456041.81; 4: -; 7: 456041.81; 8: 211915.2; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 573 | . | 573.
574. | 1407 | р.п.Любытино, ул.Советов, д.127 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 774.9 | 714 | 714 | 28 | 71909.76 | - | - | - | 71909.76 | 71909.76 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | во | 574 | . | 574.
575. | 1410 | 2: р.п.Любытино, ул.Советов, д.133; 3: 1982; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 782.2; 9: 722.3; 10: 722.3; 11: 23; 3: 82972.8; 4: -; 7: 82972.8; 8: 82972.8; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | во | 575 | . | 575.
576. | 1411 | 2: р.п.Любытино, ул.Советов, д.139; 3: 1992; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 927.5; 9: 845.3; 10: 845.3; 11: 39; 3: 102333.12; 4: -; 7: 102333.12; 8: 102333.12; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | во | 576 | . | 576.
577. | 1405 | 2: р.п.Любытино, ул.Советов, д.101; 3: 1978; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 432.6; 9: 392.3; 10: 392.3; 11: 15; 3: 689581.01; 4: -; 7: 689581.01; 8: 445454.4; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 577 | . | 577.
578. | 1479 | 2: с.Зарубино, ул.Зеленая, д.16; 3: 1990; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 406; 9: 399.8; 10: 399.8; 11: 12; 3: 84355.68; 4: -; 7: 84355.68; 8: 84355.68; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | во | 578 | . | 578.
579. | 1488 | 2: с.Зарубино, ул.Пролетарская, д.3а; 3: 1982; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 1005.7; 9: 947.6; 10: 947.6; 11: 33; 3: 179774.4; 4: -; 7: 179774.4; 8: 179774.4; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | во | 579 | . | 579.
|  | 2021 год | [5 empty] | 2799.8 | 2562 | 2562 | 95 | 5444993.01 |  |  |  | 5444993.01 | 817538.8 |  |  | 1166.6 | 4281422 | [8 empty] | 346032.21
580. |  | 2: с.Зарубино, ул.1 Мая, д.34; 3: 1949; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 929.1; 9: 873.7; 10: 873.7; 11: 22; 3: 2924623; 4: -; 7: 2924623; 11: 796.9; 12: 2924623; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 580 | . | 580.
581. |  | 2: р.п.Любытино, ул.Советов, д.125; 3: 1981; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 789.3; 9: 733.7; 10: 733.7; 11: 30; 3: 871222.61; 4: -; 7: 871222.61; 8: 627096; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2021 | РО | тс | 581 | . | 581.
582. |  | д.Большой Городок, ул.Магистральная, д.27 | 1993 | - | деревянные | 2 | 1 | 338.9 | 312.9 | 312.9 | 16 | 105143.12 | - | - | - | 105143.12 | 54190.32 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 582 | . | 582.
583. |  | д.Большой Городок, ул.Магистральная, д.29 | 1990 |  | кирпичные | 2 | 3 | 300.2 | 271.8 | 271.8 | 12 | 187205.28 | - | - | - | 187205.28 | 136252.48 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс+во | 583 | . | 583.
584. |  | р.п.Любытино, ул.Боровичская, д.41 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 1 | 442.3 | 369.9 | 369.9 | 15 | 1356799 | - | - | - | 1356799 |  |  |  | 369.7 | 1356799 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 584 | . | 584.
|  | 2022 год | [5 empty] | 13642.7 | 12400.1 | 12373.8 | 450 | 16011806.2 |  |  |  | 16011806.2 | 5114882.06 |  |  | 2412 | 8852040 | [8 empty] | 2044884.14
585. |  | р.п.Любытино, ул.Советов, д.115 | 1958 | - | деревянные | 2 | 1 | 466.3 | 408.3 | 408.3 | 8 | 1614800 | - | - | - | 1614800 |  |  |  | 440 | 1614800 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 585 | . | 585.
586. |  | 2: р.п.Любытино, ул.Советов, д.127; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 774.9; 9: 714; 10: 714; 11: 28; 3: 890684.21; 4: -; 7: 890684.21; 8: 646557.6; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 586 | . | 586.
587. |  | 2: р.п.Неболчи, ул.Гагарина, д.3; 3: 1965; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 340; 9: 315.3; 10: 289; 11: 24; 3: 1031270; 4: -; 7: 1031270; 11: 281; 12: 1031270; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 587 | . | 587.
588. |  | 2: р.п.Неболчи, ул.Школьная, д.26; 3: 1970; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 2; 8: 242; 9: 169.6; 10: 169.6; 11: 9; 3: 43037.38; 4: -; 7: 43037.38; 8: 22578.15; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 588 | . | 588.
589. |  | 2: с.Зарубино, ул.Артема, д.8; 3: 1982; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 1550.5; 9: 1458; 10: 1458; 11: 53; 3: 1074488.21; 4: -; 7: 1074488.21; 8: 830361.6; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 589 | . | 589.
590. |  | 2: с.Зарубино, ул.Артема, д.18; 3: 1960; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 348.1; 9: 276.1; 10: 276.1; 11: 8; 3: 523076.21; 4: -; 7: 523076.21; 8: 278949.6; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 590 | . | 590.
591. |  | 2: с.Зарубино, ул.Пролетарская, д.9; 3: 1960; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 2; 8: 602.9; 9: 545.7; 10: 545.7; 11: 18; 3: 1798300; 4: -; 7: 1798300; 11: 490; 12: 1798300; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 591 | . | 591.
592. |  | 2: с.Шереховичи, ул.Федорковская, д.16; 3: 1976; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 768.1; 9: 711.2; 10: 711.2; 11: 15; 3: 987534.61; 4: -; 7: 987534.61; 8: 743408; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 592 | . | 592.
593. |  | 2: д.Никольское, ул.Парковая, д.4; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 474.3; 9: 361.2; 10: 361.2; 11: 25; 3: 1908400; 4: -; 7: 1908400; 11: 520; 12: 1908400; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 593 | . | 593.
594. |  | р.п.Любытино, ул.Советов, д.101 | 1978 | - | кирпичные | 2 | 1 | 432.6 | 392.3 | 392.3 | 15 | 141270 | - | - | - | 141270 | 90317.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 594 | . | 594.
595. |  | 2: с.Зарубино, ул.Артема, д.10А; 3: 1987; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 1420.2; 9: 1293.2; 10: 1293.2; 11: 41; 3: 667957.01; 7: 667957.01; 8: 423830.4; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 595 | . | 595.
596. |  | 2: с.Зарубино, ул.Пролетарская, д.3а; 3: 1982; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 1005.7; 9: 947.6; 10: 947.6; 11: 33; 3: 51834.78; 7: 51834.78; 8: 51834.78; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | гс | 596 | . | 596.
597. |  | 2: р.п.Любытино, ул.Пушкинская, д.17; 3: 1971; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 304.5; 9: 230.1; 10: 230.1; 11: 12; 3: 678950; 7: 678950; 11: 185; 12: 678950; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 597 | . | 597.
598. |  | 2: р.п.Любытино, ул.Речная, д.20а; 3: 1989; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 2; 8: 1337; 9: 1262.6; 10: 1262.6; 11: 48; 3: 672281.81; 7: 672281.81; 8: 428155.2; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 598 | . | 598.
599. |  | 2: р.п.Неболчи, ул.Гагарина, д.6; 3: 1969; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 353.6; 9: 318.6; 10: 318.6; 11: 10; 3: 111846.98; 7: 111846.98; 8: 91387.75; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 599 | . | 599.
600. |  | 2: с.Зарубино, ул.Артема, д.10; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 924.9; 9: 900.2; 10: 900.2; 11: 23; 3: 1083137.81; 7: 1083137.81; 8: 839011.2; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 600 | . | 600.
601. |  | 2: с.Зарубино, ул.Труда, д.4; 3: 1948; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 515.8; 9: 448.4; 10: 448.4; 11: 10; 3: 1820320; 7: 1820320; 11: 496; 12: 1820320; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 601 | . | 601.
602. |  | 2: с.Зарубино, ул.Обломовка, д.3; 3: 1952; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 394; 9: 358.4; 10: 358.4; 11: 16; 3: 572811.41; 7: 572811.41; 8: 328684.8; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 602 | . | 602.
603. |  | 2: р.п.Любытино, ул.Советов, д.137; 3: 1994; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 2; 8: 1387.3; 9: 1289.3; 10: 1289.3; 11: 54; 3: 339805.78; 7: 339805.78; 8: 339805.78; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | гс | 603 | . | 603.
|  | Маловишерский муниципальный район | [5 empty] | 78648.7 | 70195.8 | 68961.8 | 2978 | 94121411.916 |  |  |  | 94121411.916 | 13471968.92 |  |  | 23040.17 | 73805434.242 | 2087.27 | 1779606.402 | 2139.6 | 2535169.248 | 237.2 | 289578.504 |  |  | 2239654.6
|  | 2020 год | [5 empty] | 6050.5 | 5337.5 | 5337.5 | 245 | 6711032.13 |  |  |  | 6711032.13 |  |  |  | 1276 | 3423213.18 | 882.77 | 752649.702 | 2139.6 | 2535169.248
604. | 1540 | 2: г.Малая Вишера, ул.Заводской домострой, д.15; 3: 1980; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 6; 8: 859.9; 9: 805.3; 10: 805.3; 11: 67; 3: 1276263.18; 7: 1276263.18; 11: 691; 12: 1276263.18; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 604 | . | 604.
605. | 1567 | 2: г.Малая Вишера, ул.Ленинградская, д.4; 3: 1978; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 800.2; 9: 744; 10: 744; 11: 24; 3: 2146950; 7: 2146950; 11: 585; 12: 2146950; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 605 | . | 605.
606. | 1629 | 2: г.Малая Вишера, ул.Новгородская, д.21а; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 560.1; 9: 512.8; 10: 512.8; 11: 28; 3: 2535169.248; 7: 2535169.248; 15: 2139.6; 16: 2535169.248; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | фасад | 606 | . | 606.
607. | 1641 | 2: г.Малая Вишера, ул.Пушкинская, д.46; 3: 1974; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3830.3; 9: 3275.4; 10: 3275.4; 11: 126; 3: 752649.702; 7: 752649.702; 13: 882.77; 14: 752649.702; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | подвал | 607 | . | 607.
|  | 2021 год | [5 empty] | 5564.26 | 5031.16 | 5031.16 | 250 | 15185921.46 |  |  |  | 15185921.46 | 63505 |  |  | 4109.4 | 15081498 | [8 empty] | 40918.46
608. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.50 лет Октября, д.3; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 344.1; 9: 310.8; 10: 310.8; 11: 12; 3: 1165225; 7: 1165225; 11: 317.5; 12: 1165225; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 608 | . | 608.
609. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Северная, д.3; 3: 1917; 4: -; 5: кирпичные; 6: 1; 7: 1; 8: 177.3; 9: 155; 10: 155; 11: 9; 3: 70286.23; 7: 70286.23; 8: 49827; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2021 | РО | эс | 609 | . | 609.
610. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Школьная, д.14; 3: 1983; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 1042.5; 9: 939.5; 10: 939.5; 11: 39; 3: 2915815; 7: 2915815; 11: 794.5; 12: 2915815; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 610 | . | 610.
611. |  | 2: п.Большая Вишера, ул.Смоленская, д.6; 3: 1910; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 173.7; 9: 139.5; 10: 139.5; 11: 4; 3: 34137.23; 7: 34137.23; 8: 13678; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2021 | РО | эс | 611 | . | 611.
612. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Заводской домострой, д.14; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 337.3; 9: 308.9; 10: 308.9; 11: 27; 3: 1078980; 7: 1078980; 11: 294; 12: 1078980; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 612 | . | 612.
613. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Заводской домострой, д.16; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 329; 9: 298.1; 10: 298.1; 11: 18; 3: 976587; 7: 976587; 11: 266.1; 12: 976587; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 613 | . | 613.
614. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Космонавтов, д.16а; 3: 1968; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 282.2; 9: 252.7; 10: 252.7; 11: 14; 3: 661701; 7: 661701; 11: 180.3; 12: 661701; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 614 | . | 614.
615. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Красноармейская, д.25а; 3: 1959; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 359.8; 9: 326.4; 10: 326.4; 11: 24; 3: 983560; 7: 983560; 11: 268; 12: 983560; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 615 | . | 615.
616. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Ленина, д.15; 3: 1969; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 159.5; 9: 116.6; 10: 116.6; 11: 13; 3: 756020; 7: 756020; 11: 206; 12: 756020; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 616 | . | 616.
617. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Ленина, д.22; 3: 1972; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 612.2; 9: 510.2; 10: 510.2; 11: 22; 3: 1115680; 7: 1115680; 11: 304; 12: 1115680; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 617 | . | 617.
618. |  | г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.47 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 3 | 994.86 | 953.86 | 953.86 | 35 | 3559900 | - | - | - | 3559900 |  |  |  | 970 | 3559900 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | ссРО- | крыша | 618 | . | 618.
619. |  | г.Малая Вишера, ул.Мира, д.1 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 751.8 | 719.6 | 719.6 | 33 | 1868030 | - | - | - | 1868030 |  |  |  | 509 | 1868030 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 619 | . | 619.
|  | 2022 год | [5 empty] | 67033.94 | 59827.14 | 58593.14 | 2483 | 72224458.326 |  |  |  | 72224458.326 | 13408463.92 |  |  | 17654.77 | 55300723.062 | 1204.5 | 1026956.7 |  |  | 237.2 | 289578.504 |  |  | 2198736.14
620. |  | г.Малая Вишера, ул.Московская, д.27 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 573.1 | 527.5 | 527.5 | 27 | 1805640 | - | - | - | 1805640 |  |  |  | 492 | 1805640 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 620 | . | 620.
621. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Московская, д.38; 3: 1959; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 849.6; 9: 786.2; 10: 786.2; 11: 28; 3: 1868030; 7: 1868030; 11: 509; 12: 1868030; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 621 | . | 621.
622. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Московская, д.40а; 3: 1984; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 825.2; 9: 737.6; 10: 426.2; 11: 16; 3: 1879040; 7: 1879040; 11: 512; 12: 1879040; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 622 | . | 622.
623. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Школьная, д.16; 3: 1988; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 995.4; 9: 839.4; 10: 839.4; 11: 49; 3: 2802705.6; 7: 2802705.6; 11: 763.68; 12: 2802705.6; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 623 | . | 623.
624. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Школьная, д.2; 3: 1953; 4: -; 5: панельные; 6: 2; 7: 1; 8: 525.5; 9: 474.5; 10: 474.5; 11: 19; 3: 1663978; 7: 1663978; 11: 453.4; 12: 1663978; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 624 | . | 624.
625. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.50 лет Октября, д.5; 3: 1971; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 768.8; 9: 716.7; 10: 667.3; 11: 32; 3: 368807.83; 7: 368807.83; 8: 348348.6; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 625 | . | 625.
626. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Володарского, д.22; 3: 1959; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 301.9; 9: 280.1; 10: 280.1; 11: 10; 3: 860982; 7: 860982; 11: 234.6; 12: 860982; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 626 | . | 626.
627. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Володарского, д.4; 3: 1958; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 460.6; 9: 369.8; 10: 369.8; 11: 20; 3: 1638691.7; 7: 1638691.7; 11: 446.51; 12: 1638691.7; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 627 | . | 627.
628. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.1 Мая, д.17; 3: 1968; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 408.6; 9: 362; 10: 362; 11: 10; 3: 1198255; 7: 1198255; 11: 326.5; 12: 1198255; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 628 | . | 628.
629. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.1 Мая, д.55; 3: 1963; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 402; 9: 355.9; 10: 355.9; 11: 17; 3: 1179391.2; 7: 1179391.2; 11: 321.36; 12: 1179391.2; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 629 | . | 629.
630. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Гоголя, д.28а; 3: 1976; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 784.8; 9: 715.6; 10: 715.6; 11: 32; 3: 972855.41; 7: 972855.41; 8: 728728.8; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 630 | . | 630.
631. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Герцена, д.14; 3: 1988; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 594.2; 9: 569.8; 10: 569.8; 11: 26; 3: 1658840; 7: 1658840; 11: 452; 12: 1658840; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 631 | . | 631.
632. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Железнодорожный домострой, д.1; 3: 1922; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 304.1; 9: 287.9; 10: 287.9; 11: 9; 3: 47611.98; 7: 47611.98; 17: 39; 18: 47611.98; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | фундамент | 632 | . | 632.
633. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Красноармейская, д.3; 3: 1932; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 385.7; 9: 342.7; 10: 342.7; 11: 16; 3: 46635.324; 7: 46635.324; 17: 38.2; 18: 46635.324; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | фундамент | 633 | . | 633.
634. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Красноармейская, д.9; 3: 1930; 4: -; 5: кирпичные; 6: 1; 7: 2; 8: 203.3; 9: 167.6; 10: 167.6; 11: 6; 3: 421443.41; 7: 421443.41; 8: 177316.8; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 634 | . | 634.
635. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Коробача, д.1; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 295.6; 9: 265.3; 10: 265.3; 11: 19; 3: 1548740; 7: 1548740; 11: 422; 12: 1548740; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 635 | . | 635.
636. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Космонавтов, д.4а; 3: 1968; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 366; 9: 334.4; 10: 334.4; 11: 11; 3: 1666180; 7: 1666180; 11: 454; 12: 1666180; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 636 | . | 636.
637. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.17; 3: 1985; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 4917.3; 9: 4256.3; 10: 4256.3; 11: 173; 3: 1026956.7; 7: 1026956.7; 13: 1204.5; 14: 1026956.7; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | подвал | 637 | . | 637.
638. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.20; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 297.5; 9: 275.8; 10: 275.8; 11: 9; 3: 784726.61; 7: 784726.61; 8: 540600; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 638 | . | 638.
639. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.26; 3: 1962; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 305.7; 9: 281.9; 10: 281.9; 11: 18; 3: 201341.44; 7: 201341.44; 8: 150388.64; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 639 | . | 639.
640. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.29; 3: 1987; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 1044.5; 9: 969.5; 10: 969.5; 11: 37; 3: 3020043; 7: 3020043; 11: 822.9; 12: 3020043; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 640 | . | 640.
641. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.30; 3: 1967; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 3; 8: 2124.5; 9: 1982.5; 10: 1982.5; 11: 76; 3: 594701.83; 7: 594701.83; 8: 523289.8; 19: -; 20: -; 21: 71412.03; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+эс | 641 | . | 641.
642. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.32; 3: 1967; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 4; 8: 2787.1; 9: 2538.1; 10: 2538.1; 11: 98; 3: 2848978.79; 7: 2848978.79; 8: 2584392.95; 19: -; 20: -; 21: 264585.84; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+эс | 642 | . | 642.
643. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.33; 3: 1968; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 1041.9; 9: 960.2; 10: 960.2; 11: 44; 3: 1757806.61; 7: 1757806.61; 8: 1513680; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 643 | . | 643.
644. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.36; 3: 1969; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3530.46; 9: 3291.46; 10: 3291.46; 11: 149; 3: 3234271.44; 7: 3234271.44; 8: 2969685.6; 19: -; 20: -; 21: 264585.84; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+эс | 644 | . | 644.
645. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.42; 3: 1976; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 980.5; 9: 939.5; 10: 939.5; 11: 29; 3: 536145.2; 7: 536145.2; 8: 485192.4; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 645 | . | 645.
646. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Лесозаготовителей, д.26; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 583.2; 9: 491; 10: 491; 11: 15; 3: 84236.58; 7: 84236.58; 17: 69; 18: 84236.58; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | фундамент | 646 | . | 646.
647. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, д.10; 3: 1991; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 2; 8: 2591; 9: 2225; 10: 2225; 11: 96; 3: 944744.21; 7: 944744.21; 8: 700617.6; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 647 | . | 647.
648. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, д.11; 3: 1989; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 5162.05; 9: 4313.05; 10: 4313.05; 11: 169; 3: 2232998.82; 7: 2232998.82; 11: 1209; 12: 2232998.82; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 648 | . | 648.
649. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, д.12; 3: 1982; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 4420.9; 9: 3361.9; 10: 3361.9; 11: 142; 3: 1954104.84; 7: 1954104.84; 11: 1058; 12: 1954104.84; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 649 | . | 649.
650. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, д.14; 3: 1987; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 10; 8: 7786.06; 9: 7109.06; 10: 6235.86; 11: 281; 3: 3824910.882; 7: 3824910.882; 11: 2070.9; 12: 3824910.882; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 650 | . | 650.
651. |  | г.Малая Вишера, ул.Некрасова, д.10 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 771.1 | 726.3 | 726.3 | 18 | 919057.248 | - | - | - | 919057.248 |  |  |  | 497.6 | 919057.248 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 651 | . | 651.
652. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Некрасова, д.19б; 3: 1968; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 363.9; 9: 333.3; 10: 333.3; 11: 16; 3: 1270187; 4: -; 7: 1270187; 11: 346.1; 12: 1270187; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 652 | . | 652.
653. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Некрасова, д.22а; 3: 1968; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 384; 9: 353.2; 10: 353.2; 11: 17; 3: 1269820; 4: -; 7: 1269820; 11: 346; 12: 1269820; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 653 | . | 653.
654. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Некрасова, д.50; 3: 1977; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 496; 9: 441.4; 10: 441.4; 11: 22; 3: 778774; 4: -; 7: 778774; 11: 212.2; 12: 778774; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 654 | . | 654.
655. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Некрасова, д.8а; 3: 1969; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 575.9; 9: 535.3; 10: 535.3; 11: 26; 3: 1427997; 4: -; 7: 1427997; 11: 389.1; 12: 1427997; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 655 | . | 655.
656. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Новгородская, д.15а; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 560.1; 9: 512.8; 10: 512.8; 11: 28; 3: 685968.372; 4: -; 7: 685968.372; 11: 371.4; 12: 685968.372; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 656 | . | 656.
657. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Новгородская, д.58; 3: 1965; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 699.3; 9: 640.3; 10: 640.3; 11: 21; 3: 1946201; 4: -; 7: 1946201; 11: 530.3; 12: 1946201; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 657 | . | 657.
658. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Новгородская, д.6; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 513.5; 9: 453.3; 10: 453.3; 11: 18; 3: 1735910; 4: -; 7: 1735910; 11: 473; 12: 1735910; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 658 | . | 658.
659. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Новгородская, д.6а; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 526.7; 9: 466.5; 10: 466.5; 11: 14; 3: 1731506; 4: -; 7: 1731506; 11: 471.8; 12: 1731506; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 659 | . | 659.
660. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Новгородская, д.6б; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 541.8; 9: 473.3; 10: 473.3; 11: 26; 3: 1923447; 4: -; 7: 1923447; 11: 524.1; 12: 1923447; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 660 | . | 660.
661. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Новгородская, д.51; 3: 1950; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 382.6; 9: 333.6; 10: 333.6; 11: 8; 3: 168575.2; 4: -; 7: 168575.2; 8: 117622.4; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 661 | . | 661.
662. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Революции, д.33; 3: 1956; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 623.3; 9: 564.4; 10: 564.4; 11: 24; 3: 188071.68; 4: -; 7: 188071.68; 8: 188071.68; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 662 | . | 662.
663. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Северная, д.3; 3: 1917; 4: -; 5: кирпичные; 6: 1; 7: 1; 8: 177.3; 9: 155; 10: 155; 11: 9; 3: 111094.62; 4: -; 7: 111094.62; 17: 91; 18: 111094.62; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | фундамент | 663 | . | 663.
664. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Пушкинская, д.42; 3: 1969; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3554.2; 9: 3431.2; 10: 3431.2; 11: 138; 3: 592856; 4: -; 7: 592856; 8: 541903.2; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 664 | . | 664.
665. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Пушкинская, д.48; 3: 1963; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 683.8; 9: 632.7; 10: 632.7; 11: 29; 3: 188071.68; 4: -; 7: 188071.68; 8: 188071.68; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 665 | . | 665.
666. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Пушкинская, д.50; 3: 1954; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 680.6; 9: 629.5; 10: 629.5; 11: 24; 3: 178542.02; 4: -; 7: 178542.02; 8: 178542.02; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | гс | 666 | . | 666.
667. |  | г.Малая Вишера, ул.Труда, д.1 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 513.5 | 472.3 | 472.3 | 14 | 1774812 | - | - | - | 1774812 |  |  |  | 483.6 | 1774812 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 667 | . | 667.
668. |  | г.Малая Вишера, ул.Труда, д.3 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 511.1 | 469.9 | 469.9 | 28 | 1779950 | - | - | - | 1779950 |  |  |  | 485 | 1779950 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 668 | . | 668.
669. |  | г.Малая Вишера, ул.Труда, д.5 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 530 | 468 | 468 | 17 | 1773344 | - | - | - | 1773344 |  |  |  | 483.2 | 1773344 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 669 | . | 669.
670. |  | г.Малая Вишера, ул.Урицкого, д.11 | 1974 | - | деревянные | 2 | 1 | 262.8 | 205.4 | 205.4 | 14 | 327952.13 | - | - | - | 327952.13 | 307492.9 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 670 | . | 670.
671. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Урицкого, д.22; 3: 1975; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 288.9; 9: 253.7; 10: 253.7; 11: 9; 3: 327952.13; 7: 327952.13; 8: 307492.9; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 671 | . | 671.
672. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Урицкого, д.24; 3: 1971; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 249.9; 9: 188.9; 10: 188.9; 11: 14; 3: 327952.13; 7: 327952.13; 8: 307492.9; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 672 | . | 672.
673. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Школьная, д.4; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 347.5; 9: 317.7; 10: 317.7; 11: 18; 3: 181177.6; 7: 181177.6; 8: 130224.8; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 673 | . | 673.
674. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Школьная, д.22а; 3: 1994; 4: -; 5: панельные; 6: 2; 7: 3; 8: 1017.5; 9: 898.5; 10: 898.5; 11: 49; 3: 2716240.4; 7: 2716240.4; 11: 740.12; 12: 2716240.4; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 674 | . | 674.
675. |  | 2: г.Малая Вишера, ул.Школьная, д.24; 3: 1996; 4: -; 5: панельные; 6: 2; 7: 3; 8: 971.8; 9: 879.4; 10: 879.4; 11: 44; 3: 2764978; 7: 2764978; 11: 753.4; 12: 2764978; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 675 | . | 675.
676. |  | 2: п.Большая Вишера, ул.50 лет 1 КДО, д.11; 3: 1926; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 2; 8: 515; 9: 461.2; 10: 461.2; 11: 16; 3: 36586.48; 7: 36586.48; 8: 16127.25; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 676 | . | 676.
677. |  | 2: п.Большая Вишера, ул.Первомайская, д.14; 3: 1976; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3674.77; 9: 3401.77; 10: 3401.77; 11: 139; 3: 423640.23; 7: 423640.23; 8: 403181; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 677 | . | 677.
|  | Марёвский муниципальный район | [5 empty] | 7176.3 | 6618.1 | 6559.7 | 253 | 7410603.1032 |  |  |  | 7410603.1032 | 755632.8 |  |  | 1439 | 5281130 | 1331 | 1134810.6 |  |  | 128.76 | 157192.7832 |  |  | 81836.92
|  | 2020 год | [5 empty] | 414 | 378.6 | 378.6 | 16 | 57960 |  |  |  | 57960 | 57960
678. | 1757 | 2: д.Моисеево, ул.Энергетиков, д.1; 3: 1979; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 414; 9: 378.6; 10: 378.6; 11: 16; 3: 57960; 7: 57960; 8: 57960; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс | 678 | . | 678.
|  | 2021 год | [5 empty] | 880.8 | 818.6 | 818.6 | 31 | 2543310 |  |  |  | 2543310 |  |  |  | 693 | 2543310
679. |  | 2: с.Марёво, ул.Октябрьская, д.18; 3: 1972; 4: -; 5: панельные; 6: 2; 7: 2; 8: 880.8; 9: 818.6; 10: 818.6; 11: 31; 3: 2543310; 7: 2543310; 11: 693; 12: 2543310; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 679 | . | 679.
|  | 2022 год | [5 empty] | 5881.5 | 5420.9 | 5362.5 | 206 | 4809333.1032 |  |  |  | 4809333.1032 | 697672.8 |  |  | 746 | 2737820 | 1331 | 1134810.6 |  |  | 128.76 | 157192.7832 |  |  | 81836.92
680. |  | 2: д.Моисеево, ул.Энергетиков, д.2; 3: 1984; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 325.2; 9: 289.2; 10: 289.2; 11: 6; 3: 82972.8; 7: 82972.8; 8: 82972.8; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 680 | . | 680.
681. |  | 2: с.Марёво, ул.Советов, д.37; 3: 1981; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 899.2; 9: 822.7; 10: 822.7; 11: 33; 3: 701434.02; 7: 701434.02; 13: 822.7; 14: 701434.02; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | подвал | 681 | . | 681.
682. |  | 2: с.Марёво, ул.Советов, д.90; 3: 1968; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 384.9; 9: 352.3; 10: 352.3; 11: 15; 3: 74060; 7: 74060; 8: 74060; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 682 | . | 682.
683. |  | с.Марёво, ул.Труда, д.9 | 1984 | - | кирпичные | 2 | 2 | 689.9 | 627.1 | 627.1 | 14 | 195196.412 |  |  |  | 195196.412 | 107470 | [8 empty] | 55.1 | 67267.182 | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+фундамент | 683 | . | 683.
684. |  | п.Первомайский, ул.Молодёжная, д.15 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 542 | 499.2 | 440.8 | 20 | 2836439.23 |  |  |  | 2836439.23 | 78160 |  |  | 746 | 2737820 | [6 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+крыша | 684 | . | 684.
685. |  | 2: с.Марёво, ул.Комсомольская, д.23; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 550.7; 9: 508.3; 10: 508.3; 11: 23; 3: 433376.58; 7: 433376.58; 13: 508.3; 14: 433376.58; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | подвал | 685 | . | 685.
686. |  | с.Марёво, ул.Советов, д.3 | 1977 | - | кирпичные | 2 | 2 | 737.8 | 688.8 | 688.8 | 36 | 217854.8312 |  |  |  | 217854.8312 | 107470 | [8 empty] | 73.66 | 89925.6012 | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+фундамент | 686 | . | 686.
687. |  | с.Молвотицы, ул.Зелёная, д.12 | 1985 | - | кирпичные | 2 | 2 | 871 | 814.7 | 814.7 | 28 | 140070 | - | - | - | 140070 | 140070 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 687 | . | 687.
688. |  | с.Марёво, ул.Октябрьская, д.18 | 1972 | - | панельные | 2 | 2 | 880.8 | 818.6 | 818.6 | 31 | 127929.23 | - | - | - | 127929.23 | 107470 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 688 | . | 688.
|  | Мошенской муниципальный район | [5 empty] | 10082.8 | 11786.5 | 7995.6 | 392 | 6416060.5962 |  |  |  | 6416060.5962 | 3535911.52 |  |  | 576.1 | 2114287 |  |  |  |  | 51.91 | 63372.7662 |  |  | 702489.31
|  | 2020 год | [5 empty] | 1719.9 | 1616.2 | 1216.7 | 72 | 642461.34 | 0 | 0 | 0 | 642461.34 | 377875.5 | [12 empty] | 264585.84
689. | 1775 | 2: д.Мельник, д.54; 3: 1986; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 929.1; 9: 869.1; 10: 469.6; 11: 33; 3: 117222.73; 7: 117222.73; 8: 96763.5; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | РО | эс | 689 | . | 689.
690. | 1779 | 2: д.Ореховно, д.2; 3: 1985; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 790.8; 9: 747.1; 10: 747.1; 11: 39; 3: 525238.61; 7: 525238.61; 8: 281112; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 690 | . | 690.
|  | 2021 год | [5 empty] | 2612.8 | 2516.7 | 2414.4 | 93 | 772417.9962 |  |  |  | 772417.9962 | 637633.2 | [8 empty] | 51.91 | 63372.7662 |  |  | 71412.03
691. |  | 2: с.Мошенское, ул.Калинина, д.60; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 768.2; 9: 762.8; 10: 660.5; 11: 27; 3: 101095.48; 7: 101095.48; 8: 80636.25; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2021 | ссРО | эс | 691 | . | 691.
692. |  | 2: с.Мошенское, ул.Физкультуры, д.19; 3: 1972; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 529.4; 9: 490.9; 10: 490.9; 11: 25; 3: 152669.95; 7: 152669.95; 8: 152669.95; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | во | 692 | . | 692.
693. |  | 2: с.Мошенское, ул.Физкультуры, д.27; 3: 1987; 4: -; 5: панельные; 6: 3; 7: 2; 8: 912.6; 9: 860.4; 10: 860.4; 11: 29; 3: 455279.8; 7: 455279.8; 8: 404327; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2021 | ссРО | хвс | 693 | . | 693.
694. |  | 2: с.Мошенское, ул.Физкультуры, д.23; 3: 1971; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 402.6; 9: 402.6; 10: 402.6; 11: 12; 3: 63372.7662; 7: 63372.7662; 17: 51.91; 18: 63372.7662; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | фундамент | 694 | . | 694.
|  | 2022 год | [5 empty] | 5750.1 | 7653.6 | 4364.5 | 227 | 5001181.26 |  |  |  | 5001181.26 | 2520402.82 |  |  | 576.1 | 2114287 | [8 empty] | 366491.44
695. |  | 2: с.Мошенское, ул.Физкультуры, д.36; 3: 1968; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 339.6; 9: 303; 10: 303; 11: 16; 3: 1026132; 7: 1026132; 11: 279.6; 12: 1026132; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 695 | . | 695.
696. |  | 2: с.Мошенское, ул.Физкультуры, д.17; 3: 1985; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 1545; 9: 1505.4; 10: 1145.4; 11: 41; 3: 450028.8; 7: 450028.8; 8: 399076; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 696 | . | 696.
697. |  | 2: с.Мошенское, ул.Калинина, д.67; 3: 1980; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 813.1; 9: 758.1; 10: 758.1; 11: 31; 3: 429024.8; 7: 429024.8; 8: 378072; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 697 | . | 697.
698. |  | 2: д.Новый Посёлок, ул.Молодежная, д.5; 3: 1976; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 346.7; 9: 3211; 10: 321; 11: 17; 3: 1088155; 4: -; 7: 1088155; 11: 296.5; 12: 1088155; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 698 | . | 698.
699. |  | 2: с.Мошенское, ул.Заводская, д.1; 3: 1969; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 553.2; 9: 430.3; 10: 430.3; 11: 11; 3: 52713.73; 4: -; 7: 52713.73; 8: 32254.5; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 699 | . | 699.
700. |  | 2: с.Мошенское, ул.Калинина, д.34; 3: 1988; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 1361.7; 9: 698.7; 10: 659.6; 11: 72; 3: 1645361.81; 7: 1645361.81; 8: 1401235.2; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | ссРО | тс | 700 | . | 700.
701. |  | 2: д.Ореховно, д.2; 3: 1985; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 790.8; 9: 747.1; 10: 747.1; 11: 39; 3: 309765.12; 4: -; 7: 309765.12; 8: 309765.12; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 701 | . | 701.
|  | Новгородский муниципальный район | [5 empty] | 388133.91 | 323469.2 | 309629.4 | 18005 | 287794881.1166 |  |  |  | 287794881.1166 | 136433351.79 |  |  | 46435.8 | 111755149.306 | 711 | 606198.6 | 20681.48 | 19210158.7268 | 670.59 | 818669.6838 |  |  | 18971353.01
|  | 2020 год | [5 empty] | 18448.2 | 16431.2 | 16343.5 | 870 | 17834500.03 |  |  |  | 17834500.03 | 5473524.81 |  |  | 4183.3 | 11557183.36 | [8 empty] | 803791.86
702. | 2246 | 2: с.Бронница, ул.Боровская, д.2; 3: 1958; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 521.4; 9: 477.9; 10: 477.9; 11: 17; 3: 415039.28; 4: -; 7: 415039.28; 8: 394580.05; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | РО | эс | 702 | . | 702.
703. | 1986 | 2: д.Савино, ул.Центральная, д.2; 3: 1961; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 3; 8: 2285.2; 9: 2056.9; 10: 2056.9; 11: 115; 3: 962276.58; 4: -; 7: 962276.58; 11: 521; 12: 962276.58; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 703 | . | 703.
704. | 1867 | д.Болотная, д.33 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 733.3 | 475.7 | 475.6 | 54 | 487836 | - | - | - | 487836 | 436883.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2020 | РО | хвс | 704 | . | 704.
705. | 1987 | д.Савино, ул.Центральная, д.3 | 1974 | - | панельные | 5 | 4 | 3634.4 | 3359.1 | 3359.1 | 186 | 1671921.81 | - | - | - | 1671921.81 | 1427795.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2020 | РО | гвс | 705 | . | 705.
706. | 2125 | р.п.Панковка, ул.Строительная, д.8 | 1977 | - | панельные | 2 | 2 | 693.8 | 634.5 | 634.5 | 31 | 1781051 | - | - | - | 1781051 |  |  |  | 485.3 | 1781051 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 706 | . | 706.
707. | 2124 | р.п.Панковка, ул.Строительная, д.7а | 1980 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1578.9 | 1407.3 | 1407.3 | 62 | 2146606.13 | - | - | - | 2146606.13 | 1902479.52 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2020 | РО | тс | 707 | . | 707.
708. | 2142 | д.Гостцы, ул. Молодежная, д.3 | 1981 | - | кирпичные | 2 | 1 | 353.3 | 216.9 | 216.9 | 20 | 537471.18 | - | - | - | 537471.18 |  |  |  | 291 | 537471.18 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 708 | . | 708.
709. | 2099 | р.п.Панковка, ул.Пионерская, д.5 | 1983 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1514.6 | 1364.8 | 1364.8 | 71 | 751720.86 | - | - | - | 751720.86 |  |  |  | 407 | 751720.86 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 709 | . | 709.
710. | 2188 | п.Тёсово-Нетыльский, пер.Советский, д.11 | 1985 | - | кирпичные | 2 | 2 | 597.7 | 542.2 | 542.2 | 24 | 1930420 | - | - | - | 1930420 |  |  |  | 526 | 1930420 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 710 | . | 710.
711. | 2262 | с.Бронница, ул.Молодежная, д.3 | 1987 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1362.6 | 1259.1 | 1259.1 | 76 | 1555913.45 | - | - | - | 1555913.45 | 1311786.84 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2020 | РО | гвс | 711 | . | 711.
712. | 1978 | д.Подберезье, ул.Центральная, д.67 | 1987 | - | кирпичные | 2 | 2 | 792.5 | 704.2 | 616.6 | 22 | 1908400 | - | - | - | 1908400 |  |  |  | 520 | 1908400 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 712 | . | 712.
713. | 1979 | д.Подберезье, ул.Центральная, д.69 | 1987 | - | кирпичные | 2 | 1 | 771.3 | 707.1 | 707.1 | 30 | 2091900 | - | - | - | 2091900 |  |  |  | 570 | 2091900 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 713 | . | 713.
714. | 2040 | д.Чечулино, ул.Воцкая, д.16 | 1989 | - | панельные | 5 | 3 | 3609.2 | 3225.5 | 3225.5 | 162 | 1593943.74 | - | - | - | 1593943.74 |  |  |  | 863 | 1593943.74 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 714 | . | 714.
|  | 2021 год | [5 empty] | 51961.7 | 42330.2 | 42051.1 | 2466 | 44604566.9806 |  |  |  | 44604566.9806 | 24060691.33 |  |  | 5669.1 | 11850740.458 |  |  | 3631.68 | 4755410.1888 | 306.59 | 374291.2038 |  |  | 3563433.8
715. |  | п.Волховец, ул.Пионерская, д.19 | 1990 | - | панельные | 3 | 2 | 1325 | 849 | 849 | 47 | 701852.4 | - | - | - | 701852.4 |  |  |  | 380 | 701852.4 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 715 | . | 715.
716. |  | д.Савино, ул.Центральная, д.5 | 1994 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1836 | 1665.8 | 1665.8 | 90 | 1326131.64 | - | - | - | 1326131.64 |  |  |  | 718 | 1326131.64 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 716 | . | 716.
717. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.6 | 1951 | - | кирпичные | 2 | 2 | 751.7 | 695.7 | 677.1 | 21 | 595545.44 | - | - | - | 595545.44 | 544592.64 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс+во | 717 | . | 717.
718. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.5 | 1951 | - | кирпичные | 2 | 2 | 780.9 | 712.2 | 712.2 | 22 | 336607.2 | - | - | - | 336607.2 | 285654.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 718 | . | 718.
719. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Возрождения, д.4 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 2 | 564.6 | 522.4 | 522.4 | 17 | 1926733.2 | - | - | - | 1926733.2 | 264650.4 |  |  | 439 | 1611130 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс+крыша | 719 | . | 719.
720. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Возрождения, д.9 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 2 | 561.9 | 521.7 | 521.7 | 19 | 315603.2 | - | - | - | 315603.2 | 264650.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 720 | . | 720.
721. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Техническая, д.7 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 2 | 955.9 | 876.8 | 876.8 | 22 | 252591.2 | - | - | - | 252591.2 | 201638.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 721 | . | 721.
722. |  | п.Тёсовский, ул.Центральная, д.14 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1426.1 | 1332.3 | 1332.3 | 56 | 1003129.01 | - | - | - | 1003129.01 | 759002.4 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | тс | 722 | . | 722.
723. |  | п.Тёсово-Нетыльский, Новый пер., д.3 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 2 | 608.6 | 563.6 | 563.6 | 19 | 1141090.13 | - | - | - | 1141090.13 | 896963.52 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | тс | 723 | . | 723.
724. |  | д.Чечулино, заезд ДРП, д.1 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 1 | 660.1 | 481.9 | 481.9 | 41 | 206466.41 | - | - | - | 206466.41 | 155513.61 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 724 | . | 724.
725. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Матросова, д.5 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 445.3 | 401.7 | 401.7 | 7 | 187478.8 | - | - | - | 187478.8 | 136526 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 725 | . | 725.
726. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Матросова, д.6 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 433.4 | 391.6 | 391.6 | 16 | 187478.8 | - | - | - | 187478.8 | 136526 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 726 | . | 726.
727. |  | р.п.Пролетарий, ул.Пролетарская, д.11 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 420.7 | 270.7 | 270.7 | 26 | 983667.41 | - | - | - | 983667.41 | 739540.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | тс | 727 | . | 727.
728. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Матросова, д.1/6 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 741.5 | 654.4 | 654 | 21 | 252591.2 | - | - | - | 252591.2 | 201638.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 728 | . | 728.
729. |  | д.Сырково, пер.Технический, д.4 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 284.7 | 253.2 | 253.2 | 25 | 908922.61 | - | - | - | 908922.61 | 613843.2 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс+тс | 729 | . | 729.
730. |  | д.Подберезье, ул.Школа-интернат, д.1 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 306.6 | 281.8 | 281.8 | 14 | 374291.2038 | - | - | - | 374291.2038 | [9 empty] | 306.59 | 374291.2038 | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | фундамент | 730 | . | 730.
731. |  | д.Борки, ул.Парковая, д.3 | 1962 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1488.7 | 966.4 | 966.4 | 43 | 1675635.41 | - | - | - | 1675635.41 | 1431508.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | тс | 731 | . | 731.
732. |  | р.п.Пролетарий, ул.Пролетарская, д.44а | 1962 | - | кирпичные | 2 | 1 | 324.1 | 215 | 215 | 15 | 208209.28 | - | - | - | 208209.28 | 157256.48 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс+во | 732 | . | 732.
733. |  | д.Подберезье, ул.Школа-интернат, д.2 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 1 | 407.1 | 355.7 | 355.7 | 13 | 1167060 | - | - | - | 1167060 |  |  |  | 318 | 1167060 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 733 | . | 733.
734. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Матросова, д.4 | 1964 | - | деревянные | 2 | 2 | 739.4 | 653.2 | 653.2 | 24 | 393318 | - | - | - | 393318 | 342365.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 734 | . | 734.
735. |  | д.Трубичино, д.186 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 354.8 | 241.1 | 241.1 | 25 | 117222.73 | - | - | - | 117222.73 | 96763.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 735 | . | 735.
736. |  | д.Григорово, ул.Центральная, д.3 | 1965 | - | панельные | 5 | 3 | 2031.5 | 1298.2 | 1298.2 | 100 | 933636 | - | - | - | 933636 | [7 empty] | 1200 | 933636 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | фасад | 736 | . | 736.
737. |  | д.Борки, ул.Покровского, д.2 | 1966 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1480.9 | 958.7 | 958.7 | 41 | 345008.8 | - | - | - | 345008.8 | 294056 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 737 | . | 737.
738. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Матросова, д.2 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 1 | 476.6 | 434.6 | 434.6 | 12 | 187478.8 | - | - | - | 187478.8 | 136526 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 738 | . | 738.
739. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.1б | 1970 | - | кирпичные | 2 | 3 | 989.7 | 914.5 | 914.5 | 32 | 597056.8 | - | - | - | 597056.8 | 546104 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 739 | . | 739.
740. |  | д.Захарьино, ул.Рахманинова, д.10 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 749.9 | 702.6 | 702.6 | 37 | 315603.2 | - | - | - | 315603.2 | 264650.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 740 | . | 740.
741. |  | д.Сергово, д.1 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 557.6 | 505.4 | 505.4 | 28 | 378615.2 | - | - | - | 378615.2 | 327662.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 741 | . | 741.
742. |  | д.Болотная, д.34 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 711.3 | 460.9 | 460.9 | 45 | 1181741.81 | - | - | - | 1181741.81 | 886662.4 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс+тс | 742 | . | 742.
743. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.2б | 1971 | - | кирпичные | 2 | 3 | 985.4 | 910.2 | 910.2 | 24 | 597056.8 | - | - | - | 597056.8 | 546104 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 743 | . | 743.
744. |  | с.Бронница, ул.Березки, д.42 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 572.2 | 511.5 | 511.5 | 24 | 375258.73 | - | - | - | 375258.73 | 354799.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 744 | . | 744.
745. |  | с.Бронница, ул.Бронницкая, д.156а | 1972 | - | кирпичные | 2 | 1 | 384 | 352.2 | 352.2 | 12 | 571852 | - | - | - | 571852 | 520899.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 745 | . | 745.
746. |  | д.Сырково, пер.Технический, д.2 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 900.5 | 681.5 | 681.5 | 75 | 1360916.4 | - | - | - | 1360916.4 | 386473.6 |  |  | 500 | 923490 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс+крыша | 746 | . | 746.
747. |  | д.Новоселицы, ул.Молодежная, д.9 | 1972 | - | панельные | 2 | 1 | 379.3 | 308.3 | 161.8 | 16 | 439581.24 | - | - | - | 439581.24 |  |  |  | 238 | 439581.24 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 747 | . | 747.
748. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.2а | 1972 | - | кирпичные | 2 | 3 | 976.1 | 899.8 | 899.8 | 31 | 546104 | - | - | - | 546104 | 495151.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 748 | . | 748.
749. |  | д.Захарьино, ул.Рахманинова, д.12 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 743.7 | 696.8 | 696.8 | 38 | 315603.2 | - | - | - | 315603.2 | 264650.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 749 | . | 749.
750. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.2г | 1973 | - | кирпичные | 2 | 3 | 985.3 | 910.1 | 910.1 | 43 | 597056.8 | - | - | - | 597056.8 | 546104 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 750 | . | 750.
751. |  | с.Бронница, ул.Бронницкая, д.156в | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 521.3 | 331 | 331 | 34 | 103462.8 | - | - | - | 103462.8 | 52510 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 751 | . | 751.
752. |  | д.Ермолино, д.23 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1410.1 | 726.1 | 726.1 | 48 | 853834.27 | - | - | - | 853834.27 | 833375.04 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс+во | 752 | . | 752.
753. |  | п.Тёсово-Нетыльский, Малый пер., д.4 | 1974 | - | деревянные | 2 | 2 | 855.8 | 766.6 | 766.6 | 24 | 370213.6 | - | - | - | 370213.6 | 319260.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 753 | . | 753.
754. |  | д.Сырково, ул.Лесная, д.1 | 1975 | - | панельные | 5 | 6 | 3958.4 | 2665.7 | 2665.7 | 229 | 8206836.21 | - | - | - | 8206836.21 | 7911756.8 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс+тс | 754 | . | 754.
755. |  | р.п.Пролетарий, ул.Ленина, д.7 | 1975 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4436.7 | 2947 | 2947 | 158 | 2306508.624 | - | - | - | 2306508.624 |  |  |  | 1248.8 | 2306508.624 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 755 | . | 755.
756. |  | д.Село-Гора, д.2 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 731.6 | 691.6 | 627.5 | 32 | 324004.8 | - | - | - | 324004.8 | 273052 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 756 | . | 756.
757. |  | д.Чечулино, ул.Воцкая, д.2 | 1975 | - | панельные | 5 | 4 | 3634.7 | 3363.9 | 3363.9 | 386 | 609659.2 | - | - | - | 609659.2 | 558706.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 757 | . | 757.
758. |  | р.п.Панковка, ул.Первомайская, д.1 | 1976 | - | панельные | 5 | 4 | 3642.6 | 3366 | 3366 | 188 | 1843840.134 | - | - | - | 1843840.134 |  |  |  | 998.3 | 1843840.134 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 758 | . | 758.
759. |  | д.Гостцы, ул. Молодежная, д.1 | 1976 | - | кирпичные | 2 | 1 | 359.6 | 217.5 | 217.5 | 21 | 118165.6 | - | - | - | 118165.6 | 67212.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 759 | . | 759.
760. |  | д.Ильмень, ул.Центральная, д.10 | 1976 | - | кирпичные | 2 | 1 | 369.4 | 252.1 | 252.1 | 26 | 1017400.85 | - | - | - | 1017400.85 | 773274.24 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | тс | 760 | . | 760.
761. |  | д.Новониколаевское, д.39 | 1976 | - | кирпичные | 2 | 1 | 368.8 | 219.6 | 219.6 | 18 | 493525.23 | - | - | - | 493525.23 | 473066 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 761 | . | 761.
762. |  | д.Новоселицы, ул.Центральная, д.110 | 1976 | - | панельные | 5 | 4 | 3331.6 | 3331.6 | 3282.1 | 161 | 5352920.6088 | - | - | - | 5352920.6088 |  |  |  | 829 | 1531146.42 |  |  | 2431.68 | 3821774.1888 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | фасад+крыша | 762 | . | 762.
|  | 2022 год | [5 empty] | 317724.01 | 264707.8 | 251234.8 | 14669 | 225355814.106 |  |  |  | 225355814.106 | 106899135.65 |  |  | 36583.4 | 88347225.488 | 711 | 606198.6 | 17049.8 | 14454748.538 | 364 | 444378.48 |  |  | 14604127.35
763. |  | д.Чечулино, ул.Воцкая, д.4 | 1976 | - | панельные | 5 | 4 | 3876 | 3376.7 | 3376.7 | 192 | 609659.2 | - | - | - | 609659.2 | 558706.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 763 | . | 763.
764. |  | р.п.Панковка, ул.Октябрьская, д.2 | 1977 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4655 | 4590.2 | 4258.7 | 212 | 2281020.3 | - | - | - | 2281020.3 |  |  |  | 1235 | 2281020.3 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 764 | . | 764.
765. |  | р.п.Панковка, ул.Советская, д.1 | 1977 | - | кирпичные | 3 | 5 | 2003.8 | 1790.3 | 1790.3 | 95 | 923490 | - | - | - | 923490 |  |  |  | 500 | 923490 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 765 | . | 765.
766. |  | р.п.Панковка, ул.Строительная, д.10 | 1977 | - | панельные | 2 | 3 | 844.6 | 760 | 760 | 47 | 321904.4 | - | - | - | 321904.4 | 270951.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 766 | . | 766.
767. |  | р.п.Пролетарий, ул.Молодежная, д.5 | 1977 | - | кирпичные | 2 | 1 | 390.7 | 263.9 | 263.9 | 19 | 88760 | - | - | - | 88760 | 37807.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 767 | . | 767.
768. |  | д.Новоселицы, ул.Центральная, д.112 | 1977 | - | панельные | 5 | 4 | 3341.9 | 3341.9 | 3233 | 159 | 1540381.32 | - | - | - | 1540381.32 |  |  |  | 834 | 1540381.32 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 768 | . | 768.
769. |  | п.Волховец, ул.Пионерская, д.13 | 1977 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1199.7 | 757.9 | 757.9 | 53 | 2381096 | - | - | - | 2381096 |  |  |  | 648.8 | 2381096 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 769 | . | 769.
770. |  | д.Шолохово, д.2 | 1977 | - | панельные | 5 | 4 | 5343.3 | 3121.3 | 3121.3 | 230 | 3115793.81 | - | - | - | 3115793.81 | 2871667.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 770 | . | 770.
771. |  | п.Тёсово-Нетыльский, Пионерский пер., д.1 | 1977 | - | кирпичные | 2 | 3 | 930.3 | 852.7 | 852.7 | 42 | 751561.23 | - | - | - | 751561.23 | 731102 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 771 | . | 771.
772. |  | д.Новая Мельница, д.76а | 1978 | - | кирпичные | 1 | 1 | 995.8 | 915.1 | 915.1 | 51 | 1891875.41 | - | - | - | 1891875.41 | 1647748.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 772 | . | 772.
773. |  | р.п.Панковка, ул.Пионерская, д.7 | 1978 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1925.6 | 1773.7 | 1773.7 | 98 | 897632.28 | - | - | - | 897632.28 |  |  |  | 486 | 897632.28 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 773 | . | 773.
774. |  | р.п.Панковка, ул.Строительная, д.11 | 1978 | - | кирпичные | 2 | 2 | 818.4 | 751.1 | 751.1 | 34 | 349566 | - | - | - | 349566 | [5 empty] | 410 | 349566 |  |  |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | подвал | 774 | . | 774.
775. |  | д.Старое Ракомо, ул.Петропавловская, д.8 | 1978 | - | кирпичные | 2 | 2 | 763.1 | 445.8 | 445.8 | 29 | 988134.3 | - | - | - | 988134.3 |  |  |  | 535 | 988134.3 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 775 | . | 775.
776. |  | д.Село-Гора, д.1 | 1978 | - | панельные | 2 | 2 | 847.7 | 807.7 | 807.7 | 44 | 1738777.49 | - | - | - | 1738777.49 | 1494650.88 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 776 | . | 776.
777. |  | д.Подберезье, ул.Школа-интернат, д.6 | 1978 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1032.6 | 935.1 | 935.1 | 42 | 1524699.89 | - | - | - | 1524699.89 | 1280573.28 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 777 | . | 777.
778. |  | д.Сергово, д.2 | 1979 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1244.6 | 570.8 | 570.8 | 32 | 1798300 | - | - | - | 1798300 |  |  |  | 490 | 1798300 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 778 | . | 778.
779. |  | с.Бронница, ул.Мелиораторов, д.5 | 1979 | - | панельные | 3 | 3 | 1406.4 | 1257.7 | 1257.7 | 67 | 779791.6 | - | - | - | 779791.6 | 728838.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 779 | . | 779.
780. |  | с.Бронница, ул.Молодежная, д.1 | 1979 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1298.4 | 1175.7 | 1175.7 | 52 | 773490.4 | - | - | - | 773490.4 | 722537.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 780 | . | 780.
781. |  | р.п.Пролетарий, ул.Восточная, д.20 | 1979 | - | панельные | 5 | 6 | 4696.9 | 3198.3 | 1398.3 | 177 | 2168354.52 | - | - | - | 2168354.52 |  |  |  | 1174 | 2168354.52 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 781 | . | 781.
782. |  | д.Савино, ул.Центральная, д.4 | 1979 | - | панельные | 5 | 4 | 3450 | 3355.2 | 3120.1 | 175 | 4733269.01 | - | - | - | 4733269.01 | 4489142.4 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 782 | . | 782.
783. |  | д.Борки, ул.Заверяжская, д.5 | 1978 | - | панельные | 5 | 5 | 6350.6 | 4782.2 | 4724.5 | 146 | 2218222.98 | - | - | - | 2218222.98 |  |  |  | 1201 | 2218222.98 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 783 | . | 783.
784. |  | р.п.Панковка, ул.Пионерская, д.6 | 1978 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1906.6 | 1754.6 | 1754.3 | 96 | 897632.28 | - | - |  | 897632.28 |  |  |  | 486 | 897632.28 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 784 | . | 784.
785. |  | р.п.Панковка, ул.Пионерская, д.9 | 1982 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2263 | 2040.7 | 2040.7 | 100 | 1262780.226 | - | - |  | 1262780.226 |  |  |  | 683.7 | 1262780.226 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 785 | . | 785.
786. |  | д.Савино, ул.Центральная, д.4 | 1979 | - | панельные | 5 | 4 | 3450 | 3355.2 | 3120.1 | 175 | 1534840.38 | - | - |  | 1534840.38 |  |  |  | 831 | 1534840.38 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 786 | . | 786.
787. |  | д.Село-Гора, д.4 | 1979 | - | кирпичные | 2 | 2 | 803.5 | 763.5 | 763.5 | 39 | 971511.48 | - | - |  | 971511.48 |  |  |  | 526 | 971511.48 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 787 | . | 787.
788. |  | с.Бронница, ул.Березки, д.44 | 1980 | - | кирпичные | 2 | 3 | 985.3 | 870.1 | 870.1 | 50 | 2972700 | - | - |  | 2972700 |  |  |  | 810 | 2972700 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 788 | . | 788.
789. |  | д.Сырково, ул.Советская, д.4 | 1980 | - | панельные | 2 | 3 | 792.7 | 573.3 | 573.3 | 59 | 923490 | - | - | - | 923490 |  |  |  | 500 | 923490 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 789 | . | 789.
790. |  | р.п.Панковка, ул.Советская, д.5 | 1980 | - | кирпичные | 3 | 5 | 2027.8 | 1802.9 | 1802.9 | 96 | 2556164.69 | - | - | - | 2556164.69 | 2312038.08 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 790 | . | 790.
791. |  | с.Бронница, ул.Бронницкая, д.156г | 1981 | - | кирпичные | 2 | 2 | 847.9 | 780.8 | 780.8 | 25 | 1050192.828 | - | - | - | 1050192.828 |  |  |  | 568.6 | 1050192.828 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 791 | . | 791.
792. |  | д.Сырково, ул.Лесная, д.3 | 1981 | - | панельные | 5 | 6 | 4724.8 | 3211.8 | 3211.8 | 259 | 3324564 | - | - | - | 3324564 |  |  |  | 1800 | 3324564 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 792 | . | 792.
793. |  | р.п.Панковка, ул.Дорожников, д.6 | 1981 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1169.3 | 1078.2 | 1078.2 | 59 | 927738.054 | - | - | - | 927738.054 |  |  |  | 502.3 | 927738.054 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 793 | . | 793.
794. |  | р.п.Панковка, ул.Октябрьская, д.6 | 1981 | - | кирпичные | 3 | 4 | 1931.4 | 1769.2 | 1769.2 | 88 | 816931.5 | - | - | - | 816931.5 | [7 empty] | 1050 | 816931.5 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 794 | . | 794.
795. |  | д.Гостцы, ул. Молодежная, д.5 | 1981 | - | кирпичные | 2 | 1 | 358.1 | 219.2 | 219.2 | 20 | 544859.1 | - | - | - | 544859.1 |  |  |  | 295 | 544859.1 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 795 | . | 795.
796. |  | д.Подберезье, ул.Рабочая, д.1 | 1981 | - | панельные | 5 | 4 | 3674.2 | 3344.6 | 3344.6 | 171 | 2329886.8 | - | - | - | 2329886.8 | 2278934 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 796 | . | 796.
797. |  | д.Болотная, д.19 | 1982 | - | кирпичные | 2 | 3 | 845 | 488.3 | 488.3 | 55 | 1200537 | - | - | - | 1200537 |  |  |  | 650 | 1200537 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 797 | . | 797.
798. |  | р.п.Панковка, ул.Строительная, д.8А | 1982 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1051.4 | 925.9 | 925.9 | 40 | 860692.68 | - | - | - | 860692.68 |  |  |  | 466 | 860692.68 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 798 | . | 798.
799. |  | д.Божонка, ул.Новая, д.1 | 1982 | - | панельные | 5 | 3 | 4534.4 | 3223.8 | 1913.2 | 138 | 1114138.96 | - | - | - | 1114138.96 | [7 empty] | 1432 | 1114138.96 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 799 | . | 799.
800. |  | д.Божонка, ул.Новая, д.1а | 1982 | - | панельные | 5 | 3 | 4559.8 | 3235.4 | 3235.4 | 155 | 2840929.13 | - | - | - | 2840929.13 | 2596802.52 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 800 | . | 800.
801. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.29 | 1982 | - | панельные | 3 | 2 | 944 | 854 | 854 | 42 | 1504700 | - | - | - | 1504700 |  |  |  | 410 | 1504700 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 801 | . | 801.
802. |  | с.Бронница, ул.Молодежная, д.7 | 1983 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1380.2 | 1287.1 | 1287.1 | 54 | 1012936 | - | - | - | 1012936 | 961983.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 802 | . | 802.
803. |  | с.Бронница, ул.Молодежная, д.6 | 1983 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1302.8 | 1180.1 | 1180.1 | 53 | 1113728.94 | - | - | - | 1113728.94 |  |  |  | 603 | 1113728.94 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 803 | . | 803.
804. |  | д.Сырково, ул.Лесная, д.4 | 1983 | - | панельные | 5 | 3 | 3188.9 | 1895 | 1985 | 169 | 1994738.4 | - | - | - | 1994738.4 |  |  |  | 1080 | 1994738.4 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 804 | . | 804.
805. |  | р.п.Панковка, ул.Советская, д.6 | 1983 | - | кирпичные | 3 | 5 | 2155.2 | 1958.8 | 1958.8 | 121 | 760888 | - | - | - | 760888 | 709935.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 805 | . | 805.
806. |  | д.Божонка, ул.Новая, д.9 | 1983 | - | панельные | 5 | 3 | 4556.4 | 3623.8 | 3240.1 | 155 | 1643812.2 | - | - | - | 1643812.2 |  |  |  | 890 | 1643812.2 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 806 | . | 806.
807. |  | п.Тёсовский, ул.Пионерская, д.13 | 1983 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1010.2 | 911.2 | 911.2 | 38 | 155498.07 | - | - | - | 155498.07 | 135038.84 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 807 | . | 807.
808. |  | д.Лесная, ул.60 лет СССР, д.8, корп.2 | 1984 | - | панельные | 3 | 2 | 1280.7 | 755.7 | 755.7 | 81 | 576052.8 | - | - | - | 576052.8 | 525100 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 808 | . | 808.
809. |  | р.п.Пролетарий, ул.Октябрьская, д.12 | 1984 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2753.8 | 1686.8 | 1686.8 | 130 | 663782.4 | - | - | - | 663782.4 | 663782.4 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 809 | . | 809.
810. |  | д.Новоселицы, ул.Армейская, д.100 | 1984 | - | панельные | 5 | 5 | 3953.4 | 3457.2 | 3457.2 | 174 | 1715844.42 | - | - | - | 1715844.42 |  |  |  | 929 | 1715844.42 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 810 | . | 810.
811. |  | р.п.Панковка, ул.Пионерская, д.3 | 1985 | - | кирпичные | 5 | 2 | 2301.7 | 1847 | 1812.7 | 112 | 127974.23 | - | - | - | 127974.23 | 107515 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 811 | . | 811.
812. |  | д.Божонка, ул.Новая, д.13 | 1985 | - | панельные | 5 | 2 | 3042.7 | 2168.2 | 2168.2 | 115 | 1110034.98 | - | - | - | 1110034.98 |  |  |  | 601 | 1110034.98 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 812 | . | 812.
813. |  | п.Тёсово-Нетыльский, пер.Советский, д.3 | 1987 | - | панельные | 3 | 2 | 902.7 | 850.1 | 850.1 | 33 | 1405610 | - | - | - | 1405610 |  |  |  | 383 | 1405610 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 813 | . | 813.
814. |  | п.Тёсовский, ул.Фрезерная, д.13 | 1987 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1421.3 | 1322.5 | 1322.5 | 44 | 564215.04 | - | - | - | 564215.04 | 564215.04 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 814 | . | 814.
815. |  | с.Бронница, ул.Мелиораторов, д.7 | 1988 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1404.4 | 1296.2 | 1296.2 | 70 | 1113728.94 | - | - | - | 1113728.94 |  |  |  | 603 | 1113728.94 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 815 | . | 815.
816. |  | с.Бронница, ул.Молодежная, д.2 | 1988 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1378.1 | 1274.6 | 1274.6 | 62 | 84236.58 | - | - | - | 84236.58 | [9 empty] | 69 | 84236.58 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 816 | . | 816.
817. |  | р.п.Панковка, ул.Индустриальная, д.2 корп.1 | 1988 | - | кирпичные | 5 | 12 | 10145.4 | 9190.8 | 9190.8 | 489 | 553859.15 | - | - | - | 553859.15 | 533399.92 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 817 | . | 817.
818. |  | р.п.Панковка, ул.Октябрьская, д.5 | 1988 | - | панельные | 5 | 5 | 6142.2 | 5422.8 | 5422.8 | 305 | 3764887.17 | - | - | - | 3764887.17 | [7 empty] | 4839 | 3764887.17 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 818 | . | 818.
819. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Пионерская, д.1 | 1988 | - | панельные | 3 | 2 | 895.4 | 8833.3 | 883.3 | 38 | 738792 | - | - | - | 738792 |  |  |  | 400 | 738792 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 819 | . | 819.
820. |  | с.Бронница, ул.Мелиораторов, д.8 | 1989 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1403.4 | 1299.9 | 714.4 | 64 | 1113728.94 | - | - | - | 1113728.94 |  |  |  | 603 | 1113728.94 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 820 | . | 820.
821. |  | с.Бронница, ул.Бронницкая, д.156 | 1990 | - | кирпичные | 2 | 3 | 859.4 | 498.7 | 498.7 | 49 | 2840580 | - | - | - | 2840580 |  |  |  | 774 | 2840580 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 821 | . | 821.
822. |  | п.Волховец, ул.Пионерская, д.17 | 1990 | - | панельные | 3 | 2 | 1320 | 858.2 | 858.2 | 44 | 602860.15 | - | - | - | 602860.15 | 358733.54 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 822 | . | 822.
823. |  | р.п.Пролетарий, ул.Северная, д.48 | 1991 | - | панельные | 3 | 2 | 1317.9 | 762.2 | 762.2 | 62 | 207432 | - | - | - | 207432 | 207432 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 823 | . | 823.
824. |  | д.Сырково, ул.Центральная, д.12 | 1999 | - | кирпичные | 2 | 1 | 391.3 | 292.5 | 292.5 | 8 | 1981800 | - | - | - | 1981800 |  |  |  | 540 | 1981800 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 824 | . | 824.
825. |  | 2: д. Новоселицы, ул.Армейская, д.30; 3: 1830; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 1175.8; 9: 656.4; 10: 519.4; 11: 51; 3: 1394600; 7: 1394600; 11: 380; 12: 1394600; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 825 | . | 825.
826. |  | р.п.Пролетарий, ул.Пролетарская, д.48 | 1931 | - | деревянные | 2 | 2 | 511.1 | 332.1 | 332.1 | 21 | 1265447.97 | - | - | - | 1265447.97 | 970368.56 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+хвс | 826 | . | 826.
827. |  | р.п.Панковка, ул.Заводская, д.15 | 1940 | - | кирпичные | 2 | 2 | 729.8 | 656.9 | 656.9 | 34 | 1245317.81 | - | - | - | 1245317.81 | 1001191.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 827 | . | 827.
828. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.10 | 1949 | - | кирпичные | 2 | 2 | 890.5 | 833.7 | 787.8 | 24 | 252591.2 | - | - | - | 252591.2 | 201638.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 828 | . | 828.
829. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.16 | 1950 | - | кирпичные | 2 | 2 | 584.4 | 528.2 | 528.2 | 15 | 351477.62 | - | - | - | 351477.62 | 201638.4 | [8 empty] | 81 | 98886.42 | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+фундамент | 829 | . | 829.
830. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Школьная, д.13 | 1950 | - | кирпичные | 2 | 2 | 538.5 | 508.5 | 508.5 | 33 | 315603.2 | - | - | - | 315603.2 | 264650.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 830 | . | 830.
831. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.14 | 1951 | - | кирпичные | 2 | 2 | 603.5 | 544.1 | 544.1 | 19 | 252591.2 | - | - | - | 252591.2 | 201638.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 831 | . | 831.
832. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Тесовская, д.1 | 1951 | - | кирпичные | 2 | 2 | 855 | 573.1 | 522.5 | 23 | 992533.25 | - | - | - | 992533.25 | 748406.64 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 832 | . | 832.
833. |  | п.Тёсовский, ул.Центральная, д.2 | 1951 | - | кирпичные | 2 | 2 | 878.6 | 849.9 | 849.9 | 28 | 2823532 | - | - | - | 2823532 | 100819.2 |  |  | 728 | 2671760 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 833 | . | 833.
834. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.21 | 1951 | - | кирпичные | 2 | 2 | 591.7 | 529.5 | 529.5 | 26 | 248918.4 | - | - | - | 248918.4 | 248918.4 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 834 | . | 834.
835. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.26 | 1951 | - | кирпичные | 2 | 2 | 617.1 | 542.6 | 542.6 | 27 | 597056.8 | - | - | - | 597056.8 | 546104 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 835 | . | 835.
836. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.11 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 2 | 783.9 | 716.9 | 716.9 | 19 | 336607.2 | - | - | - | 336607.2 | 285654.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 836 | . | 836.
837. |  | п.Тёсовский, ул.Поселковая, д.9 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 2 | 528.1 | 499.3 | 499.3 | 20 | 2286685.81 | - | - | - | 2286685.81 | 449779.2 |  |  | 434 | 1592780 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+крыша | 837 | . | 837.
838. |  | п.Тёсовский, ул.Центральная, д.8 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 2 | 528.6 | 499.8 | 499.8 | 29 | 1646569.2 | - | - | - | 1646569.2 | 138626.4 |  |  | 397 | 1456990 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 838 | . | 838.
839. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Школьная, д.12 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 487.1 | 455.3 | 455.3 | 21 | 664088.96 | - | - | - | 664088.96 | 613136.16 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 839 | . | 839.
840. |  | п.Тёсовский, ул.Поселковая, д.7 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 438 | 409.2 | 409.2 | 18 | 287157.54 | - | - | - | 287157.54 | 215745.51 | [10 empty] | - | - | 71412.03 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+хвс | 840 | . | 840.
841. |  | п.Тёсовский, ул.Театральная, д.6 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 852.4 | 823.7 | 823.7 | 15 | 5229750 | - | - | - | 5229750 |  |  |  | 1425 | 5229750 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 841 | . | 841.
842. |  | п.Тёсовский, ул.Центральная, д.10 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 553.6 | 494.8 | 494.8 | 25 | 1653909.2 | - | - | - | 1653909.2 | 138626.4 |  |  | 399 | 1464330 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 842 | . | 842.
843. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Техническая, д.9 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 1 | 551.4 | 495.6 | 495.6 | 14 | 210583.2 | - | - | - | 210583.2 | 159630.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 843 | . | 843.
844. |  | п.Тёсово-Нетыльский, Новый пер., д.2 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 2 | 902.2 | 832.5 | 832.5 | 25 | 252591.2 | - | - | - | 252591.2 | 201638.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 844 | . | 844.
845. |  | п.Тёсовский, ул.Центральная, д.5 | 1955 | - | деревянные | 2 | 2 | 873.6 | 844.8 | 844.8 | 30 | 151772 | - | - | - | 151772 | 100819.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 845 | . | 845.
846. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.1 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1443.1 | 1329.1 | 1329.1 | 41 | 1935555.89 | - | - | - | 1935555.89 | 1691429.28 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 846 | . | 846.
847. |  | п.Тёсовский, ул.Театральная, д.4 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 2 | 886 | 839.1 | 839.1 | 26 | 151772 | - | - | - | 151772 | 100819.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 847 | . | 847.
848. |  | п.Тёсовский, ул.Центральная, д.3 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1473.8 | 1380 | 1380 | 32 | 1583382.61 | - | - | - | 1583382.61 | 1288303.2 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 848 | . | 848.
849. |  | п.Тёсовский, ул.Центральная, д.9 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1433.3 | 1339.5 | 1339.5 | 34 | 580253.6 | - | - | - | 580253.6 | 529300.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 849 | . | 849.
850. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.2 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1481.6 | 1363 | 1363 | 39 | 1926473.81 | - | - | - | 1926473.81 | 1682347.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 850 | . | 850.
851. |  | д.Чечулино, ул.Воцкая, д.3 | 1975 | - | панельные | 5 | 4 | 3593.9 | 3324.9 | 3324.9 | 374 | 2728962.8 | - | - | - | 2728962.8 | 2678010 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 851 | . | 851.
852. |  | п.Тёсовский, ул.Центральная, д.9 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1433.3 | 1339.5 | 1339.5 | 34 | 4308580 | - | - | - | 4308580 |  |  |  | 1174 | 4308580 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 852 | . | 852.
853. |  | р.п.Пролетарий, ул.Пролетарская, д.13 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 371.3 | 254.2 | 254.2 | 18 | 172776 | - | - | - | 172776 | 121823.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 853 | . | 853.
854. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Техническая, д.4 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 721.7 | 624.6 | 624.6 | 23 | 1409250.61 | - | - | - | 1409250.61 | 1114171.2 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 854 | . | 854.
855. |  | п.Тёсовский, ул.Пионерская, д.9 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 431.3 | 320.1 | 320.1 | 9 | 1319802.4 | - | - | - | 1319802.4 | 50409.6 |  |  | 332 | 1218440 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 855 | . | 855.
856. |  | п.Тёсовский, ул.Пионерская, д.11 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 727.5 | 640.3 | 640.3 | 26 | 101362.4 | - | - | - | 101362.4 | 50409.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 856 | . | 856.
857. |  | р.п.Пролетарий, ул.Октябрьская, д.37 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 436.6 | 284.7 | 284.7 | 14 | 1102513.49 | - | - | - | 1102513.49 | 807434.08 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 857 | . | 857.
858. |  | р.п.Пролетарий, ул.Октябрьская, д.35 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 435.8 | 283.2 | 283.2 | 11 | 1107456.77 | - | - | - | 1107456.77 | 812377.36 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 858 | . | 858.
859. |  | р.п.Пролетарий, ул.Октябрьская, д.39 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 422.5 | 274.2 | 274.2 | 19 | 1083546.37 | - | - | - | 1083546.37 | 788466.96 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 859 | . | 859.
860. |  | д.Ермолино, д.25 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 442.3 | 396.6 | 396.6 | 32 | 1255140 | - | - | - | 1255140 |  |  |  | 342 | 1255140 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 860 | . | 860.
861. |  | р.п.Пролетарий, ул.Октябрьская, д.41 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 453.7 | 289.9 | 289.6 | 13 | 164374.4 | - | - | - | 164374.4 | 113421.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 861 | . | 861.
862. |  | п.Тёсовский, ул.Фрезерная, д.9 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 690.3 | 630.5 | 630.5 | 24 | 2166602 | - | - | - | 2166602 | 100819.2 |  |  | 549 | 2014830 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 862 | . | 862.
863. |  | р.п.Пролетарий, ул.Октябрьская, д.43 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 545.1 | 293.8 | 293.8 | 12 | 151772 | - | - | - | 151772 | 100819.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 863 | . | 863.
864. |  | д.Борки, ул.Парковая, д.3 | 1962 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1488.7 | 966.4 | 966.4 | 43 | 349209.6 | - | - | - | 349209.6 | 298256.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 864 | . | 864.
865. |  | д.Савино, ул.Центральная, д.1 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1260 | 859.4 | 859.4 | 70 | 1219043.02 | - | - | - | 1219043.02 | 974916.41 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 865 | . | 865.
866. |  | р.п.Панковка, ул.Дорожников, д.3 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 408.7 | 365.1 | 365.1 | 17 | 1191536.08 | - | - | - | 1191536.08 | 703282.86 | [10 empty] | - | - | 488253.22 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс+тс | 866 | . | 866.
867. |  | д.Подберезье, ул.Новая, д.2 | 1964 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1374 | 1275.5 | 1275.5 | 62 | 1076706.92 | - | - | - | 1076706.92 | 945180 | [8 empty] | 66 | 80574.12 | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент+хвс | 867 | . | 867.
868. |  | д.Сырково, пер.Технический, д.1 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 306.6 | 283.7 | 283.7 | 32 | 353410.4 | - | - | - | 353410.4 | 302457.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 868 | . | 868.
869. |  | д.Подберезье, ул.Новая, д.3 | 1965 | - | панельные | 5 | 3 | 2111 | 2062.9 | 1925 | 117 | 3853027.29 | - | - | - | 3853027.29 | 3557947.88 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 869 | . | 869.
870. |  | д.Подберезье, ул.Новая, д.1 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 674.3 | 627.5 | 627.5 | 35 | 1748803.17 | - | - | - | 1748803.17 | 1453723.76 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 870 | . | 870.
871. |  | д.Мясной Бор, ул.Центральная, д.4 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 2 | 663.6 | 616.8 | 616.8 | 27 | 1711646.21 | - | - | - | 1711646.21 | 1416566.8 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 871 | . | 871.
872. |  | д.Мясной Бор, ул.Центральная, д.8 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 2 | 661.8 | 615.2 | 615.2 | 42 | 1797204.61 | - | - | - | 1797204.61 | 1502125.2 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 872 | . | 872.
873. |  | д.Мясной Бор, ул.Центральная, д.6 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 2 | 668 | 621.8 | 621.8 | 33 | 662169.2 | - | - | - | 662169.2 | 611216.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 873 | . | 873.
874. |  | д.Борки, ул.Заверяжская, д.3 | 1969 | - | панельные | 5 | 3 | 2764 | 2080.8 | 1987.9 | 101 | 3781343.81 | - | - | - | 3781343.81 | 3486264.4 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 874 | . | 874.
875. |  | д.Сырково, пер.Технический, д.5 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 1 | 322.1 | 204.9 | 204.9 | 29 | 460366.61 | - | - | - | 460366.61 | 216240 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 875 | . | 875.
876. |  | р.п.Панковка, ул.Строительная, д.5 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 2 | 571.1 | 521.8 | 521.8 | 33 | 449372.17 | - | - | - | 449372.17 | 205245.56 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 876 | . | 876.
877. |  | р.п.Пролетарий, ул.Ленина, д.8 | 1969 | - | панельные | 5 | 3 | 3038.7 | 1345.7 | 1345.7 | 89 | 2549028.77 | - | - | - | 2549028.77 | 2304902.16 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 877 | . | 877.
878. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Пионерская, д.6 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 3 | 958.7 | 884.6 | 884.6 | 42 | 1571407.73 | - | - | - | 1571407.73 | 1327281.12 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 878 | . | 878.
879. |  | ж/д ст.Подберезье, д.2 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 2 | 514.3 | 290.6 | 290.6 | 27 | 33189.12 | - | - | - | 33189.12 | 33189.12 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 879 | . | 879.
880. |  | р.п.Панковка, ул.Заводская, д.84 | 1970 | - | панельные | 5 | 2 | 1828.7 | 1658.8 | 1658.8 | 14 | 1480225.95 | - | - | - | 1480225.95 | 1185146.54 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 880 | . | 880.
881. |  | р.п.Пролетарий, ул.Ленина, д.6 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4527.9 | 3024.4 | 3024.4 | 184 | 6277080.29 | - | - | - | 6277080.29 | 5982000.88 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 881 | . | 881.
882. |  | д.Волотово, ул.Дорожная, д.17 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 1 | 675.4 | 398.4 | 398.4 | 24 | 291397.03 | - | - | - | 291397.03 | 270937.8 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 882 | . | 882.
883. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.1а | 1970 | - | кирпичные | 2 | 3 | 998.4 | 923.2 | 923.2 | 27 | 597056.8 | - | - | - | 597056.8 | 546104 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 883 | . | 883.
884. |  | д.Болотная, д.32 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 715 | 462.2 | 462.2 | 50 | 487836 | - | - | - | 487836 | 436883.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 884 | . | 884.
885. |  | р.п.Панковка, ул.Строительная, д.7 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 556.5 | 509.8 | 509.8 | 25 | 244189.6 | - | - | - | 244189.6 | 193236.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 885 | . | 885.
886. |  | д.Новоселицы, ул.Армейская, д.86 | 1971 | - | панельные | 5 | 2 | 1735.9 | 1625.8 | 1625.8 | 88 | 437426.4 | - | - | - | 437426.4 | 386473.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 886 | . | 886.
887. |  | п.Тёсово-Нетыльский, Новый пер., д.4 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 968.6 | 894.5 | 894.5 | 30 | 597056.8 | - | - | - | 597056.8 | 546104 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 887 | . | 887.
888. |  | д.Сырково, ул.Советская, д.1 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 511.9 | 297.4 | 297.4 | 30 | 1096485.81 | - | - | - | 1096485.81 | 801406.4 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 888 | . | 888.
889. |  | р.п.Панковка, ул.Дорожников, д.4 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 570.3 | 526.3 | 526.3 | 22 | 256632.6 | - | - | - | 256632.6 | [5 empty] | 301 | 256632.6 |  |  |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | подвал | 889 | . | 889.
890. |  | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.2в | 1973 | - | кирпичные | 2 | 3 | 987 | 911.8 | 911.8 | 39 | 1590436.85 | - | - | - | 1590436.85 | 1346310.24 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 890 | . | 890.
891. |  | п.Тёсово-Нетыльский, пер.Технический,д.6 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 964.1 | 888.9 | 888.9 | 30 | 1130848.48 | - | - | - | 1130848.48 | 1079895.68 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 891 | . | 891.
892. |  | р.п.Панковка, ул.Советская, д.3 | 1973 | - | панельные | 5 | 4 | 3746.6 | 3438.9 | 3438.9 | 192 | 823900 | - | - | - | 823900 | 772947.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 892 | . | 892.
893. |  | д.Ермолино, д.21 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1389.3 | 721.9 | 721.9 | 16 | 853834.27 | - | - | - | 853834.27 | 833375.04 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+во | 893 | . | 893.
894. |  | п.Тёсовский, ул.Поселковая, д.15 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1010.11 | 910.8 | 910.8 | 36 | 2759840 | - | - | - | 2759840 |  |  |  | 752 | 2759840 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 894 | . | 894.
895. |  | д.Чечулино, ул.Воцкая, д.1 | 1974 | - | панельные | 5 | 4 | 3616.1 | 3344.9 | 3344.9 | 368 | 993719.09 | - | - | - | 993719.09 | 749592.48 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 895 | . | 895.
896. |  | д.Чечулино, ул.Воцкая, д.2 | 1974 | - | панельные | 5 | 4 | 3634.7 | 3363.9 | 3363.9 | 386 | 993719.09 | - | - | - | 993719.09 | 749592.48 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 896 | . | 896.
897. |  | д.Борки, ул.Заверяжская, д.4 | 1975 | - | панельные | 5 | 4 | 4534.6 | 3398.4 | 3398.4 | 186 | 1577320.92 | - | - | - | 1577320.92 |  |  |  | 854 | 1577320.92 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 897 | . | 897.
898. |  | д.Сырково, ул.Центральная, д.20 | 1975 | - | панельные | 2 | 2 | 547.5 | 378 | 378 | 26 | 437426.4 | - | - | - | 437426.4 | 386473.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 898 | . | 898.
899. |  | д.Новоселицы, ул.Армейская, д.88 | 1975 | - | панельные | 5 | 3 | 2413.8 | 2071.2 | 2071.2 | 110 | 1690218.27 | - | - | - | 1690218.27 | 1395138.86 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 899 | . | 899.
900. |  | р.п.Панковка, ул.Дорожников, д.5 | 1976 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1206.9 | 1100.2 | 1100.2 | 56 | 287247.8 | - | - | - | 287247.8 | 236295 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 900 | . | 900.
901. |  | п.Волховец, ул.Пионерская, д.12 | 1976 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1117.2 | 728.1 | 690.6 | 49 | 656573.88 | - | - | - | 656573.88 | 656573.88 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | гс | 901 | . | 901.
902. |  | д.Чечулино, ул.Воцкая, д.4 | 1976 | - | панельные | 5 | 4 | 3876 | 3376.7 | 3376.7 | 398 | 993719.09 | - | - | - | 993719.09 | 749592.48 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 902 | . | 902.
903. |  | р.п.Панковка, ул.Заводская, д.91 | 1978 | - | панельные | 5 | 5 | 3996.4 | 3502.9 | 3502.9 | 162 | 1756477.98 | - | - | - | 1756477.98 |  |  |  | 951 | 1756477.98 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 903 | . | 903.
904. |  | р.п.Панковка, ул.Заводская, д.92 | 1980 | - | панельные | 5 | 5 | 4068.2 | 3516.2 | 3516.2 | 164 | 1756477.98 | - | - | - | 1756477.98 |  |  |  | 951 | 1756477.98 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 904 | . | 904.
905. |  | д.Лесная, ул.60 лет СССР, д.4 | 1982 | - | кирпичные | 2 | 2 | 623.7 | 569.7 | 569.7 | 28 | 152116.8 | - | - | - | 152116.8 | 152116.8 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 905 | . | 905.
906. |  | д.Борки, ул.Парковая, д.7 | 1984 | - | панельные | 3 | 2 | 1203.6 | 834.4 | 834.4 | 37 | 1286403.41 | - | - | - | 1286403.41 | 1042276.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 906 | . | 906.
907. |  | д.Григорово, ул.Центральная, д.13 | 1982 | - | панельные | 5 | 4 | 4277 | 2560.5 | 2560.5 | 231 | 933636 | - | - | - | 933636 | [7 empty] | 1200 | 933636 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | фасад | 907 | . | 907.
908. |  | д.Ермолино, д.19 | 1981 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1551.8 | 851.3 | 851.3 | 49 | 277796 | - | - | - | 277796 | 226843.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 908 | . | 908.
909. |  | д.Ермолино, д.27 | 1981 | - | панельные | 2 | 2 | 986.7 | 554 | 554 | 6 | 271494.8 | - | - | - | 271494.8 | 220542 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 909 | . | 909.
910. |  | д.Ермолино, д.57 | 1979 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1786.1 | 1202.5 | 1202.5 | 73 | 921643.02 | - | - | - | 921643.02 |  |  |  | 499 | 921643.02 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 910 | . | 910.
911. |  | д.Ермолино, д.59 | 1981 | - | панельные | 2 | 2 | 550.2 | 307.4 | 307.4 | 5 | 990154.61 | - | - | - | 990154.61 | 746028 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 911 | . | 911.
912. |  | р.п.Панковка, ул.Заводская, д.89 | 1977 | - | панельные | 5 | 3 | 2585.1 | 2096.6 | 2096.6 | 96 | 597404.16 | - | - | - | 597404.16 | 597404.16 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во | 912 | . | 912.
913. |  | с.Бронница, ул.Мелиораторов, д.6 | 1982 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1404.9 | 1260.5 | 1260.5 | 73 | 332406.4 | - | - | - | 332406.4 | 281453.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 913 | . | 913.
914. |  | д.Григорово, ул.Центральная, д.1 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1259.6 | 826.8 | 826.8 | 51 | 339805.78 | - | - | - | 339805.78 | 339805.78 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | гс | 914 | . | 914.
915. |  | д.Григорово, ул.Центральная, д.12 | 1984 | - | панельные | 3 | 2 | 1279.4 | 753.2 | 753.2 | 72 | 172842.6 | - | - | - | 172842.6 | 172842.6 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | гс | 915 | . | 915.
916. |  | д.Ермолино, д.17 | 1983 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1536.6 | 836.1 | 836.1 | 43 | 277796 | - | - | - | 277796 | 226843.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 916 | . | 916.
917. |  | д.Ермолино, д.57а | 1981 | - | панельные | 3 | 2 | 1341.9 | 860.8 | 860.8 | 60 | 1288565.81 | - | - | - | 1288565.81 | 1044439.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 917 | . | 917.
918. |  | д.Ермолино, д.61а | 1989 | - | панельные | 3 | 3 | 1962.9 | 1295.4 | 1295.4 | 73 | 1808807.04 | - | - | - | 1808807.04 | 1808807.04 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во | 918 | . | 918.
919. |  | д.Захарьино, ул.Рахманинова, д.14 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 739.8 | 693 | 693 | 42 | 315603.2 | - | - | - | 315603.2 | 264650.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 919 | . | 919.
920. |  | д.Лесная, пл.Мира, д.4 | 1986 | - | кирпичные | 4 | 1 | 909.2 | 790 | 790 | 49 | 1578100 | - | - | - | 1578100 |  |  |  | 430 | 1578100 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 920 | . | 920.
921. |  | д.Лесная, пл.Мира, д.6 | 1985 | - | кирпичные | 4 | 1 | 897.1 | 777.9 | 777.9 | 52 | 849598.61 | - | - | - | 849598.61 | 605472 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | тс | 921 | . | 921.
922. |  | д.Лесная, ул.60 лет СССР, д.4, корп.2 | 1984 | - | панельные | 3 | 2 | 1441.6 | 1289.2 | 1289.2 | 73 | 1128504.78 | - | - | - | 1128504.78 |  |  |  | 611 | 1128504.78 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 922 | . | 922.
923. |  | д.Новая Мельница, д.100а, корп.1 | 1986 | - | панельные | 5 | 4 | 5930.4 | 4083.4 | 4055.5 | 174 | 180681.36 | - | - | - | 180681.36 | [9 empty] | 148 | 180681.36 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | фундамент | 923 | . | 923.
924. |  | р.п.Панковка, ул.Заводская, д.100 | 1987 | - | панельные | 5 | 4 | 4828 | 4036.6 | 4036.3 | 200 | 2528597.5 | - | - | - | 2528597.5 | [7 empty] | 3250 | 2528597.5 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | фасад | 924 | . | 924.
925. |  | р.п.Панковка, ул.Индустриальная, д.3 | 1982 | - | панельные | 5 | 5 | 3956.4 | 3462.9 | 3462.9 | 189 | 837573.23 | - | - | - | 837573.23 | 817114 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | эс | 925 | . | 925.
926. |  | д.Борки, пер.Борковский, д.1 | 1989 | - | панельные | 5 | 4 | 5780 | 4363.8 | 4363.8 | 211 | 2475056.61 | - | - | - | 2475056.61 | 2230930 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | гвс | 926 | . | 926.
927. |  | д.Борки, ул.Школьная, д.1 | 1984 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1493.1 | 1023.1 | 1023.1 | 53 | 550386.24 | - | - | - | 550386.24 | 550386.24 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во | 927 | . | 927.
928. |  | д.Ермолино, д.25а | 1982 | - | панельные | 2 | 2 | 992.7 | 551.6 | 551.6 | 7 | 271494.8 | - | - | - | 271494.8 | 220542 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 928 | . | 928.
929. |  | д.Лесная, ул.60 лет СССР, д.12 | 1984 | - | кирпичные | 3 | 3 | 3246 | 3017.2 | 3017.2 | 194 | 1382606.4 | - | - | - | 1382606.4 | 1331653.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 929 | . | 929.
930. |  | д.Лесная, ул.60 лет СССР, д.6, корп. 2 | 1984 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1431.3 | 1278.9 | 1278.9 | 66 | 1128504.78 | - | - | - | 1128504.78 |  |  |  | 611 | 1128504.78 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 930 | . | 930.
931. |  | д.Лесная, ул.60 лет СССР, д.8 | 1982 | - | кирпичные | 2 | 2 | 623.5 | 566.9 | 566.9 | 31 | 237639.53 | - | - | - | 237639.53 | 217180.3 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | эс | 931 | . | 931.
932. |  | д.Новая Мельница, д.102а | 1983 | - | кирпичные | 5 | 8 | 6510.3 | 3978.3 | 3978.3 | 339 | 6508599.41 | - | - | - | 6508599.41 | 6264472.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | тс | 932 | . | 932.
933. |  | д.Подберезье, ул.Новая, д.4 | 1974 | - | панельные | 5 | 4 | 3637.9 | 3367.9 | 3367.9 | 174 | 2745628 | - | - | - | 2745628 | 2745628 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 933 | . | 933.
934. |  | д.Чечулино, ул.Воцкая, д.13 | 1984 | - | панельные | 5 | 3 | 3542.7 | 3157 | 3157 | 364 | 1593943.74 | - | - | - | 1593943.74 |  |  |  | 863 | 1593943.74 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 934 | . | 934.
935. |  | 2: д.Чечулино, ул.Воцкая, д.14; 3: 1983; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 3; 8: 3523.6; 9: 3139.5; 10: 3139.5; 11: 318; 3: 1593943.74; 7: 1593943.74; 11: 863; 12: 1593943.74; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 935 | . | 935.
936. |  | 2: д.Слутка, д.38; 3: 1965; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 403.2; 9: 363.6; 10: 363.6; 11: 31; 3: 561259.68; 7: 561259.68; 8: 540800.45; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 936 | . | 936.
937. |  | 2: р.п.Панковка, ул.Октябрьская, д.4; 3: 1978; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3653.4; 9: 1769.2; 10: 1769.2; 11: 95; 3: 2940953.4; 7: 2940953.4; 15: 3780; 16: 2940953.4; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | фасад | 937 | . | 937.
938. |  | 2: д.Лесная, ул.60 лет СССР, д.14; 3: 1985; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 3161.5; 9: 2970.7; 10: 2970.7; 11: 168; 3: 2355604.008; 7: 2355604.008; 15: 1498.8; 16: 2355604.008; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | фасад | 938 | . | 938.
|  | Окуловский муниципальный район | [5 empty] | 165681.34 | 112510.28 | 102383.11 | 6662 | 101805225.1244 |  |  |  | 101805225.1244 | 20387703.72 |  |  | 26473.9 | 73482193.844 |  |  |  |  | 2796.22 | 3413681.3004 |  |  | 4521646.26
|  | 2020 год | [5 empty] | 3878.6 | 2524.41 | 2307.51 | 183 | 6556747.71 |  |  |  | 6556747.71 | 1067429.16 |  |  | 2014.5 | 5224732.71 | [8 empty] | 264585.84
939. | 2294 | 2: г.Окуловка, ул.1-я Железнодорожная, д.5; 3: 1853; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 2; 8: 507.2; 9: 223.3; 10: 223.3; 11: 17; 3: 1853350; 7: 1853350; 11: 505; 12: 1853350; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 939 | . | 939.
940. | 2295 | 2: г.Окуловка, ул.2-я Железнодорожная, д.6; 3: 1854; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 3; 8: 451.2; 9: 433.6; 10: 323.5; 11: 27; 3: 1174400; 7: 1174400; 11: 320; 12: 1174400; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 940 | . | 940.
941. | 2450 | 2: г.Окуловка, ул.Новгородская, д.3; 3: 1917; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 2; 8: 433; 9: 382.8; 10: 276; 11: 28; 3: 313559.23; 7: 313559.23; 8: 293100; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | РО | эс | 941 | . | 941.
942. | 2476 | 2: г.Окуловка, ул.Парфенова, д.6; 3: 1990; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 1766.4; 9: 1005.4; 10: 1005.4; 11: 61; 3: 2196982.71; 7: 2196982.71; 11: 1189.5; 12: 2196982.71; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 942 | . | 942.
943 | 2526 | 2: г.Окуловка, ул.Уральская, д.27; 3: 1980; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 720.8; 9: 479.31; 10: 479.31; 11: 50; 3: 1018455.77; 7: 1018455.77; 8: 774329.16; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 943 |  | 943
|  | 2021 год | [5 empty] | 21495.68 | 15691 | 13951.6 | 947 | 11043105.078 |  |  |  | 11043105.078 | 2889740 |  |  | 2806.5 | 7298617.174 |  |  |  |  | 416.7 | 508715.694 |  |  | 346032.21
944. |  | 2: г.Окуловка, ул.Парфенова, д.14; 3: 1990; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 2; 8: 1737; 9: 1553; 10: 864.3; 11: 70; 3: 1189455.12; 7: 1189455.12; 11: 644; 12: 1189455.12; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 944 | . | 944.
945. |  | 2: г.Окуловка, ул.Чайковского, д.1; 3: 1978; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 2; 8: 3166.38; 9: 2268; 10: 2268; 11: 205; 3: 424472.8; 7: 424472.8; 8: 373520; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2021 | РО | хвс | 945 | . | 945.
946. |  | 2: р.п.Угловка, ул.Центральная, д.7; 3: 1963; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 2; 8: 1293.7; 9: 1185.3; 10: 761; 11: 45; 3: 1644160; 7: 1644160; 11: 448; 12: 1644160; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 946 | . | 946.
947. |  | 2: г.Окуловка, ул.2-я Железнодорожная, д.4; 3: 1854; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 2; 8: 394; 9: 231.3; 10: 231.3; 11: 15; 3: 998974; 7: 998974; 11: 272.2; 12: 998974; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 947 | . | 947.
948. |  | 2: г.Окуловка, ул.Белинского, д.10; 3: 1983; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 574.4; 9: 324.5; 10: 324.5; 11: 28; 3: 92660.238; 7: 92660.238; 17: 75.9; 18: 92660.238; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | фундамент | 948 | . | 948.
949. |  | 2: г.Окуловка, ул.Глинки, д.4; 3: 1993; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3133.7; 9: 1873.9; 10: 1873.9; 11: 114; 3: 421252.8; 7: 421252.8; 8: 370300; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2021 | РО | хвс | 949 | . | 949.
950. |  | 2: г.Окуловка, ул.Грибоедова, д.28; 3: 1981; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 583.5; 9: 338.4; 10: 338.4; 11: 26; 3: 87899.04; 7: 87899.04; 17: 72; 18: 87899.04; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | фундамент | 950 | . | 950.
951. |  | г.Окуловка, ул.Кирова, д.13 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1768.6 | 1768.6 | 1200 | 75 | 936418.86 | - | - | - | 936418.86 |  |  |  | 507 | 936418.86 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 951 | . | 951.
952. |  | г.Окуловка, ул.Крупской, д.7 | 1986 | - | кирпичные | 2 | 3 | 288.2 | 179.2 | 179.2 | 14 | 535820 | - | - | - | 535820 |  |  |  | 146 | 535820 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 952 | . | 952.
953. |  | г.Окуловка, ул.Ломоносова, д.4 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1769.9 | 1738 | 1680.2 | 68 | 914809.194 | - | - | - | 914809.194 |  |  |  | 495.3 | 914809.194 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 953 | . | 953.
954. |  | г.Окуловка, ул.Миклухо-Маклая, д.9 | 1984 | - | деревянные | 2 | 1 | 380.4 | 170.8 | 170.8 | 18 | 82039.104 | - | - | - | 82039.104 | [9 empty] | 67.2 | 82039.104 | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | фундамент | 954 | . | 954.
955. |  | г.Окуловка, ул.Миклухо-Маклая, д.39 | 1974 | - | деревянные | 2 | 1 | 168 | 121.8 | 121.8 | 10 | 82039.104 | - | - | - | 82039.104 | [9 empty] | 67.2 | 82039.104 | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | фундамент | 955 | . | 955.
956. |  | г.Окуловка, ул.Николая Николаева, д.10 | 1962 | - | деревянные | 2 | 1 | 253.7 | 173.3 | 173.3 | 13 | 1078980 | - | - | - | 1078980 |  |  |  | 294 | 1078980 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 956 | . | 956.
957. |  | г.Окуловка, ул.Николая Николаева, д.42 | 1985 | - | панельные | 5 | 4 | 2664 | 1506.9 | 1506.9 | 100 | 2390046.61 | - | - | - | 2390046.61 | 2145920 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | ссРО | тс | 957 | . | 957.
958. |  | г.Окуловка, ул.Николая Николаева, д.55, корп.3 | 1983 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3320.2 | 2258 | 2258 | 146 | 164078.208 | - | - | - | 164078.208 | [9 empty] | 134.4 | 164078.208 | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | фундамент | 958 | . | 958.
|  | 2022 год | [5 empty] | 140307.06 | 94294.87 | 86124 | 5532 | 84205372.3364 |  |  |  | 84205372.3364 | 16430534.56 |  |  | 21652.9 | 60958843.96 |  |  |  |  | 2379.52 | 2904965.6064 |  |  | 3911028.21
959. |  | г.Окуловка, ул.Новгородская, д.39 | 1977 | - | кирпичные | 2 | 2 | 772.96 | 443.2 | 443.2 | 33 | 1277371.368 | - | - | - | 1277371.368 |  |  |  | 691.6 | 1277371.368 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 959 | . | 959.
960. |  | г.Окуловка, ул.Новгородская, д.44 | 1980 | - | кирпичные | 2 | 2 | 764.9 | 327.8 | 327.8 | 30 | 118159.23 | - | - | - | 118159.23 | 97700 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 960 | . | 960.
961. |  | г.Окуловка, ул.Островского, д.34 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 2 | 438.6 | 298.2 | 298.2 | 30 | 650136.96 | - | - | - | 650136.96 |  |  |  | 352 | 650136.96 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 961 | . | 961.
962. |  | г.Окуловка, ул.Островского, д.42, корп.2 | 1977 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3146.4 | 2139.1 | 2139.1 | 133 | 582252.8 | - | - | - | 582252.8 | 531300 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 962 | . | 962.
963. |  | г.Окуловка, ул.Островского, д.44 | 1978 | - | панельные | 5 | 4 | 3347.5 | 2286 | 2286 | 131 | 160171.584 | - | - | - | 160171.584 | [9 empty] | 131.2 | 160171.584 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 963 | . | 963.
964. |  | г.Окуловка, ул.Островского, д.48 | 1984 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2818.5 | 1718.1 | 1718.1 | 108 | 2390046.61 | - | - | - | 2390046.61 | 2145920 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 964 | . | 964.
965. |  | г.Окуловка, ул.Островского, д.57 | 1985 | - | кирпичные | 5 | 8 | 5503.8 | 3163.5 | 3163.5 | 248 | 3121396.2 | - | - | - | 3121396.2 |  |  |  | 1690 | 3121396.2 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 965 | . | 965.
966. |  | г.Окуловка, ул.Парфенова, д.22 | 1989 | - | кирпичные | 3 | 1 | 602.9 | 387.1 | 387.1 | 28 | 737670 | - | - | - | 737670 |  |  |  | 201 | 737670 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 966 | . | 966.
967. |  | г.Окуловка, ул.Правды, д.1 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 475.1 | 293.8 | 293.8 | 20 | 1776280 | - | - | - | 1776280 |  |  |  | 484 | 1776280 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 967 | . | 967.
968. |  | г.Окуловка, ул.Правды, д.2 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 1 | 362.3 | 250.3 | 210.1 | 19 | 954200 | - | - | - | 954200 |  |  |  | 260 | 954200 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 968 | . | 968.
969. |  | г.Окуловка, ул.Правды, д.3 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 455.9 | 289.8 | 289.8 | 18 | 1776280 | - | - | - | 1776280 |  |  |  | 484 | 1776280 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 969 | . | 969.
970. |  | г.Окуловка, ул.Правды, д.8 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 1 | 323.9 | 209.8 | 209.8 | 15 | 2400180 | - | - | - | 2400180 |  |  |  | 654 | 2400180 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 970 | . | 970.
971. |  | г.Окуловка, ул.Стрельцова, д.18 | 1988 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1305.7 | 708.4 | 708.4 | 61 | 1152515.52 | - | - | - | 1152515.52 |  |  |  | 624 | 1152515.52 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 971 | . | 971.
972. |  | г.Окуловка, ул.Стрельцова, д.7 | 1983 | - | кирпичные | 5 | 8 | 5472.7 | 5398.3 | 3222.4 | 212 | 284695.224 | - | - | - | 284695.224 | [9 empty] | 233.2 | 284695.224 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | фундамент | 972 | . | 972.
973. |  | г.Окуловка, ул.Трычкова, д.11а | 1983 | - | кирпичные | 2 | 2 | 582.1 | 331.2 | 331.2 | 24 | 163008.8 | - | - | - | 163008.8 | 112056 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 973 | . | 973.
974. |  | г.Окуловка, ул.Уральская, д.25 | 1983 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1200.11 | 720.8 | 720.8 | 50 | 103525.536 | - | - | - | 103525.536 | [9 empty] | 84.8 | 103525.536 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 974 | . | 974.
975. |  | д.Озерки, д.7 | 1982 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1213.9 | 752.1 | 752.1 | 55 | 1088425.314 | - | - | - | 1088425.314 |  |  |  | 589.3 | 1088425.314 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 975 | . | 975.
976. |  | д.Озерки, д.9 | 1989 | - | панельные | 3 | 2 | 1490.3 | 633.5 | 633.5 | 46 | 1088425.314 | - | - | - | 1088425.314 |  |  |  | 589.3 | 1088425.314 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 976 | . | 976.
977. |  | п.Боровёнка, ул.Красная Горка, д.58 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 1 | 341.7 | 312 | 190 | 17 | 1300648 | - | - | - | 1300648 |  |  |  | 354.4 | 1300648 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 977 | . | 977.
978. |  | р.п.Кулотино, ул.Карла Маркса, д.29 | 1979 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3374.8 | 173 | 1773 | 106 | 167252.34 | - | - | - | 167252.34 | [9 empty] | 137 | 167252.34 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | фундамент | 978 | . | 978.
979. |  | р.п.Кулотино, ул.Ленина, д.3 | 1965 | - | деревянные | 2 | 1 | 462.7 | 257.7 | 257.7 | 26 | 803730 | - | - | - | 803730 |  |  |  | 219 | 803730 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 979 | . | 979.
980. |  | р.п.Кулотино,проспект Коммунаров, д.4 | 1982 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1489 | 1299 | 755.8 | 48 | 497836.8 | - | - | - | 497836.8 | 497836.8 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 980 | . | 980.
981. |  | р.п. Кулотино, ул.Набережная, д.3 | 1958 | - | деревянные | 2 | 1 | 443.9 | 263.6 | 257.4 | 15 | 763360 | - | - | - | 763360 |  |  |  | 208 | 763360 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 981 | . | 981.
982. |  | р.п.Кулотино, ул.Набережная, д.7 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 453.8 | 284.4 | 263.3 | 22 | 127929.23 | - | - | - | 127929.23 | 107470 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 982 | . | 982.
983. |  | р.п.Кулотино, ул.Набережная, д.11 | 1966 | - | деревянные | 2 | 2 | 459.7 | 293.5 | 293.5 | 23 | 990900 | - | - | - | 990900 |  |  |  | 270 | 990900 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 983 | . | 983.
984. |  | д.Полищи, ул.Молодежная, д.1 | 1980 | - | кирпичные | 3 | 2 | 855.7 | 501.2 | 501.2 | 45 | 1045950 | - | - | - | 1045950 |  |  |  | 285 | 1045950 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 984 | . | 984.
985. |  | д.Полищи, ул.Молодежная, д.2 | 1980 | - | кирпичные | 3 | 2 | 855.7 | 501.2 | 501.2 | 37 | 1045950 | - | - | - | 1045950 |  |  |  | 285 | 1045950 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 985 | . | 985.
986. |  | р.п.Угловка, ул.Заводская, д.59 | 1979 | - | деревянные | 2 | 1 | 473.5 | 322 | 322 | 20 | 36091.23 | - | - | - | 36091.23 | 15632 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 986 | . | 986.
987. |  | р.п.Угловка,ул.Советская, д.10 | 1984 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3653.1 | 3540.9 | 2101.2 | 145 | 227560.848 | - | - | - | 227560.848 | [9 empty] | 186.4 | 227560.848 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 987 | . | 987.
988. |  | р.п.Угловка, ул.Советская, д.17 | 1982 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2748.1 | 2748.1 | 1676.2 | 108 | 63482.64 | - | - | - | 63482.64 | [9 empty] | 52 | 63482.64 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 988 | . | 988.
989. |  | р.п.Угловка,ул.Е.Стасовой, д.5 | 1932 | - | деревянные | 2 | 1 | 211.4 | 139.8 | 139.8 | 11 | 108389.23 | - | - | - | 108389.23 | 87930 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 989 | . | 989.
990. |  | р.п.Угловка, ул.Ленинградская, д.17 | 1978 | - | кирпичные | 2 | 1 | 380 | 220.4 | 61.1 | 2 | 98619.23 | - | - | - | 98619.23 | 78160 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 990 | . | 990.
991. |  | р.п.Угловка, ул.Центральная, д.2 | 1993 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1756 | 1034.5 | 995.6 | 72 | 2389170 | - | - | - | 2389170 |  |  |  | 651 | 2389170 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 991 | . | 991.
992. |  | р.п.Угловка, ул.Центральная, д.9а | 1978 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1169.2 | 750.6 | 750.6 | 37 | 113292.096 | - | - | - | 113292.096 | [9 empty] | 92.8 | 113292.096 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 992 | . | 992.
993. |  | р.п.Угловка, ул.Центральная, д.14а | 1981 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2892.3 | 1745.9 | 1745.9 | 107 | 173844.768 | - | - | - | 173844.768 | [9 empty] | 142.4 | 173844.768 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 993 | . | 993.
994. |  | р.п.Угловка, ул.Центральная, д.19 | 1977 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3421.38 | 3130 | 2113.4 | 119 | 1516052.8 | - | - | - | 1516052.8 | 1465100 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 994 | . | 994.
995. |  | г.Окуловка, пер.Парковый, д.3 | 1986 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1293.9 | 750.4 | 750.4 | 60 | 244152.8 | - | - | - | 244152.8 | 193200 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 995 | . | 995.
996. |  | г.Окуловка, ул.2-я Железнодорожная, д.5 | 1967 | - | деревянные | 2 | 2 | 407.45 | 271.4 | 271.4 | 23 | 139502.8 | - | - | - | 139502.8 | 88550 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 996 | . | 996.
997. |  | г.Окуловка, ул.2-я Красноармейская, д.41 | 1963 | - | деревянные | 1 | 2 | 321.42 | 216 | 216 | 12 | 147469.23 | - | - | - | 147469.23 | 127010 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 997 | . | 997.
998. |  | г.Окуловка, ул.Грибоедова, д.34 | 1976 | - | кирпичные | 2 | 2 | 577.1 | 334.7 | 334.7 | 23 | 527441.84 | - | - | - | 527441.84 | 262856 | [10 empty] | - | - | 264585.84 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+эс | 998 | . | 998.
999. |  | г.Окуловка, ул.Зорге, д.28 | 1960 | - | деревянные | 2 | 1 | 253 | 172.7 | 127.7 | 15 | 82039.104 | - | - | - | 82039.104 | [9 empty] | 67.2 | 82039.104 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 999 | . | 999.
1000. |  | г.Окуловка, ул.Зорге, д.29 | 1961 | - | деревянные | 2 | 1 | 248.9 | 173.1 | 173.1 | 15 | 858780 | - | - | - | 858780 |  |  |  | 234 | 858780 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1000 | . | 1000.
1001. |  | г.Окуловка, ул.Карла Маркса, д.40 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1135.29 | 688.4 | 633.7 | 39 | 539093.65 | - | - | - | 539093.65 | 294967.04 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 1001 | . | 1001.
1002. |  | г.Окуловка, ул.Калинина, д.1 | 1968 | - | панельные | 5 | 3 | 2068.4 | 1327 | 1327 | 91 | 1111881.96 | - | - | - | 1111881.96 |  |  |  | 602 | 1111881.96 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1002 | . | 1002.
1003. |  | г.Окуловка, ул.Кирова, д.10 | 1990 | - | панельные | 3 | 2 | 1290 | 754.8 | 754.8 | 60 | 106943.832 | - | - | - | 106943.832 | [9 empty] | 87.6 | 106943.832 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1003 | . | 1003.
1004. |  | г.Окуловка, ул.Кирова, д.12 (1959 год ввода в эксплуатацию) | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 424.5 | 283.8 | 283.8 | 21 | 1673612.8 | - | - | - | 1673612.8 | 22540 |  |  | 436 | 1600120 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+крыша | 1004 | . | 1004.
1005. |  | г.Окуловка, ул.Кирова, д.14 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 331.5 | 208.8 | 208.8 | 16 | 1152472.8 | - | - | - | 1152472.8 | 22540 |  |  | 294 | 1078980 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+крыша | 1005 | . | 1005.
1006. |  | г.Окуловка, ул.Кирова, д.16 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 306.6 | 200 | 200 | 13 | 1189172.8 | - | - | - | 1189172.8 | 22540 |  |  | 304 | 1115680 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+крыша | 1006 | . | 1006.
1007. |  | г.Окуловка, ул.Кирова, д.22 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 301.35 | 201.9 | 201.9 | 12 | 1053290 | - | - | - | 1053290 |  |  |  | 287 | 1053290 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1007 | . | 1007.
1008. |  | г.Окуловка, ул.Кирова, д.24 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 2 | 460.9 | 293.8 | 293.8 | 21 | 89852.352 | - | - | - | 89852.352 | [9 empty] | 73.6 | 89852.352 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1008 | . | 1008.
1009. |  | г.Окуловка, ул.Кирова, д.26 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 2 | 695.3 | 436.8 | 300.4 | 22 | 98619.23 | - | - | - | 98619.23 | 78160 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1009 | . | 1009.
1010. |  | г.Окуловка, ул.Коммунаров, д.29 | 1917 | - | деревянные | 2 | 2 | 145.3 | 100 | 100 | 9 | 147469.23 | - | - | - | 147469.23 | 127010 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1010 | . | 1010.
1011. |  | г.Окуловка, ул.Космонавтов, д.3 | 1912 | - | кирпичные | 2 | 2 | 640.35 | 390.2 | 390.2 | 21 | 1783620 | - | - | - | 1783620 |  |  |  | 486 | 1783620 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1011 | . | 1011.
1012. |  | г.Окуловка, ул.Космонавтов, д.4 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 565.9 | 353 | 328.2 | 34 | 578214.93 | - | - | - | 578214.93 | 334088.32 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 1012 | . | 1012.
1013. |  | г.Окуловка, ул.Крупской, д.9 | 1950 | - | кирпичные | 2 | 1 | 182.07 | 129 | 101.2 | 10 | 260992.8 | - | - | - | 260992.8 | 210040 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1013 | . | 1013.
1014. |  | г.Окуловка, ул.Миклухо-Маклая, д.34 | 1917 | - | деревянные | 2 | 1 | 254.9 | 201.1 | 148.4 | 14 | 715650 | - | - | - | 715650 |  |  |  | 195 | 715650 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1014 | . | 1014.
1015. |  | г.Окуловка, ул.Миклухо-Маклая, д.47 | 1959 | - | деревянные | 2 | 1 | 246.5 | 175.5 | 175.5 | 14 | 98619.23 | - | - | - | 98619.23 | 78160 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1015 | . | 1015.
1016. |  | г.Окуловка, ул.Розы Люксембург, д.23 | 1989 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1866.6 | 572.5 | 330.1 | 34 | 184582.8 | - | - | - | 184582.8 | 133630 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1016 | . | 1016.
1017. |  | г.Окуловка, ул.Советская, д.15 | 1922 | - | деревянные | 2 | 1 | 252.4 | 183.7 | 183.7 | 7 | 818410 | - | - | - | 818410 |  |  |  | 223 | 818410 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1017 | . | 1017.
1018. |  | г.Окуловка, ул.Стрельцова, д.1 | 1918 | - | деревянные | 2 | 1 | 342 | 237.7 | 237.7 | 18 | 93734.23 | - | - |  | 93734.23 | 73275 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1018 | . | 1018.
1019. |  | г.Окуловка, ул.Трычкова, д.11 | 1981 | - | кирпичные | 2 | 2 | 555.9 | 334.4 | 334.4 | 16 | 128232.8 | - | - | - | 128232.8 | 77280 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1019 | . | 1019.
1020. |  | п.Боровёнка, ул.Советов, д.11 | 1993 | - | кирпичные | 2 | 3 | 859.1 | 503.9 | 503.9 | 46 | 208732.8 | - | - | - | 208732.8 | 157780 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1020 | . | 1020.
1021. |  | р.п.Кулотино, ул.Ленина, д.1 | 1931 | - | деревянные | 2 | 2 | 809.4 | 564.5 | 469.4 | 42 | 170980.23 | - | - | - | 170980.23 | 150521 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1021 | . | 1021.
1022. |  | р.п.Кулотино, ул.Ленина, д.2 | 1959 | - | деревянные | 2 | 1 | 415 | 269 | 269 | 26 | 98619.23 | - | - | - | 98619.23 | 78160 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1022 | . | 1022.
1023. |  | р.п.Кулотино, ул.Петра Скрипкина, д.1 | 1914 | - | деревянные | 2 | 2 | 334.5 | 231.5 | 231.3 | 15 | 108389.23 | - | - |  | 108389.23 | 87930 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1023 | . | 1023.
1024. |  | р.п.Угловка, ул.Центральная, д.5 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1136.7 | 750.7 | 750.7 | 15 | 1558842.8 | - | - | - | 1558842.8 | 161000 |  |  | 367 | 1346890 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+крыша | 1024 | . | 1024.
1025. |  | р.п.Угловка, ул.Центральная, д.13 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 3 | 655.7 | 397 | 397 | 28 | 276352.8 | - | - |  | 276352.8 | 225400 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1025 | . | 1025.
1026. |  | г.Окуловка, ул.2-я Комсомольская, д.2а | 1970 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3415.8 | 3362.1 | 3308.4 | 110 | 170792.718 | - | - |  | 170792.718 | [9 empty] | 139.9 | 170792.718 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1026 | . | 1026.
1027. |  | г.Окуловка, ул.Глинки, д.2 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3356.2 | 2241.8 | 2241.8 | 132 | 1725079.32 | - | - |  | 1725079.32 |  |  |  | 934 | 1725079.32 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1027 | . | 1027.
1028. |  | г.Окуловка, ул.Гоголя, д.1а | 1970 | - | деревянные | 2 | 1 | 323.6 | 211.7 | 211.7 | 16 | 82039.104 | - | - |  | 82039.104 | [9 empty] | 67.2 | 82039.104 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1028 | . | 1028.
1029. |  | г.Окуловка, ул.Заводская, д.13 | 1969 | - | деревянные | 2 | 1 | 210.5 | 208.3 | 208.3 | 16 | 63482.64 | - | - | - | 63482.64 | [9 empty] | 52 | 63482.64 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1029 | . | 1029.
1030. |  | г.Окуловка, ул.Зорге, д.31 | 1969 | - | деревянные | 2 | 1 | 219.3 | 158.9 | 158.9 | 11 | 82039.104 | - | - | - | 82039.104 | [9 empty] | 67.2 | 82039.104 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1030 | . | 1030.
1031. |  | г.Окуловка, ул.Крупской, д.8 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 2 | 505.6 | 341.1 | 293.2 | 18 | 1233120 | - | - | - | 1233120 |  |  |  | 336 | 1233120 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1031 | . | 1031.
1032. |  | г.Окуловка, ул.Ленина, д.19а | 1966 | - | кирпичные | 2 | 1 | 326.6 | 213.5 | 213.5 | 13 | 2258885 | - | - | - | 2258885 |  |  |  | 615.5 | 2258885 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1032 | . | 1032.
1033. |  | г.Окуловка, ул.Ленина, д.19б | 1967 | - | кирпичные | 2 | 1 | 324.4 | 208.3 | 208.3 | 19 | 2258885 | - | - | - | 2258885 |  |  |  | 615.5 | 2258885 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1033 | . | 1033.
1034. |  | г.Окуловка, ул.Ленина, д.19в | 1969 | - | кирпичные | 2 | 1 | 325.5 | 319.5 | 211.4 | 14 | 78132.48 | - | - | - | 78132.48 | [9 empty] | 64 | 78132.48 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1034 | . | 1034.
1035. |  | г.Окуловка, ул.Николая Николаева, д.11 | 1969 | - | деревянные | 2 | 2 | 290.6 | 202.3 | 202.3 | 22 | 82039.104 | - | - | - | 82039.104 | [9 empty] | 67.2 | 82039.104 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1035 | . | 1035.
1036. |  | г.Окуловка, ул.Николая Николаева, д.55, корп.1 | 1976 | - | панельные | 5 | 4 | 3332 | 2278 | 2278 | 129 | 2666014.61 | - | - | - | 2666014.61 | 2421888 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1036 | . | 1036.
1037. |  | г.Окуловка, ул.Островского, д.36 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 518.6 | 259.5 | 259.5 | 13 | 89852.352 | - | - | - | 89852.352 | [9 empty] | 73.6 | 89852.352 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1037 | . | 1037.
1038. |  | г.Окуловка, ул.Островского, д.50 | 1989 | - | панельные | 5 | 3 | 3247 | 1915.5 | 1915.5 | 121 | 167984.832 | - | - | - | 167984.832 | [9 empty] | 137.6 | 167984.832 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | фундамент | 1038 | . | 1038.
1039. |  | г.Окуловка, ул.Парфенова, д.2 | 1992 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1315.9 | 763.2 | 740.5 | 52 | 244152.8 | - | - | - | 244152.8 | 193200 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1039 | . | 1039.
1040. |  | г.Окуловка, ул.Правды, д.5 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 510.7 | 296.4 | 296.4 | 32 | 2113920 | - | - | - | 2113920 |  |  |  | 576 | 2113920 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1040 | . | 1040.
1041. |  | г.Окуловка, ул.Правды, д.6 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 1 | 323.9 | 209.8 | 209.8 | 15 | 103525.536 | - | - | - | 103525.536 | [9 empty] | 84.8 | 103525.536 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1041 | . | 1041.
1042. |  | г.Окуловка, ул.Уральская, д.23 | 1989 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1290.5 | 1206.5 | 666.5 | 51 | 1231012.17 | - | - | - | 1231012.17 |  |  |  | 666.5 | 1231012.17 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1042 | . | 1042.
1043. |  | д.Озерки, д.10 | 1989 | - | панельные | 3 | 2 | 1291.8 | 754.8 | 754.8 | 51 | 1088425.314 | - | - | - | 1088425.314 |  |  |  | 589.3 | 1088425.314 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1043 | . | 1043.
1044. |  | д.Озерки, д.8 | 1989 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1291.8 | 754.8 | 754.8 | 50 | 1088425.314 | - | - | - | 1088425.314 |  |  |  | 589.3 | 1088425.314 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1044 | . | 1044.
1045. |  | д.Шуркино, ул.Мира, д.2 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 1 | 392.8 | 275.6 | 275.6 | 16 | 73127.118 | - | - | - | 73127.118 | [9 empty] | 59.9 | 73127.118 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1045 | . | 1045.
1046. |  | п. Топорок, ул.Дзержинского, д.1 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 748.6 | 489.2 | 489.2 | 24 | 1382649.228 | - | - | - | 1382649.228 |  |  |  | 748.6 | 1382649.228 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1046 | . | 1046.
1047. |  | п. Топорок, ул.Дзержинского, д.5 | 1976 | - | кирпичные | 2 | 3 | 900 | 539.6 | 539.6 | 35 | 211952.8 | - | - | - | 211952.8 | 161000 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1047 | . | 1047.
1048. |  | п. Топорок, ул.Дзержинского, д.6 | 1978 | - | кирпичные | 2 | 3 | 847.9 | 493.5 | 493.5 | 37 | 211952.8 | - | - | - | 211952.8 | 161000 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1048 | . | 1048.
1049. |  | п. Топорок, ул.Дзержинского, д.7 | 1988 | - | кирпичные | 2 | 3 | 864 | 485.8 | 485.8 | 26 | 211952.8 | - | - | - | 211952.8 | 161000 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1049 | . | 1049.
1050. |  | р.п. Кулотино, ул.Ворошилова, д.10 | 1927 | - | деревянные | 2 | 2 | 363 | 314.6 | 258.9 | 14 | 108389.23 | - | - | - | 108389.23 | 87930 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1050 | . | 1050.
1051. |  | р.п.Кулотино,ул.Кирова, д.11 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 1 | 362.7 | 238.9 | 238.9 | 11 | 998240 | - | - | - | 998240 |  |  |  | 272 | 998240 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1051 | . | 1051.
1052. |  | р.п.Кулотино, ул.Кооперативная, д.2 | 1988 | - | панельные | 5 | 4 | 4407.5 | 2653 | 2653 | 139 | 424472.8 | - | - | - | 424472.8 | 373520 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1052 | . | 1052.
1053. |  | р.п.Кулотино, ул.Ленина, д.5 | 1956 | - | деревянные | 2 | 1 | 412.9 | 386.7 | 198 | 15 | 98619.23 | - | - | - | 98619.23 | 78160 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1053 | . | 1053.
1054. |  | р.п.Кулотино, ул.Набережная, д.1 | 1957 | - | деревянные | 2 | 1 | 424.2 | 261 | 261 | 14 | 98619.23 | - | - | - | 98619.23 | 78160 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1054 | . | 1054.
1055. |  | р.п.Кулотино, ул.Набережная, д.3 | 1958 | - | деревянные | 2 | 1 | 443.9 | 263.6 | 263.6 | 15 | 98619.23 | - | - | - | 98619.23 | 78160 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1055 | . | 1055.
1056. |  | р.п.Кулотино, ул.Набережная, д.10 | 1972 | - | деревянные | 2 | 2 | 547 | 308 | 239.5 | 23 | 939520 | - | - | - | 939520 |  |  |  | 256 | 939520 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1056 | . | 1056.
1057. |  | р.п.Кулотино, ул.Набережная, д.12 | 1968 | - | деревянные | 2 | 2 | 554.6 | 312.9 | 297.8 | 18 | 1012920 | - | - | - | 1012920 |  |  |  | 276 | 1012920 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1057 | . | 1057.
1058. |  | р.п.Угловка, ул.Ленинградская, д.11 | 1988 | - | кирпичные | 2 | 1 | 376.8 | 183.4 | 183.4 | 13 | 373089.96 | - | - | - | 373089.96 |  |  |  | 202 | 373089.96 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1058 | . | 1058.
1059. |  | р.п.Угловка,ул.Советская, д.18 | 1987 | - | панельные | 5 | 3 | 3217.9 | 1941.5 | 1941.5 | 118 | 1436950.44 | - | - | - | 1436950.44 |  |  |  | 778 | 1436950.44 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1059 | . | 1059.
1060. |  | р.п.Угловка, ул.Центральная, д.15 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3194.6 | 2133.6 | 2133.6 | 115 | 173844.768 | - | - | - | 173844.768 | [9 empty] | 142.4 | 173844.768 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1060 | . | 1060.
1061. |  | р.п.Угловка, ул.Центральная, д.7 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1293.7 | 1185.3 | 761 | 45 | 694952.8 | - | - | - | 694952.8 | 644000 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1061 | . | 1061.
1062. |  | г.Окуловка, ул.Грибоедова, д.26 | 1999 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1785.6 | 1035.6 | 999.9 | 65 | 356852.8 | - | - | - | 356852.8 | 305900 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1062 | . | 1062.
1063. |  | г.Окуловка, ул.Парфенова, д.4а | 1995 | - | кирпичные | 4 | 4 | 2368.9 | 1373.9 | 1303.3 | 117 | 292452.8 | - | - | - | 292452.8 | 241500 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1063 | . | 1063.
1064. |  | г.Окуловка, ул.Островского, д.38а | 2012 | - | кирпичные | 2 | 2 | 2629.2 | 2629.2 | 2629.2 | 69 | 75593.1744 | - | - | - | 75593.1744 | [9 empty] | 61.92 | 75593.1744 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1064 | . | 1064.
1065. |  | г.Окуловка, пер.Парковый, д.3 | 1986 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1293.9 | 750.4 | 750.4 | 60 | 564046.61 | - | - | - | 564046.61 | 319920 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 1065 | . | 1065.
1066. |  | г.Окуловка, ул.Володарского, д.33 | 1927 | - | деревянные | 2 | 1 | 214.2 | 144.9 | 144.9 | 15 | 800060 | - | - | - | 800060 |  |  |  | 218 | 800060 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1066 | . | 1066.
1067. |  | г.Окуловка, ул.Грибоедова, д.32 | 1979 | - | кирпичные | 2 | 2 | 583.6 | 332.6 | 332.6 | 24 | 153280 | - | - | - | 153280 | 153280 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1067 | . | 1067.
1068. |  | г.Окуловка, ул.Заводская, д.2 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 851.67 | 851.67 | 520.2 | 34 | 630009.01 | - | - | - | 630009.01 | 385882.4 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1068 | . | 1068.
1069. |  | г.Окуловка, ул.Заводская, д.4 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 635.9 | 401.9 | 401.9 | 25 | 182006.8 | - | - | - | 182006.8 | 131054 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1069 | . | 1069.
1070. |  | г.Окуловка, ул.Зорге, д.26 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 868.9 | 812 | 545.5 | 30 | 2348800 | - | - | - | 2348800 |  |  |  | 640 | 2348800 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1070 | . | 1070.
1071. |  | г.Окуловка, ул.Кирова, д.13 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1768.6 | 1200 | 1200 | 75 | 89852.352 | - | - | - | 89852.352 | [9 empty] | 73.6 | 89852.352 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1071 | . | 1071.
1072. |  | г.Окуловка, ул.Космонавтов, д.2 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 2 | 698.21 | 353 | 328.2 | 22 | 351422.61 | - | - | - | 351422.61 | 107296 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1072 | . | 1072.
1073. |  | г.Окуловка, ул.Островского, д.38 | 1980 | - | кирпичные | 2 | 2 | 497.4 | 497.4 | 363.5 | 32 | 934756.578 | - | - | - | 934756.578 |  |  |  | 506.1 | 934756.578 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1073 | . | 1073.
1074. |  | г.Окуловка, ул.Островского, д.42, корп.1 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3304.7 | 2091.8 | 2091.8 | 140 | 807096.8 | - | - | - | 807096.8 | 756144 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1074 | . | 1074.
1075. |  | г.Окуловка, ул.Островского, д.48 | 1984 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2818.5 | 1718.1 | 1718.1 | 108 | 775088 | - | - | - | 775088 | 775088 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во | 1075 | . | 1075.
1076. |  | р.п. Кулотино, ул.Ворошилова, д.3 | 1927 | - | деревянные | 2 | 2 | 353.3 | 266.9 | 266.9 | 11 | 108389.23 | - | - | - | 108389.23 | 87930 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1076 | . | 1076.
1077. |  | р.п. Кулотино, ул.Ворошилова, д.5 | 1927 | - | деревянные | 2 | 2 | 365.3 | 273.6 | 273.6 | 17 | 108389.23 | - | - | - | 108389.23 | 87930 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1077 | . | 1077.
1078. |  | р.п. Кулотино, ул.Ворошилова, д.7 | 1927 | - | деревянные | 2 | 2 | 312 | 204.4 | 204.4 | 10 | 98619.23 | - | - | - | 98619.23 | 78160 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1078 | . | 1078.
1079. |  | р.п.Кулотино, ул.Кирова, д.20 | 1927 | - | деревянные | 2 | 1 | 386 | 284.8 | 223.8 | 22 | 69309.23 | - | - | - | 69309.23 | 48850 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1079 | . | 1079.
1080. |  | р.п.Кулотино, ул.Кирова, д.17б | 1927 | - | деревянные | 2 | 1 | 386 | 310.1 | 310.1 | 23 | 98619.23 | - | - | - | 98619.23 | 78160 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1080 | . | 1080.
1081. |  | р.п.Кулотино, ул.Кирова, д.9 | 1936 | - | деревянные | 2 | 1 | 475.8 | 274.2 | 274.2 | 18 | 416566.61 | - | - | - | 416566.61 | 172440 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1081 | . | 1081.
1082. |  | р.п.Кулотино, ул.Набережная, д.9 | 1961 | - | деревянные | 2 | 2 | 505.3 | 301.2 | 293.1 | 19 | 137699.23 | - | - | - | 137699.23 | 117240 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1082 | . | 1082.
1083. |  | 2: г.Окуловка, ул.Новгородская, д.1; 3: 1957; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 2; 8: 334.2; 9: 238.9; 10: 238.9; 11: 20; 3: 1888215; 7: 1888215; 11: 514.5; 12: 1888215; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1083 | . | 1083.
|  | Парфинский муниципальный район | [5 empty] | 68186.56 | 58002.76 | 57664.56 | 2645 | 75921932.542 |  |  |  | 75921932.542 | 21156968.49 |  |  | 16198.3 | 49650004.502 |  |  | 663.5 | 786167.88 | 321.5 | 542931.04 |  |  | 3785860.63
|  | 2020 год | [5 empty] | 1691 | 1442.4 | 1442.4 | 69 | 2017545.42 |  |  |  | 2017545.42 | 1058491.4 |  |  | 114.4 | 419848 | [8 empty] | 539206.02
1084. | 2675 | 2: р.п.Парфино, ул.Мира, д.43; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 626; 9: 576; 10: 576; 11: 20; 3: 979342.61; 7: 979342.61; 8: 735216; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | ссРО- | тс | 1084 | . | 1084.
1085. | 2556 | 2: д.Сергеево, пер.Советский, д.2; 3: 1971; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 581.4; 9: 524.8; 10: 524.8; 11: 25; 3: 497038.61; 7: 497038.61; 8: 252912; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | ссРО- | тс | 1085 | . | 1085.
1086. | 2549 | 2: д. Лазарицкая Лука, д. 18; 3: 1947; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 153.1; 9: 132.7; 10: 132.7; 11: 4; 3: 419848; 7: 419848; 11: 114.4; 12: 419848; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 1086 | . | 1086.
1087. | 2582 | 2: п.Пола, ул.Зелёная, д.8; 3: 1970; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 330.5; 9: 208.9; 10: 208.9; 11: 20; 3: 121316.2; 7: 121316.2; 8: 70363.4; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2020 | ссРО- | хвс | 1087 | . | 1087.
|  | 2021 год | [5 empty] | 4592.6 | 3493 | 3493 | 186 | 4223711.29 |  |  |  | 4223711.29 | 1620913.06 |  |  | 468 | 1717560 | [8 empty] | 885238.23
1088. |  | 2: п.Пола, ул.Пионерская, д.46; 3: 1984; 4: -; 5: панельные; 6: 3; 7: 3; 8: 1287.1; 9: 729; 10: 729; 11: 52; 3: 962486.07; 7: 962486.07; 8: 718359.46; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2021 | ссРО- | гвс | 1088 | . | 1088.
1089. |  | 2: п.Пола, ул.Пионерская, д.48; 3: 1986; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 630.5; 9: 331.5; 10: 331.5; 11: 32; 3: 671126.61; 7: 671126.61; 8: 427000; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2021 | ссРО- | гвс | 1089 | . | 1089.
1090. |  | 2: р.п.Парфино, ул.Мира, д.17а; 3: 1979; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 945.8; 9: 866; 10: 866; 11: 38; 3: 1717560; 7: 1717560; 11: 468; 12: 1717560; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 1090 | . | 1090.
1091. |  | 2: р.п.Парфино, ул.Строительная, д.12; 3: 1971; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 565.1; 9: 515.8; 10: 515.8; 11: 19; 3: 139169.6; 7: 139169.6; 8: 88216.8; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2021 | ссРО- | хвс | 1091 | . | 1091.
1092. |  | 2: д.Сергеево, пер.Советский, д.2; 3: 1971; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 581.4; 9: 524.8; 10: 524.8; 11: 25; 3: 89592.8; 7: 89592.8; 8: 38640; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2021 | ссРО- | хвс | 1092 | . | 1092.
1093. |  | 2: д.Сергеево, пер.Советский, д.1; 3: 1972; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 582.7; 9: 525.9; 10: 525.9; 11: 20; 3: 643776.21; 7: 643776.21; 8: 348696.8; 19: -; 20: -; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2021 | РО | хвс+тс | 1093 | . | 1093.
|  | 2022 год | [5 empty] | 61902.96 | 53067.36 | 52729.16 | 2390 | 69680675.832 |  |  |  | 69680675.832 | 18477564.03 |  |  | 15615.9 | 47512596.502 |  |  | 663.5 | 786167.88 | 321.5 | 542931.04 |  |  | 2361416.38
1094. |  | 2: п.Пола, ул.Каштановая, д.6; 3: 1983; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 652.5; 9: 366.5; 10: 366.5; 11: 33; 3: 2290080; 7: 2290080; 11: 624; 12: 2290080; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1094 | . | 1094.
1095. |  | 2: р.п.Парфино, ул.Карла Маркса, д.51; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3759.7; 9: 3449.7; 10: 3449.7; 11: 130; 3: 2063076.66; 7: 2063076.66; 11: 1117; 12: 2063076.66; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1095 | . | 1095.
1096. |  | р.п.Парфино, ул.Чапаева, д.2 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1067.6 | 975.2 | 975.2 | 41 | 3020096.48 | - | - | - | 3020096.48 | 130746.45 |  |  | 785 | 2817938 | [6 empty] | - | - | 71412.03 |  | 2022 | 2022 | ссРО- | крыша+хвс+эс | 1096 | . | 1096.
1097. |  | 2: р.п.Парфино, пер.Строительный, д.8а; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 590.8; 9: 540.8; 10: 540.8; 11: 21; 3: 1379920; 7: 1379920; 11: 376; 12: 1379920; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1097 | . | 1097.
1098. |  | 2: п.Пола, ул.Мира, д.6; 3: 1976; 4: -; 5: панельные; 6: 3; 7: 2; 8: 844.7; 9: 475; 10: 475; 11: 48; 3: 857383.25; 7: 857383.25; 8: 613256.64; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | ссРО- | тс | 1098 | . | 1098.
1099. |  | 2: п.Пола, ул.Пионерская, д.58; 3: 1987; 4: -; 5: панельные; 6: 3; 7: 3; 8: 1310.7; 9: 740.4; 10: 740.4; 11: 67; 3: 220437.13; 7: 220437.13; 8: 199977.9; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1099 | . | 1099.
1100. |  | п.Пола, ул.Советская, д.49 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 1 | 362.4 | 239.7 | 239.7 | 26 | 1337213.73 |  |  |  | 1337213.73 | 32254.5 |  |  | 350 | 1284500 | [6 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+крыша | 1100 | . | 1100.
1101. |  | 2: р.п.Парфино, ул.Карла Маркса, д.98; 3: 1982; 4: -; 5: панельные; 6: 3; 7: 3; 8: 1463.3; 9: 1316.7; 10: 1316.7; 11: 64; 3: 1340168.688; 7: 1340168.688; 11: 725.6; 12: 1340168.688; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1101 | . | 1101.
1102. |  | 2: р.п.Парфино, ул.Мира, д.15а; 3: 1978; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 958.8; 9: 879; 10: 879; 11: 37; 3: 277796; 7: 277796; 8: 226843.2; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 1102 | . | 1102.
1103. |  | 2: р.п.Парфино, ул.Мира, д.3; 3: 1981; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 4; 8: 1976.2; 9: 1797; 10: 1797; 11: 86; 3: 3592930; 7: 3592930; 11: 979; 12: 3592930; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1103 | . | 1103.
1104. |  | р.п.Парфино, ул.Строительная, д.12а | 1971 | - | кирпичные | 2 | 1 | 939.4 | 421.5 | 421.5 | 15 | 2458701.81 | - | - | - | 2458701.81 | 1076875.2 |  |  | 310 | 1137700 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО- | крыша+тс | 1104 | . | 1104.
1105. |  | 2: р.п.Парфино, ул.Строительная, д.20; 3: 1979; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 938.8; 9: 851.6; 10: 851.6; 11: 36; 3: 2701120; 7: 2701120; 11: 736; 12: 2701120; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1105 | . | 1105.
1106. |  | р.п.Парфино, ул.Строительная, д.20а | 1992 | - | кирпичные | 2 | 2 | 939.4 | 851.6 | 851.6 | 37 | 1334302.86 |  |  |  | 1334302.86 | 273052 |  |  | 547 | 1010298.06 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО- | крыша+хвс | 1106 | . | 1106.
1107. |  | 2: р.п.Парфино, ул.Чапаева, д.10; 3: 1977; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 826.56; 9: 760.56; 10: 760.56; 11: 26; 3: 243386.88; 7: 243386.88; 8: 243386.88; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО- | во | 1107 | . | 1107.
1108. |  | 2: д.Федорково, ул. Заводская, д.12; 3: 1975; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 787.7; 9: 315.9; 10: 315.9; 11: 9; 3: 76791.95; 7: 76791.95; 8: 56332.72; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1108 | . | 1108.
1109. |  | 2: д.Федорково, ул.Старорусская, д.17; 3: 1969; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 2; 8: 375.5; 9: 340.1; 10: 340.1; 11: 16; 3: 994570; 7: 994570; 11: 271; 12: 994570; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1109 | . | 1109.
1110. |  | д.Лазарицкая Лука, д.18 | 1947 | - | деревянные | 2 | 1 | 153.1 | 132.7 | 132.7 | 4 | 29055.516 | - | - | - | 29055.516 | [9 empty] | 23.8 | 29055.516 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1110 | . | 1110.
1111. |  | п.Пола, ул.Зелёная, д.6 | 1953 | - | деревянные | 2 | 2 | 605.9 | 549.2 | 549.2 | 22 | 547067.32 | - | - | - | 547067.32 | 547067.32 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО- | во | 1111 | . | 1111.
1112. |  | п.Пола, ул.Зелёная, д.8 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 1 | 330.5 | 208.9 | 208.9 | 20 | 1156050 | - | - | - | 1156050 |  |  |  | 315 | 1156050 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО- | крыша | 1112 | . | 1112.
1113. |  | п.Пола, ул.Каштановая, д.7 | 1984 | - | кирпичные | 2 | 2 | 646.6 | 365.5 | 365.5 | 32 | 2290080 | - | - | - | 2290080 |  |  |  | 624 | 2290080 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО- | крыша | 1113 | . | 1113.
1114. |  | п.Пола, ул.Мира, д.8 | 1985 | - | кирпичные | 2 | 3 | 887 | 506.5 | 506.5 | 33 | 1032105.17 | - | - | - | 1032105.17 | 787978.56 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО- | тс | 1114 | . | 1114.
1115. |  | п.Пола, ул.Пионерская, д.48 | 1986 | - | кирпичные | 2 | 2 | 630.5 | 331.5 | 331.5 | 32 | 2213010 | - | - | - | 2213010 |  |  |  | 603 | 2213010 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО- | крыша | 1115 | . | 1115.
1116. |  | п.Пола, ул.Пионерская, д.50 | 1987 | - | кирпичные | 4 | 1 | 818.2 | 515.1 | 515.1 | 49 | 80667.63 | - | - | - | 80667.63 | 60208.4 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО- | эс | 1116 | . | 1116.
1117. |  | р.п.Парфино, пер.Партизанский, д.15 | 1984 | - | панельные | 5 | 4 | 3949.5 | 3354.7 | 3354.7 | 182 | 4460806.61 | - | - | - | 4460806.61 | 4216680 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО- | тс | 1117 | . | 1117.
1118. |  | р.п.Парфино, ул.Карла Маркса, д.111 | 1984 | - | панельные | 3 | 3 | 1447 | 1275.7 | 1257.7 | 55 | 1463720.21 | - | - | - | 1463720.21 | 1219593.6 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1118 | . | 1118.
1119. |  | р.п.Парфино, ул.Космонавтов, д.6а | 1983 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4126.3 | 3608.7 | 3608.7 | 152 | 2479201.254 | - | - | - | 2479201.254 |  |  |  | 1342.3 | 2479201.254 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО- | крыша | 1119 | . | 1119.
1120. |  | р.п.Парфино, ул.Мира, д.43 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 626 | 576 | 576 | 20 | 2018500 | - | - | - | 2018500 |  |  |  | 550 | 2018500 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО- | крыша | 1120 | . | 1120.
1121. |  | р.п.Парфино, ул.Мира, д.43а | 1984 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1358.4 | 1261 | 1261 | 53 | 2017294.61 | - | - | - | 2017294.61 | 1773168 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 1121 | . | 1121.
1122. |  | 2: д.Федорково, ул.Лесная, д.3; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 809.4; 9: 742.5; 10: 742.5; 11: 28; 3: 73894.18; 7: 73894.18; 8: 53434.95; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | ссРО- | эс | 1122 | . | 1122.
1123. |  | 2: д.Федорково, ул.Лесная, д.5; 3: 1976; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 831.1; 9: 764.3; 10: 764.3; 11: 28; 3: 77442.18; 7: 77442.18; 8: 56982.95; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1123 | . | 1123.
1124. |  | 2: д.Федорково, ул.Лесная, д.7; 3: 1981; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 688.8; 9: 613.2; 10: 613.2; 11: 28; 3: 82786.55; 7: 82786.55; 8: 62327.32; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | ссРО- | эс | 1124 | . | 1124.
1125. |  | 2: д.Федорково, ул.Советская, д.51; 3: 1960; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 2; 8: 357.1; 9: 324.3; 10: 324.3; 11: 16; 3: 939520; 7: 939520; 11: 256; 12: 939520; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО- | крыша | 1125 | . | 1125.
1126. |  | 2: д.Федорково, ул.Советская, д.52; 3: 1963; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 2; 8: 369.2; 9: 335.6; 10: 335.6; 11: 12; 3: 946493; 7: 946493; 11: 257.9; 12: 946493; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО- | крыша | 1126 | . | 1126.
1127. |  | д.Федорково, ул.Советская, д.53 | 1967 | - | деревянные | 2 | 2 | 355 | 322.9 | 322.9 | 17 | 478478.16 |  |  |  | 478478.16 | [7 empty] | 342 | 405228.96 | 60 | 73249.2 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад+фундамент | 1127 | . | 1127.
1128. |  | д.Федорково, ул.Советская, д.54 | 1969 | - | деревянные | 2 | 2 | 370.7 | 337.3 | 337.3 | 21 | 1060477.692 |  |  |  | 1060477.692 |  |  |  | 268.8 | 986496 |  |  |  |  | 60.6 | 73981.692 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент+крыша | 1128 | . | 1128.
1129. |  | 2: д.Федорково, ул.Советская, д.55; 3: 1968; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 2; 8: 362.5; 9: 329.1; 10: 329.1; 11: 17; 3: 948695; 7: 948695; 11: 258.5; 12: 948695; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1129 | . | 1129.
1130. |  | д.Федорково, ул.Старорусская, д.15 | 1967 | - | деревянные | 2 | 1 | 332.6 | 305.5 | 305.5 | 16 | 1260270.92 |  |  |  | 1260270.92 |  |  |  | 239.6 | 879332 |  |  | 321.5 | 380938.92 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад+крыша | 1130 | . | 1130.
1131. |  | д.Федорково, ул.Советская, д.56 | 1969 | - | деревянные | 2 | 1 | 374.9 | 341.5 | 341.5 | 13 | 1049467.692 |  |  |  | 1049467.692 |  |  |  | 265.8 | 975486 |  |  |  |  | 60.6 | 73981.692 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент+крыша | 1131 | . | 1131.
1132. |  | п.Пола, ул.Л.Голикова, д.16 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 2 | 551.6 | 495.6 | 495.6 | 25 | 1534589.42 |  |  |  | 1534589.42 | 33652.19 |  |  | 403.4 | 1480478 | [6 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+эс | 1132 | . | 1132.
1133. |  | 2: д.Федорково, ул.Старорусская, д.11; 3: 1983; 4: -; 5: деревянные; 6: 1; 7: 2; 8: 340.7; 9: 316.5; 10: 316.5; 11: 37; 3: 1772610; 7: 1772610; 11: 483; 12: 1772610; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО- | крыша | 1133 | . | 1133.
1134. |  | 2: д.Федорково, ул.Старорусская, д.13; 3: 1960; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 2; 8: 373.4; 9: 336.4; 10: 336.4; 11: 17; 3: 935850; 7: 935850; 11: 255; 12: 935850; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО- | крыша | 1134 | . | 1134.
1135. |  | 2: п.Пола, ул.Пионерская, д.15а; 3: 1968; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 383.7; 9: 262.6; 10: 114.1; 11: 21; 3: 157745.46; 7: 157745.46; 8: 127224.96; 17: 25; 18: 30520.5; 23: 2022 | 2022 | РО | во+фундамент | 1135 | . | 1135.
1136. |  | 2: д.Федорково, ул.Заводская, д.4; 3: 1966; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 2; 8: 370.2; 9: 337.4; 10: 337.4; 11: 10; 3: 262142.44; 7: 262142.44; 17: 91.5; 18: 262142.44; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1136 | . | 1136.
1137. |  | 2: р.п.Парфино, пер.Зелёный, д.3; 3: 1987; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 4984.7; 9: 4551.7; 10: 4551.7; 11: 112; 3: 1514523.6; 7: 1514523.6; 11: 820; 12: 1514523.6; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 1137 | . | 1137.
1138. |  | р.п.Парфино, ул.Карла Маркса, д.67 | 1964 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1320 | 1288.7 | 1158 | 45 | 4253558.8 |  |  |  | 4253558.8 | 294056 |  |  | 1065 | 3908550 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс+крыша | 1138 | . | 1138.
1139. |  | 2: р.п.Парфино, ул.Мира, д.3а; 3: 1975; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3752; 9: 3433; 10: 3392; 11: 143; 3: 165604.48; 7: 165604.48; 8: 145145.25; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | ссУК | эс | 1139 | . | 1139.
1140. |  | 2: р.п.Парфино, ул.Строительная, д.12; 3: 1971; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 565.1; 9: 515.8; 10: 515.8; 11: 19; 3: 149351.04; 7: 149351.04; 8: 149351.04; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО- | во | 1140 | . | 1140.
1141. |  | 2: р.п.Парфино, ул.Строительная, д.7; 3: 1980; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3670.5; 9: 3395; 10: 3395; 11: 143; 3: 1455420.24; 7: 1455420.24; 11: 788; 12: 1455420.24; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 1141 | . | 1141.
1142. |  | 2: р.п.Парфино, ул.Карла Маркса, д.38; 3: 1973; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3583.8; 9: 3361.8; 10: 3361.8; 11: 127; 3: 3487726.61; 7: 3487726.61; 8: 3243600; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1142 | . | 1142.
1143. |  | 2: р.п.Парфино, ул.Строительная, д.8; 3: 1972; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3782.9; 9: 3349.9; 10: 3349.9; 11: 149; 3: 3098494.61; 7: 3098494.61; 8: 2854368; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1143 | . | 1143.
|  | Пестовский муниципальный район | [5 empty] | 112158.44 | 69485.19 | 69381.69 | 6600 | 46294051.3008 |  |  |  | 46294051.3008 | 20714931.32 |  |  | 5940.8 | 19168472.1 |  |  | 1397.3 | 1655632.824 | 911.74 | 1113070.4268 |  |  | 3641944.63
|  | 2020 год | [5 empty] | 9839.84 | 6215 | 6215 | 445 | 4774148.1324 |  |  |  | 4774148.1324 | 1420159.39 |  |  | 458 | 1680860 |  |  | 432.25 | 512164.38 | 216.82 | 264698.1924 |  |  | 896266.17
1144. | 2720 | 2: г.Пестово, пер.Кленовый, д.1; 3: 1982; 4: -; 5: панельные; 6: 2; 7: 1; 8: 328.8; 9: 295.2; 10: 295.2; 11: 10; 3: 125306.96; 7: 125306.96; 8: 74354.16; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс | 1144 | . | 1144.
1145. | 2716 | 2: г.Пестово, пер.Кленовый, д.3; 3: 1982; 4: -; 5: панельные; 6: 2; 7: 1; 8: 295.4; 9: 183; 10: 183; 11: 11; 3: 527383.41; 7: 527383.41; 8: 232304; 19: -; 20: -; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс+гвс | 1145 | . | 1145.
1146. | 2743 | 2: г.Пестово, ул.Виноградова, д.19; 3: 1933; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 2; 8: 635.6; 9: 437; 10: 437; 11: 24; 3: 1680860; 7: 1680860; 11: 458; 12: 1680860; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 1146 | . | 1146.
1147. | 2754 | г.Пестово, ул.Гагарина, д.22 | 1980 | - | кирпичные | 2 | 2 | 546.9 | 433.9 | 433.9 | 24 | 143580.44 | - | - | - | 143580.44 | 92627.64 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2020 | РО | хвс | 1147 | . | 1147.
1148. | 2760 | г.Пестово, ул.Гагарина, д.84а | 1965 | - | кирпичные | 2 | 1 | 368.1 | 233.4 | 233.4 | 14 | 554288.68 | - | - | - | 554288.68 | 259209.27 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2020 | РО | хвс+гвс | 1148 | . | 1148.
1149. | 2761 | г.Пестово, ул.Гоголя, д.10 | 1926 | - | деревянные | 1 | 1 | 201.7 | 158.9 | 158.9 | 10 | 62017.656 | - | - | - | 62017.656 | [9 empty] | 50.8 | 62017.656 | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | фундамент | 1149 | . | 1149.
1150. | 2764 | г.Пестово, ул.Гоголя, д.14 | 1954 | - | деревянные | 2 | 1 | 409.9 | 276.8 | 276.8 | 18 | 62017.656 | - | - | - | 62017.656 | [9 empty] | 50.8 | 62017.656 | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | фундамент | 1150 | . | 1150.
1151. | 2770 | г.Пестово, ул.Гоголя, д.5 | 1953 | - | деревянные | 2 | 1 | 495.6 | 315.9 | 315.9 | 25 | 570253.86 | - | - | - | 570253.86 | 37630.25 | [6 empty] | 432.25 | 512164.38 |  |  | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2020 | РО | эс+фасад | 1151 | . | 1151.
1152. | 2785 | г.Пестово, ул.Заводская, д.6 | 1952 | - | деревянные | 2 | 1 | 411.64 | 263.9 | 263.9 | 14 | 78547.5588 | - | - | - | 78547.5588 | [9 empty] | 64.34 | 78547.5588 | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | фундамент | 1152 | . | 1152.
1153. | 2787 | г.Пестово, ул.Заводская, д.9 | 1952 | - | деревянные | 2 | 1 | 390.5 | 258.8 | 258.8 | 16 | 62115.3216 | - | - | - | 62115.3216 | [9 empty] | 50.88 | 62115.3216 | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | фундамент | 1153 | . | 1153.
1154. | 2864 | г.Пестово, ул.Набережная Реки Меглинки, д.31 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 566.6 | 297.2 | 297.2 | 22 | 171305.72 | - | - | - | 171305.72 | 120352.92 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2020 | РО | хвс | 1154 | . | 1154.
1155. | 2866 | г.Пестово, ул.Набережная Реки Меглинки, д.35 | 1979 | - | кирпичные | 2 | 2 | 782.1 | 456.4 | 456.4 | 34 | 64540.38 | - | - | - | 64540.38 | 44081.15 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2020 | РО | эс | 1155 | . | 1155.
1156. | 2887 | г.Пестово, ул.Октябрьская, д.21а | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 741.1 | 432.3 | 432.3 | 34 | 68840.98 | - | - | - | 68840.98 | 48381.75 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2020 | РО | эс | 1156 | . | 1156.
1157. | 2906 | г.Пестово, ул.Пионеров, д.40 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 2 | 531 | 297.7 | 297.7 | 13 | 63465.23 | - | - | - | 63465.23 | 43006 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2020 | РО | эс | 1157 | . | 1157.
1158. | 2913 | г.Пестово, ул.Пионеров, д.80 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 1 | 342.1 | 221.6 | 221.6 | 10 | 58089.48 | - | - | - | 58089.48 | 37630.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2020 | РО | эс | 1158 | . | 1158.
1159. | 2938 | г.Пестово, ул.Производственная, д.16а | 1990 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2792.8 | 1653 | 1653 | 166 | 481534.8 | - | - | - | 481534.8 | 430582 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2020 | РО | хвс | 1159 | . | 1159.
|  | 2021 год | [5 empty] | 12907.76 | 8383.3 | 8383.3 | 572 | 7226542.5432 |  |  |  | 7226542.5432 | 2725523.38 |  |  | 1078.8 | 3959196 |  |  |  |  | 192.76 | 235325.2632 |  |  | 306497.9
1160. |  | г.Пестово, ул.Набережная Реки Меглинки, д.39 | 1981 | - | кирпичные | 2 | 2 | 763.6 | 426.7 | 426.7 | 36 | 899990.88 | - | - | - | 899990.88 | 899990.88 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | тс | 1160 | . | 1160.
1161. |  | г.Пестово, ул.Производственная, д.21 | 1931 | - | деревянные | 2 | 1 | 453.3 | 332.1 | 332.1 | 24 | 78517.33 | - | - | - | 78517.33 | 58058.1 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 1161 | . | 1161.
1162. |  | г.Пестово, ул.Профсоюзов, д.80 | 1923 | - | деревянные | 2 | 1 | 193.9 | 131.7 | 131.7 | 18 | 54888.0672 | - | - | - | 54888.0672 | [9 empty] | 44.96 | 54888.0672 | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | фундамент | 1162 | . | 1162.
1163. |  | г.Пестово, ул.Профсоюзов, д.86 | 1926 | - | деревянные | 1 | 1 | 168.4 | 115.9 | 115.9 | 11 | 59576.016 | - | - | - | 59576.016 | [9 empty] | 48.8 | 59576.016 | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | фундамент | 1163 | . | 1163.
1164. |  | г.Пестово, ул.Славная, д.12 | 1931 | - | деревянные | 1 | 2 | 290.07 | 187.3 | 187.3 | 12 | 36586.48 | - | - | - | 36586.48 | 16127.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 1164 | . | 1164.
1165. |  | г.Пестово, ул.Славная, д.17 | 1933 | - | деревянные | 1 | 1 | 172.2 | 107.6 | 107.6 | 9 | 899150 | - | - | - | 899150 |  |  |  | 245 | 899150 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 1165 | . | 1165.
1166. |  | г.Пестово, ул.Славная, д.38 | 1928 | - | деревянные | 1 | 2 | 193.9 | 131.2 | 131.2 | 13 | 50563.43 | - | - | - | 50563.43 | 30104.2 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 1166 | . | 1166.
1167. |  | г.Пестово, ул.Советская, д.19 | 1932 | - | деревянные | 1 | 1 | 167.2 | 80.7 | 80.7 | 7 | 899150 | - | - | - | 899150 |  |  |  | 245 | 899150 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 1167 | . | 1167.
1168. |  | 2: г.Пестово, ул.Советская, д.28; 3: 1955; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 393.3; 9: 272.4; 10: 272.4; 11: 21; 3: 62261.82; 7: 62261.82; 17: 51; 18: 62261.82; 23: 2022 | 2021 | РО | фундамент | 1168 | . | 1168.
1169. |  | г.Пестово, ул.Советская, д.30 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 325.7 | 219.3 | 219.3 | 15 | 41962.23 | - | - | - | 41962.23 | 21503 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 1169 | . | 1169.
1170. |  | г.Пестово, ул.Соловьева, д.20 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 2 | 459.2 | 298.1 | 298.1 | 30 | 58089.48 | - | - | - | 58089.48 | 37630.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 1170 | . | 1170.
1171. |  | г.Пестово, ул.Соловьева, д.24 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 1 | 402 | 245.6 | 245.6 | 19 | 52713.73 | - | - | - | 52713.73 | 32254.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 1171 | . | 1171.
1172. |  | г.Пестово, ул.Соловьева, д.36 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 482.4 | 283 | 283 | 22 | 63465.23 | - | - | - | 63465.23 | 43006 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 1172 | . | 1172.
1173. |  | г.Пестово, ул.Соловьева, д.38а | 1976 | - | кирпичные | 2 | 2 | 574 | 305.7 | 305.7 | 22 | 63465.23 | - | - | - | 63465.23 | 43006 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 1173 | . | 1173.
1174. |  | г.Пестово, ул.Устюженское шоссе, д.16 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 1 | 569 | 336.9 | 336.9 | 15 | 63465.23 | - | - | - | 63465.23 | 43006 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 1174 | . | 1174.
1175. |  | г.Пестово, ул.Устюженское шоссе, д.18 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 419.8 | 261 | 261 | 15 | 2160896 | - | - | - | 2160896 |  |  |  | 588.8 | 2160896 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 1175 | . | 1175.
1176. |  | г.Пестово, ул.Устюженское шоссе, д.7 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 1 | 356.3 | 225.9 | 225.9 | 15 | 58599.36 | - | - | - | 58599.36 | [9 empty] | 48 | 58599.36 | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | фундамент | 1176 | . | 1176.
1177. |  | г.Пестово, ул.Чапаева, д.12А | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 743.59 | 500.6 | 500.6 | 29 | 235788 | - | - | - | 235788 | 184835.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 1177 | . | 1177.
1178. |  | г.Пестово, ул.Чапаева, д.13 | 1970 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1652.7 | 954.7 | 954.7 | 65 | 412221.6 | - | - | - | 412221.6 | 361268.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 1178 | . | 1178.
1179. |  | г.Пестово, ул.Чапаева, д.16 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4127.2 | 2966.9 | 2966.9 | 174 | 975192.43 | - | - | - | 975192.43 | 954733.2 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 1179 | . | 1179.
|  | 2022 год | [5 empty] | 89410.84 | 54886.89 | 54783.39 | 5583 | 34293360.6252 |  |  |  | 34293360.6252 | 16569248.55 |  |  | 4404 | 13528416.1 |  |  | 965.05 | 1143468.444 | 502.16 | 613046.9712 |  |  | 2439180.56
1180. |  | г.Пестово, ул.Чапаева, д.5 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 2 | 678.8 | 639.2 | 639.2 | 18 | 2146950 | - | - | - | 2146950 |  |  |  | 585 | 2146950 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1180 | . | 1180.
1181. |  | 2: д.Быково, ул.Нефтянников, д.1; 3: 1972; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 773.1; 9: 455.1; 10: 455.1; 11: 32; 3: 217199.46; 7: 217199.46; 8: 166246.66; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 1181 | . | 1181.
1182. |  | г.Пестово, ул.Устюженское шоссе, д.12 | 1994 | - | панельные | 2 | 3 | 952.3 | 530 | 530 | 38 | 814437.98 | - | - | - | 814437.98 | 570311.37 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1182 | . | 1182.
1183. |  | г.Пестово, ул.Красных Зорь, д.28а | 1961 | - | кирпичные | 1 | 2 | 492.7 | 276.3 | 276.3 | 19 | 201605.08 | - | - | - | 201605.08 | 181145.85 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | во+эс | 1183 | . | 1183.
1184. |  | г.Пестово, ул.Почтовая, д.11 | 1952 | - | деревянные | 2 | 1 | 398.5 | 263.1 | 263.1 | 19 | 432638.68 | - | - | - | 432638.68 | 361226.65 | [10 empty] | - | - | 71412.03 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во+эс | 1184 | . | 1184.
1185. |  | г.Пестово, ул.Производственная, д.14А | 1989 | - | панельные | 5 | 3 | 3275.7 | 1902.9 | 1902.9 | 147 | 4004540.21 | - | - | - | 4004540.21 | 3760413.6 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 1185 | . | 1185.
1186. |  | г.Пестово, ул.Фабричная, д.15 | 1954 | - | деревянные | 1 | 2 | 382 | 216.6 | 216.6 | 22 | 82817.93 | - | - | - | 82817.93 | 62358.7 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1186 | . | 1186.
1187. |  | г.Пестово, пер.Кленовый, д.11 | 1986 | - | панельные | 2 | 2 | 586.6 | 362.4 | 362.4 | 18 | 158913.36 | - | - | - | 158913.36 | 107960.56 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1187 | . | 1187.
1188. |  | г.Пестово, ул.Красных Зорь, д.60 | 1932 | - | деревянные | 1 | 1 | 138.4 | 138.4 | 78.5 | 11 | 45187.68 | - | - | - | 45187.68 | 24728.45 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1188 | . | 1188.
1189. |  | г.Пестово, ул.Профсоюзов, д.107 | 1983 | - | кирпичные | 2 | 1 | 147.4 | 93.6 | 93.6 | 9 | 113964.8 | - | - | - | 113964.8 | 63012 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1189 | . | 1189.
1190. |  | г.Пестово, пер.Кленовый, д.1 | 1982 | - | панельные | 2 | 1 | 328.8 | 295.2 | 295.2 | 10 | 36586.48 | - | - |  | 36586.48 | 16127.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1190 | . | 1190.
1191. |  | г.Пестово, пер.Кленовый, д.5 | 1983 | - | панельные | 2 | 1 | 279.4 | 178.4 | 178.4 | 13 | 36586.48 | - | - |  | 36586.48 | 16127.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1191 | . | 1191.
1192. |  | г.Пестово, пер.Кленовый, д.7 | 1984 | - | панельные | 2 | 1 | 287.5 | 178.9 | 178.9 | 11 | 167352.0008 | - | - | - | 167352.0008 | 74354.16 | [8 empty] | 34.44 | 42045.0408 | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+фундамент | 1192 | . | 1192.
1193. |  | г.Пестово, пер.Кленовый, д.9 | 1985 | - | панельные | 2 | 1 | 287.1 | 178.9 | 178.9 | 12 | 125306.96 | - | - | - | 125306.96 | 74354.16 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1193 | . | 1193.
1194. |  | г.Пестово, ул.Гагарина, д.22а | 1979 | - | кирпичные | 2 | 2 | 635.5 | 364.9 | 364.9 | 28 | 147151.12 | - | - | - | 147151.12 | 96198.32 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1194 | . | 1194.
1195. |  | г.Пестово, ул.Гагарина, д.78 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 450.4 | 186.3 | 161.2 | 18 | 230439.03 | - | - | - | 230439.03 | 159027 | [10 empty] | - | - | 71412.03 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+эс | 1195 | . | 1195.
1196. |  | г.Пестово, ул.Гоголя, д.3 | 1951 | - | деревянные | 2 | 1 | 432.7 | 279 | 279 | 14 | 58089.48 | - | - | - | 58089.48 | 37630.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1196 | . | 1196.
1197. |  | г.Пестово, ул.Заводская, д.11 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 2 | 398.06 | 250.2 | 250.2 | 21 | 61314.93 | - | - | - | 61314.93 | 40855.7 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1197 | . | 1197.
1198. |  | г.Пестово, ул.Заводская, д.13 | 1926 | - | деревянные | 2 | 1 | 423.7 | 293.8 | 293.8 | 28 | 111201.89 | - | - | - | 111201.89 | 90742.66 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1198 | . | 1198.
1199. |  | г.Пестово, ул.Красных Зорь, д.35 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 502.3 | 285.7 | 285.7 | 20 | 63465.23 | - | - | - | 63465.23 | 43006 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1199 | . | 1199.
1200. |  | г.Пестово, ул.Мологская, д.20б | 1964 | - | деревянные | 2 | 1 | 342.14 | 221.2 | 221.2 | 15 | 58089.48 | - | - | - | 58089.48 | 37630.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1200 | . | 1200.
1201. |  | г.Пестово, ул.Набережная Реки Меглинки, д.29 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 499.4 | 281.2 | 281.2 | 26 | 232620.65 | - | - | - | 232620.65 | 161208.62 | [10 empty] | - | - | 71412.03 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+эс | 1201 | . | 1201.
1202. |  | г.Пестово, ул.Набережная Реки Меглинки, д.33 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 738.9 | 428.5 | 428.5 | 28 | 253279.42 | - | - | - | 253279.42 | 181867.39 | [10 empty] | - | - | 71412.03 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+эс | 1202 | . | 1202.
1203. |  | г.Пестово, ул.Набережная Реки Меглинки, д.37 | 1981 | - | кирпичные | 2 | 2 | 761.2 | 423.2 | 423.2 | 29 | 64540.38 | - | - | - | 64540.38 | 44081.15 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1203 | . | 1203.
1204. |  | г.Пестово, ул.Октябрьская, д.17 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 498.28 | 298.99 | 298.99 | 25 | 64540.38 | - | - | - | 64540.38 | 44081.15 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1204 | . | 1204.
1205. |  | г.Пестово, ул.Октябрьская, д.23 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 742.4 | 422.6 | 422.6 | 32 | 68840.98 | - | - | - | 68840.98 | 48381.75 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1205 | . | 1205.
1206. |  | г.Пестово, ул.Пионеров, д.13 | 1930 | - | деревянные | 1 | 1 | 170.6 | 113.2 | 113.2 | 11 | 54864.03 | - | - | - | 54864.03 | 34404.8 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1206 | . | 1206.
1207. |  | г.Пестово, ул.Пионеров, д.33 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 1 | 343.7 | 238 | 238 | 15 | 82387.87 | - | - | - | 82387.87 | 61928.64 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1207 | . | 1207.
1208. |  | г.Пестово, ул.Пионеров, д.41 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 2 | 624.3 | 354.3 | 354.3 | 18 | 74216.73 | - | - | - | 74216.73 | 53757.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1208 | . | 1208.
1209. |  | г.Пестово, ул.Пионеров, д.47 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 465.9 | 297 | 297 | 15 | 1600120 | - | - | - | 1600120 |  |  |  | 436 | 1600120 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1209 | . | 1209.
1210. |  | г.Пестово, ул.Почтовая, д.11а | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 412.6 | 258.5 | 258.5 | 15 | 74216.73 | - | - | - | 74216.73 | 53757.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1210 | . | 1210.
1211. |  | г.Пестово, ул.Почтовая, д.14 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 2 | 510.1 | 277.2 | 277.2 | 29 | 72066.43 | - | - | - | 72066.43 | 51607.2 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1211 | . | 1211.
1212. |  | г.Пестово, ул.Почтовая, д.19 | 1924 | - | деревянные | 2 | 2 | 400.7 | 253.8 | 253.8 | 26 | 1633150 | - | - | - | 1633150 |  |  |  | 445 | 1633150 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1212 | . | 1212.
1213. |  | г.Пестово, ул.Производственная, д.10 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 459.4 | 295.3 | 295.3 | 22 | 75936.97 | - | - | - | 75936.97 | 55477.74 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1213 | . | 1213.
1214. |  | г.Пестово, ул.Производственная, д.11 | 1933 | - | деревянные | 2 | 1 | 471.8 | 340 | 340 | 15 | 54936.9 | - | - | - | 54936.9 | [9 empty] | 45 | 54936.9 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1214 | . | 1214.
1215. |  | г.Пестово, ул.Пролетарская, д.17 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 2 | 448.1 | 294.5 | 294.5 | 29 | 64540.38 | - | - | - | 64540.38 | 44081.15 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1215 | . | 1215.
1216. |  | г.Пестово, ул.Профсоюзов, д.102 | 1979 | - | кирпичные | 2 | 2 | 747.2 | 438.2 | 438.2 | 29 | 189789.24 | - | - | - | 189789.24 | 138836.44 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1216 | . | 1216.
1217. |  | г.Пестово, ул.Профсоюзов, д.105 | 1953 | - | деревянные | 1 | 2 | 366.64 | 185.6 | 185.6 | 17 | 54756.51 | - | - | - | 54756.51 | 34297.28 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1217 | . | 1217.
1218. |  | г.Пестово, ул.Профсоюзов, д.56 | 1976 | - | кирпичные | 2 | 2 | 549.7 | 498.6 | 498.6 | 22 | 61314.93 | - | - | - | 61314.93 | 40855.7 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1218 | . | 1218.
1219. |  | г.Пестово, ул.Профсоюзов, д.96 | 1987 | - | кирпичные | 2 | 2 | 631 | 366 | 366 | 22 | 2121260 | - | - | - | 2121260 |  |  |  | 578 | 2121260 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1219 | . | 1219.
1220. |  | г.Пестово, ул.Профсоюзов, д.98 | 1985 | - | кирпичные | 2 | 2 | 648.8 | 372.5 | 372.5 | 22 | 2121260 | - | - | - | 2121260 |  |  |  | 578 | 2121260 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1220 | . | 1220.
1221. |  | г.Пестово, ул.Соловьева, д.15 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 2 | 525 | 302.6 | 302.6 | 28 | 160278.62 | - | - | - | 160278.62 | 109325.82 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1221 | . | 1221.
1222. |  | г.Пестово, ул.Соловьева, д.27 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 1 | 363 | 249.6 | 249.6 | 14 | 1236790 | - | - | - | 1236790 |  |  |  | 337 | 1236790 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1222 | . | 1222.
1223. |  | г.Пестово, ул.Соловьева, д.30 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 516.5 | 299.2 | 299.2 | 22 | 63465.23 | - | - | - | 63465.23 | 43006 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1223 | . | 1223.
1224. |  | г.Пестово, ул.Соловьева, д.31 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 1 | 367.1 | 249.8 | 249.8 | 15 | 52713.73 | - | - | - | 52713.73 | 32254.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1224 | . | 1224.
1225. |  | г.Пестово, ул.Соловьева, д.33 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 2 | 465.4 | 289.5 | 289.5 | 22 | 63465.23 | - | - | - | 63465.23 | 43006 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1225 | . | 1225.
1226. |  | г.Пестово, ул.Соловьева, д.5 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 2 | 519.2 | 296.8 | 296.8 | 27 | 54864.03 | - | - | - | 54864.03 | 34404.8 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1226 | . | 1226.
1227. |  | г.Пестово, ул.Устюженское шоссе, д.14 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 1 | 524 | 338 | 338 | 13 | 694769.294 | - | - | - | 694769.294 | 43006 | [6 empty] | 532.8 | 631304.064 |  |  | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+фасад | 1227 | . | 1227.
1228. |  | г.Пестово, ул.Фабричная, д.33 | 1932 | - | деревянные | 2 | 1 | 432.3 | 266.8 | 266.8 | 16 | 62701.3152 | - | - | - | 62701.3152 | [9 empty] | 51.36 | 62701.3152 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1228 | . | 1228.
1229. |  | г.Пестово, ул.Чапаева, д.1 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 630.4 | 389.2 | 389.2 | 29 | 63465.23 | - | - | - | 63465.23 | 43006 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1229 | . | 1229.
1230. |  | г.Пестово, ул.Чапаева, д.2 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 2 | 645 | 398 | 398 | 29 | 63465.23 | - | - | - | 63465.23 | 43006 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1230 | . | 1230.
1231. |  | г.Пестово, ул.Чапаева, д.18 | 1980 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4674.44 | 2950.8 | 2950.8 | 174 | 975192.43 | - | - | - | 975192.43 | 954733.2 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссУК | эс | 1231 | . | 1231.
1232. |  | г.Пестово, ул.Мологская, д.20б | 1964 | - | деревянные | 2 | 1 | 342.14 | 221.2 | 221.2 | 15 | 512164.38 | - | - | - | 512164.38 | [7 empty] | 432.25 | 512164.38 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 1232 | . | 1232.
1233. |  | г.Пестово, ул.Красных Зорь, д.77 | 2005 | - | кирпичные | 2 | 2 | 659 | 578.8 | 578.8 | 26 | 143580.44 | - | - | - | 143580.44 | 92627.64 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1233 | . | 1233.
1234. |  | д.Быково, ул.Нефтянников, д.2 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 716.6 | 453.6 | 453.6 | 34 | 80667.63 | - | - | - | 80667.63 | 60208.4 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1234 | . | 1234.
1235. |  | д.Быково, ул.Нефтянников, д.3 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 727.2 | 454.7 | 454.7 | 28 | 80667.63 | - | - | - | 80667.63 | 60208.4 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1235 | . | 1235.
1236. |  | д.Быково, ул.Ветеранов, д.10 | 1987 | - | кирпичные | 2 | 2 | 833.9 | 455.1 | 455.1 | 26 | 221260.8 | - | - | - | 221260.8 | 221260.8 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1236 | . | 1236.
1237. |  | г.Пестово, ул.Серова, д.9 | 1998 | - | панельные | 5 | 6 | 6473.5 | 3855.3 | 3855.3 | 263 | 2668886.1 | - | - | - | 2668886.1 |  |  |  | 1445 | 2668886.1 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1237 | . | 1237.
1238. |  | г.Пестово, ул.Чапаева, д.20 | 1993 | - | панельные | 5 | 6 | 5789 | 3443.2 | 3443.2 | 2020 | 1740699.23 | - | - | - | 1740699.23 | 1720240 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1238 | . | 1238.
1239. |  | г.Пестово, пер.Песочный, д.16 | 1982 | - | панельные | 2 | 1 | 290 | 181.6 | 181.6 | 13 | 42045.0408 | - | - | - | 42045.0408 | [9 empty] | 34.44 | 42045.0408 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1239 | . | 1239.
1240. |  | г.Пестово, ул.Гагарина, д.67 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 526.9 | 292.1 | 292.1 | 25 | 63465.23 | - | - | - | 63465.23 | 43006 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1240 | . | 1240.
1241. |  | г.Пестово, ул.Мелиораторов, д.13А | 1982 | - | кирпичные | 2 | 2 | 616.2 | 244.5 | 226 | 21 | 69309.23 | - | - | - | 69309.23 | 48850 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1241 | . | 1241.
1242. |  | г.Пестово, ул.Мелиораторов, д.2 | 1990 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1279.6 | 761 | 761 | 42 | 97870.03 | - | - | - | 97870.03 | 77410.8 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1242 | . | 1242.
1243. |  | г.Пестово, ул.Набережная Реки Меглинки, д.35 | 1979 | - | кирпичные | 2 | 2 | 782.1 | 456.4 | 456.4 | 34 | 126707.24 | - | - | - | 126707.24 | 126707.24 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | гс | 1243 | . | 1243.
1244. |  | г.Пестово, ул.Октябрьская, д.19 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 514.9 | 221.3 | 221.3 | 24 | 64540.38 | - | - | - | 64540.38 | 44081.15 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1244 | . | 1244.
1245. |  | г.Пестово, ул.Почтовая, д.5в | 1932 | - | деревянные | 1 | 1 | 319.3 | 319.3 | 319.3 | 5 | 52713.73 | - | - | - | 52713.73 | 32254.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1245 | . | 1245.
1246. |  | г.Пестово, ул.Производственная, д.13 | 1930 | - | деревянные | 2 | 1 | 463.5 | 335.4 | 335.4 | 18 | 54936.9 | - | - | - | 54936.9 | [9 empty] | 45 | 54936.9 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1246 | . | 1246.
1247. |  | г.Пестово, ул.Производственная, д.17 | 1930 | - | деревянные | 2 | 1 | 471 | 351 | 351 | 20 | 54936.9 | - | - | - | 54936.9 | [9 empty] | 45 | 54936.9 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1247 | . | 1247.
1248. |  | г.Пестово, ул.Производственная, д.18а | 1991 | - | панельные | 5 | 3 | 3286.6 | 1919.5 | 1919.5 | 174 | 531155.48 | - | - | - | 531155.48 | 510696.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссУК | эс | 1248 | . | 1248.
1249. |  | г.Пестово, ул.Производственная, д.6 | 1950 | - | деревянные | 2 | 1 | 401.2 | 226.3 | 226.3 | 17 | 81742.78 | - | - | - | 81742.78 | 61283.55 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1249 | . | 1249.
1250. |  | г.Пестово, ул.Производственная, д.8 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 2 | 390 | 263.4 | 263.4 | 33 | 75936.97 | - | - | - | 75936.97 | 55477.74 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1250 | . | 1250.
1251. |  | г.Пестово, ул.Производственная, д.8а | 1961 | - | кирпичные | 2 | 2 | 468.8 | 297 | 297 | 25 | 75936.97 | - | - | - | 75936.97 | 55477.74 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1251 | . | 1251.
1252. |  | г.Пестово, ул.Профсоюзов, д.100 | 1982 | - | кирпичные | 2 | 2 | 641.7 | 368.6 | 368.6 | 18 | 72066.43 | - | - | - | 72066.43 | 51607.2 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1252 | . | 1252.
1253. |  | г.Пестово, ул.Профсоюзов, д.106 | 1982 | - | кирпичные | 2 | 2 | 752.9 | 439.4 | 439.4 | 29 | 64540.38 | - | - | - | 64540.38 | 44081.15 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1253 | . | 1253.
1254. |  | г.Пестово, ул.Профсоюзов, д.2 | 1983 | - | кирпичные | 2 | 3 | 839.7 | 487.9 | 487.9 | 33 | 84968.23 | - | - | - | 84968.23 | 64509 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1254 | . | 1254.
1255. |  | г.Пестово, ул.Профсоюзов, д.86 | 1926 | - | деревянные | 1 | 1 | 168.4 | 115.9 | 115.9 | 11 | 68840.98 | - | - | - | 68840.98 | 48381.75 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1255 | . | 1255.
1256. |  | г.Пестово, ул.Серова, д.7 | 1988 | - | панельные | 5 | 3 | 3924.2 | 1864.7 | 1864.7 | 161 | 676300.73 | - | - | - | 676300.73 | 655841.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1256 | . | 1256.
1257. |  | г.Пестово, ул.Соловьева, д.11 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 1 | 319.3 | 213.1 | 213.1 | 17 | 41962.23 | - | - | - | 41962.23 | 21503 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1257 | . | 1257.
1258. |  | г.Пестово, ул.Соловьева, д.14 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 2 | 455.9 | 295.4 | 295.4 | 31 | 58089.48 | - | - | - | 58089.48 | 37630.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1258 | . | 1258.
1259. |  | г.Пестово, ул.Соловьева, д.15 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 2 | 525 | 302.6 | 302.6 | 28 | 61314.93 | - | - | - | 61314.93 | 40855.7 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1259 | . | 1259.
1260. |  | г.Пестово, ул.Соловьева, д.20 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 2 | 459.2 | 298.1 | 298.1 | 30 | 150511.76 | - | - | - | 150511.76 | 99558.96 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1260 | . | 1260.
1261. |  | г.Пестово, ул.Соловьева, д.22 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 2 | 512.5 | 300.7 | 300.7 | 30 | 317821.92 | - | - | - | 317821.92 | 266869.12 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 1261 | . | 1261.
1262. |  | г.Пестово, ул.Соловьева, д.41а | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 718.1 | 411.9 | 411.9 | 28 | 76911.66 | - | - | - | 76911.66 | [9 empty] | 63 | 76911.66 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1262 | . | 1262.
1263. |  | г.Пестово, ул.Устюженское шоссе, д.3 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 1 | 404.6 | 352.7 | 352.7 | 16 | 50563.43 | - | - | - | 50563.43 | 30104.2 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1263 | . | 1263.
1264. |  | г.Пестово, ул.Устюженское шоссе, д.9 | 1976 | - | кирпичные | 2 | 2 | 729.6 | 451.8 | 451.8 | 18 | 371932.8 | - | - | - | 371932.8 | 371932.8 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1264 | . | 1264.
1265. |  | г.Пестово, ул.Чапаева, д.12А | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 743.59 | 500.6 | 500.6 | 29 | 54864.03 | - | - | - | 54864.03 | 34404.8 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1265 | . | 1265.
1266. |  | г.Пестово, ул.Чапаева, д.13 | 1970 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1652.7 | 954.7 | 954.7 | 65 | 153573.55 | - | - | - | 153573.55 | 133114.32 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1266 | . | 1266.
1267. |  | г.Пестово, ул.Чапаева, д.14 | 1972 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4931.65 | 2987.7 | 2987.7 | 183 | 162613.224 | - | - | - | 162613.224 | [9 empty] | 133.2 | 162613.224 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1267 | . | 1267.
1268. |  | г.Пестово, ул.Чапаева, д.15 | 1974 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4512.6 | 2964 | 2964 | 191 | 1016969.95 | - | - | - | 1016969.95 | 1016969.95 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1268 | . | 1268.
1269. |  | г.Пестово, ул.Чапаева, д.16 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4127.2 | 2966.9 | 2966.9 | 174 | 714168.08 | - | - | - | 714168.08 | 714168.08 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | гс | 1269 | . | 1269.
1270. |  | г.Пестово, ул.Юбилейная, д.6 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 1 | 337 | 221.5 | 221.5 | 21 | 61919.9904 | - | - | - | 61919.9904 | [9 empty] | 50.72 | 61919.9904 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1270 | . | 1270.
1271. |  | 2: г.Пестово, ул.Производственная, д.16; 3: 1994; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 4055.5; 9: 2494; 10: 2494; 11: 204; 3: 692427.98; 7: 692427.98; 8: 671968.75; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1271 | . | 1271.
1272. |  | 2: г.Пестово, ул.Соловьева, д.2; 3: 1995; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 901.9; 9: 506.4; 10: 506.4; 11: 44; 3: 678128.64; 7: 678128.64; 8: 678128.64; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 1272 | . | 1272.
|  | Поддорский муниципальный район | [5 empty] | 2522.1 | 2010.5 | 4999.5 | 117 | 3340657.392 |  |  |  | 3340657.392 |  |  |  | 609.4 | 2236498 | 319 | 531958.75 |  |  | 269.6 | 572200.642
|  | 2020 год | [5 empty] | 747.3 | 378 | 378 | 18 | 899549.96 |  |  |  | 899549.96 | [5 empty] | 319 | 531958.75 |  |  | 102 | 367591.21
1273. | 3091 | 2: с.Поддорье, ул.Октябрьская, д.52; 3: 1952; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 747.3; 9: 378; 10: 378; 11: 18; 3: 899549.96; 7: 899549.96; 13: 319; 14: 531958.75; 17: 102; 18: 367591.21; 23: 2022 | 2020 | РО | фундамент+подвал | 1273 | . | 1273.
|  | 2021 год | [5 empty] | 726.7 | 672.9 | 3661.9 | 42 | 1187868.162 |  |  |  | 1187868.162 |  |  |  | 309 | 1134030 |  |  |  |  | 44.1 | 53838.162
1274. |  | 2: с.Поддорье, ул.Октябрьская, д.10; 3: 1965; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 365.9; 9: 332.1; 10: 3321.1; 11: 20; 3: 53838.162; 7: 53838.162; 17: 44.1; 18: 53838.162; 23: 2022 | 2021 | РО | фундамент | 1274 | . | 1274.
1275. |  | 2: с.Поддорье, ул.Октябрьская, д.4; 3: 1969; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 360.8; 9: 340.8; 10: 340.8; 11: 22; 3: 1134030; 7: 1134030; 11: 309; 12: 1134030; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 1275 | . | 1275.
|  | 2022 год | [5 empty] | 1048.1 | 959.6 | 959.6 | 57 | 1253239.27 |  |  |  | 1253239.27 |  |  |  | 300.4 | 1102468 |  |  |  |  | 123.5 | 150771.27
1276. |  | 2: с.Поддорье, ул.Октябрьская, д.64; 3: 1969; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 372; 9: 340.6; 10: 340.6; 11: 27; 3: 77644.152; 7: 77644.152; 17: 63.6; 18: 77644.152; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | фундамент | 1276 | . | 1276.
1277. |  | 2: с.Поддорье, ул.Октябрьская, д.13; 3: 1967; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 345.9; 9: 316.9; 10: 316.9; 11: 14; 3: 1102468; 7: 1102468; 11: 300.4; 12: 1102468; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1277 | . | 1277.
1278. |  | 2: с.Поддорье, ул.Октябрьская, д.31; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 330.2; 9: 302.1; 10: 302.1; 11: 16; 3: 73127.118; 7: 73127.118; 17: 59.9; 18: 73127.118; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1278 | . | 1278.
|  | Солецкий муниципальный район | [5 empty] | 64137.39 | 50109.64 | 49801.24 | 2206 | 77999129.8176 |  |  |  | 77999129.8176 | 7793346.68 |  |  | 18601 | 66025543.024 |  |  | 2714.96 | 2740073.6048 | 285.34 | 348348.7788 |  |  | 1091817.73
|  | 2020 год | [5 empty] | 827.5 | 535.3 | 535.3 | 24 | 1909216.73 | 0 | 0 | 0 | 1909216.73 | 53757.5 |  |  | 500 | 1835000 | [8 empty] | 20459.23
1279. | 3102 | 2: г.Сольцы, наб.7 Ноября, д.10; 3: 1967; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 457; 9: 287.4; 10: 287.4; 11: 11; 3: 1835000; 7: 1835000; 11: 500; 12: 1835000; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 1279 | . | 1279.
1280. | 3107 | 2: г.Сольцы, наб.7 Ноября, д.7; 3: 1965; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 370.5; 9: 247.9; 10: 247.9; 11: 13; 3: 74216.73; 7: 74216.73; 8: 53757.5; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | РО | эс | 1280 | . | 1280.
|  | 2021 год | [5 empty] | 7261.77 | 6023.9 | 5913 | 259 | 10422803.462 |  |  |  | 10422803.462 | 322545 |  |  | 2702 | 9916340 |  |  |  |  | 50.1 | 61163.082 |  |  | 122755.38
1281. |  | 2: г.Сольцы, наб.7 Ноября, д.4; 3: 1917; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 396; 9: 358.6; 10: 358.6; 11: 9; 3: 74216.73; 7: 74216.73; 8: 53757.5; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2021 | РО | эс | 1281 | . | 1281.
1282. |  | г.Сольцы, просп.Советский, д.16 | 1917 | - | кирпичные | 2 | 3 | 522.9 | 364.1 | 364.1 | 16 | 74216.73 | - | - | - | 74216.73 | 53757.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 1282 | . | 1282.
1283. |  | г.Сольцы, просп.Советский, д.21 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 2 | 478 | 456.1 | 345.2 | 12 | 74216.73 | - | - | - | 74216.73 | 53757.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 1283 | . | 1283.
1284. |  | г. Сольцы, просп. Советский, д. 28 | 1944 | - | кирпичные | 2 | 1 | 196.5 | 168.8 | 168.8 | 20 | 1299180 | - | - | - | 1299180 |  |  |  | 354 | 1299180 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 1284 | . | 1284.
1285. |  | г.Сольцы, просп.Советский, д.29 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 487.55 | 438.4 | 438.4 | 21 | 61163.082 | - | - | - | 61163.082 | [9 empty] | 50.1 | 61163.082 | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | фундамент | 1285 | . | 1285.
1286. |  | г.Сольцы, просп.Советский, д.41а | 1967 | - | кирпичные | 2 | 1 | 362.5 | 362.5 | 362.5 | 8 | 1372580 | - | - | - | 1372580 |  |  |  | 374 | 1372580 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 1286 | . | 1286.
1287. |  | г. Сольцы, ул. Курорт, д. 4 | 1917 | - | кирпичные | 1 | 1 | 176.6 | 127.6 | 127.6 | 10 | 74216.73 | - | - | - | 74216.73 | 53757.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 1287 | . | 1287.
1288. |  | г.Сольцы, ул.Курорт, д.6 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 2 | 552.82 | 492.1 | 492.1 | 27 | 1655170 | - | - | - | 1655170 |  |  |  | 451 | 1655170 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 1288 | . | 1288.
1289. |  | г.Сольцы, ул.Ленина, д.2 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 2 | 491.1 | 362.6 | 362.6 | 16 | 74216.73 | - | - | - | 74216.73 | 53757.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 1289 | . | 1289.
1290. |  | г.Сольцы, ул.Матросова, д.35 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 1 | 434.6 | 380.9 | 380.9 | 19 | 74216.73 | - | - | - | 74216.73 | 53757.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 1290 | . | 1290.
1291. |  | 2: г.Сольцы-2, ДОС 32; 3: 1938; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 2; 8: 2834.2; 9: 2208.4; 10: 2208.4; 11: 93; 3: 4459050; 7: 4459050; 11: 1215; 12: 4459050; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 1291 | . | 1291.
1292. |  | г.Сольцы, ул.Ленина, д.8 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 1 | 329 | 303.8 | 303.8 | 8 | 1130360 | - | - | - | 1130360 |  |  |  | 308 | 1130360 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 1292 | . | 1292.
|  | 2022 год | [5 empty] | 56048.12 | 43550.44 | 43352.94 | 1923 | 65667109.6256 | 0 | 0 | 0 | 65667109.6256 | 7417044.18 |  |  | 15399 | 54274203.024 |  |  | 2714.96 | 2740073.6048 | 235.24 | 287185.6968 |  |  | 948603.12
1293. |  | г.Сольцы, ул.Матросова, д.50а | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1835.8 | 732.4 | 732.4 | 36 | 2288245 | - | - | - | 2288245 |  |  |  | 623.5 | 2288245 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1293 | . | 1293.
1294. |  | г.Сольцы, ул.Матросова, д.52 | 1978 | - | панельные | 2 | 2 | 801.3 | 738.8 | 738.8 | 22 | 2289713 | - | - | - | 2289713 |  |  |  | 623.9 | 2289713 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1294 | . | 1294.
1295. |  | г.Сольцы, ул.Новгородская, д.181 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 2 | 570.8 | 518.8 | 518.8 | 5 | 3002060 | - | - | - | 3002060 |  |  |  | 818 | 3002060 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1295 | . | 1295.
1296. |  | г.Сольцы, ул.Новгородская, д.36 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 2 | 546 | 473.8 | 473.8 | 21 | 1717560 | - | - | - | 1717560 |  |  |  | 468 | 1717560 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1296 | . | 1296.
1297. |  | г.Сольцы, ул.Псковская, д.19 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 550.8 | 494.8 | 494.8 | 22 | 1647830 | - | - | - | 1647830 |  |  |  | 449 | 1647830 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1297 | . | 1297.
1298. |  | г.Сольцы, ул.Псковская, д.21 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 554.22 | 502.3 | 502.3 | 24 | 1750590 | - | - | - | 1750590 |  |  |  | 477 | 1750590 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1298 | . | 1298.
1299. |  | г.Сольцы, ул.Садовая, д.29 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 1 | 413.1 | 260.8 | 260.8 | 21 | 74216.73 | - | - | - | 74216.73 | 53757.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1299 | . | 1299.
1300. |  | г.Сольцы, ул.Садовая, д.31 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 1 | 293.9 | 244.9 | 244.9 | 20 | 74216.73 | - | - | - | 74216.73 | 53757.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1300 | . | 1300.
1301. |  | г.Сольцы-2, ДОС 39 | 1938 | - | кирпичные | 4 | 2 | 3029.4 | 2690.9 | 2541.5 | 99 | 2449774.61 | - | - | - | 2449774.61 | 2205648 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1301 | . | 1301.
1302. |  | д.Выбити, ул.Центральная, д.131 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 2 | 675.5 | 609.5 | 609.5 | 23 | 202181.6 | - | - | - | 202181.6 | 151228.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1302 | . | 1302.
1303. |  | д.Каменка, ул.Шелонская, д.1 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 739.8 | 364.8 | 364.8 | 8 | 1468000 | - | - | - | 1468000 |  |  |  | 400 | 1468000 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1303 | . | 1303.
1304. |  | г.Сольцы, наб.7 Ноября, д.5 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 2 | 497.4 | 288.1 | 288.1 | 10 | 1640490 | - | - | - | 1640490 |  |  |  | 447 | 1640490 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1304 | . | 1304.
1305. |  | г.Сольцы, наб.7 Ноября, д.6 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 547.4 | 302.6 | 302.6 | 8 | 101095.48 | - | - | - | 101095.48 | 80636.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1305 | . | 1305.
1306. |  | г.Сольцы, пер.Садовый, д.2а | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 562.1 | 507.4 | 507.4 | 12 | 1721230 | - | - | - | 1721230 |  |  |  | 469 | 1721230 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1306 | . | 1306.
1307. |  | г.Сольцы, ул.Загородная, д.1а | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 537.9 | 498.4 | 498.4 | 24 | 1611130 | - | - | - | 1611130 |  |  |  | 439 | 1611130 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1307 | . | 1307.
1308. |  | г.Сольцы, ул.Заречная, д.58а | 1974 | - | панельные | 2 | 2 | 567.7 | 518.4 | 518.4 | 12 | 1653702 | - | - | - | 1653702 |  |  |  | 450.6 | 1653702 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1308 | . | 1308.
1309. |  | г.Сольцы, ул.Курорт, д.3 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 912.4 | 491.6 | 491.6 | 23 | 260992.8 | - | - | - | 260992.8 | 210040 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1309 | . | 1309.
1310. |  | г.Сольцы, ул.Ленинградская, д.1 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 546.7 | 497.6 | 497.6 | 22 | 1644160 | - | - | - | 1644160 |  |  |  | 448 | 1644160 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1310 | . | 1310.
1311. |  | г.Сольцы, ул.Лермонтова, д.2 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 1 | 318.87 | 298.9 | 298.9 | 18 | 976220 | - | - | - | 976220 |  |  |  | 266 | 976220 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1311 | . | 1311.
1312. |  | г.Сольцы, ул.Матросова, д.37 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 1 | 405.1 | 354.6 | 354.6 | 12 | 74216.73 | - | - | - | 74216.73 | 53757.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1312 | . | 1312.
1313. |  | г.Сольцы, ул.Новгородская, д.34 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 2 | 554.9 | 508.3 | 508.3 | 33 | 1664712 | - | - | - | 1664712 |  |  |  | 453.6 | 1664712 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1313 | . | 1313.
1314. |  | г. Сольцы, ул. Новгородская, д . 7 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 1 | 390.4 | 342.7 | 342.7 | 7 | 74216.73 | - | - | - | 74216.73 | 53757.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1314 | . | 1314.
1315. |  | г.Сольцы, ул.Псковская, д.15 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 556.7 | 509.7 | 509.7 | 21 | 1647830 | - | - | - | 1647830 |  |  |  | 449 | 1647830 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1315 | . | 1315.
1316. |  | г.Сольцы, ул.Псковская, д.17 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 555 | 508 | 508 | 27 | 1647830 | - | - | - | 1647830 |  |  |  | 449 | 1647830 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1316 | . | 1316.
1317. |  | г.Сольцы, ул.Псковская, д.23 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 538.88 | 496.7 | 496.7 | 27 | 1449650 | - | - | - | 1449650 |  |  |  | 395 | 1449650 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1317 | . | 1317.
1318. |  | д.Велебицы, ул.Сосновая, д.116 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 453.6 | 393.6 | 393.6 | 21 | 1724900 | - | - | - | 1724900 |  |  |  | 470 | 1724900 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1318 | . | 1318.
1319. |  | д.Выбити, ул.Центральная, д.114 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 738.9 | 679.8 | 679.8 | 25 | 202181.6 | - | - | - | 202181.6 | 151228.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1319 | . | 1319.
1320. |  | д.Выбити, ул.Центральная, д.118 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 747.2 | 707.3 | 707.3 | 25 | 202181.6 | - | - | - | 202181.6 | 151228.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1320 | . | 1320.
1321. |  | д.Выбити, ул.Центральная, д.129 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 795.1 | 738.6 | 738.6 | 21 | 85457.4 | - | - | - | 85457.4 | [9 empty] | 70 | 85457.4 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1321 | . | 1321.
1322. |  | д.Выбити, ул.Центральная, д.141 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 2 | 651.1 | 597.5 | 597.5 | 27 | 202181.6 | - | - | - | 202181.6 | 151228.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1322 | . | 1322.
1323. |  | г.Сольцы, ул.Ленинградская, д.3 | 1980 | - | кирпичные | 2 | 2 | 797.7 | 731.8 | 731.8 | 21 | 106471.23 | - | - | - | 106471.23 | 86012 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1323 | . | 1323.
1324. |  | г.Сольцы, ул.Лермонтова, д.4 | 1977 | - | панельные | 2 | 2 | 802.3 | 737.1 | 737.1 | 38 | 2400180 | - | - | - | 2400180 |  |  |  | 654 | 2400180 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1324 | . | 1324.
1325. |  | г.Сольцы, ул.Лермонтова, д.6 | 1979 | - | панельные | 2 | 2 | 810.85 | 745.65 | 745.65 | 41 | 2569000 | - | - | - | 2569000 |  |  |  | 700 | 2569000 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1325 | . | 1325.
1326. |  | г.Сольцы, ул.Лермонтова, д.8 | 1979 | - | кирпичные | 2 | 2 | 806.87 | 741.4 | 741.4 | 30 | 2814890 | - | - | - | 2814890 |  |  |  | 767 | 2814890 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1326 | . | 1326.
1327. |  | г.Сольцы, ул.Матросова, д.54 | 1978 | - | панельные | 2 | 2 | 1855.6 | 752.6 | 752.6 | 35 | 2290080 | - | - | - | 2290080 |  |  |  | 624 | 2290080 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1327 | . | 1327.
1328. |  | г.Сольцы, ул.Матросова, д.56 | 1977 | - | панельные | 2 | 2 | 1838.4 | 735.4 | 735.4 | 31 | 2271730 | - | - | - | 2271730 |  |  |  | 619 | 2271730 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1328 | . | 1328.
1329. |  | г.Сольцы, ул.Матросова, д.83 | 1975 | - | панельные | 2 | 2 | 831.1 | 765.9 | 765.9 | 47 | 2378160 | - | - | - | 2378160 |  |  |  | 648 | 2378160 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1329 | . | 1329.
1330. |  | г.Сольцы, ул.Новгородская, д.62 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 736.8 | 704.7 | 704.7 | 28 | 1134784.512 | - | - | - | 1134784.512 |  |  |  | 614.4 | 1134784.512 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1330 | . | 1330.
1331. |  | г.Сольцы, ул.Новгородская, д.64 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 732.8 | 442.3 | 442.3 | 31 | 1134784.512 | - | - | - | 1134784.512 |  |  |  | 614.4 | 1134784.512 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1331 | . | 1331.
1332. |  | г.Сольцы, ул.Псковская, д.25 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 825.6 | 752.9 | 752.9 | 29 | 2086762 | - | - | - | 2086762 |  |  |  | 568.6 | 2086762 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1332 | . | 1332.
1333. |  | 2: г.Сольцы, ул.Чернышевского, д.5; 3: 1962; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 323.6; 9: 298.29; 10: 298.29; 11: 8; 3: 393854.112; 7: 393854.112; 15: 332.4; 16: 393854.112; 23: 2022 | 2022 | РО | фасад | 1333 | . | 1333.
1334. |  | г.Сольцы, ул.Чернышевского, д.17 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 295.6 | 270.4 | 270.4 | 5 | 387621.6432 | - | - | - | 387621.6432 | [7 empty] | 327.14 | 387621.6432 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 1334 | . | 1334.
1335. |  | г.Сольцы, ул.Чернышевского, д.19 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 516.2 | 283.7 | 283.7 | 8 | 264488.9136 | - | - | - | 264488.9136 | [7 empty] | 223.22 | 264488.9136 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 1335 | . | 1335.
1336. |  | г.Сольцы, ул.Чернышевского, д.23 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 368.2 | 322 | 322 | 5 | 782257.776 | - | - | - | 782257.776 | [7 empty] | 660.2 | 782257.776 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 1336 | . | 1336.
1337. |  | г.Сольцы-2, ДОС 170 | 1974 | - | панельные | 5 | 3 | 2943.6 | 2492.4 | 2492.4 | 154 | 1755407.96 | - | - | - | 1755407.96 | 843556.8 | [6 empty] | 1172 | 911851.16 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во+фасад | 1337 | . | 1337.
1338. |  | 2: д.Выбити, ул.Центральная, д.111; 3: 1979; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 802.2; 9: 742.9; 10: 742.9; 11: 30; 3: 106471.23; 7: 106471.23; 8: 86012; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1338 | . | 1338.
1339. |  | 2: д.Дуброво, пер.Белодомовский, д.4; 3: 1975; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 1174.8; 9: 709.9; 10: 709.9; 11: 20; 3: 74216.73; 7: 74216.73; 8: 53757.5; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1339 | . | 1339.
1340. |  | 2: г.Сольцы, наб.7 Ноября, д.11; 3: 1936; 4: -; 5: кирпичные; 6: 1; 7: 1; 8: 147.5; 9: 131.1; 10: 126; 11: 10; 3: 41962.23; 7: 41962.23; 8: 21503; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1340 | . | 1340.
1341. |  | 2: г.Сольцы, просп.Советский, д.12; 3: 1962; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 511.1; 9: 450.3; 10: 450.6; 11: 17; 3: 74216.73; 7: 74216.73; 8: 53757.5; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1341 | . | 1341.
1342. |  | 2: г.Сольцы, просп.Советский, д.27; 3: 1963; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 351.4; 9: 317.6; 10: 317.6; 11: 10; 3: 47337.98; 7: 47337.98; 8: 26878.75; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1342 | . | 1342.
1343. |  | 2: г.Сольцы, просп.Советский, д.30; 3: 1917; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 260.6; 9: 229.2; 10: 185.9; 11: 12; 3: 47337.98; 7: 47337.98; 8: 26878.75; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1343 | . | 1343.
1344. |  | 2: г.Сольцы, ул.Матросова, д.39; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 324.9; 9: 293.5; 10: 293.5; 11: 14; 3: 47337.98; 7: 47337.98; 8: 26878.75; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1344 | . | 1344.
1345. |  | 2: г.Сольцы, ул.Садовая, д.33; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 944.4; 9: 510.4; 10: 510.4; 11: 25; 3: 74216.73; 7: 74216.73; 8: 53757.5; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1345 | . | 1345.
1346. |  | 2: г.Сольцы-2, ДОС 24; 3: 1938; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 2; 8: 3186.7; 9: 2186.7; 10: 2186.7; 11: 82; 3: 786092.8; 7: 786092.8; 8: 735140; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 1346 | . | 1346.
1347. |  | 2: д.Каменка, ул.Шелонская, д.3; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 904.7; 9: 497.7; 10: 497.7; 11: 9; 3: 157485.78; 7: 157485.78; 17: 129; 18: 157485.78; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1347 | . | 1347.
1348. |  | 2: г.Сольцы, просп.Советский, д.32а; 3: 1965; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 759.07; 9: 666.4; 10: 666.4; 11: 40; 3: 101095.48; 7: 101095.48; 8: 80636.25; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1348 | . | 1348.
1349. |  | 2: г.Сольцы, ул.Горького, д.32а; 3: 1963; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 414.88; 9: 374.4; 10: 374.4; 11: 26; 3: 74216.73; 7: 74216.73; 8: 53757.5; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1349 | . | 1349.
1350. |  | 2: г.Сольцы, ул.Заречная, д.1а; 3: 1964; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 355.1; 9: 306.5; 10: 306.5; 11: 13; 3: 44242.5168; 7: 44242.5168; 17: 36.24; 18: 44242.5168; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1350 | . | 1350.
1351. |  | 2: г.Сольцы, ул.Красных партизан, д.2а; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 781.12; 9: 432.9; 10: 432.9; 11: 25; 3: 2569000; 7: 2569000; 11: 700; 12: 2569000; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1351 | . | 1351.
1352. |  | 2: г.Сольцы, ул.Красных партизан, д.4б; 3: 1956; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 377.6; 9: 328.2; 10: 328.2; 11: 19; 3: 1078980; 7: 1078980; 11: 294; 12: 1078980; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1352 | . | 1352.
1353. |  | 2: г.Сольцы-2, ДОС 172; 3: 1973; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 5; 8: 3619.1; 9: 3112.2; 10: 3112.2; 11: 162; 3: 849088.32; 7: 849088.32; 8: 849088.32; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО- | во | 1353 | . | 1353.
1354. |  | 2: г.Сольцы, просп.Советский, д.44; 3: 1959; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 453; 9: 403.2; 10: 403.2; 11: 21; 3: 47337.98; 7: 47337.98; 8: 26878.75; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1354 | . | 1354.
1355. |  | 2: г.Сольцы, ул.Красных партизан, д.3а; 3: 1976; 4: -; 5: панельные; 6: 2; 7: 2; 8: 1362.6; 9: 758.3; 10: 758.3; 11: 25; 3: 431458.56; 7: 431458.56; 8: 431458.56; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | во | 1355 | . | 1355.
1356. |  | 2: г.Сольцы-2, ДОС 180; 3: 1979; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 5; 8: 3944.16; 9: 3450.9; 10: 3450.9; 11: 176; 3: 695775.6; 7: 695775.6; 8: 644822.8; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | ссРО- | хвс | 1356 | . | 1356.
|  | Старорусский муниципальный район | [5 empty] | 505364.34 | 450906 | 446562.5 | 16248 | 356246757.632 | 0 | 0 | 0 | 356246757.632 | 205848282.39 |  |  | 37890.3 | 119014389.912 |  |  | 3140 | 3720523.2 | 220 | 268580.4 |  |  | 27394981.73
|  | 2020 год | [5 empty] | 20536.9 | 18002.5 | 17779.6 | 577 | 11917379.12 | 0 | 0 | 0 | 11917379.12 | 9506003.54 | [12 empty] | 2411375.58
1357. | 3420 | 2: г.Старая Русса, ул.Клубная, д.31; 3: 1964; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 542.6; 9: 479; 10: 479; 11: 12; 3: 512739.37; 7: 512739.37; 8: 268612.76; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1357 | . | 1357.
1358. | 3379 | 2: г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.11; 3: 1958; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 2; 8: 1239; 9: 1127.2; 10: 1127.2; 11: 43; 3: 807527.67; 7: 807527.67; 8: 563401.06; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1358 | . | 1358.
1359. | 3504 | 2: г.Старая Русса, ул.Радищева, д.7; 3: 1977; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 2; 8: 1174.8; 9: 1086.3; 10: 1086.3; 11: 24; 3: 1524197.91; 7: 1524197.91; 8: 1280071.3; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1359 | . | 1359.
1360. | 3361 | 2: г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.12; 3: 1954; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 511.8; 9: 294.6; 10: 294.6; 11: 8; 3: 496839.67; 7: 496839.67; 8: 252713.06; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1360 | . | 1360.
1361. | 3367 | 2: г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.20; 3: 1956; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 657.2; 9: 492.3; 10: 269.4; 11: 12; 3: 617754.35; 7: 617754.35; 8: 373627.74; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1361 | . | 1361.
1362. | 3520 | 2: г.Старая Русса, ул.Тимура Фрунзе, д.2; 3: 1917; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 627.7; 9: 556.4; 10: 556.4; 11: 10; 3: 569746.56; 7: 569746.56; 8: 569746.56; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | во | 1362 | . | 1362.
1363. | 3517 | 2: г.Старая Русса, ул.Тимура Фрунзе, д.15; 3: 1949; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 2; 8: 775.9; 9: 708.7; 10: 708.7; 11: 13; 3: 188071.68; 7: 188071.68; 8: 188071.68; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | во | 1363 | . | 1363.
1364. | 3488 | 2: г.Старая Русса, ул.Правосудия, д.13; 3: 1941; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 374.4; 9: 353.5; 10: 353.5; 11: 8; 3: 59539.23; 7: 59539.23; 8: 39080; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | РО | эс | 1364 | . | 1364.
1365. | 3298 | 2: г.Старая Русса, Советская набережная, д.12; 3: 1951; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 394.2; 9: 374.2; 10: 374.2; 11: 24; 3: 246324.8; 7: 246324.8; 8: 195372; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс+во | 1365 | . | 1365.
1366. | 3282 | 2: г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.3; 3: 1953; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 3; 8: 2562.1; 9: 2264.3; 10: 2264.3; 11: 77; 3: 633536.2; 7: 633536.2; 8: 633536.2; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | ссУК | гс | 1366 | . | 1366.
1367. | 3283 | 2: г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.4; 3: 1957; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 3; 8: 2538; 9: 2240.2; 10: 2240.2; 11: 76; 3: 777521.7; 7: 777521.7; 8: 777521.7; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | ссУК | гс | 1367 | . | 1367.
1368. | 3284 | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.5 | 1938 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2782.9 | 2573.6 | 2573.6 | 119 | 264709.23 | - | - | - | 264709.23 | 244250 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2020 | РО | эс | 1368 | . | 1368.
1369. | 3287 | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.8 | 1961 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1221.5 | 1110.8 | 1110.8 | 52 | 224026.56 | - | - | - | 224026.56 | 224026.56 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | во | 1369 | . | 1369.
1370. | 3342 | г.Старая Русса, ул.Александровская, д.5 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 789.2 | 647.4 | 647.4 | 23 | 276352.8 | - | - | - | 276352.8 | 225400 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2020 | РО | хвс | 1370 | . | 1370.
1371. | 3343 | г.Старая Русса, ул.Александровская, д.6/10 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 817.1 | 721.1 | 721.1 | 12 | 2101900.32 | - | - | - | 2101900.32 | 2101900.32 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | гс | 1371 | . | 1371.
1372. | 3299 | г.Старая Русса, Советская набережная, д.13 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 287.4 | 265.3 | 265.3 | 10 | 119136.23 | - | - | - | 119136.23 | 98677 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2020 | РО | эс | 1372 | . | 1372.
1373. | 3354 | г.Старая Русса, ул.Дзержинского, д.4 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 467.1 | 423.9 | 423.9 | 8 | 646486.61 | - | - | - | 646486.61 | 402360 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2020 | РО | тс | 1373 | . | 1373.
1374. | 3359 | г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.10 | 1959 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1926.3 | 1549.2 | 1549.2 | 26 | 387442.8 | - | - | - | 387442.8 | 336490 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2020 | ссУК | хвс | 1374 | . | 1374.
1375. | 3518 | г.Старая Русса, ул.Тимура Фрунзе, д.17 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 216.8 | 193 | 193 | 4 | 351422.61 | - | - | - | 351422.61 | 107296 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2020 | РО | тс | 1375 | . | 1375.
1376. | 3369 | г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.4 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 296.8 | 237 | 237 | 8 | 473280.21 | - | - | - | 473280.21 | 229153.6 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2020 | РО | тс | 1376 | . | 1376.
1377. | 3370 | г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.44/1 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 334.1 | 304.5 | 304.5 | 8 | 638822.61 | - | - | - | 638822.61 | 394696 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2020 | РО | тс | 1377 | . | 1377.
|  | 2021 год | [5 empty] | 29738.16 | 26476.4 | 26476.4 | 910 | 18132296.82 |  |  |  | 18132296.82 | 12843127.68 |  |  | 980.8 | 3599536 | [8 empty] | 1689633.14
1378. |  | г.Старая Русса, ул.Александровская, д.20 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2503.9 | 2252.3 | 2252.3 | 65 | 1451206.61 | - | - | - | 1451206.61 | 1207080 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | ссУК | тс | 1378 | . | 1378.
1379. |  | г.Старая Русса, ул.Введенская, д.3 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 298.5 | 277.1 | 277.1 | 8 | 184040.8 | - | - | - | 184040.8 | 133088 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс+во | 1379 | . | 1379.
1380. |  | г.Старая Русса, ул.Введенская, д.7 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 583.3 | 518.1 | 518.1 | 24 | 244152.8 | - | - | - | 244152.8 | 193200 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 1380 | . | 1380.
1381. |  | г.Старая Русса, ул.Введенская, д.9 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 298.5 | 277.1 | 277.1 | 8 | 118159.23 | - | - | - | 118159.23 | 97700 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 1381 | . | 1381.
1382. |  | г.Старая Русса, ул.Красных Зорь, д.2 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 283.9 | 261.7 | 261.7 | 8 | 218392.8 | - | - | - | 218392.8 | 167440 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 1382 | . | 1382.
1383. |  | г.Старая Русса, ул.Минеральная, д.29 | 1961 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1170.4 | 955.8 | 955.8 | 43 | 293170.56 | - | - | - | 293170.56 | 293170.56 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | во | 1383 | . | 1383.
1384. |  | г.Старая Русса, ул.Возрождения, д.30 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 314.5 | 294.3 | 294.3 | 7 | 1332944 | - | - | - | 1332944 |  |  |  | 363.2 | 1332944 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 1384 | . | 1384.
1385. |  | г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.17 | 1962 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1020.5 | 946.7 | 946.7 | 46 | 172782.6 | - | - | - | 172782.6 | 172782.6 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | гс | 1385 | . | 1385.
1386. |  | г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.21 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1353 | 1254 | 1254 | 39 | 1078646.4 | - | - | - | 1078646.4 | 1078646.4 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | ссТСЖ | во | 1386 | . | 1386.
1387. |  | г.Старая Русса, ул.Минеральная, д.1/17 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 1 | 410.9 | 364.1 | 364.1 | 11 | 160758.8 | - | - | - | 160758.8 | 109806 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс+во | 1387 | . | 1387.
1388. |  | г.Старая Русса, ул.Минеральная, д.31 | 1964 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1045.5 | 679 | 679 | 18 | 1257690.61 | - | - | - | 1257690.61 | 1013564 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | тс | 1388 | . | 1388.
1389. |  | г.Старая Русса, ул.Красных Зорь, д.4 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 1 | 424.8 | 383.6 | 383.6 | 22 | 121792.8 | - | - | - | 121792.8 | 70840 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 1389 | . | 1389.
1390. |  | г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.17/1 | 1964 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2085.1 | 1901.8 | 1901.8 | 69 | 2121806.61 | - | - | - | 2121806.61 | 1877680 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | тс | 1390 | . | 1390.
1391. |  | с.Залучье, ул.Победы, д.18 | 1982 | - | деревянные | 2 | 1 | 287.8 | 254.6 | 254.6 | 11 | 982092 | - | - | - | 982092 |  |  |  | 267.6 | 982092 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 1391 | . | 1391.
1392. |  | с.Залучье, ул.Рендакова, д.42 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 1 | 397.3 | 397.3 | 397.3 | 8 | 1284500 | - | - | - | 1284500 |  |  |  | 350 | 1284500 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 1392 | . | 1392.
1393. |  | г.Старая Русса, ул.Гостинодворская, д.16 | 1962 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1008.3 | 775.4 | 775.4 | 20 | 459116.16 | - | - | - | 459116.16 | 459116.16 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | во | 1393 | . | 1393.
1394. |  | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.2 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3916.8 | 3602.8 | 3602.8 | 149 | 982455.96 | - | - | - | 982455.96 | 931503.16 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | ссУК | хвс+эс | 1394 | . | 1394.
1395. |  | г.Старая Русса, ул.Александровская, д.13 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2871.7 | 2562.3 | 2562.3 | 80 | 3060646.61 | - | - | - | 3060646.61 | 2816520 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | ссУК | тс | 1395 | . | 1395.
1396. |  | г.Старая Русса, ул.Минеральная, д.33 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1998.7 | 1782.2 | 1782.2 | 40 | 313559.23 | - | - | - | 313559.23 | 293100 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | ссУК | эс | 1396 | . | 1396.
1397. |  | г.Старая Русса, ул.Минеральная д.34 | 1967 | - | панельные | 5 | 3 | 2240.8 | 2044 | 2044 | 71 | 787276.6 | - | - | - | 787276.6 | 736323.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | ссУК | хвс+эс | 1397 | . | 1397.
1398. |  | г.Старая Русса, ул.Минеральная, д.40 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3518.1 | 3110 | 3110 | 99 | 624112.8 | - | - | - | 624112.8 | 573160 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | ссУК | хвс | 1398 | . | 1398.
1399. |  | д.Давыдово, д.42 | 1976 | - | кирпичные | 2 | 1 | 383.06 | 358 | 358 | 16 | 144538.23 | - | - | - | 144538.23 | 124079 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 1399 | . | 1399.
1400. |  | г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.23 | 1965 | - | кирпичные | 4 | 3 | 1322.8 | 1224.2 | 1224.2 | 48 | 738454.61 | - | - | - | 738454.61 | 494328 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | ссРО | тс | 1400 | . | 1400.
|  | 2022 год | [5 empty] | 455089.28 | 406427.1 | 402306.5 | 14761 | 326197081.692 | 0 | 0 | 0 | 326197081.692 | 183499151.17 |  |  | 36909.5 | 115414853.912 |  |  | 3140 | 3720523.2 | 220 | 268580.4 |  |  | 23293973.01
1401. |  | г.Старая Русса, наб.Генерала Штыкова, д.13/2 | 1941 | - | кирпичные | 2 | 1 | 316.46 | 302.6 | 302.6 | 3 | 41902.23 | - | - | - | 41902.23 | 21443 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1401 | . | 1401.
1402. |  | д.Анишино, ул.Коммунальная, д.6 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 2 | 496 | 436 | 436 | 18 | 1845349.03 |  |  |  | 1845349.03 | 132285.8 |  |  | 461.2 | 1692604 | [6 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+эс | 1402 | . | 1402.
1403. |  | д.Пинаевы Горки, ул.Центральная, д.24 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 1 | 372.4 | 330.6 | 330.6 | 8 | 1270921 | - | - | - | 1270921 |  |  |  | 346.3 | 1270921 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1403 | . | 1403.
1404. |  | г.Старая Русса, ул.Александровская, д.17 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3563.6 | 3170.9 | 3170.9 | 111 | 2984006.61 | - | - | - | 2984006.61 | 2739880 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1404 | . | 1404.
1405. |  | г.Старая Русса, ул.Профсоюзная, д.11 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3420.8 | 2520.3 | 2520.3 | 100 | 3033822.61 | - | - | - | 3033822.61 | 2789696 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1405 | . | 1405.
1406. |  | г.Старая Русса, ул.Возрождения, д.168 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 2 | 588.3 | 538.8 | 538.8 | 12 | 251684.16 | - | - | - | 251684.16 | 251684.16 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1406 | . | 1406.
1407. |  | г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.10 | 1969 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1249.4 | 1050.3 | 1050.3 | 47 | 1497190.61 | - | - | - | 1497190.61 | 1253064 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1407 | . | 1407.
1408. |  | г.Старая Русса, ул.Профсоюзная, д.2 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3439.6 | 2537.3 | 2537.3 | 84 | 3108546.61 | - | - | - | 3108546.61 | 2864420 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1408 | . | 1408.
1409. |  | д.Великое Село, д.2 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 1 | 372.7 | 330.6 | 330.6 | 21 | 1380606.63 | - | - | - | 1380606.63 | 88125.4 |  |  | 346.6 | 1272022 | [6 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+эс | 1409 | . | 1409.
1410. |  | г.Старая Русса, ул.Восстания, д.10 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 8 | 7100.5 | 5275.1 | 5275.1 | 192 | 6947079.41 | - | - | - | 6947079.41 | 6652000 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс+тс | 1410 | . | 1410.
1411. |  | г.Старая Русса, ул.Возрождения, д.168а | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 770.1 | 731.1 | 731.1 | 16 | 956878.61 | - | - | - | 956878.61 | 712752 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1411 | . | 1411.
1412. |  | г.Старая Русса, ул.Железнодорожная, д.24а | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 657.7 | 609.5 | 609 | 4 | 1090421.41 | - | - | - | 1090421.41 | 795342 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 1412 | . | 1412.
1413. |  | 2: г.Старая Русса, ул.Клубная, д.29; 3: 1969; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 565.7; 9: 514.7; 10: 514.7; 11: 12; 3: 98619.23; 7: 98619.23; 8: 78160; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1413 | . | 1413.
1414. |  | г.Старая Русса, ул.Минеральная д.35 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1890.4 | 1740.4 | 1740.4 | 37 | 2278918.61 | - | - | - | 2278918.61 | 2034792 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1414 | . | 1414.
1415. |  | г.Старая Русса, ул.Радищева, д.2 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 566.2 | 520.8 | 520.8 | 12 | 648402.61 | - | - | - | 648402.61 | 404276 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1415 | . | 1415.
1416. |  | г.Старая Русса, ул.Радищева, д.3 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 564.9 | 517.7 | 517.7 | 12 | 648402.61 | - | - | - | 648402.61 | 404276 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1416 | . | 1416.
1417. |  | г.Старая Русса, ул.Некрасова, д.23а | 1973 | - | кирпичные | 5 | 1 | 3930.5 | 3610.7 | 3002.1 | 189 | 1161619.2 | - | - | - | 1161619.2 | 1161619.2 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во | 1417 | . | 1417.
1418. |  | г.Старая Русса, ул.Профсоюзная, д.6 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2871.7 | 2598.7 | 2598.7 | 70 | 1691960.404 | - | - | - | 1691960.404 | 293100 |  |  | 746.3 | 1378401.174 | [6 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+эс | 1418 | . | 1418.
1419. |  | г.Старая Русса, ул.Яковлева, д.3а | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 724 | 708.4 | 708.4 | 31 | 1270525.41 | - | - | - | 1270525.41 | 975446 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 1419 | . | 1419.
1420. |  | д.Ивановское, ул.Центральная, д.1 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 1 | 384.4 | 254 | 254 | 12 | 1457967.8 | - | - | - | 1457967.8 | 94990 |  |  | 357.5 | 1312025 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 1420 | . | 1420.
1421. |  | 2: г.Старая Русса, пл.Монастырская, д.5; 3: 1980; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 637.27; 9: 496; 10: 496; 11: 78; 3: 708134.61; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 708134.61; 8: 464008; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+во | 1421 | . | 1421.
1422. |  | 2: г.Старая Русса, пл.Монастырская, д.7; 3: 1980; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 603.2; 9: 517.4; 10: 517.4; 11: 25; 3: 508720.8; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 508720.8; 8: 457768; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 1422 | . | 1422.
1423. |  | г.Старая Русса, ул.Александровская, д.28 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3993.5 | 3444.8 | 3329.6 | 154 | 774412.8 | - | - | - | 774412.8 | 774412.8 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | во | 1423 | . | 1423.
1424. |  | г.Старая Русса, ул.Возрождения, д.174 | 1980 | - | кирпичные | 2 | 2 | 813.3 | 754.6 | 754.6 | 16 | 547620.48 | - | - | - | 547620.48 | 547620.48 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1424 | . | 1424.
1425. |  | г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.12 | 1975 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1513.5 | 1304.6 | 1304.6 | 70 | 2397083.99 | - | - | - | 2397083.99 | 1264560 |  |  | 481 | 888397.38 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+тс | 1425 | . | 1425.
1426. |  | г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.14 | 1965 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1354.7 | 1255.6 | 1255.6 | 49 | 316768.1 | - | - | - | 316768.1 | 316768.1 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО- | гс | 1426 | . | 1426.
1427. |  | г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.18/14 | 1979 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1785.2 | 1678.2 | 1644.2 | 46 | 972206.61 | - | - | - | 972206.61 | 728080 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1427 | . | 1427.
1428. |  | г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.20 | 1980 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3699.2 | 3403.8 | 3403.8 | 80 | 3093379.41 | - | - | - | 3093379.41 | 2798300 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс+тс | 1428 | . | 1428.
1429. |  | г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.22 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3610.3 | 3335.9 | 3335.9 | 126 | 538269.23 | - | - | - | 538269.23 | 517810 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссУК | эс | 1429 | . | 1429.
1430. |  | г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.26 | 1977 | - | кирпичные | 5 | 6 | 7385.7 | 6897.7 | 6897.7 | 234 | 4191086.61 | - | - | - | 4191086.61 | 3946960 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1430 | . | 1430.
1431. |  | г.Старая Русса, ул.Радищева, д.5 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 597.9 | 569.8 | 569.8 | 12 | 2809912.8 | - | - | - | 2809912.8 | 98210 |  |  | 725 | 2660750 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 1431 | . | 1431.
1432. |  | г.Старая Русса, ул.Радищева, д.6 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 596.5 | 568.5 | 568.5 | 12 | 2809912.8 | - | - | - | 2809912.8 | 98210 |  |  | 725 | 2660750 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 1432 | . | 1432.
1433. |  | г.Старая Русса, ул.Федора Кузьмина, д.33а | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 780.8 | 723.2 | 723.2 | 16 | 263472.8 | - | - | - | 263472.8 | 212520 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1433 | . | 1433.
1434. |  | г.Старая Русса, ул.Яковлева, д.63 | 1980 | - | кирпичные | 2 | 2 | 835.6 | 770.8 | 770.8 | 16 | 1594213.22 | - | - | - | 1594213.22 | 1105960 | [10 empty] | - | - | 488253.22 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс+тс | 1434 | . | 1434.
1435. |  | г.Старая Русса, ул.Якутских Стрелков, д.19 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 798.7 | 737 | 737 | 31 | 2336481.8 | - | - | - | 2336481.8 | 418600 |  |  | 508.7 | 1866929 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 1435 | . | 1435.
1436. |  | д.Берёзка, д.11 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 2 | 461.2 | 461.2 | 461.2 | 16 | 2030911.8 | - | - | - | 2030911.8 | 405896 |  |  | 428.9 | 1574063 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс+во | 1436 | . | 1436.
1437. |  | д.Великое Село, д.1 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 298.5 | 298.5 | 298.5 | 13 | 1781388.21 | - | - | - | 1781388.21 | 518469.6 |  |  | 277.6 | 1018792 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+тс | 1437 | . | 1437.
1438. |  | г.Старая Русса, ул.Латышских Гвардейцев, д.14 | 1982 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3176.5 | 2857.4 | 2857.4 | 56 | 411259.23 | - | - | - | 411259.23 | 390800 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссУК | эс | 1438 | . | 1438.
1439. |  | г.Старая Русса, ул.Некрасова, д.23 | 1976 | - | панельные | 5 | 6 | 5109.6 | 4713.8 | 4713.8 | 198 | 616429.23 | - | - | - | 616429.23 | 595970 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1439 | . | 1439.
1440. |  | г.Старая Русса, ул.Пролетарской, Победы, д.21 | 1980 | - | кирпичные | 5 | 1 | 2048.53 | 1790.73 | 1790.73 | 120 | 1517621.08 | - | - | - | 1517621.08 | 199640 |  |  | 686 | 1267028.28 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 1440 | . | 1440.
1441. |  | д.Большая Козона, ул.Мира, д.2 | 1989 | - | кирпичные | 2 | 2 | 371.2 | 358.6 | 329.3 | 25 | 234492.8 | - | - | - | 234492.8 | 183540 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1441 | . | 1441.
1442. |  | д.Большие Боры, д.2 | 1982 | - | кирпичные | 2 | 2 | 352.2 | 312.4 | 312.4 | 19 | 903495.01 | - | - | - | 903495.01 | 608415.6 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 1442 | . | 1442.
1443. |  | д.Дубовицы, ул.Школьная, д.3 | 1976 | - | кирпичные | 2 | 2 | 814.4 | 764.2 | 764.2 | 36 | 169541.08 | - | - | - | 169541.08 | 169541.08 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1443 | . | 1443.
1444. |  | д.Дубовицы, ул.Школьная, д.7 | 1986 | - | кирпичные | 2 | 3 | 937.6 | 852.6 | 852.6 | 46 | 2833240 | - | - | - | 2833240 |  |  |  | 772 | 2833240 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1444 | . | 1444.
1445. |  | д.Сусолово, д.1 | 1976 | - | кирпичные | 2 | 2 | 719.1 | 654.3 | 439 | 37 | 393574.61 | - | - | - | 393574.61 | 149448 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1445 | . | 1445.
1446. |  | д.Нагово, ул.Придорожная, д.37 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 784.8 | 717.5 | 717.5 | 25 | 2675430 | - | - | - | 2675430 |  |  |  | 729 | 2675430 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1446 | . | 1446.
1447. |  | д.Луньшино, д.57 | 1980 | - | кирпичные | 2 | 2 | 742.5 | 681.9 | 681.9 | 27 | 2752302.8 | - | - | - | 2752302.8 | 169050 |  |  | 690 | 2532300 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 1447 | . | 1447.
1448. |  | д.Нагово, ул.Школьная, д.1 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 1 | 373.4 | 373.4 | 337.7 | 12 | 1408458.8 | - | - | - | 1408458.8 | 82915 |  |  | 347.3 | 1274591 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 1448 | . | 1448.
1449. |  | д.Святогорша, д.1 | 1981 | - | панельные | 3 | 2 | 486.4 | 431.4 | 431.4 | 39 | 832203.38 | - | - | - | 832203.38 | 188370 |  |  | 321 | 592880.58 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 1449 | . | 1449.
1450. |  | д.Святогорша, д.2 | 1983 | - | панельные | 3 | 2 | 492.6 | 436.9 | 436.9 | 37 | 839775.998 | - | - | - | 839775.998 | 188370 |  |  | 325.1 | 600453.198 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 1450 | . | 1450.
1451. |  | д.Святогорша, д.3 | 1981 | - | панельные | 3 | 2 | 469.3 | 469.3 | 416.3 | 37 | 572009.706 | - | - | - | 572009.706 |  |  |  | 309.7 | 572009.706 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1451 | . | 1451.
1452. |  | д.Святогорша, д.4 | 1984 | - | панельные | 3 | 2 | 477 | 423.1 | 423.1 | 35 | 820752.104 | - | - | - | 820752.104 | 188370 |  |  | 314.8 | 581429.304 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 1452 | . | 1452.
1453. |  | д.Сусолово, д.2 | 1983 | - | кирпичные | 2 | 2 | 457.8 | 406.1 | 406.1 | 39 | 2458252.61 | - | - | - | 2458252.61 | 651440 |  |  | 425.8 | 1562686 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+тс | 1453 | . | 1453.
1454. |  | д.Сусолово, д.4 | 1989 | - | кирпичные | 2 | 3 | 722.1 | 640.5 | 506.7 | 20 | 2464772 | - | - | - | 2464772 |  |  |  | 671.6 | 2464772 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1454 | . | 1454.
1455. |  | п.Новосельский, ул.Алексеева, д.6 | 1989 | - | кирпичные | 2 | 2 | 862.5 | 778.1 | 778.1 | 16 | 2943707 | - | - | - | 2943707 |  |  |  | 802.1 | 2943707 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1455 | . | 1455.
1456. |  | г.Старая Русса, ул.Введенская, д.7б | 1990 | - | кирпичные | 2 | 2 | 822.5 | 755.8 | 755.8 | 16 | 1974827 | - | - | - | 1974827 |  |  |  | 538.1 | 1974827 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1456 | . | 1456.
1457. |  | д.Большая Козона, ул.Мира, д.8 | 1989 | - | панельные | 3 | 2 | 841.9 | 743.7 | 743.7 | 18 | 692470.61 | - | - | - | 692470.61 | 448344 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1457 | . | 1457.
1458. |  | д.Великое Село, д.3 | 1976 | - | кирпичные | 2 | 2 | 482.6 | 428.1 | 428.1 | 30 | 260413.8 | - | - | - | 260413.8 | 209461 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1458 | . | 1458.
1459. |  | д.Медниково, ул.40 лет Победы, д.22 | 1988 | - | кирпичные | 2 | 1 | 369.8 | 335.2 | 335.2 | 17 | 1262113 | - | - | - | 1262113 |  |  |  | 343.9 | 1262113 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1459 | . | 1459.
1460. |  | д.Медниково, ул.40 лет Победы, д.8а | 1987 | - | кирпичные | 2 | 1 | 374.4 | 338.7 | 338.7 | 15 | 1843908.61 | - | - | - | 1843908.61 | 321888 |  |  | 348.2 | 1277894 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+тс | 1460 | . | 1460.
1461. |  | г.Старая Русса, ул.Поперечная, д.39 | 1991 | - | панельные | 5 | 4 | 4984.3 | 4414.3 | 4414.3 | 180 | 872052.8 | - | - | - | 872052.8 | 821100 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 1461 | . | 1461.
1462. |  | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.18 | 1991 | - | панельные | 5 | 5 | 3919.3 | 3430.9 | 3430.9 | 137 | 7141726.61 | - | - | - | 7141726.61 | 6897600 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1462 | . | 1462.
1463. |  | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.20 корп.1 | 1994 | - | кирпичные | 5 | 4 | 5408 | 4989.4 | 4989.4 | 94 | 6117890 | - | - | - | 6117890 |  |  |  | 1667 | 6117890 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 1463 | . | 1463.
1464. |  | г.Старая Русса, ул.Красных Зорь, д.8 | 1994 | - | панельные | 5 | 3 | 3679.2 | 3302.7 | 3302.7 | 124 | 2082469.95 | - | - | - | 2082469.95 |  |  |  | 1127.5 | 2082469.95 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 1464 | . | 1464.
1465. |  | г.Старая Русса, ул.Тимура Фрунзе, д.5 | 1994 | - | кирпичные | 3 | 4 | 2034.6 | 1813.1 | 1813.1 | 20 | 2033180 | - | - | - | 2033180 |  |  |  | 554 | 2033180 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 1465 | . | 1465.
1466. |  | д.Медниково, ул.40 лет Победы, д.28 | 1994 | - | кирпичные | 2 | 1 | 368.3 | 332.9 | 332.9 | 14 | 1256975 | - | - | - | 1256975 |  |  |  | 342.5 | 1256975 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1466 | . | 1466.
1467. |  | г.Старая Русса, ул.Якутских Стрелков, д.55 | 1994 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2629.1 | 2351.3 | 2351.3 | 89 | 1198690.02 | - | - | - | 1198690.02 |  |  |  | 649 | 1198690.02 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 1467 | . | 1467.
1468. |  | г.Старая Русса, Советская набережная, д.10 | 1944 | - | кирпичные | 3 | 2 | 841.9 | 773.2 | 773.2 | 41 | 646379.41 | - | - | - | 646379.41 | 351300 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 1468 | . | 1468.
1469. |  | г.Старая Русса, ул.Воскресенская, д.4 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 2 | 816.7 | 675.1 | 675.1 | 12 | 263472.8 | - | - | - | 263472.8 | 212520 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1469 | . | 1469.
1470. |  | г.Старая Русса, ул.Гостинодворская, д.5 | 1947 | - | кирпичные | 2 | 1 | 304.5 | 270.2 | 270.2 | 11 | 876871.69 | - | - | - | 876871.69 | 876871.69 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | гс | 1470 | . | 1470.
1471. |  | г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.7 | 1946 | - | кирпичные | 2 | 1 | 328.5 | 219.9 | 219.9 | 15 | 324292.8 | - | - | - | 324292.8 | 273340 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 1471 | . | 1471.
1472. |  | г.Старая Русса, ул.Воскресенская, д.2/1 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1451.8 | 1181.9 | 1181.9 | 25 | 456330 | - | - | - | 456330 | 405377.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1472 | . | 1472.
1473. |  | г.Старая Русса, ул.Воскресенская, д.3 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 828.6 | 649.5 | 649.5 | 12 | 263472.8 | - | - | - | 263472.8 | 212520 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1473 | . | 1473.
1474. |  | г.Старая Русса, ул.Воскресенская, д.5 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 1 | 421.6 | 281.3 | 281.3 | 13 | 638822.61 | - | - | - | 638822.61 | 394696 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1474 | . | 1474.
1475. |  | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.7 | 1953 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2751.8 | 2569.8 | 2569.8 | 108 | 2104346.88 | - | - | - | 2104346.88 | [7 empty] | 1776 | 2104346.88 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 1475 | . | 1475.
1476. |  | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.6 | 1955 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2774.9 | 2609.6 | 2609.6 | 100 | 2759834.61 | - | - | - | 2759834.61 | 2515708 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1476 | . | 1476.
1477. |  | г.Старая Русса, Советская набережная, д.3 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 1 | 280 | 260 | 260 | 8 | 247952.8 | - | - | - | 247952.8 | 197000 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 1477 | . | 1477.
1478. |  | д.Анишино, ул.Коммунальная, д.3 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 1 | 374.1 | 312.1 | 312.1 | 14 | 108584.63 | - | - | - | 108584.63 | 88125.4 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1478 | . | 1478.
1479. |  | г.Старая Русса, ул.Воскресенская, д.7 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1496.1 | 750.9 | 691.7 | 29 | 1859664 | - | - | - | 1859664 | 1859664 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1479 | . | 1479.
1480. |  | г.Старая Русса, ул.Гостинодворская, д.10 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 449.2 | 414.8 | 414.8 | 19 | 185966.4 | - | - | - | 185966.4 | 185966.4 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1480 | . | 1480.
1481. |  | г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.5а | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 435.8 | 282.8 | 282.8 | 8 | 638822.61 | - | - | - | 638822.61 | 394696 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1481 | . | 1481.
1482. |  | г.Старая Русса, ул.Минеральная, д.71/5 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 460.2 | 416.2 | 416.2 | 8 | 263472.8 | - | - | - | 263472.8 | 212520 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1482 | . | 1482.
1483. |  | г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.3а | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 408.8 | 290 | 290 | 8 | 59539.23 | - | - | - | 59539.23 | 39080 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1483 | . | 1483.
1484. |  | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.22 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 451.1 | 428.4 | 428.4 | 22 | 579534.61 | - | - | - | 579534.61 | 335408 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 1484 | . | 1484.
1485. |  | г.Старая Русса, наб.Достоевского, д.4 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 456.3 | 434.9 | 434.9 | 8 | 172759.03 | - | - | - | 172759.03 | 101347 | [10 empty] | - | - | 71412.03 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+эс | 1485 | . | 1485.
1486. |  | г.Старая Русса, наб.Достоевского, д.6 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 729.6 | 683.2 | 683.2 | 12 | 94711.23 | - | - | - | 94711.23 | 74252 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | эс | 1486 | . | 1486.
1487. |  | г.Старая Русса, ул.Гостинодворская, д.3 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 2 | 830.7 | 700.7 | 700.7 | 44 | 98639.23 | - | - | - | 98639.23 | 78180 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1487 | . | 1487.
1488. |  | г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.9 | 1959 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1097.7 | 983.5 | 983.5 | 35 | 887391.41 | - | - | - | 887391.41 | 592312 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 1488 | . | 1488.
1489. |  | г.Старая Русса,ул.Санкт-Петербургская, д.19/2 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 295.2 | 269.4 | 269.4 | 12 | 138288 | - | - | - | 138288 | 138288 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1489 | . | 1489.
1490. |  | г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.5 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 281.6 | 160.5 | 160.5 | 8 | 638822.61 | - | - | - | 638822.61 | 394696 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1490 | . | 1490.
1491. |  | г.Старая Русса, ул.Яковлева, д.49 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 1 | 408.1 | 371.5 | 371.5 | 8 | 126622.8 | - | - | - | 126622.8 | 75670 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1491 | . | 1491.
1492. |  | г.Старая Русса, пер.Пищевиков, д.17а | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 590.9 | 477.1 | 477.1 | 14 | 686722.61 | - | - | - | 686722.61 | 442596 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1492 | . | 1492.
1493. |  | г.Старая Русса, наб.Достоевского, д.2/1 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 579.2 | 558.6 | 558.6 | 16 | 197184.03 | - | - | - | 197184.03 | 125772 | [10 empty] | - | - | 71412.03 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+эс | 1493 | . | 1493.
1494. |  | г.Старая Русса, Соборная площадь, д.5/1 | 1981 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1038 | 965 | 965 | 24 | 1469563.41 | - | - | - | 1469563.41 | 1174484 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 1494 | . | 1494.
1495. |  | г.Старая Русса, ул.Воскресенская, д.1 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 419.4 | 334.4 | 334.4 | 8 | 638822.61 | - | - | - | 638822.61 | 394696 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1495 | . | 1495.
1496. |  | г.Старая Русса, ул.Возрождения, д.30 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 314.5 | 294.3 | 294.3 | 7 | 243386.88 | - | - | - | 243386.88 | 243386.88 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1496 | . | 1496.
1497. |  | г.Старая Русса, ул.Дзержинского, д.4 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 467.1 | 423.9 | 423.9 | 8 | 240960 | - | - | - | 240960 | 240960 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1497 | . | 1497.
1498. |  | г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.13/63 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2171.1 | 1495.8 | 1495.8 | 36 | 3672590.8 | - | - | - | 3672590.8 | 317170 |  |  | 900.4 | 3304468 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 1498 | . | 1498.
1499. |  | г.Старая Русса, ул.Александровская, д.15 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3106.3 | 2764.1 | 2764.1 | 105 | 4122702.93 | - | - | - | 4122702.93 | 2854840 | [6 empty] | 864 | 1023736.32 |  |  | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс+фасад | 1499 | . | 1499.
1500. |  | г.Старая Русса, ул.Александровская, д.18 | 1967 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2554.7 | 2214 | 2214 | 77 | 511665.6 | - | - | - | 511665.6 | 511665.6 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | во | 1500 | . | 1500.
1501. |  | г.Старая Русса, ул.Латышских Гвардейцев, д.37 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 1 | 340.7 | 313.5 | 313.5 | 8 | 39999.23 | - | - | - | 39999.23 | 19540 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1501 | . | 1501.
1502. |  | г.Старая Русса, ул.Красных Зорь, д.4 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 1 | 424.8 | 383.6 | 383.6 | 22 | 387443.41 | - | - | - | 387443.41 | 143316.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1502 | . | 1502.
1503. |  | г.Старая Русса, ул.Гостинодворская, д.30/12 | 1965 | - | панельные | 4 | 3 | 2241.5 | 2053 | 2053 | 86 | 386834.23 | - | - | - | 386834.23 | 366375 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссУК | эс | 1503 | . | 1503.
1504. |  | г.Старая Русса, ул.Минеральная, д.41 | 1964 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2388.9 | 2388.9 | 2304.1 | 26 | 4192262.8 | - | - | - | 4192262.8 | 317170 |  |  | 1042 | 3824140 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 1504 | . | 1504.
1505. |  | г.Старая Русса, ул.Минеральная, д.42 | 1964 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2615.3 | 2082.1 | 2008.1 | 43 | 313382.8 | - | - | - | 313382.8 | 262430 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 1505 | . | 1505.
1506. |  | д.Берёзка, д.4 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 465.1 | 412.5 | 412.5 | 16 | 469245.8 | - | - | - | 469245.8 | 418293 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 1506 | . | 1506.
1507. |  | д.Медниково, ул.Советская, д.83 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 1 | 347.5 | 302.5 | 302.5 | 17 | 1186144 | - | - | - | 1186144 |  |  |  | 323.2 | 1186144 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1507 | . | 1507.
1508. |  | п.Новосельский, ул.Алексеева, д.7 | 1966 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2078.2 | 1873.9 | 1873.9 | 48 | 411259.23 | - | - | - | 411259.23 | 390800 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1508 | . | 1508.
1509. |  | г.Старая Русса, Советская набережная, д.18 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 6 | 3965.7 | 3562.4 | 3460.8 | 144 | 856832.44 | - | - | - | 856832.44 | 856832.44 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | во | 1509 | . | 1509.
1510. |  | г.Старая Русса, ул.Яковлева, д.53 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 1 | 342.7 | 309.1 | 309.1 | 8 | 638822.61 | - | - | - | 638822.61 | 394696 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1510 | . | 1510.
1511. |  | г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.17/1 | 1964 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2085.1 | 1901.8 | 1901.8 | 69 | 1295869.5 | - | - | - | 1295869.5 | 1295869.5 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | гс | 1511 | . | 1511.
1512. |  | г.Старая Русса, ул.Яковлева, д.55 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 546.4 | 496.6 | 496.6 | 12 | 584789.41 | - | - | - | 584789.41 | 289710 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 1512 | . | 1512.
1513. |  | г.Старая Русса, ул.Яковлева, д.57 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 2 | 574.8 | 527.9 | 527.9 | 12 | 149162.8 | - | - | - | 149162.8 | 98210 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1513 | . | 1513.
1514. |  | д.Дубовицы, ул.Садовая, д.2 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 1 | 360.1 | 329 | 329 | 8 | 592440 | - | - | - | 592440 | [7 empty] | 500 | 592440 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 1514 | . | 1514.
1515. |  | п.Новосельский, ул.Алексеева, д.8 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 1 | 533.4 | 485 | 485 | 11 | 2080301.44 | - | - | - | 2080301.44 | 259981.44 |  |  | 496 | 1820320 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во+крыша | 1515 | . | 1515.
1516. |  | д.Коровитчино, ул.Центральная, д.2 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 1 | 302 | 301.6 | 301.6 | 14 | 1135384.23 | - | - | - | 1135384.23 | 84022 |  |  | 280.9 | 1030903 | [6 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+эс | 1516 | . | 1516.
1517. |  | г.Старая Русса, ул.Александровская, д.21 | 1970 | - | кирпичные | 3 | 2 | 831.5 | 787.5 | 787.5 | 22 | 2026586.84 | - | - | - | 2026586.84 | 232323.84 |  |  | 488.9 | 1794263 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+во | 1517 | . | 1517.
1518. |  | г.Старая Русса, ул.Возрождения, д.164а | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 563.7 | 514.9 | 514.9 | 12 | 3419896.61 | - | - | - | 3419896.61 | 1417840 |  |  | 479 | 1757930 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+тс | 1518 | . | 1518.
1519. |  | г.Старая Русса, ул.Гостинодворская, д.22 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3409 | 3140.5 | 3140.5 | 123 | 511412.8 | - | - | - | 511412.8 | 460460 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 1519 | . | 1519.
1520. |  | г.Старая Русса, ул.Тимура Фрунзе, д.4 | 1970 | - | панельные | 5 | 5 | 2928.2 | 2626.6 | 2626.6 | 99 | 473738.8 | - | - | - | 473738.8 | 422786 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 1520 | . | 1520.
1521. |  | д.Муравьёво, д.19 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 510.3 | 450.2 | 450.2 | 10 | 152745.03 | - | - | - | 152745.03 | 132285.8 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1521 | . | 1521.
1522. |  | п.Новосельский, ул.Алексеева, д.9 | 1970 | - | панельные | 5 | 4 | 4028.7 | 3656.1 | 3656.1 | 156 | 548039.23 | - | - | - | 548039.23 | 527580 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1522 | . | 1522.
1523. |  | г.Старая Русса, ул.Александровская, д.43 | 1971 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3452.1 | 3233.4 | 3122.4 | 122 | 3120042.61 | - | - | - | 3120042.61 | 2875916 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1523 | . | 1523.
1524. |  | г.Старая Русса, ул.Восстания, д.4 | 1971 | - | панельные | 5 | 5 | 5178.3 | 4808.3 | 4808.3 | 217 | 1012268.16 | - | - | - | 1012268.16 | 1012268.16 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | во | 1524 | . | 1524.
1525. |  | г.Старая Русса, ул.Профсоюзная, д.4 | 1971 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3479.4 | 2500.5 | 2500.5 | 124 | 3566231.41 | - | - | - | 3566231.41 | 3271152 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс+тс | 1525 | . | 1525.
1526. |  | г.Старая Русса, ул.Александровская, д.39 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3393.8 | 3215.8 | 3215.8 | 113 | 3194766.61 | - | - | - | 3194766.61 | 2950640 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1526 | . | 1526.
1527. |  | г.Старая Русса, ул.Возрождения, д.166б | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 559.4 | 510.9 | 510.9 | 27 | 569746.56 | - | - | - | 569746.56 | 569746.56 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | во | 1527 | . | 1527.
1528. |  | д.Дубовицы, ул.Школьная, д.2 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 802 | 752.7 | 752.7 | 35 | 521946.61 | - | - | - | 521946.61 | 277820 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1528 | . | 1528.
1529. |  | г.Старая Русса, ул.Красных Зорь, д.12 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3634.4 | 3317.8 | 3317.8 | 128 | 499189.23 | - | - | - | 499189.23 | 478730 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссУК | эс | 1529 | . | 1529.
1530. |  | п.Новосельский, ул.Алексеева, д.13 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 470 | 359.4 | 359.4 | 13 | 292996.8 | - | - | - | 292996.8 | 242044 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 1530 | . | 1530.
1531. |  | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.12 | 1977 | - | панельные | 5 | 5 | 4052.9 | 3532.4 | 3532.4 | 137 | 9156879.41 | - | - | - | 9156879.41 | 8861800 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс+тс | 1531 | . | 1531.
1532. |  | г.Старая Русса, ул.Профсоюзная, д.12 | 1973 | - | панельные | 5 | 4 | 3627.9 | 3349.1 | 3349.1 | 142 | 3447678.61 | - | - | - | 3447678.61 | 3203552 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1532 | . | 1532.
1533. |  | г.Старая Русса, ул.Красных Зорь, д.3 | 1985 | - | кирпичные | 5 | 9 | 6970.7 | 6237.7 | 6237.7 | 125 | 1294467.23 | - | - | - | 1294467.23 | 1274008 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | эс | 1533 | . | 1533.
1534. |  | г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.25 | 1977 | - | кирпичные | 5 | 5 | 5866.7 | 5714 | 5714 | 163 | 4929853.22 | - | - | - | 4929853.22 | 4441600 | [10 empty] | - | - | 488253.22 |  | 2022 | 2022 | ссУК | гвс+тс | 1534 | . | 1534.
1535. |  | г.Старая Русса, ул.Возрождения, д.164б | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 562.8 | 514 | 514 | 12 | 2705772.61 | - | - | - | 2705772.61 | 655272 |  |  | 492.2 | 1806374 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+тс | 1535 | . | 1535.
1536. |  | д.Давыдово, д.40 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 2 | 778.4 | 466.2 | 466.2 | 30 | 126952.23 | - | - | - | 126952.23 | 106493 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | эс | 1536 | . | 1536.
1537. |  | 2: г.Старая Русса, ул.Александровская, д.47; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 2880.1; 9: 2613.6; 10: 2613.6; 11: 98; 3: 3125790.61; 7: 3125790.61; 8: 2881664; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1537 | . | 1537.
1538. |  | г.Старая Русса, ул.Восстания, д.14 | 1978 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3662.2 | 3387.2 | 3387.2 | 159 | 1056520.32 | - | - | - | 1056520.32 | 1056520.32 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | во | 1538 | . | 1538.
1539. |  | г.Старая Русса, ул.Латышских Гвардейцев, д.13 | 1979 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3068 | 2781.5 | 2781.5 | 109 | 872052.8 | - | - | - | 872052.8 | 821100 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1539 | . | 1539.
1540. |  | д.Медниково, ул.40 лет Победы, д.2 | 1980 | - | кирпичные | 2 | 1 | 319.1 | 204 | 163.8 | 12 | 1321579.84 | - | - | - | 1321579.84 | 232323.84 |  |  | 296.8 | 1089256 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+во | 1540 | . | 1540.
1541. |  | г.Старая Русса, ул.Яковлева, д.5а | 1981 | - | кирпичные | 2 | 2 | 908 | 865.7 | 865.7 | 33 | 2807550 | - | - | - | 2807550 |  |  |  | 765 | 2807550 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1541 | . | 1541.
1542. |  | д.Нагаткино, д.2 | 1976 | - | кирпичные | 2 | 1 | 373.4 | 332.3 | 332.3 | 8 | 304233.6 | - | - | - | 304233.6 | 304233.6 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1542 | . | 1542.
1543. |  | с.Залучье, ул.Победы, д.18 | 1982 | - | деревянные | 2 | 1 | 287.8 | 254.6 | 254.6 | 11 | 123402.8 | - | - | - | 123402.8 | 72450 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1543 | . | 1543.
1544. |  | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.15 | 1983 | - | панельные | 5 | 5 | 4016.5 | 3512.5 | 3512.5 | 140 | 2015152.8 | - | - | - | 2015152.8 | 1964200 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 1544 | . | 1544.
1545. |  | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.1 | 1965 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3745.1 | 3443.9 | 3443.9 | 147 | 1510046.61 | - | - | - | 1510046.61 | 1265920 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО- | гвс | 1545 | . | 1545.
1546. |  | г.Старая Русса, ул.Латышских Гвардейцев, д.16 | 1981 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4452.5 | 3999.5 | 3999.5 | 162 | 2396679.41 | - | - | - | 2396679.41 | 2101600 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс+гвс | 1546 | . | 1546.
1547. |  | г.Старая Русса, ул.Латышских Гвардейцев, д.21 | 1982 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3607.5 | 3831.4 | 3323.6 | 108 | 2664196.984 | - | - | - | 2664196.984 | 450800 |  |  | 1170.8 | 2162444.184 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс+крыша | 1547 | . | 1547.
1548. |  | г.Старая Русса, ул.Поперечная, д.35 | 1983 | - | кирпичные | 5 | 5 | 4766.4 | 3413 | 3413 | 106 | 723932.8 | - | - | - | 723932.8 | 672980 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1548 | . | 1548.
1549. |  | г.Старая Русса, ул.Строителей, д.7 | 1983 | - | панельные | 5 | 4 | 3676.5 | 3229.1 | 3229.1 | 60 | 1554357.12 | - | - | - | 1554357.12 | 1554357.12 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | во | 1549 | . | 1549.
1550. |  | г.Старая Русса, ул.Яковлева, д.51 | 1983 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1416.8 | 1288.5 | 1288.5 | 27 | 742926.61 | - | - | - | 742926.61 | 498800 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 1550 | . | 1550.
1551. |  | г.Старая Русса, ул.Александровская, д.37 | 1972 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3340.9 | 3088.9 | 3088.9 | 136 | 546647.2 | - | - | - | 546647.2 | 495694.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1551 | . | 1551.
1552. |  | г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.27 | 1984 | - | кирпичные | 5 | 8 | 6754.7 | 6061.5 | 6061.5 | 189 | 5224433.81 | - | - | - | 5224433.81 | 4980307.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс+во | 1552 | . | 1552.
1553. |  | г.Старая Русса, ул.Минеральная, д.69/10 | 1985 | - | кирпичные | 2 | 2 | 570.4 | 483.5 | 483.5 | 16 | 2148812.8 | - | - | - | 2148812.8 | 167440 |  |  | 526 | 1930420 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 1553 | . | 1553.
1554. |  | г.Старая Русса, ул.Якутских Стрелков, д.10а | 1987 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1249.6 | 1159 | 1159 | 52 | 550052.8 | - | - | - | 550052.8 | 499100 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1554 | . | 1554.
1555. |  | г.Старая Русса, ул.Якутских Стрелков, д.35 | 1987 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4697.3 | 4006.8 | 4006.8 | 187 | 1430926.61 | - | - | - | 1430926.61 | 1186800 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | гвс | 1555 | . | 1555.
1556. |  | д.Дубовицы, ул.Школьная, д.5 | 1980 | - | кирпичные | 2 | 3 | 978.9 | 891.4 | 891.4 | 34 | 143985.5 | - | - | - | 143985.5 | 143985.5 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО- | гс | 1556 | . | 1556.
1557. |  | д.Медниково, ул.40 лет Победы, д.6а | 1987 | - | кирпичные | 2 | 1 | 374.8 | 339.9 | 339.9 | 19 | 1279362 | - | - | - | 1279362 |  |  |  | 348.6 | 1279362 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1557 | . | 1557.
1558. |  | д.Медниково, ул.40 лет Победы, д.6б | 1987 | - | кирпичные | 2 | 1 | 364.6 | 332.1 | 287.5 | 17 | 1244130 | - | - | - | 1244130 |  |  |  | 339 | 1244130 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1558 | . | 1558.
1559. |  | д.Медниково, ул.40 лет Победы, д.8 | 1987 | - | кирпичные | 2 | 1 | 356.7 | 322.1 | 322.1 | 21 | 1217339 | - | - | - | 1217339 |  |  |  | 331.7 | 1217339 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1559 | . | 1559.
1560. |  | д.Медниково, ул.40 лет Победы, д.16 | 1988 | - | кирпичные | 2 | 1 | 409.8 | 373.1 | 373.1 | 15 | 1398637 | - | - | - | 1398637 |  |  |  | 381.1 | 1398637 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1560 | . | 1560.
1561. |  | д.Медниково, ул.40 лет Победы, д.20 | 1988 | - | кирпичные | 2 | 1 | 388.7 | 354.8 | 354.8 | 18 | 1326705 | - | - | - | 1326705 |  |  |  | 361.5 | 1326705 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1561 | . | 1561.
1562. |  | д.Медниково, ул.40 лет Победы, д.4а | 1988 | - | кирпичные | 2 | 1 | 362.9 | 328.5 | 328.5 | 16 | 1238625 | - | - | - | 1238625 |  |  |  | 337.5 | 1238625 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1562 | . | 1562.
1563. |  | д.Медниково, ул.40 лет Победы, д.4б | 1989 | - | кирпичные | 2 | 1 | 369.2 | 336.1 | 294.7 | 17 | 1260278 | - | - | - | 1260278 |  |  |  | 343.4 | 1260278 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1563 | . | 1563.
1564. |  | г.Старая Русса, Советская набережная, д.9 | 1989 | - | панельные | 5 | 6 | 7230.9 | 6417.5 | 6417.5 | 261 | 1688926.61 | - | - | - | 1688926.61 | 1444800 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | гвс | 1564 | . | 1564.
1565. |  | г.Старая Русса, ул.Якутских Стрелков, д.41 | 1993 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3354.8 | 3004.3 | 3004.3 | 135 | 2811566.61 | - | - | - | 2811566.61 | 2567440 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1565 | . | 1565.
1566. |  | д.Медниково, ул.40 лет Победы, д.26 | 1993 | - | кирпичные | 2 | 1 | 405.4 | 371.6 | 371.6 | 19 | 1383590 | - | - | - | 1383590 |  |  |  | 377 | 1383590 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1566 | . | 1566.
1567. |  | г.Старая Русса, ул.Поперечная, д.174 | 1994 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1381.9 | 1273.3 | 1273.3 | 24 | 361682.8 | - | - | - | 361682.8 | 310730 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 1567 | . | 1567.
1568. |  | г.Старая Русса, ул.Профсоюзная, д.10 | 1973 | - | панельные | 5 | 4 | 3608.1 | 3335.1 | 3335.1 | 142 | 3443846.61 | - | - | - | 3443846.61 | 3199720 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1568 | . | 1568.
1569. |  | г.Старая Русса, ул.Тахирова, д.4 | 1989 | - | панельные | 5 | 5 | 5830.6 | 5418.3 | 5358.1 | 223 | 962212.8 | - | - | - | 962212.8 | 911260 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 1569 | . | 1569.
1570. |  | д.Астрилово, д.1 | 1981 | - | кирпичные | 2 | 3 | 497.1 | 497.1 | 497.1 | 18 | 605994.138 | - | - | - | 605994.138 |  |  |  | 328.1 | 605994.138 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1570 | . | 1570.
1571. |  | д.Астрилово, д.2 | 1984 | - | кирпичные | 2 | 2 | 467.2 | 467.2 | 467.2 | 16 | 308041.76 | - | - | - | 308041.76 | 257088.96 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1571 | . | 1571.
1572. |  | 2: г.Старая Русса, ул.Кириллова, д.6; 3: 1941; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 721.5; 9: 667.1; 10: 667.1; 11: 4; 3: 1152334.61; 7: 1152334.61; 8: 908208; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 1572 | . | 1572.
1573. |  | г.Старая Русса, ул.Поперечная, д.43 | 1989 | - | панельные | 5 | 3 | 3643.8 | 3241 | 3241 | 100 | 1653047.1 | - | - | - | 1653047.1 |  |  |  | 895 | 1653047.1 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 1573 | . | 1573.
1574. |  | г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.11/44 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1403.7 | 1347.1 | 1347.1 | 14 | 205512.8 | - | - | - | 205512.8 | 154560 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1574 | . | 1574.
1575. |  | г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.12 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 1 | 511.8 | 294.8 | 294.8 | 8 | 138288 | - | - | - | 138288 | 138288 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1575 | . | 1575.
1576. |  | г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.14 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 1 | 504.5 | 338.8 | 338.8 | 8 | 215752.8 | - | - | - | 215752.8 | 164800 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 1576 | . | 1576.
1577. |  | г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.7 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 2 | 415.6 | 269.4 | 269.4 | 12 | 1339550 | - | - | - | 1339550 |  |  |  | 365 | 1339550 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1577 | . | 1577.
1578. |  | г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.9 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 2 | 636.8 | 603.2 | 603.2 | 15 | 2051530 | - | - | - | 2051530 |  |  |  | 559 | 2051530 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1578 | . | 1578.
1579. |  | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.9 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 1 | 3385.7 | 2577.4 | 1004.6 | 30 | 1436912.65 | - | - | - | 1436912.65 | 1141833.24 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 1579 | . | 1579.
1580. |  | г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.11 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1239 | 1127.2 | 1127.2 | 45 | 160414.08 | - | - | - | 160414.08 | 160414.08 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1580 | . | 1580.
1581. |  | г.Старая Русса, ул.Минеральная, д.71/5 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 460.2 | 416.2 | 416.2 | 8 | 59539.23 | - | - | - | 59539.23 | 39080 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1581 | . | 1581.
1582. |  | г.Старая Русса, ул.Поперечная, д.81 | 1947 | - | кирпичные | 3 | 1 | 796.5 | 743.5 | 742.5 | 12 | 262747.2 | - | - | - | 262747.2 | 262747.2 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1582 | . | 1582.
1583. |  | г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.10 | 1959 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1926.3 | 1549.2 | 1549.2 | 26 | 1958946.61 | - | - | - | 1958946.61 | 1714820 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1583 | . | 1583.
1584. |  | г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.20 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 2 | 657.2 | 492.3 | 492.3 | 12 | 224026.56 | - | - | - | 224026.56 | 224026.56 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1584 | . | 1584.
1585. |  | г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.18/65 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1098.6 | 644.9 | 644.9 | 18 | 459116.16 | - | - | - | 459116.16 | 459116.16 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во | 1585 | . | 1585.
1586. |  | г.Старая Русса, ул.Гостинодворская, д.12 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 624.2 | 575.5 | 575.5 | 9 | 118572.8 | - | - | - | 118572.8 | 67620 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1586 | . | 1586.
1587. |  | г.Старая Русса, ул.Гостинодворская, д.7 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 572.2 | 552.7 | 552.7 | 11 | 217398.8 | - | - | - | 217398.8 | 166446 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 1587 | . | 1587.
1588. |  | г.Старая Русса, ул.Красных Зорь, д.2 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 283.9 | 261.7 | 261.7 | 8 | 639726.61 | - | - | - | 639726.61 | 395600 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 1588 | . | 1588.
1589. |  | г.Старая Русса, ул.Плодопитомник, д.2 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 542.4 | 494.8 | 494.8 | 16 | 106471.23 | - | - | - | 106471.23 | 86012 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1589 | . | 1589.
1590. |  | г.Старая Русса, ул.Возрождения, д.28 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 363.2 | 331.2 | 331.2 | 8 | 200682.8 | - | - | - | 200682.8 | 149730 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1590 | . | 1590.
1591. |  | г.Старая Русса, ул.Гостинодворская, д.11 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 299 | 288.7 | 288.7 | 9 | 361002.61 | - | - | - | 361002.61 | 116876 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1591 | . | 1591.
1592. |  | г.Старая Русса, ул.Александровская, д.19 | 1962 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1012.5 | 939.7 | 939.7 | 20 | 259981.44 | - | - | - | 259981.44 | 259981.44 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1592 | . | 1592.
1593. |  | г.Старая Русса, ул.Тимура Фрунзе, д.19 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 1 | 441.4 | 396.6 | 396.6 | 10 | 160432.8 | - | - | - | 160432.8 | 109480 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 1593 | . | 1593.
1594. |  | д.Медниково, ул.Советская, д.83 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 1 | 347.5 | 302.5 | 302.5 | 17 | 205512.8 | - | - | - | 205512.8 | 154560 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1594 | . | 1594.
1595. |  | г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.15 | 1963 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1019.1 | 945.9 | 945.9 | 29 | 2091900 | - | - | - | 2091900 |  |  |  | 570 | 2091900 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1595 | . | 1595.
1596. |  | г.Старая Русса, ул.Александровская, д.33 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3321.7 | 3053.7 | 3053.7 | 130 | 2972510.61 | - | - | - | 2972510.61 | 2728384 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1596 | . | 1596.
1597. |  | г.Старая Русса, ул.Минеральная, д.38 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1876.6 | 1752.8 | 1752.8 | 65 | 372179.23 | - | - | - | 372179.23 | 351720 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1597 | . | 1597.
1598. |  | г.Старая Русса, ул.Федора Кузьмина, д.46а | 1968 | - | кирпичные | 2 | 2 | 540.4 | 494.6 | 494.6 | 12 | 983667.41 | - | - | - | 983667.41 | 739540.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1598 | . | 1598.
1599. |  | г.Старая Русса, ул.Александровская, д.35 | 1971 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2869.8 | 2590.8 | 2590.8 | 94 | 482432.8 | - | - | - | 482432.8 | 431480 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 1599 | . | 1599.
1600. |  | г.Старая Русса, ул.Минеральная,д.33 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1998.7 | 1782.2 | 1782.2 | 40 | 506134.08 | - | - | - | 506134.08 | 506134.08 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1600 | . | 1600.
1601. |  | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.10 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3863.2 | 3558.4 | 3558.4 | 143 | 2849886.61 | - | - | - | 2849886.61 | 2605760 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1601 | . | 1601.
1602. |  | г.Старая Русса, ул.Радищева, д.4 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 557.69 | 508.79 | 508.79 | 12 | 648402.61 | - | - | - | 648402.61 | 404276 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1602 | . | 1602.
1603. |  | г.Старая Русса, ул.Возрождения, д.166а | 1969 | - | кирпичные | 2 | 2 | 563.78 | 513.28 | 513.28 | 29 | 899398.61 | - | - | - | 899398.61 | 655272 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1603 | . | 1603.
1604. |  | г.Старая Русса, ул.Гостинодворская, д.9 | 1947 | - | кирпичные | 2 | 1 | 267.5 | 255.9 | 255.9 | 5 | 345674.61 | - | - | - | 345674.61 | 101548 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1604 | . | 1604.
1605. |  | г.Старая Русса, Советская набережная, д.3а | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 721.5 | 676.3 | 676.3 | 42 | 244152.8 | - | - | - | 244152.8 | 193200 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1605 | . | 1605.
1606. |  | г.Старая Русса, ул.Александровская, д.45 | 1976 | - | панельные | 5 | 6 | 5180.3 | 4733.8 | 4733.8 | 180 | 1262192.8 | - | - | - | 1262192.8 | 1211240 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс+во | 1606 | . | 1606.
1607. |  | г.Старая Русса, ул.Яковлева, д.61 | 1978 | - | кирпичные | 2 | 2 | 799.3 | 741 | 741 | 16 | 880238.61 | - | - | - | 880238.61 | 636112 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1607 | . | 1607.
1608. |  | г.Старая Русса, ул.Латышских Гвардейцев, д.12 | 1981 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2943.6 | 2841.3 | 2841.3 | 104 | 548039.23 | - | - | - | 548039.23 | 527580 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссУК | эс | 1608 | . | 1608.
1609. |  | г.Старая Русса, ул.Поперечная, д.28 | 1980 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4944.4 | 4407.9 | 4407.9 | 191 | 626199.23 | - | - | - | 626199.23 | 605740 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | эс | 1609 | . | 1609.
1610. |  | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.16 | 1985 | - | панельные | 5 | 4 | 4550.25 | 3894.1 | 3894.1 | 131 | 723932.8 | - | - | - | 723932.8 | 672980 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 1610 | . | 1610.
1611. |  | д.Астрилово, д.3 | 1985 | - | кирпичные | 2 | 2 | 477.6 | 477.6 | 423.6 | 16 | 304233.6 | - | - | - | 304233.6 | 304233.6 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1611 | . | 1611.
1612. |  | г.Старая Русса, ул.Александровская, д.36/10 | 1987 | - | панельные | 5 | 4 | 4968.9 | 4428.8 | 4428.8 | 94 | 723932.8 | - | - | - | 723932.8 | 672980 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 1612 | . | 1612.
1613. |  | г.Старая Русса, ул.Лермонтова, д.21 | 1986 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3240.1 | 2544.1 | 2544.1 | 101 | 2162444.184 | - | - | - | 2162444.184 |  |  |  | 1170.8 | 2162444.184 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 1613 | . | 1613.
1614. |  | д.Сусолово, д.3 | 1987 | - | кирпичные | 3 | 2 | 481 | 481 | 481 | 37 | 1641591 | - | - | - | 1641591 |  |  |  | 447.3 | 1641591 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1614 | . | 1614.
1615. |  | д.Большая Козона, ул.Мира, д.4 | 1988 | - | панельные | 3 | 2 | 839.1 | 740.9 | 740.9 | 18 | 692470.61 | - | - | - | 692470.61 | 448344 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1615 | . | 1615.
1616. |  | д.Большая Козона, ул.Мира, д.6 | 1988 | - | панельные | 3 | 2 | 839.7 | 743.7 | 743.7 | 18 | 239322.8 | - | - | - | 239322.8 | 188370 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1616 | . | 1616.
1617. |  | г.Старая Русса, Советская набережная, д.14 | 1989 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4007.3 | 3576.7 | 3434.1 | 143 | 1516926.61 | - | - | - | 1516926.61 | 1272800 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | гвс | 1617 | . | 1617.
1618. |  | г.Старая Русса, ул.Возрождения, д.178 | 1988 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1392.6 | 1280.3 | 1280.3 | 24 | 1175448 | - | - | - | 1175448 | 1175448 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во | 1618 | . | 1618.
1619. |  | г.Старая Русса, ул.Поперечная, д.15 | 1989 | - | кирпичные | 5 | 1 | 2503.8 | 2347 | 2347 | 114 | 1388559.564 | - | - | - | 1388559.564 |  |  |  | 751.8 | 1388559.564 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 1619 | . | 1619.
1620. |  | г.Старая Русса, ул.Поперечная, д.47 | 1989 | - | кирпичные | 5 | 6 | 5464.8 | 4821.1 | 4821.1 | 215 | 1210152.8 | - | - | - | 1210152.8 | 1159200 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 1620 | . | 1620.
1621. |  | г.Старая Русса, ул.Строителей, д.5 | 1989 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1418.3 | 1306 | 1306 | 52 | 361682.8 | - | - | - | 361682.8 | 310730 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 1621 | . | 1621.
1622. |  | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.17 | 1990 | - | панельные | 5 | 5 | 3968.4 | 3477.8 | 3477.8 | 75 | 835115.9 | - | - | - | 835115.9 | 835115.9 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | гс | 1622 | . | 1622.
1623. |  | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.19 | 1993 | - | панельные | 5 | 5 | 3919.3 | 5619.6 | 5619.6 | 214 | 1969221.12 | - | - | - | 1969221.12 | 1969221.12 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | во | 1623 | . | 1623.
1624. |  | г.Старая Русса, ул.Гостинодворская, д.27 | 1992 | - | кирпичные | 5 | 8 | 5484.2 | 5331.1 | 5331.1 | 217 | 268580.4 | - | - | - | 268580.4 | [9 empty] | 220 | 268580.4 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | фундамент | 1624 | . | 1624.
1625. |  | г.Старая Русса, ул.Яковлева, д.39 | 1990 | - | панельные | 5 | 3 | 3718.1 | 3327.6 | 3327.6 | 144 | 828926.61 | - | - | - | 828926.61 | 584800 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | гвс | 1625 | . | 1625.
1626. |  | г.Старая Русса, ул.Якутских Стрелков, д.39 | 1991 | - | панельные | 5 | 3 | 3658.7 | 3233.1 | 3233.1 | 147 | 1637347.77 | - | - | - | 1637347.77 |  |  |  | 886.5 | 1637347.77 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 1626 | . | 1626.
1627. |  | д.Медниково, ул.40 лет Победы, д.18 | 1988 | - | кирпичные | 2 | 1 | 287.8 | 287.8 | 287.8 | 41 | 1269453 | - | - | - | 1269453 |  |  |  | 345.9 | 1269453 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1627 | . | 1627.
1628. |  | г.Старая Русса, ул.Поперечная, д.13 | 1991 | - | панельные | 5 | 4 | 4968.6 | 4401.6 | 4401.6 | 152 | 1585726.61 | - | - | - | 1585726.61 | 1341600 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | гвс | 1628 | . | 1628.
1629. |  | г.Старая Русса, ул.Якутских Стрелков, д.51 | 1993 | - | кирпичные | 5 | 5 | 4407.4 | 3953.3 | 3953.3 | 164 | 1905298.61 | - | - | - | 1905298.61 | 1661172 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | тс | 1629 | . | 1629.
1630. |  | г.Старая Русса, ул.Александровская, д.9 | 1993 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1945.3 | 1795.2 | 1795.2 | 33 | 1534840.38 | - | - | - | 1534840.38 |  |  |  | 831 | 1534840.38 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 1630 | . | 1630.
1631. |  | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.20 корп.2 | 1996 | - | кирпичные | 5 | 4 | 5229.1 | 4762.8 | 4762.8 | 126 | 2759834.61 | - | - | - | 2759834.61 | 2515708 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1631 | . | 1631.
1632. |  | г.Старая Русса, ул.Красных Командиров, д.86 | 1997 | - | деревянные | 2 | 1 | 642.7 | 549.4 | 549.4 | 22 | 1790960 | - | - | - | 1790960 |  |  |  | 488 | 1790960 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1632 | . | 1632.
1633. |  | г.Старая Русса, ул.Красных Командиров, д.90 | 1997 | - | деревянные | 2 | 1 | 638.9 | 546.2 | 546.2 | 18 | 1790960 | - | - | - | 1790960 |  |  |  | 488 | 1790960 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО- | крыша | 1633 | . | 1633.
1634. |  | г.Старая Русса, ул.Крестецкая, д.9а | 1995 | - | кирпичные | 3 | 1 | 787.8 | 723 | 723 | 23 | 144332.8 | - | - | - | 144332.8 | 93380 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 1634 | . | 1634.
1635. |  | г.Старая Русса, ул.Лермонтова, д.17 | 1994 | - | кирпичные | 5 | 5 | 4784.7 | 4286.1 | 4286.1 | 165 | 1263952.32 | - | - | - | 1263952.32 | 1263952.32 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | во | 1635 | . | 1635.
1636. |  | г.Старая Русса, ул.Некрасова, д.24 | 1995 | - | панельные | 5 | 5 | 5947.7 | 5283.8 | 5283.8 | 201 | 962212.8 | - | - | - | 962212.8 | 911260 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 1636 | . | 1636.
1637. |  | г.Старая Русса, ул.Строителей, д.9 | 1995 | - | панельные | 3 | 3 | 1419.2 | 1287.4 | 1287.4 | 27 | 2844250 | - | - | - | 2844250 |  |  |  | 775 | 2844250 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 1637 | . | 1637.
1638. |  | г.Старая Русса, ул.Тахирова, д.6 | 1993 | - | кирпичные | 5 | 1 | 7298.4 | 6589.7 | 6589.7 | 300 | 4903838.61 | - | - | - | 4903838.61 | 4659712 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1638 | . | 1638.
1639. |  | г.Старая Русса, ул.Тахирова, д.8 | 1994 | - | панельные | 5 | 3 | 3647.5 | 3274.7 | 3274.7 | 129 | 506582.8 | - | - | - | 506582.8 | 455630 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 1639 | . | 1639.
1640. |  | г.Старая Русса, ул.Тимура Фрунзе, д.24 | 1996 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1002.1 | 952.7 | 952.7 | 24 | 2049328 | - | - | - | 2049328 |  |  |  | 558.4 | 2049328 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 1640 | . | 1640.
1641. |  | 2: г.Старая Русса, ул.Яковлева, д.7а; 3: 1995; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 5; 8: 3534.4; 9: 3265.5; 10: 3265.5; 11: 126; 3: 506582.8; 4: -; 7: 506582.8; 8: 455630; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 1641 | . | 1641.
1642. |  | 2: г.Старая Русса, ул.Якутских Стрелков, д.57; 3: 1995; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 6; 8: 4028.4; 9: 2590.8; 10: 2590.8; 11: 177; 3: 4977844.8; 4: -; 7: 4977844.8; 8: 4977844.8; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссУК | тс | 1642 | . | 1642.
1643. |  | 2: г.Старая Русса, ул.Якутских Стрелков, д.59; 3: 1994; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 6; 8: 6207.3; 9: 5573.1; 10: 5573.1; 11: 214; 3: 1194052.8; 4: -; 7: 1194052.8; 8: 1143100; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 1643 | . | 1643.
|  | Хвойнинский муниципальный район | [5 empty] | 63365.26 | 40942.31 | 38767.71 | 1761 | 52894346.656 | 0 | 0 | 0 | 52894346.656 | 25462279.03 |  |  | 5410.77 | 19820825.9 |  |  | 1967.6 | 3092398.216 |  |  |  |  | 4518843.51
|  | 2020 год | [5 empty] | 2533.3 | 1944.1 | 1944.1 | 79 | 2159219.16 |  |  |  | 2159219.16 | 808110.7 |  |  | 367 | 1310190 | [8 empty] | 40918.46
1644. | 3633 | 2: д.Нива, д.10; 3: 1964; 4: -; 5: панельные; 6: 2; 7: 1; 8: 342.2; 9: 210.7; 10: 210.7; 11: 6; 3: 104320.93; 4: -; 7: 104320.93; 8: 83861.7; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | РО | эс | 1644 | . | 1644.
1645. | 3634 | 2: д.Нива, д.11; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 771.6; 9: 453.9; 10: 453.9; 11: 31; 3: 205385.03; 7: 205385.03; 8: 184925.8; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | РО | эс | 1645 | . | 1645.
1646. | 3694 | 2: р.п.Хвойная, ул.Мира, д.4; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 464.3; 9: 421.9; 10: 421.9; 11: 12; 3: 304233.6; 7: 304233.6; 8: 304233.6; 23: 2022 | 2020 | РО | во | 1646 | . | 1646.
1647. | 3695 | 2: р.п.Хвойная, ул.Мира, д.6; 3: 1972; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 543.4; 9: 492.6; 10: 492.6; 11: 15; 3: 235089.6; 7: 235089.6; 8: 235089.6; 23: 2022 | 2020 | РО | во | 1647 | . | 1647.
1648. | 5529 | 2: р.п. Хвойная, ул. Спорта, д. 51; 3: 1968; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 411.8; 9: 365; 10: 365; 11: 15; 3: 1310190; 7: 1310190; 11: 367; 12: 1310190; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 1648 | . | 1648.
|  | 2021 год | [5 empty] | 1808.63 | 1102.03 | 1102.03 | 37 | 4762815.9 |  |  |  | 4762815.9 |  |  |  | 1297.77 | 4762815.9
1649. |  | 2: д. Остахново, ул. Весенняя, д. 6; 3: 1977; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 349.13; 9: 312.03; 10: 312.03; 11: 3; 3: 1281307.1; 7: 1281307.1; 11: 349.13; 12: 1281307.1; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 1649 | . | 1649.
1650. |  | 2: с.Песь, пер.Почтовый, д.6; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 548.2; 9: 289.7; 10: 289.7; 11: 8; 3: 1307621; 7: 1307621; 11: 356.3; 12: 1307621; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 1650 | . | 1650.
1651. |  | 2: с.Песь, ул.Спорта, д.4; 3: 1975; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 354; 9: 216.6; 10: 216.6; 11: 10; 3: 844467; 4: -; 7: 844467; 11: 230.1; 12: 844467; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 1651 | . | 1651.
1652. |  | 2: с.Песь, ул.Спорта, д.6; 3: 1975; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 557.3; 9: 283.7; 10: 283.7; 11: 16; 3: 1329420.8; 4: -; 7: 1329420.8; 11: 362.24; 12: 1329420.8; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 1652 | . | 1652.
|  | 2022 год | [5 empty] | 59023.33 | 37896.18 | 35721.58 | 1645 | 45972311.596 | 0 | 0 | 0 | 45972311.596 | 24654168.33 |  |  | 3746 | 13747820 |  |  | 1967.6 | 3092398.216 |  |  |  |  | 4477925.05
1653. |  | 2: с.Анциферово, ул.Октябрьская, д.37; 3: 1978; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 684; 9: 640; 10: 640; 11: 10; 3: 329336.84; 7: 329336.84; 8: 64751; 21: 264585.84; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+эс | 1653 | . | 1653.
1654. |  | 2: п.Горный, ул.Песчаная, д.11; 3: 1990; 4: -; 5: панельные; 6: 3; 7: 2; 8: 1174; 9: 1130; 10: 1130; 11: 27; 3: 63465.23; 7: 63465.23; 8: 43006; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1654 | . | 1654.
1655. |  | 2: ж/д.ст.Кабожа, ул.Вокзальная, д.27; 3: 1965; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 319.5; 9: 303.8; 10: 303.8; 11: 14; 3: 1145598.23; 7: 1145598.23; 8: 64509; 11: 289; 12: 1060630; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша+эс | 1655 | . | 1655.
1656. |  | 2: ж/д.ст.Кабожа, ул.Вокзальная, д.11; 3: 1952; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 337.9; 9: 286.8; 10: 286.8; 11: 7; 3: 564853.146; 7: 564853.146; 8: 68809.6; 15: 302.6; 16: 475584.316; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | фасад+эс | 1656 | . | 1656.
1657. |  | 2: п.Юбилейный, ул.Комсомольская, д.4; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 1967.6; 9: 863.4; 10: 863.4; 11: 32; 3: 960093.83; 7: 960093.83; 8: 665014.42; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 1657 | . | 1657.
1658. |  | 2: п.Юбилейный, ул.Комсомольская, д.6; 3: 1975; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 1926.5; 9: 854; 10: 854; 11: 34; 3: 1476339.41; 7: 1476339.41; 8: 1181260; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 1658 | . | 1658.
1659. |  | 2: п.Юбилейный, ул.Молодёжная, д.1; 3: 1971; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 1286.2; 9: 742.4; 10: 742.4; 11: 34; 3: 587689.83; 7: 587689.83; 8: 343563.22; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | гвс | 1659 | . | 1659.
1660. |  | 2: п.Юбилейный, ул.Сосновая, д.2; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 2037.5; 9: 915; 10: 915; 11: 34; 3: 2792870; 7: 2792870; 11: 761; 12: 2792870; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1660 | . | 1660.
1661. |  | 2: п.Юбилейный, ул.Сосновая, д.5; 3: 1970; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 1580; 9: 915; 10: 915; 11: 38; 3: 518312.8; 7: 518312.8; 8: 467360; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 1661 | . | 1661.
1662. |  | 2: п.Юбилейный, ул.Сосновая, д.6; 3: 1970; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 1955.3; 9: 896; 10: 896; 11: 47; 3: 3187044.4; 7: 3187044.4; 8: 218441.6; 11: 795; 12: 2917650; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 1662 | . | 1662.
1663. |  | 2: п.Юбилейный, ул.Юности, д.2; 3: 1970; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 2232.12; 9: 913.2; 10: 913.2; 11: 34; 3: 289246.73; 7: 289246.73; 8: 268787.5; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1663 | . | 1663.
1664. |  | п.Юбилейный, ул.Солнечная, д.1 | 1972 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2327 | 1524.3 | 1009.4 | 84 | 4187393.41 | - |  |  | 4187393.41 | 1150396.8 |  |  | 761 | 2792870 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+крыша | 1664 | . | 1664.
1665. |  | 2: р.п.Хвойная, ул.Пушкинская, д.3а; 3: 1990; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 952.5; 9: 805.5; 10: 805.5; 11: 32; 3: 517215.6; 7: 517215.6; 8: 517215.6; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 1665 | . | 1665.
1666. |  | 2: р.п.Хвойная, ул.Вокзальная, д.18; 3: 1936; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 521.6; 9: 458.8; 10: 458.8; 11: 22; 3: 1029437.3; 7: 1029437.3; 15: 655; 16: 1029437.3; 23: 2022 | 2022 | РО | фасад | 1666 | . | 1666.
1667. |  | 2: р.п.Хвойная, пер.Сосновый, д.3а; 3: 1979; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 2; 8: 499.5; 9: 446.3; 10: 446.3; 11: 12; 3: 355510.8; 4: -; 7: 355510.8; 8: 304558; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 1667 | . | 1667.
1668. |  | 2: р.п.Хвойная, ул.Пушкинская, д.3а; 3: 1990; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 952.5; 9: 805.5; 10: 805.5; 11: 32; 3: 518347.8; 4: -; 7: 518347.8; 8: 518347.8; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | гс | 1668 | . | 1668.
1669. |  | 2: с.Песь, пер.Почтовый, д.7; 3: 2009; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 381.8; 9: 200; 10: 200; 11: 14; 3: 1411822.61; 4: -; 7: 1411822.61; 8: 1167696; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 1669 | . | 1669.
1670. |  | с.Песь, ул.Сосновая, д.12 | 1979 | - | кирпичные | 2 | 2 | 535.6 | 333.8 | 333.8 | 15 | 2504057.71 | - | - | - | 2504057.71 | 2208978.3 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 1670 | . | 1670.
1671. |  | с.Песь, ул.Сосновая, д.13 | 1978 | - | кирпичные | 2 | 2 | 775.7 | 471.5 | 471.5 | 31 | 2584780.85 | - | - | - | 2584780.85 | 2533828.05 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1671 | . | 1671.
1672. |  | с.Песь, ул.Стахановская, д.7 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 855.34 | 426.8 | 426.8 | 23 | 649421.98 | - | - | - | 649421.98 | 628962.75 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1672 | . | 1672.
1673. |  | ж/д.ст.Кабожа, ул.Вокзальная, д.31 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 1 | 385.9 | 365.9 | 221.1 | 12 | 108621.53 | - | - | - | 108621.53 | 88162.3 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1673 | . | 1673.
1674. |  | п.Юбилейный, ул.Набережная, д.3 | 1987 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3741.8 | 3735.8 | 2735.8 | 137 | 2217180.86 | - | - | - | 2217180.86 | 1922101.45 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 1674 | . | 1674.
1675. |  | 2: п.Юбилейный, ул.Солнечная, д.3; 3: 1980; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 2; 8: 3770.7; 9: 2799.5; 10: 2799.5; 11: 129; 3: 2017294.61; 7: 2017294.61; 8: 1773168; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | ссРО | тс | 1675 | . | 1675.
1676. |  | п.Юбилейный, ул.Юности, д.1 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1959.8 | 858.2 | 858.2 | 30 | 960003.83 | - | - | - | 960003.83 | 664924.42 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 1676 | . | 1676.
1677. |  | п.Юбилейный, ул.Юности, д.3 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 3 | 2232.12 | 913.2 | 913.2 | 41 | 248918.4 | - | - | - | 248918.4 | 248918.4 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1677 | . | 1677.
1678. |  | п.Юбилейный, ул.Юности, д.5 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 3 | 2201.6 | 915 | 915 | 51 | 248918.4 | - | - | - | 248918.4 | 248918.4 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1678 | . | 1678.
1679. |  | д. Остахново, ул. Весенняя, д. 6 | 1977 | - | кирпичные | 2 | 1 | 349.13 | 312.03 | 312.03 | 3 | 127974.23 | - | - | - | 127974.23 | 107515 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1679 | . | 1679.
1680. |  | р.п.Хвойная, ул.Вокзальная, д.22 | 1935 | - | деревянные | 2 | 1 | 521.5 | 459.9 | 459.9 | 15 | 974429.2 | - | - | - | 974429.2 | [7 empty] | 620 | 974429.2 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 1680 | . | 1680.
1681. |  | р.п.Хвойная, ул.Красноармейская, д.4 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 529.4 | 505.4 | 505.4 | 20 | 160228.73 | - | - | - | 160228.73 | 139769.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1681 | . | 1681.
1682. |  | р.п.Хвойная, ул.Заречная, д.12а | 1995 | - | кирпичные | 2 | 2 | 683.77 | 608.1 | 608.1 | 29 | 2238700 | - | - | - | 2238700 |  |  |  | 610 | 2238700 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1682 | . | 1682.
1683. |  | р.п.Хвойная, ул.Комсомольская, д.16а | 1968 | - | кирпичные | 2 | 1 | 356.5 | 331 | 331 | 10 | 264333.6 | - | - | - | 264333.6 | 213380.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 1683 | . | 1683.
1684. |  | р.п.Хвойная, ул.Печатников, д.17 | 1972 | - | деревянные | 2 | 1 | 463.65 | 433.45 | 433.45 | 20 | 612947.4 | - | - | - | 612947.4 | [7 empty] | 390 | 612947.4 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 1684 | . | 1684.
1685. |  | р.п.Хвойная, ул.Пионерская, д.24 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 780.6 | 692.4 | 692.4 | 27 | 271494.8 | - | - | - | 271494.8 | 220542 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1685 | . | 1685.
1686. |  | р.п.Хвойная, ул.Пионерская, д.26 | 1960 | - | деревянные | 2 | 1 | 387 | 355.7 | 355.7 | 17 | 214784 | - | - | - | 214784 | 163831.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1686 | . | 1686.
1687. |  | р.п.Хвойная, ул.Пионерская, д.38 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 2 | 527.5 | 464.5 | 464.5 | 20 | 1945100 | - | - | - | 1945100 |  |  |  | 530 | 1945100 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1687 | . | 1687.
1688. |  | п.Юбилейный, ул.Юности, д.4 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 2244.8 | 914.2 | 914.2 | 45 | 544700.21 | - | - | - | 544700.21 | 300573.6 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1688 | . | 1688.
1689. |  | с.Песь, ул.Сосновая, д.15 | 1976 | - | кирпичные | 2 | 2 | 754.4 | 444.3 | 444.3 | 35 | 2774134.61 | - | - | - | 2774134.61 | 2530008 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1689 | . | 1689.
1690. |  | п.Юбилейный, ул.Комсомольская, д.6 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1926.5 | 854 | 854 | 34 | 517178.61 | - | - | - | 517178.61 | 273052 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 1690 | . | 1690.
1691. |  | п.Юбилейный, ул.Набережная, д.4 | 1983 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3818.3 | 2805.9 | 2805.9 | 131 | 1310639.23 | - | - | - | 1310639.23 | 1290180 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | эс | 1691 | . | 1691.
1692. |  | п.Юбилейный, ул.Набережная, д.5 | 1985 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3799.4 | 2813.1 | 2813.1 | 149 | 1493447.41 | - | - | - | 1493447.41 | 1249320.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 1692 | . | 1692.
1693. |  | п.Юбилейный, ул.Солнечная, д.1 | 1972 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2327 | 1524.3 | 1009.4 | 84 | 460753.6 | - | - | - | 460753.6 | 460753.6 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | гс | 1693 | . | 1693.
1694. |  | п.Юбилейный, ул.Юности, д.1 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1959.8 | 858.2 | 858.2 | 30 | 587689.83 | - | - | - | 587689.83 | 343563.22 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 1694 | . | 1694.
|  | Холмский муниципальный район | [5 empty] | 8874.97 | 8156.6 | 8156.6 | 361 | 5704502.2644 | 0 | 0 | 0 | 5704502.2644 | 1889955.93 |  |  | 947.16 | 3476077.2 |  |  |  |  | 126.42 | 154336.0644 |  |  | 184133.07
|  | 2020 год | [5 empty] | 458.38 | 415.3 | 415.3 | 23 | 787178.3 |  |  |  | 787178.3 |  |  |  | 214.49 | 787178.3
1695. | 3758 | г.Холм, пер.Советский, д.9 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 1 | 458.38 | 415.3 | 415.3 | 23 | 787178.3 | - | - | - | 787178.3 |  |  |  | 214.49 | 787178.3 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 1695 | . | 1695.
|  | 2021 год | [5 empty] | 812 | 732.4 | 732.4 | 42 | 1656454.5 |  |  |  | 1656454.5 |  |  |  | 451.35 | 1656454.5
1696. |  | г.Холм, ул.Р.Люксембург, д.27 | 1979 | - | кирпичные | 2 | 2 | 812 | 732.4 | 732.4 | 42 | 1656454.5 | - | - | - | 1656454.5 |  |  |  | 451.35 | 1656454.5 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 1696 | . | 1696.
|  | 2022 год | [5 empty] | 7604.59 | 7008.9 | 7008.9 | 296 | 3260869.4644 | 0 | 0 | 0 | 3260869.4644 | 1889955.93 |  |  | 281.32 | 1032444.4 |  |  |  |  | 126.42 | 154336.0644 |  |  | 184133.07
1697. |  | 2: г.Холм, ул.Володарского, д.38; 3: 1984; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 745.3; 9: 681.6; 10: 681.6; 11: 20; 3: 236340; 7: 236340; 8: 236340; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 1697 | . | 1697.
1698. |  | 2: г.Холм, ул.Зиновьева, д.5а; 3: 1988; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 488.72; 9: 440.3; 10: 440.3; 11: 19; 3: 220676; 7: 220676; 8: 200216.77; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1698 | . | 1698.
1699. |  | 2: д.Красный Бор, ул.Центральная, д.2; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 552.8; 9: 552.8; 10: 552.8; 11: 21; 3: 1032444.4; 7: 1032444.4; 11: 281.32; 12: 1032444.4; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1699 | . | 1699.
1700. |  | г.Холм, ул.Зиновьева, д.5б | 1991 | - | кирпичные | 2 | 1 | 516.6 | 468.5 | 468.5 | 18 | 220676 | - | - | - | 220676 | 200216.77 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1700 | . | 1700.
1701. |  | 2: г.Холм, ул.Профсоюзная, д.5; 3: 1970; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 532.12; 9: 483.7; 10: 483.7; 11: 21; 3: 220676; 7: 220676; 8: 200216.77; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1701 | . | 1701.
1702. |  | г.Холм, пер.Советский, д.11 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 817.3 | 750.1 | 750.1 | 25 | 220676 | - | - | - | 220676 | 200216.77 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1702 | . | 1702.
1703. |  | г.Холм, пер.Советский, д.14 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 826 | 759.3 | 759.3 | 32 | 220676 | - | - | - | 220676 | 200216.77 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1703 | . | 1703.
1704. |  | г.Холм, пер.Советский, д.4 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 543.3 | 493.6 | 493.6 | 18 | 220676 | - | - | - | 220676 | 200216.77 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1704 | . | 1704.
1705. |  | 2: г.Холм, ул.Володарского, д.33/36; 3: 1978; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 538.5; 9: 489.4; 10: 489.4; 11: 43; 3: 215711; 7: 215711; 8: 195251.77; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1705 | . | 1705.
1706. |  | г.Холм, ул.Зиновьева, д.4 | 1979 | - | кирпичные | 2 | 2 | 827.5 | 759.3 | 759.3 | 47 | 92782.32 | - | - | - | 92782.32 | [9 empty] | 76 | 92782.32 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1706 | . | 1706.
1707. |  | 2: г.Холм, ул.Октябрьская, д.52; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 346.25; 9: 315.4; 10: 315.4; 11: 6; 3: 121556; 7: 121556; 8: 101096.77; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1707 | . | 1707.
1708. |  | 2: г.Холм, ул.Р.Люксембург, д.21; 3: 1970; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 365.4; 9: 334.9; 10: 334.9; 11: 16; 3: 61553.7444; 7: 61553.7444; 17: 50.42; 18: 61553.7444; 23: 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1708 | . | 1708.
1709. |  | 2: д. Тогодь, ул. Школьная, д. 2; 3: 1980; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 504.8; 9: 480; 10: 480; 11: 10; 3: 176426; 7: 176426; 8: 155966.77; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1709 | . | 1709.
|  | 2: Чудовский муниципальный район; 8: 230804.21; 9: 192590.37; 10: 187886.7; 11: 8742; 3: 165644604.888; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 165644604.888; 8: 83866687.57; 11: 27083.3; 12: 59690504.644; 15: 5505.2; 16: 6699063.632; 17: 152.6; 18: 186297.132; 21: 15202051.91 |  |  |  |  | . | .
|  | 2: 2020 год; 8: 11324; 9: 10146.4; 10: 10010.5; 11: 482; 3: 8249036.7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 8249036.7; 8: 1508186.2; 11: 2923.4; 12: 6165481.278; 17: 54.6; 18: 66656.772; 21: 508712.45 |  |  |  |  | . | .
1710. | 3919 | 2: г.Чудово, ул.Некрасова, д.7; 3: 1960; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 504.9; 9: 450.2; 10: 399; 11: 13; 3: 1134718.07; 7: 1134718.07; 11: 460; 12: 1134718.07; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 1710 | . | 1710.
1711. | 3933 | 2: г.Чудово, ул.Новгородская, д.11; 3: 1980; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 1; 8: 2240.7; 9: 2119.1; 10: 2119.1; 11: 108; 3: 1133306.928; 7: 1133306.928; 11: 613.6; 12: 1133306.928; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 1711 | . | 1711.
1712. | 3947 | 2: г.Чудово, ул.Октябрьская, д.2; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 326.2; 9: 315.7; 10: 231; 11: 12; 3: 95719.73; 7: 95719.73; 8: 75260.5; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | РО | эс | 1712 | . | 1712.
1713. | 3854 | 2: г.Чудово, ул.Большевиков, д.5; 3: 1956; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 510.9; 9: 472.8; 10: 472.8; 11: 27; 3: 712621.91; 7: 712621.91; 8: 468495.3; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1713 | . | 1713.
1714. | 3857 | 2: г.Чудово, ул.Большевиков, д.9; 3: 1951; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 328.9; 9: 292.7; 10: 292.7; 11: 27; 3: 66656.772; 7: 66656.772; 17: 54.6; 18: 66656.772; 23: 2022 | 2020 | РО | фундамент | 1714 | . | 1714.
1715. | 3844 | 2: г.Чудово, ул.Большевиков, д.13; 3: 1959; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 829.5; 9: 735.3; 10: 735.3; 11: 32; 3: 1208557.01; 7: 1208557.01; 8: 964430.4; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1715 | . | 1715.
1716. | 3846 | 2: г.Чудово, ул.Большевиков, д.16; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 310.2; 9: 283.9; 10: 283.9; 11: 24; 3: 968146; 7: 968146; 11: 263.8; 12: 968146; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 1716 | . | 1716.
1717. | 3852 | г.Чудово, ул.Большевиков, д.30 | 1987 | - | панельные | 5 | 5 | 6272.7 | 5476.7 | 5476.7 | 239 | 2929310.28 | - | - | - | 2929310.28 |  |  |  | 1586 | 2929310.28 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 1717 | . | 1717.
|  | 2021 год | [5 empty] | 25943.89 | 22875.75 | 22474.05 | 1042 | 15572493.46 | 0 | 0 | 0 | 15572493.46 | 6406583.19 |  |  | 3613.8 | 8067039 | [8 empty] | 1098871.27
1718. |  | 2: г.Чудово, пер.Борнвильский, д.13; 3: 1990; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 1; 8: 2211.4; 9: 2061.9; 10: 2061.9; 11: 117; 3: 553152; 7: 553152; 8: 553152; 23: 2022 | 2021 | РО | во | 1718 | . | 1718.
1719. |  | 2: г.Чудово, ул.Губина, д.10; 3: 1972; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 903.4; 9: 816.56; 10: 816.56; 11: 33; 3: 317703.6; 7: 317703.6; 8: 266750.8; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2021 | РО | хвс | 1719 | . | 1719.
1720. |  | 2: г.Чудово, ул.Губина, д.11а; 3: 1990; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 1; 8: 1087.7; 9: 1044.8; 10: 1044.8; 11: 59; 3: 250973.89; 7: 250973.89; 8: 200021.09; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2021 | РО | хвс | 1720 | . | 1720.
1721. |  | 2: г.Чудово, ул.Губина, д.8; 3: 1972; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 906.3; 9: 825.03; 10: 825.03; 11: 32; 3: 1113411.41; 7: 1113411.41; 8: 869284.8; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2021 | РО | тс | 1721 | . | 1721.
1722. |  | 2: г.Чудово, пер.Малый, д.3; 3: 1990; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 3; 8: 3598.4; 9: 3256.5; 10: 3256.5; 11: 156; 3: 1902389.4; 7: 1902389.4; 11: 1030; 12: 1902389.4; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | ссТСЖ | крыша | 1722 | . | 1722.
1723. |  | 2: г.Чудово, ул.Молодогвардейская, д.10; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 336.78; 9: 306.76; 10: 306.76; 11: 12; 3: 511838.21; 7: 511838.21; 8: 267711.6; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2021 | РО | гвс | 1723 | . | 1723.
1724. |  | 2: г.Чудово, ул.Молодогвардейская, д.13; 3: 1989; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 2; 8: 2424; 9: 2173.5; 10: 2173.5; 11: 101; 3: 905020.2; 7: 905020.2; 11: 490; 12: 905020.2; 23: 2022 | 2021 | ссРО | крыша | 1724 | . | 1724.
1725. |  | 2: г.Чудово, ул.Некрасова, д.14/9; 3: 1978; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3000.9; 9: 1918.4; 10: 1918.4; 11: 106; 3: 1163597.4; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 1163597.4; 11: 630; 12: 1163597.4; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 1725 | . | 1725.
1726. |  | 2: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24; 3: 1975; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3628.5; 9: 3353.8; 10: 3353.8; 11: 142; 3: 1292886; 7: 1292886; 11: 700; 12: 1292886; 23: 2022 | 2021 | ссРО | крыша | 1726 | . | 1726.
1727. |  | 2: г.Чудово, ул.Некрасова, д.31; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 2; 8: 1382; 9: 1184; 10: 1184; 11: 63; 3: 1217206.61; 7: 1217206.61; 8: 973080; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2021 | РО | тс | 1727 | . | 1727.
1728. |  | г.Чудово, ул.Лермонтова, д.7 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 1 | 420.9 | 370.2 | 370.2 | 22 | 1555346 | - | - | - | 1555346 |  |  |  | 423.8 | 1555346 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 1728 | . | 1728.
1729. |  | 2: г.Чудово, ул.Октябрьская, д.1; 3: 1965; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 4; 8: 1329.9; 9: 1219.3; 10: 985.2; 11: 41; 3: 1865926.61; 7: 1865926.61; 8: 1621800; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2021 | РО | тс | 1729 | . | 1729.
1730. |  | 2: г.Чудово, ул.Октябрьская, д.1б; 3: 1965; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3030.11; 9: 2792.3; 10: 2792.3; 11: 111; 3: 1493510.4; 7: 1493510.4; 8: 1493510.4; 23: 2022 | 2021 | ссРО | во | 1730 | . | 1730.
1731. |  | 2: г.Чудово, ул.Октябрьская, д.2а; 3: 1963; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 688.5; 9: 639.5; 10: 639.5; 11: 22; 3: 1247800; 7: 1247800; 11: 340; 12: 1247800; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 1731 | . | 1731.
1732. |  | 2: г.Чудово, ул.Октябрьская, д.4/1; 3: 1959; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 995.1; 9: 913.2; 10: 745.6; 11: 25; 3: 181731.73; 7: 181731.73; 8: 161272.5; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2021 | РО | эс | 1732 | . | 1732.
|  | 2022 год | [5 empty] | 193536.32 | 159568.22 | 155402.15 | 7218 | 141823074.728 | 0 | 0 | 0 | 141823074.728 | 75951918.18 |  |  | 20546.1 | 45457984.366 |  |  | 5505.2 | 6699063.632 | 98 | 119640.36 |  |  | 13594468.19
1733. |  | 2: г.Чудово, ул.Оплеснина, д.4; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 683.8; 9: 637.3; 10: 564.9; 11: 21; 3: 3318720; 7: 3318720; 11: 420; 12: 1541400; 15: 1500; 16: 1777320; 23: 2022 | 2022 | РО | фасад+крыша | 1733 | . | 1733.
1734. |  | 2: г.Чудово, ул.Оплеснина, д.8; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 684.4; 9: 637.9; 10: 637.9; 11: 27; 3: 1777320; 7: 1777320; 15: 1500; 16: 1777320; 23: 2022 | 2022 | РО | фасад | 1734 | . | 1734.
1735. |  | 2: г.Чудово, ул.Радищева, д.12; 3: 1976; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 6; 8: 5070.5; 9: 4587.7; 10: 4587.7; 11: 182; 3: 3037226.324; 7: 3037226.324; 8: 781348.8; 11: 1193.8; 12: 2204924.724; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 1735 | . | 1735.
1736. |  | г.Чудово, ул.Титова, д.14 | 1975 | - | панельные | 5 | 4 | 3659.6 | 3348.1 | 3348.1 | 176 | 2240143.806 | - |  |  | 2240143.806 | 654904.72 |  |  | 830.7 | 1534286.286 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша+хвс | 1736 | . | 1736.
1737. |  | 2: г.Чудово, ул.Титова, д.17; 3: 1976; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 997.03; 9: 913.9; 10: 913.9; 11: 32; 3: 256792; 4: -; 7: 256792; 8: 205839.2; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 1737 | . | 1737.
1738. |  | 2: д.Корпово, ул.Парковая, д.13; 3: 1967; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 361.2; 9: 320.8; 10: 320.8; 11: 23; 3: 408803.41; 4: -; 7: 408803.41; 8: 388344.18; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1738 | . | 1738.
1739. |  | 2: п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.11; 3: 1955; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 722.6; 9: 374.6; 10: 374.6; 11: 11; 3: 800728.37; 4: -; 7: 800728.37; 8: 556601.76; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 1739 | . | 1739.
1740. |  | 2: с.Грузино, ул.Гречишникова, д.2; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 1169.1; 9: 667.1; 10: 667.1; 11: 38; 3: 622261.6; 4: -; 7: 622261.6; 8: 571308.8; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 1740 | . | 1740.
1741. |  | 2: с. Грузино, ул.Гречишникова, д.5; 3: 1959; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 871.9; 9: 452.3; 10: 452.3; 11: 17; 3: 590110.61; 4: -; 7: 590110.61; 8: 345984; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 1741 | . | 1741.
1742. |  | с.Оскуй, ул.имени Тони Михеевой, д.11 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1177.99 | 629.6 | 629.6 | 34 | 2157957.8 | - |  |  | 2157957.8 | 105020 |  |  | 545.5 | 2001985 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 1742 | . | 1742.
1743. |  | 2: с.Успенское, ул.Коммунарная, д.2; 3: 1970; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 3; 8: 3014.5; 9: 2790.1; 10: 2790.1; 11: 122; 3: 833412.8; 4: -; 7: 833412.8; 8: 782460; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 1743 | . | 1743.
1744. |  | 2: п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.6; 3: 1959; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 831.8; 9: 533.4; 10: 533.4; 11: 13; 3: 888521.81; 7: 888521.81; 8: 644395.2; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 1744 | . | 1744.
1745. |  | 2: г.Чудово, пер.Базовский, д.2; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 582.9; 9: 537.2; 10: 537.2; 11: 29; 3: 256992.23; 4: -; 7: 256992.23; 8: 236533; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1745 | . | 1745.
1746. |  | 2: г.Чудово, ул.Большевиков, д.30а; 3: 1965; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 710.9; 9: 623.82; 10: 623.82; 11: 26; 3: 1732866.61; 4: -; 7: 1732866.61; 8: 1437787.2; 19: -; 20: -; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 1746 | . | 1746.
1747. |  | 2: г.Чудово, ул.Глеба Успенского, д.5; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 518.1; 9: 459.2; 10: 459.2; 11: 26; 3: 1444188.05; 7: 1444188.05; 8: 1149108.64; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+хвс+во | 1747 | . | 1747.
1748. |  | 2: г.Чудово, ул.Дружбы, д.4; 3: 1982; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 3; 8: 3680.5; 9: 3367.3; 10: 3367.3; 11: 131; 3: 1800805.5; 7: 1800805.5; 11: 975; 12: 1800805.5; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 1748 | . | 1748.
1749. |  | 2: г.Чудово, ул.Замкова, д.2; 3: 1962; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 629.7; 9: 577.7; 10: 577.7; 11: 30; 3: 1424138.7; 7: 1424138.7; 8: 1159552.86; 21: 264585.84; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+хвс+во+эс | 1749 | . | 1749.
1750. |  | 2: г.Чудово, ул.Лермонтова, д.15; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 347.2; 9: 316.6; 10: 316.6; 11: 19; 3: 1040169.81; 7: 1040169.81; 8: 745090.4; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 1750 | . | 1750.
1751. |  | 2: г.Чудово, ул.Некрасова, д.11; 3: 1955; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 881.8; 9: 812.6; 10: 410.6; 11: 14; 3: 1316025.84; 7: 1316025.84; 8: 1051440; 21: 264585.84; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+во+эс | 1751 | . | 1751.
1752. |  | 2: г.Чудово, ул.Некрасова, д.26; 3: 1981; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 6; 8: 4438.4; 9: 4016.8; 10: 4016.8; 11: 191; 3: 1101152.8; 7: 1101152.8; 8: 1050200; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 1752 | . | 1752.
1753. |  | 2: г.Чудово, ул.Некрасова, д.9; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 500.2; 9: 453.1; 10: 333.9; 11: 14; 3: 498599.43; 7: 498599.43; 8: 427187.4; 21: 71412.03; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+во+эс | 1753 | . | 1753.
1754. |  | 2: г.Чудово, ул.Новгородская, д.1; 3: 1971; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 6; 8: 4620.8; 9: 4153.6; 10: 4153.6; 11: 187; 3: 807096.8; 7: 807096.8; 8: 756144; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 1754 | . | 1754.
1755. |  | 2: г.Чудово, ул.Октябрьская, д.1а; 3: 1970; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 3; 8: 2971; 9: 2651.7; 10: 2651.7; 11: 105; 3: 996132.8; 7: 996132.8; 8: 945180; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 1755 | . | 1755.
1756. |  | 2: г.Чудово, ул.Октябрьская, д.3; 3: 1956; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 571.7; 9: 520.7; 10: 386.5; 11: 11; 3: 696460.84; 7: 696460.84; 8: 431875; 21: 264585.84; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+эс | 1756 | . | 1756.
1757. |  | 2: г.Чудово, ул.Оплеснина, д.10; 3: 1956; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 766.1; 9: 681.2; 10: 550.6; 11: 21; 3: 913405.61; 7: 913405.61; 8: 669279; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | гвс | 1757 | . | 1757.
1758. |  | 2: г.Чудово, ул.Оплеснина, д.12; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 718.3; 9: 659.8; 10: 546.8; 11: 25; 3: 958024.21; 7: 958024.21; 8: 713897.6; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | гвс | 1758 | . | 1758.
1759. |  | 2: г.Чудово, ул.Радищева, д.4; 3: 1957; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 466.26; 9: 423.2; 10: 423.2; 11: 21; 3: 1447598.72; 7: 1447598.72; 8: 1132060.08; 21: 315538.64; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+хвс+во+эс | 1759 | . | 1759.
1760. |  | 2: г.Чудово, ул.Радищева, д.6; 3: 1956; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 430.9; 9: 395.6; 10: 395.6; 11: 15; 3: 1115575.81; 7: 1115575.81; 8: 820496.4; 19: -; 20: -; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+во+тс | 1760 | . | 1760.
1761. |  | 2: г.Чудово, ул.Титова, д.11; 3: 1980; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 802.4; 9: 739.2; 10: 739.2; 11: 40; 3: 862573.01; 7: 862573.01; 8: 618446.4; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 1761 | . | 1761.
1762. |  | 2: п.Краснофарфорный, пл.Ленина, д.7; 3: 1958; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 2; 8: 1809.1; 9: 1134.6; 10: 1134.6; 11: 49; 3: 1936124.61; 7: 1936124.61; 8: 1641045.2; 19: -; 20: -; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 1762 | . | 1762.
1763. |  | 2: п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.7; 3: 1978; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 4509.81; 9: 3323.41; 10: 1186.4; 11: 140; 3: 1689432.606; 7: 1689432.606; 11: 914.7; 12: 1689432.606; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1763 | . | 1763.
1764. |  | 2: п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.9; 3: 1983; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 4694.36; 9: 3519.36; 10: 3519.36; 11: 166; 3: 3879162.33; 7: 3879162.33; 8: 3879162.33; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+во+эс | 1764 | . | 1764.
1765. |  | 2: п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.17; 3: 1976; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 1327; 9: 750.2; 10: 750.2; 11: 30; 3: 1135881.17; 7: 1135881.17; 8: 891754.56; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+во | 1765 | . | 1765.
1766. |  | 2: с.Грузино, ул.Школьная, д.11; 3: 1983; 4: -; 5: панельные; 6: 3; 7: 2; 8: 2168.4; 9: 1353.4; 10: 1353.4; 11: 70; 3: 1355600.21; 7: 1355600.21; 8: 1111473.6; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 1766 | . | 1766.
1767. |  | 2: г.Чудово, ул.Большевиков, д.7; 3: 1953; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 373.1; 9: 353.8; 10: 353.8; 11: 25; 3: 1051433.24; 7: 1051433.24; 8: 786847.4; 19: -; 20: -; 21: 264585.84; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+эс | 1767 | . | 1767.
1768. |  | 2: г.Чудово, пер.Малый, д.1; 3: 1993; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3647.7; 9: 2398.7; 10: 2398.7; 11: 129; 3: 2361116.21; 7: 2361116.21; 8: 2116989.6; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 1768 | . | 1768.
1769. |  | г.Чудово, пер.Малый, д.7 | 1993 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2629.5 | 2450.3 | 2450.3 | 106 | 2045405.81 | - | - | - | 2045405.81 | 1801279.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | тс | 1769 | . | 1769.
1770. |  | г.Чудово, ул.5-я Пролетарская, д.1 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3113.6 | 2804.2 | 2774.4 | 113 | 2510108.728 | - | - | - | 2510108.728 | 780825.5 |  |  | 804.1 | 1485156.618 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша+гвс | 1770 | . | 1770.
1771. |  | г.Чудово, ул.Большевиков, д.16 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 310.2 | 283.9 | 283.9 | 24 | 744154.64 | - | - | - | 744154.64 | 479568.8 | [10 empty] | - | - | 264585.84 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+эс | 1771 | . | 1771.
1772. |  | г.Чудово, ул.Большевиков, д.5 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 1 | 510.9 | 472.8 | 472.8 | 27 | 69916.13 | - | - | - | 69916.13 | 49456.9 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1772 | . | 1772.
1773. |  | г.Чудово, ул.Губина, д.11 | 1988 | - | кирпичные | 2 | 2 | 702.2 | 668.7 | 668.7 | 27 | 727168.17 | - | - | - | 727168.17 | 432088.76 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 1773 | . | 1773.
1774. |  | г.Чудово, ул.Губина, д.11а | 1990 | - | кирпичные | 3 | 1 | 1087.7 | 1044.8 | 1044.8 | 59 | 1604979.39 | - | - | - | 1604979.39 | 169550.68 |  |  | 645 | 1191302.1 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс+крыша | 1774 | . | 1774.
1775. |  | г.Чудово, ул.Губина, д.12 | 1976 | - | кирпичные | 2 | 2 | 804.17 | 740.6 | 740.6 | 30 | 2090760.07 | - | - | - | 2090760.07 | 513113.9 |  |  | 722 | 1333519.56 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+гвс | 1775 | . | 1775.
1776. |  | г.Чудово, ул.Губина, д.8 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 3 | 906.3 | 825.03 | 825.03 | 32 | 378909.12 | - | - | - | 378909.12 | 378909.12 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 1776 | . | 1776.
1777. |  | г.Чудово, ул.Лермонтова, д.10 | 1958 | - | кирпичные | 1 | 1 | 203.35 | 203.35 | 203.35 | 9 | 1829189.61 | - | - | - | 1829189.61 | 281112 |  |  | 355.3 | 1303951 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+тс | 1777 | . | 1777.
1778. |  | г.Чудово, ул.Майская, д.6 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 1 | 500.7 | 464.8 | 464.8 | 21 | 149477.23 | - | - | - | 149477.23 | 129018 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1778 | . | 1778.
1779. |  | г.Чудово, ул.Майская, д.9 | 1952 | - | деревянные | 2 | 1 | 441.2 | 385.2 | 385.2 | 25 | 1324983.338 | - | - | - | 1324983.338 |  |  |  | 307.8 | 1129626 |  |  | 124.3 | 195357.338 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+фасад | 1779 | . | 1779.
1780. |  | г.Чудово, ул.Молодогвардейская, д.4 | 1990 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3691.2 | 3387 | 3276.8 | 130 | 2038918.61 | - | - | - | 2038918.61 | 1794792 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 1780 | . | 1780.
1781. |  | г.Чудово, ул.Некрасова, д.14/9 | 1978 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3000.9 | 1918.4 | 1918.4 | 106 | 2109016.81 | - | - | - | 2109016.81 | 1813937.4 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 1781 | . | 1781.
1782. |  | г.Чудово, ул.Новгородская, д.9 | 1977 | - | панельные | 5 | 4 | 3646.6 | 3334.4 | 3334.4 | 149 | 407513.23 | - | - | - | 407513.23 | 387054 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | эс | 1782 | . | 1782.
1783. |  | г.Чудово, ул.Оплеснина, д.3 | 1972 | - | панельные | 5 | 4 | 3411.5 | 2918.4 | 2918.4 | 144 | 1237476.6 | - | - | - | 1237476.6 |  |  |  | 670 | 1237476.6 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1783 | . | 1783.
1784. |  | г.Чудово, ул.Оплеснина, д.6 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 692.7 | 647.6 | 647.6 | 30 | 1777320 | - | - | - | 1777320 | [7 empty] | 1500 | 1777320 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 1784 | . | 1784.
1785. |  | г.Чудово, ул.Парайненская, д.3а | 1971 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3553.5 | 3251.2 | 3201.9 | 149 | 751561.23 | - | - | - | 751561.23 | 731102 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1785 | . | 1785.
1786. |  | г.Чудово, ул.Парайненская, д.6 | 1971 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3373.79 | 2514.1 | 2514.1 | 112 | 1108188 | - | - | - | 1108188 |  |  |  | 600 | 1108188 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1786 | . | 1786.
1787. |  | г.Чудово, ул.Парайненская, д.6/1 | 1981 | - | панельные | 5 | 4 | 2584.7 | 2197.7 | 2197.7 | 154 | 1329825.6 | - | - | - | 1329825.6 |  |  |  | 720 | 1329825.6 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1787 | . | 1787.
1788. |  | г.Чудово, ул.Радищева, д.7 | 1984 | - | панельные | 5 | 3 | 3618.95 | 3257.3 | 3257.3 | 142 | 1502518.23 | - | - | - | 1502518.23 |  |  |  | 813.5 | 1502518.23 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1788 | . | 1788.
1789. |  | г.Чудово, ул.Сергея Кузнецова, д.6 | 1987 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1045 | 861.7 | 861.7 | 38 | 558034.23 | - | - | - | 558034.23 | 537575 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | эс | 1789 | . | 1789.
1790. |  | г.Чудово, ул.Титова, д.12 | 1980 | - | панельные | 5 | 3 | 2480.8 | 2345.1 | 2345.1 | 94 | 1130721.156 | - | - | - | 1130721.156 |  |  |  | 612.2 | 1130721.156 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1790 | . | 1790.
1791. |  | д.Карловка, ул.Центральная, д.7 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 2 | 525 | 462.6 | 462.6 | 24 | 1055026.61 | - | - | - | 1055026.61 | 810900 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1791 | . | 1791.
1792. |  | п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.6 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 1 | 711.5 | 378.6 | 378.6 | 17 | 830137.01 | - | - | - | 830137.01 | 586010.4 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1792 | . | 1792.
1793. |  | г.Чудово, ул.Парайненская, д.13 | 1995 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1457.6 | 1318 | 1267.5 | 62 | 875653.218 | - | - | - | 875653.218 |  |  |  | 474.1 | 875653.218 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1793 | . | 1793.
1794. |  | г.Чудово, пер.Базовский, д.1а | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 563.4 | 513.9 | 513.9 | 35 | 151772 | - | - | - | 151772 | 100819.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1794 | . | 1794.
1795. |  | г.Чудово, ул.Губина, д.4 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 538.8 | 484.3 | 484.3 | 18 | 185378.4 | - | - | - | 185378.4 | 134425.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1795 | . | 1795.
1796. |  | г.Чудово, ул.Лермонтова, д.16 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 305.1 | 276.1 | 276.1 | 20 | 155972.8 | - | - | - | 155972.8 | 105020 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1796 | . | 1796.
1797. |  | г.Чудово, ул.Молодогвардейская, д.8 | 1950 | - | кирпичные | 2 | 2 | 862.6 | 802.8 | 749.2 | 33 | 576052.8 | - | - | - | 576052.8 | 525100 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1797 | . | 1797.
1798. |  | г.Чудово, ул.Некрасова, д.22 | 1939 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1366 | 1212.6 | 1074.2 | 49 | 1368574.61 | - | - | - | 1368574.61 | 1124448 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1798 | . | 1798.
1799. |  | г.Чудово, ул.Некрасова, д.9 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 500.2 | 453.1 | 333.9 | 14 | 438742.61 | - | - | - | 438742.61 | 194616 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1799 | . | 1799.
1800. |  | г.Чудово, ул.Октябрьская, д.11 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 503.31 | 445.2 | 445.2 | 20 | 1426456.23 | - | - | - | 1426456.23 | 1405997 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во+эс | 1800 | . | 1800.
1801. |  | г.Чудово, ул.Радищева, д.6а | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 620.05 | 570.8 | 570.8 | 34 | 1221214.61 | - | - | - | 1221214.61 | 977088 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 1801 | . | 1801.
1802. |  | г.Чудово, ул.Титова, д.9 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 335.4 | 305.5 | 235.9 | 12 | 692747.57 | - | - | - | 692747.57 | 448620.96 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 1802 | . | 1802.
1803. |  | д.Карловка, ул.Центральная, д.4 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 1 | 270.2 | 238.2 | 198.1 | 17 | 920957.81 | - | - | - | 920957.81 | 676831.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1803 | . | 1803.
1804. |  | д.Сябреницы, ул.Школьная, д.3 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 1 | 404 | 345.7 | 345.7 | 15 | 684088 | - | - | - | 684088 |  |  |  | 186.4 | 684088 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1804 | . | 1804.
1805. |  | д.Трегубово, ул.Школьная, д.2 | 1971 | - | панельные | 5 | 4 | 3720.2 | 3489.2 | 3489.2 | 163 | 4436462.4 | - | - | - | 4436462.4 | 2811120 |  |  | 880 | 1625342.4 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | тс+крыша | 1805 | . | 1805.
1806. |  | п.Краснофарфорный, ул.Малая Набережная, д.1 | 1939 | - | деревянные | 2 | 2 | 636.2 | 362.3 | 362.3 | 26 | 116628.26 | - | - | - | 116628.26 | 116628.26 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | гс | 1806 | . | 1806.
1807. |  | п. Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.3 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1771.5 | 1244.9 | 1244.9 | 45 | 1137700 | - | - | - | 1137700 |  |  |  | 310 | 1137700 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1807 | . | 1807.
1808. |  | п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.8 | 1972 | - | кирпичные | 5 | 6 | 6733.48 | 4426.08 | 4426.08 | 189 | 5906741.6 | - | - | - | 5906741.6 | 5906741.6 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | тс+эс | 1808 | . | 1808.
1809. |  | 2: п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.9; 3: 1955; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 697.9; 9: 360.7; 10: 360.7; 11: 20; 3: 830137.01; 7: 830137.01; 8: 586010.4; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 1809 | . | 1809.
1810. |  | 2: с. Грузино, ул.Гречишникова, д.3; 3: 1965; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 526.95; 9: 282.1; 10: 282.1; 11: 15; 3: 486262.61; 7: 486262.61; 8: 242136; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+во | 1810 | . | 1810.
1811. |  | 2: с.Грузино, ул.Гречишникова, д.4; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 815.7; 9: 432; 10: 432; 11: 26; 3: 746083.41; 7: 746083.41; 8: 451004; 19: -; 20: -; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 1811 | . | 1811.
1812. |  | 2: г.Чудово, ул.Ленина, д.8а; 3: 1983; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 428.8; 9: 387; 10: 387; 11: 17; 3: 631196.21; 7: 631196.21; 8: 387069.6; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 1812 | . | 1812.
1813. |  | 2: г.Чудово, ул.Титова, д.14, корп.1; 3: 1981; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 5; 8: 4279.4; 9: 4053.2; 10: 4053.2; 11: 159; 3: 1606872.6; 7: 1606872.6; 11: 870; 12: 1606872.6; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1813 | . | 1813.
1814. |  | г.Чудово, пер.Малый, д.5 | 1991 | - | панельные | 5 | 3 | 3634.3 | 3280.3 | 3280.3 | 134 | 1645289.784 | - | - | - | 1645289.784 |  |  |  | 890.8 | 1645289.784 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 1814 | . | 1814.
1815. |  | г.Чудово, ул.Большевиков, д.10а | 1986 | - | деревянные | 2 | 1 | 295.8 | 261.6 | 261.6 | 16 | 160173.6 | - | - | - | 160173.6 | 109220.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1815 | . | 1815.
1816. |  | г.Чудово, ул.Восстания, д.29 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2961.1 | 2085.1 | 2085.1 | 115 | 702076.8 | - | - | - | 702076.8 | 651124 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 1816 | . | 1816.
1817. |  | г.Чудово, ул.Гречишникова, д.2 | 1983 | - | панельные | 5 | 2 | 2462.9 | 2188.3 | 2188.3 | 94 | 1013797.46 | - | - | - | 1013797.46 | 769670.85 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | гвс | 1817 | . | 1817.
1818. |  | г.Чудово, ул.Губина, д.16 | 1982 | - | кирпичные | 2 | 1 | 997.8 | 966.8 | 966.8 | 68 | 1299377.81 | - | - | - | 1299377.81 | 1055251.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 1818 | . | 1818.
1819. |  | г.Чудово, ул.Лермонтова, д.7 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 1 | 420.9 | 370.2 | 370.2 | 22 | 197980.8 | - | - | - | 197980.8 | 147028 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1819 | . | 1819.
1820. |  | г.Чудово, ул.Майская, д.13 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 334.1 | 306.5 | 306.5 | 15 | 127974.23 | - | - | - | 127974.23 | 107515 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1820 | . | 1820.
1821. |  | г.Чудово, ул.Мира, д.16 | 1990 | - | панельные | 5 | 3 | 3598.4 | 3256.5 | 3256.5 | 157 | 3066058.61 | - | - | - | 3066058.61 | 2821932 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | тс | 1821 | . | 1821.
1822. |  | г.Чудово, ул.Некрасова, д.22а | 1967 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1406.7 | 1300.9 | 1300.9 | 53 | 627973.2 | - | - | - | 627973.2 |  |  |  | 340 | 627973.2 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1822 | . | 1822.
1823. |  | г.Чудово, ул.Некрасова, д.29 | 1987 | - | панельные | 5 | 4 | 4894.7 | 4306.8 | 4306.8 | 183 | 1626252.8 | - | - | - | 1626252.8 | 1575300 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1823 | . | 1823.
1824. |  | г.Чудово, ул.Некрасова, д.31 | 1966 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1382 | 1184 | 1184 | 63 | 646443 | - | - | - | 646443 |  |  |  | 350 | 646443 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1824 | . | 1824.
1825. |  | г.Чудово, ул.Октябрьская, д.2а | 1963 | - | кирпичные | 2 | 2 | 688.5 | 639.5 | 639.5 | 22 | 303000.8 | - | - | - | 303000.8 | 252048 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1825 | . | 1825.
1826. |  | г.Чудово, ул.Октябрьская, д.8 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 2 | 518.24 | 458.2 | 391.6 | 14 | 1135035.41 | - | - | - | 1135035.41 | 890908.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1826 | . | 1826.
1827. |  | г.Чудово, ул.Солдатова, д.1 | 1983 | - | панельные | 5 | 5 | 5311.1 | 4839.1 | 4839.1 | 232 | 5887990.61 | - | - | - | 5887990.61 | 5643864 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | тс | 1827 | . | 1827.
1828. |  | г.Чудово, ул.Титова, д.14, корп.2 | 1980 | - | панельные | 5 | 5 | 4223.7 | 4017.5 | 4017.5 | 181 | 1928616.516 | - | - | - | 1928616.516 |  |  |  | 1044.2 | 1928616.516 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1828 | . | 1828.
1829. |  | п.Краснофарфорный, пл.Ленина, д.9 | 1968 | - | кирпичные | 4 | 4 | 6190.6 | 2531 | 2531 | 94 | 119640.36 | - | - | - | 119640.36 | [9 empty] | 98 | 119640.36 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | фундамент | 1829 | . | 1829.
1830. |  | п.Краснофарфорный, ул.Первомайская, д.3 | 1961 | - | кирпичные | 3 | 1 | 1095.7 | 580.3 | 580.3 | 19 | 1846744 | - | - | - | 1846744 |  |  |  | 503.2 | 1846744 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1830 | . | 1830.
1831. |  | 2: с.Оскуй, ул.имени Тони Михеевой, д.6; 3: 1976; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 1282.7; 9: 714.3; 10: 714.3; 11: 33; 3: 171477.12; 7: 171477.12; 8: 171477.12; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 1831 | . | 1831.
1832. |  | 2: с.Успенское, ул.Коммунарная, д.1; 3: 1967; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 2; 8: 1280.9; 9: 1162.2; 10: 1162.2; 11: 52; 3: 2038318; 7: 2038318; 11: 555.4; 12: 2038318; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1832 | . | 1832.
1833. |  | 2: д.Карловка, ул.Центральная, д.8; 3: 1970; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 325.4; 9: 262.2; 10: 262.2; 11: 16; 3: 520062.294; 7: 520062.294; 15: 330.9; 16: 520062.294; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | фасад | 1833 | . | 1833.
1834. |  | 2: ж/д.ст.Чудово-3, ул.Чудовская, д.5; 3: 1960; 4: -; 5: деревянные; 6: 1; 7: 1; 8: 190.3; 9: 177.7; 10: 177.7; 11: 6; 3: 1088889; 7: 1088889; 11: 296.7; 12: 1088889; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1834 | . | 1834.
1835. |  | 2: г.Чудово, ул.Солдатова, д.3; 3: 1999; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 3; 8: 2519.9; 9: 2426.5; 10: 2426.5; 11: 127; 3: 1434364.668; 7: 1434364.668; 11: 776.6; 12: 1434364.668; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1835 | . | 1835.
1836. |  | 2: г.Чудово, пер.Базовский, д.1а; 3: 1972; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 563.4; 9: 513.9; 10: 513.9; 11: 35; 3: 866897.81; 7: 866897.81; 8: 622771.2; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 1836 | . | 1836.
1837. |  | 2: г.Чудово, ул.Большевиков, д.30а; 3: 1965; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 710.9; 9: 623.82; 10: 623.82; 11: 26; 3: 605326.61; 7: 605326.61; 8: 361200; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | гвс | 1837 | . | 1837.
1838. |  | 2: г.Чудово, ул.Губина, д.6; 3: 1975; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 800.8; 9: 751.3; 10: 751.3; 11: 50; 3: 2345497; 7: 2345497; 11: 639.1; 12: 2345497; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1838 | . | 1838.
1839. |  | 2: г.Чудово, ул.Некрасова, д.7; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 504.9; 9: 454.06; 10: 229.5; 11: 13; 3: 534044.8; 7: 534044.8; 8: 483092; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 1839 | . | 1839.
1840. |  | 2: г.Чудово, ул.Солдатова, д.6; 3: 1985; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 3; 8: 3596.9; 9: 3192.5; 10: 3192.5; 11: 143; 3: 3280136.21; 7: 3280136.21; 8: 3036009.6; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | тс | 1840 | . | 1840.
1841. |  | 2: д.Карловка, ул.Центральная, д.4; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 270.2; 9: 238.2; 10: 198.1; 11: 17; 3: 132274.83; 7: 132274.83; 8: 111815.6; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1841 | . | 1841.
1842. |  | 2: д.Трегубово, ул.Школьная, д.5; 3: 1985; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 5012.2; 9: 4478.2; 10: 4412.5; 11: 167; 3: 2401074; 7: 2401074; 11: 1300; 12: 2401074; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 1842 | . | 1842.
1843. |  | 2: п.Краснофарфорный, ул.Первомайская, д.14; 3: 1957; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 2; 8: 995.7; 9: 556.5; 10: 556.5; 11: 22; 3: 651684; 7: 651684; 15: 550; 16: 651684; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | фасад | 1843 | . | 1843.
1844. |  | 2: с.Грузино, ул.Гречишникова, д.9; 3: 1977; 4: -; 5: панельные; 6: 2; 7: 3; 8: 1589.71; 9: 873.51; 10: 873.51; 11: 43; 3: 303000.8; 7: 303000.8; 8: 252048; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 1844 | . | 1844.
1845. |  | 2: с.Оскуй, ул.имени Тони Михеевой, д.9; 3: 1965; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 1182.07; 9: 633.68; 10: 633.68; 11: 25; 3: 456041.81; 7: 456041.81; 8: 211915.2; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 1845 | . | 1845.
|  | Шимский муниципальный район | [5 empty] | 43844.41 | 39527.6 | 38272.8 | 1489 | 48636815.48 | 0 | 0 | 0 | 48636815.48 | 14577005.44 |  |  | 8533 | 28559703.76 |  |  | 2753 | 3261974.64 | 365 | 445599.3 |  |  | 1792532.34
|  | 2020 год | [5 empty] | 1210.8 | 1118.4 | 1118.4 | 39 | 1409330.78 | 0 | 0 | 0 | 1409330.78 | 236918.75 |  |  | 300 | 1101000 | [8 empty] | 71412.03
1846. | 4029 | 2: р.п.Шимск, ул.Комсомольская, д.40; 3: 1975; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 396; 9: 371.7; 10: 371.7; 11: 15; 3: 260992.8; 7: 260992.8; 8: 210040; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс | 1846 | . | 1846.
1847. | 4027 | 2: с.Медведь, ул.Путриса, д.17; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 470.1; 9: 431.7; 10: 431.7; 11: 12; 3: 47337.98; 7: 47337.98; 8: 26878.75; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | РО | эс | 1847 | . | 1847.
1848. | 4051 | 2: ж/д.ст.Уторгош, ул.Спортивная, д.2; 3: 1977; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 344.7; 9: 315; 10: 315; 11: 12; 3: 1101000; 7: 1101000; 11: 300; 12: 1101000; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 1848 | . | 1848.
|  | 2021 год | [5 empty] | 2222.9 | 2054.4 | 2054 | 79 | 2846336.288 |  |  |  | 2846336.288 |  |  |  | 1035 | 2659062.5 |  |  |  |  | 153.4 | 187273.788
1849. |  | 2: ж/д.ст.Уторгош, ул.Пионерская, д.73а; 3: 1968; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 328.9; 9: 301.4; 10: 301; 11: 10; 3: 52983.588; 7: 52983.588; 17: 43.4; 18: 52983.588; 23: 2022 | 2021 | РО | фундамент | 1849 | . | 1849.
1850. |  | 2: д.Бор, ул.Центральная, д.6; 3: 1970; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 539.2; 9: 500.6; 10: 500.6; 11: 18; 3: 1504700; 7: 1504700; 11: 410; 12: 1504700; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 1850 | . | 1850.
1851. |  | 2: ж/д.ст.Уторгош, ул.Спортивная, д.4; 3: 1975; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 798.4; 9: 741.9; 10: 741.9; 11: 33; 3: 134290.2; 7: 134290.2; 17: 110; 18: 134290.2; 23: 2022 | 2021 | РО | фундамент | 1851 | . | 1851.
1852. |  | 2: р.п.Шимск, ул.Ленина, д.29а; 3: 1988; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 556.4; 9: 510.5; 10: 510.5; 11: 18; 3: 1154362.5; 7: 1154362.5; 11: 625; 12: 1154362.5; 23: 2022 | 2021 | РО | крыша | 1852 | . | 1852.
|  | 2022 год | [5 empty] | 40410.71 | 36354.8 | 35100.4 | 1371 | 44381148.412 | 0 | 0 | 0 | 44381148.412 | 14340086.69 |  |  | 7198 | 24799641.26 |  |  | 2753 | 3261974.64 | 211.6 | 258325.512 |  |  | 1721120.31
1853. |  | 2: р.п.Шимск, ул.Ленина, д.42; 3: 1972; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 548.1; 9: 502.3; 10: 502.3; 11: 18; 3: 1603790; 7: 1603790; 11: 437; 12: 1603790; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1853 | . | 1853.
1854. |  | 2: р.п.Шимск, ул.Ленина, д.52а; 3: 1978; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 555.5; 9: 459.1; 10: 459.1; 11: 26; 3: 1835000; 7: 1835000; 11: 500; 12: 1835000; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1854 | . | 1854.
1855. |  | 2: р.п.Шимск, ул.Механизаторов, д.19а; 3: 1980; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 880.7; 9: 822.7; 10: 822.7; 11: 35; 3: 458430.4; 7: 458430.4; 8: 407477.6; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 1855 | . | 1855.
1856. |  | 2: р.п.Шимск, ул.Новгородская, д.34; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 341.5; 9: 308.6; 10: 308.6; 11: 15; 3: 41962.23; 7: 41962.23; 8: 21503; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1856 | . | 1856.
1857. |  | 2: р.п.Шимск, ул.Новгородская, д.35; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 759.9; 9: 706.3; 10: 706.3; 11: 29; 3: 428952.8; 7: 428952.8; 8: 378000; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 1857 | . | 1857.
1858. |  | 2: р.п.Шимск, ул.Ташкентская, д.6; 3: 1982; 4: -; 5: панельные; 6: 3; 7: 3; 8: 1474; 9: 1314; 10: 1314; 11: 59; 3: 201579.7; 7: 201579.7; 8: 201579.7; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | гс | 1858 | . | 1858.
1859. |  | 2: с.Медведь, ул.С. Куликова, д.87; 3: 1954; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 568.85; 9: 528.7; 10: 528.7; 11: 8; 3: 2145768.64; 7: 2145768.64; 8: 2145768.64; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 1859 | . | 1859.
1860. |  | 2: с.Медведь, ул.С. Куликова, д.88; 3: 1954; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 560.6; 9: 518.7; 10: 518.7; 11: 17; 3: 665794.61; 7: 665794.61; 8: 421668; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 1860 | . | 1860.
1861. |  | 2: с.Подгощи, ул.Школьная, д.33; 3: 1968; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 530.6; 9: 514.72; 10: 514.72; 11: 29; 3: 127974.23; 7: 127974.23; 8: 107515; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1861 | . | 1861.
1862. |  | 2: с.Подгощи, ул.Школьная, д.35; 3: 1978; 4: -; 5: панельные; 6: 2; 7: 2; 8: 746.9; 9: 737; 10: 737; 11: 29; 3: 1835000; 7: 1835000; 11: 500; 12: 1835000; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1862 | . | 1862.
1863. |  | 2: д.Красный Двор, ул.Шелонская, д.4; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 357.2; 9: 246.4; 10: 246.4; 11: 14; 3: 1651500; 7: 1651500; 11: 450; 12: 1651500; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1863 | . | 1863.
1864. |  | 2: ж/д.ст.Уторгош, ул.Спортивная, д.1; 3: 1977; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 369.2; 9: 340.3; 10: 340.3; 11: 15; 3: 1130360; 7: 1130360; 11: 308; 12: 1130360; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1864 | . | 1864.
1865. |  | ж/д.ст.Уторгош, ул.Советская, д.10 | 1977 | - | деревянные | 2 | 1 | 343.7 | 325.2 | 325.2 | 5 | 594426.48 | - | - | - | 594426.48 | 16127.25 |  |  | 152 | 557840 | [6 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+эс | 1865 | . | 1865.
1866. |  | р.п.Шимск, ул.Ленина, д.58 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 2 | 844 | 781 | 781 | 43 | 2422200 | - | - | - | 2422200 |  |  |  | 660 | 2422200 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1866 | . | 1866.
1867. |  | р.п.Шимск, ул.Механизаторов, д.17 | 1983 | - | кирпичные | 2 | 2 | 912 | 869 | 869 | 27 | 66690.68 | - | - | - | 66690.68 | 46231.45 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | эс | 1867 | . | 1867.
1868. |  | р.п.Шимск, ул.Новгородская, д.22 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 1 | 378.8 | 354.5 | 354.5 | 8 | 387016.8 | - | - | - | 387016.8 | 336064 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1868 | . | 1868.
1869. |  | р.п.Шимск, ул.Ташкентская, д.2 | 1979 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1361.9 | 1201.9 | 1167.4 | 45 | 1117956 | - | - | - | 1117956 | 1067003.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 1869 | . | 1869.
1870. |  | с.Медведь, ул.С. Куликова, д.115 | 1975 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3437.26 | 3229.16 | 2289.06 | 82 | 2505270.2 | - | - | - | 2505270.2 | 2454317.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1870 | . | 1870.
1871. |  | с.Медведь, ул.С. Куликова, д.6А | 1837 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1290 | 717.4 | 717.4 | 23 | 1314514.61 | - | - | - | 1314514.61 | 1070388 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 1871 | . | 1871.
1872. |  | с.Подгощи, ул.Школьная, д.35 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 2 | 530.6 | 514.72 | 514.72 | 29 | 366012.8 | - | - | - | 366012.8 | 315060 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 1872 | . | 1872.
1873. |  | с.Подгощи, ул.Школьная, д.37 | 1978 | - | панельные | 2 | 2 | 746.9 | 737 | 737 | 29 | 1835000 | - | - | - | 1835000 |  |  |  | 500 | 1835000 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1873 | . | 1873.
1874. |  | 2: д.Водосы, ул.Солецкая, д.5; 3: 1978; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 722.2; 9: 717.6; 10: 717.6; 11: 31; 3: 112922.13; 7: 112922.13; 8: 92462.9; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1874 | . | 1874.
1875. |  | 2: д.Водосы, ул.Солецкая, д.7; 3: 1969; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 750.7; 9: 510.5; 10: 510.5; 11: 14; 3: 75202.512; 7: 75202.512; 17: 61.6; 18: 75202.512; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1875 | . | 1875.
1876. |  | 2: д.Коростынь, ул.Озёрная, д.47; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 351.9; 9: 339.3; 10: 339.3; 11: 12; 3: 61041; 7: 61041; 17: 50; 18: 61041; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1876 | . | 1876.
1877. |  | 2: д.Красный Двор, ул.Шелонская, д.2; 3: 1970; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 468.8; 9: 458.8; 10: 458.8; 11: 25; 3: 122082; 7: 122082; 17: 100; 18: 122082; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | фундамент | 1877 | . | 1877.
1878. |  | 2: д.Мшага Ямская ул.Никольская, д.8; 3: 1972; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 378.7; 9: 366.1; 10: 336.1; 11: 8; 3: 63465.23; 7: 63465.23; 8: 43006; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 1878 | . | 1878.
1879. |  | 2: ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 125; 3: 1978; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 540.4; 9: 335.6; 10: 335.6; 11: 12; 3: 474673.86; 7: 474673.86; 11: 257; 12: 474673.86; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1879 | . | 1879.
1880. |  | 2: ж/д.ст.Уторгош, ул.Синчука, д.1; 3: 1981; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 339.2; 9: 312.4; 10: 312.4; 11: 10; 3: 737670; 7: 737670; 11: 201; 12: 737670; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1880 | . | 1880.
1881. |  | 2: р.п.Шимск, ул.Ленина, д.58; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 844; 9: 781; 10: 781; 11: 43; 3: 429024.8; 7: 429024.8; 8: 378072; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 1881 | . | 1881.
1882. |  | 2: р.п.Шимск, ул.Наманганская, д.1а; 3: 1982; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 1203.5; 9: 1017.1; 10: 1002; 11: 38; 3: 731482.4; 7: 731482.4; 8: 680529.6; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 1882 | . | 1882.
1883. |  | 2: р.п.Шимск, ул.Наманганская, д.6; 3: 1982; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 1189.5; 9: 992.7; 10: 992.7; 11: 45; 3: 464647.68; 7: 464647.68; 8: 464647.68; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 1883 | . | 1883.
1884. |  | 2: р.п.Шимск, ул.Новгородская, д.22; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 378.8; 9: 354.5; 10: 354.5; 11: 8; 3: 1101000; 7: 1101000; 11: 300; 12: 1101000; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 1884 | . | 1884.
1885. |  | р.п.Шимск, ул.Новгородская, д.34 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 341.5 | 308.6 | 308.6 | 15 | 954200 | - | - | - | 954200 |  |  |  | 260 | 954200 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 1885 | . | 1885.
1886. |  | р.п.Шимск, ул.Новгородская, д.35 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 759.9 | 706.3 | 706.3 | 29 | 2146950 | - | - | - | 2146950 |  |  |  | 585 | 2146950 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1886 | . | 1886.
1887. |  | р.п.Шимск, ул.Ташкентская, д.1 | 1980 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1348.1 | 1188.1 | 1188.1 | 42 | 2675430 | - | - | - | 2675430 |  |  |  | 729 | 2675430 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1887 | . | 1887.
1888. |  | р.п.Шимск, ул.Ташкентская, д.3 | 1980 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1359.2 | 1199.2 | 1199.2 | 45 | 2675430 | - | - | - | 2675430 |  |  |  | 729 | 2675430 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1888 | . | 1888.
1889. |  | р.п.Шимск, ул.Ташкентская, д.4 | 1981 | - | панельные | 3 | 3 | 1459.1 | 1299.1 | 1299.1 | 62 | 1163597.4 | - | - | - | 1163597.4 |  |  |  | 630 | 1163597.4 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 1889 | . | 1889.
1890. |  | с.Медведь, ул.Путриса, д.17 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 2 | 470.1 | 431.7 | 431.7 | 12 | 414708 | - | - | - | 414708 | [7 empty] | 350 | 414708 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 1890 | . | 1890.
1891. |  | с.Медведь, ул.С. Куликова, д.5А | 1934 | - | кирпичные | 2 | 2 | 994.6 | 912.6 | 912.6 | 11 | 1665608.21 | - | - | - | 1665608.21 | 1370528.8 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 1891 | . | 1891.
1892. |  | 2: ж/д.ст.Уторгош, ул.Советская, д.8; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 340.9; 9: 311; 10: 311; 11: 9; 3: 1402897.92; 7: 1402897.92; 15: 1184; 16: 1402897.92; 23: 2022 | 2022 | РО | фасад | 1892 | . | 1892.
1893. |  | 2: р.п.Шимск, ул.Новгородская, д.24; 3: 1962; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 551.8; 9: 508.8; 10: 508.8; 11: 13; 3: 387016.8; 7: 387016.8; 8: 336064; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 1893 | . | 1893.
1894. |  | 2: с.Медведь, ул.С. Куликова, д.114; 3: 1972; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 3; 8: 2562.2; 9: 2439.6; 10: 2439.6; 11: 103; 3: 651667.2; 7: 651667.2; 8: 600714.4; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 1894 | . | 1894.
1895. |  | д.Городище, ул.Шоссейная, д.7 | 1967 | - | кирпичные | 2 | 1 | 385.5 | 358.6 | 358.6 | 17 | 87656.1 | - | - | - | 87656.1 | 67196.87 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1895 | . | 1895.
1896. |  | д.Городище, ул.Шоссейная, д.9 | 1967 | - | деревянные | 2 | 1 | 320 | 361.9 | 361.9 | 12 | 84968.23 | - | - | - | 84968.23 | 64509 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1896 | . | 1896.
1897. |  | р.п.Шимск, ул.Новгородская, д.9 | 1955 | - | деревянные | 2 | 1 | 432.7 | 400.2 | 400.2 | 10 | 41962.23 | - | - | - | 41962.23 | 21503 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 1897 | . | 1897.
1898. |  | р.п.Шимск, ул.Шелонская, д.11 | 1975 | - | панельные | 5 | 4 | 3689.1 | 3359.1 | 3124.4 | 141 | 345565.2 | - | - | - | 345565.2 | 345565.2 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | гс | 1898 | . | 1898.
1899. |  | с.Медведь, ул.Путриса, д.31а | 1965 | - | кирпичные | 2 | 1 | 403.6 | 399.9 | 399.9 | 7 | 1130710.61 | - | - | - | 1130710.61 | 886584 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 1899 | . | 1899.
1900. |  | ж/д.ст.Уторгош, ул.Советская, д.30 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 1 | 286.5 | 255.8 | 255.8 | 12 | 1444368.72 | - | - | - | 1444368.72 | [7 empty] | 1219 | 1444368.72 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 1900 | . | 1900.
|  | Великий Новгород | [5 empty] | 2947993.82 | 2492004.68 | 2365905.15 | 128213 | 1664598933.1794 |  |  |  | 1664598933.1794 | 914687516.0184 | 114 | 246967324.56 | 187482.4795 | 382194489.1308 | 4980 | 4245948 | 40963.23 | 38587808.9124 | 2232.87 | 2725932.3478 |  |  | 74837741.31 | 352172.9
|  | 2020 год | [5 empty] | 192556.23 | 167041.7 | 159122.21 | 8243 | 110040526.5494 |  |  |  | 110040526.5494 | 71291031.49 |  |  | 14335.06 | 32836238.96 |  |  | 108.73 | 128832.0024 | 73.35 | 89547.147 |  |  | 5342704.05 | 352172.9
1901. | 4158 | 2: наб.р.Гзень, д.1; 3: 1967; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3406.5; 9: 3168.5; 10: 3003.1; 11: 106; 3: 2613902.95; 7: 2613902.95; 8: 2613902.95; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1901 | . | 1901.
1902. | 5140 | 2: Псковская ул., д.32; 3: 1974; 5: панельные; 6: 5; 7: 10; 8: 9418.4; 9: 8284.7; 10: 6688.4; 11: 348; 3: 2932418.45; 7: 2932418.45; 8: 2573078.5; 21: 244126.61; 22: 115213.34; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1902 | . | 1902.
1903. | 4349 | 2: Большая Московская ул., д.19; 3: 1952; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 5; 8: 3659.9; 9: 3225.4; 10: 2740.86; 11: 97; 3: 3684288.74; 7: 3684288.74; 11: 1981; 12: 3447329.18; 22: 236959.56; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 1903 | . | 1903.
1904. | 5323 | Тихвинская ул., д.2 | 1961 | - | кирпичные | 4 | 4 | 2716.6 | 2500.9 | 2224.8 | 82 | 1748605.02 | - | - | - | 1748605.02 | 1504478.41 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2020 | РО | тс | 1904 | . | 1904.
1905. | 5385 | 2: ул.Черняховского, д.84; 3: 1965; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 4188.23; 9: 3858.5; 10: 3858.5; 11: 192; 3: 3107368.8; 7: 3107368.8; 8: 3107368.8; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1905 | . | 1905.
1906. | 4410 | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д.120; 3: 1977; 4: -; 5: панельные; 6: 9; 7: 12; 8: 24358.7; 9: 15321.7; 10: 15321.7; 11: 1339; 3: 7727941.52; 7: 7727941.52; 8: 7727941.52; 23: 2022 | 2020 | РО | гвс | 1906 | . | 1906.
1907. | 4457 | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д.115; 3: 1992; 4: -; 5: панельные; 6: 9; 7: 4; 8: 7748.8; 9: 7748.8; 10: 7748.8; 11: 358; 3: 2445401.52; 7: 2445401.52; 11: 1324; 12: 2445401.52; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | ссРО | крыша | 1907 | . | 1907.
1908. | 4134 | 2: микрорайон Кречевицы, д.21; 3: 1824; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 694.9; 9: 694.9; 10: 694.9; 11: 30; 3: 229528.8; 7: 229528.8; 8: 178576; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс | 1908 | . | 1908.
1909. | 5263 | 2: Славная ул., д.35/20; 3: 1856; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 584.7; 9: 359.9; 10: 359.9; 11: 19; 3: 746192.64; 7: 746192.64; 8: 502066.03; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1909 | . | 1909.
1910. | 4142 | 2: микрорайон Кречевицы, д.51; 3: 1930; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 1752.4; 9: 1613.5; 10: 1187.6; 11: 84; 3: 494410.25; 7: 494410.25; 8: 443457.45; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс | 1910 | . | 1910.
1911. | 4139 | микрорайон Кречевицы, д.43 | 1934 | - | кирпичные | 4 | 3 | 1603.2 | 1592.3 | 1000.1 | 53 | 1710279.217 |  |  |  | 1710279.217 | 1376605.46 | [8 empty] | 73.35 | 89547.147 | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2020 | РО | фундамент+тс | 1911 | . | 1911.
1912. | 4643 | 2: Ильина ул., д.17/37; 3: 1946; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 449.2; 9: 271; 10: 271; 11: 21; 3: 154882.56; 7: 154882.56; 8: 154882.56; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | во | 1912 | . | 1912.
1913. | 4371 | 2: Большая Московская ул., д.58/9; 3: 1948; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 452.6; 9: 412; 10: 335.3; 11: 15; 3: 122598.48; 7: 122598.48; 8: 102139.25; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | РО | эс | 1913 | . | 1913.
1914. | 4374 | Большая Московская ул., д.6/12 | 1948 | - | кирпичные | 3 | 2 | 564.7 | 383.4 | 383.4 | 35 | 574573.01 |  |  |  | 574573.01 | 142911.21 |  |  | 120.86 | 380709 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2020 | РО | крыша+хвс | 1914 | . | 1914.
1915. | 5315 | ул.Т. Фрунзе-Оловянка, д.4 | 1948 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1047.9 | 1047.9 | 1047.9 | 26 | 2068290 | - | - | - | 2068290 |  |  |  | 656.6 | 2068290 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 1915 | . | 1915.
1916. | 5381 | ул.Черняховского, д.72 | 1953 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1151.66 | 1089.6 | 1029.5 | 48 | 481534.8 | - | - | - | 481534.8 | 430582 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2020 | РО | хвс | 1916 | . | 1916.
1917. | 4655 | Козьмодемьянская ул., д.7 | 1956 | - | кирпичные | 3 | 2 | 947.9 | 947.9 | 947.9 | 37 | 2124441.65 | - | - | - | 2124441.65 | 1880315.04 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2020 | РО | тс+во | 1917 | . | 1917.
1918. | 4525 | ул.Германа, д.6 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 1 | 549.3 | 496.1 | 496.1 | 16 | 313725.44 | - | - | - | 313725.44 | 262772.64 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2020 | РО | хвс+во | 1918 | . | 1918.
1919. | 4819 | 2: ул.Людогоща, д.10а; 3: 1956; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 2; 8: 1189.38; 9: 1056.7; 10: 1056.7; 11: 38; 3: 2170909.01; 4: -; 7: 2170909.01; 8: 1926782.4; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс+во | 1919 | . | 1919.
1920. | 5400 | 2: Щитная ул., д.11/13; 3: 1956; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 2012.3; 9: 1842.3; 10: 1842.3; 11: 53; 3: 1317801.28; 4: -; 7: 1317801.28; 8: 1297342.05; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | ссУК | во+эс | 1920 | . | 1920.
1921. | 4169 | 2: Знаменский пер., д.5; 3: 1957; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 334.2; 9: 221.2; 10: 221.2; 11: 22; 3: 531098.71; 4: -; 7: 531098.71; 8: 286972.1; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1921 | . | 1921.
1922. | 4861 | 2: Михайлова ул., д.30/11; 3: 1957; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 508.9; 9: 335.5; 10: 335.5; 11: 33; 3: 681104.4; 7: 681104.4; 8: 436977.79; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1922 | . | 1922.
1923. | 5438 | 2: Сырковское шоссе, д.2; 3: 1957; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 215.1; 9: 215.1; 10: 215.1; 11: 13; 3: 721350; 4: -; 7: 721350; 11: 229; 12: 721350; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 1923 | . | 1923.
1924. | 5290 | 2: ул.Строителей, д.8; 3: 1957; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 438.5; 9: 277.9; 10: 277.9; 11: 31; 3: 1212785.76; 4: -; 7: 1212785.76; 8: 1212785.76; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | во | 1924 | . | 1924.
1925. | 4481 | 2: Великая ул., д.15/7; 3: 1958; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 1409.6; 9: 1318.3; 10: 1318.3; 11: 56; 3: 1775105.81; 4: -; 7: 1775105.81; 8: 1530979.2; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1925 | . | 1925.
1926. | 4636 | 2: Ильина ул., д.18; 3: 1958; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 601.9; 9: 377.2; 10: 377.2; 11: 27; 3: 203273.8; 4: -; 7: 203273.8; 8: 152321; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс | 1926 | . | 1926.
1927. | 5320 | 2: Тихвинская ул., д.14; 3: 1959; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 691.3; 9: 410.2; 10: 410.2; 11: 28; 3: 466042.5; 4: -; 7: 466042.5; 11: 147.95; 12: 466042.5; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 1927 | . | 1927.
1928. | 5374 | 2: ул.Черняховского, д.18; 3: 1959; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 446; 9: 285; 10: 285; 11: 24; 3: 533435.68; 4: -; 7: 533435.68; 8: 482482.88; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс+во | 1928 | . | 1928.
1929. | 4329 | 2: Андреевская ул., д.3; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 2; 8: 1356; 9: 1262.5; 10: 1262.5; 11: 51; 3: 2125414.61; 4: -; 7: 2125414.61; 8: 1881288; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1929 | . | 1929.
1930. | 4357 | 2: Большая Московская ул., д.45; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 603.6; 9: 557.2; 10: 557.2; 11: 36; 3: 138226.08; 7: 138226.08; 8: 138226.08; 23: 2022 | 2020 | РО | гс | 1930 | . | 1930.
1931. | 4389 | 2: Большая Московская ул., д.92; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 300.7; 9: 277.1; 10: 277.1; 11: 14; 3: 975739.23; 7: 975739.23; 8: 215030; 11: 235; 12: 740250; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша+эс | 1931 | . | 1931.
1932. | 4502 | 2: ул.Герасименко-Маницина, д.10; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 2; 8: 947.2; 9: 874.6; 10: 874.6; 11: 32; 3: 155504.34; 7: 155504.34; 8: 155504.34; 23: 2022 | 2020 | РО | гс | 1932 | . | 1932.
1933. | 5176 | 2: ул.Радистов, д.25; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 557.9; 9: 360.2; 10: 360.2; 11: 32; 3: 352942.96; 4: -; 7: 352942.96; 8: 301990.16; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс+во | 1933 | . | 1933.
1934. | 5206 | ул.Рогатица, д.17 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 272.8 | 272.8 | 272.8 | 19 | 248824.9424 | - |  |  | 248824.9424 | 69040.14 | [6 empty] | 108.73 | 128832.0024 |  |  | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2020 | РО | хвс+фасад | 1934 | . | 1934.
1935. | 4156 | 2: наб.Александра Невского, д.22/2; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 5; 8: 3211.4; 9: 2446.2; 10: 1581.2; 11: 98; 3: 2165026.5; 4: -; 7: 2165026.5; 11: 687.31; 12: 2165026.5; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 1935 | . | 1935.
1936. | 5098 | 2: Предтеченская ул., д.11; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 3; 8: 1672; 9: 1514.1; 10: 1464.7; 11: 67; 3: 483092; 4: -; 7: 483092; 8: 483092; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс | 1936 | . | 1936.
1937. | 5115 | Прусская ул., д.3А | 1961 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1396.1 | 1259.7 | 1259.7 | 42 | 1994558 | - |  |  | 1994558 | 289855.2 |  |  | 525 | 1653750 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2020 | РО | крыша+хвс | 1937 | . | 1937.
1938. | 4971 | 2: ул.Обороны, д.20; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 616; 9: 560.5; 10: 560.5; 11: 33; 3: 1109086.61; 4: -; 7: 1109086.61; 8: 864960; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1938 | . | 1938.
1939. | 5184 | 2: ул.Радистов, д.5; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 308.2; 9: 282.8; 10: 282.8; 11: 15; 3: 203707.4; 7: 203707.4; 8: 152754.6; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс+во | 1939 | . | 1939.
1940. | 5302 | 2: ул.Т. Фрунзе-Оловянка, д.10/4; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 2; 8: 1266; 9: 844.6; 10: 844.6; 11: 44; 3: 853650; 7: 853650; 11: 271; 12: 853650; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 1940 | . | 1940.
1941. | 4551 | 2: Десятинная ул., д.2; 3: 1962; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 5; 8: 3303.8; 9: 2537; 10: 2537; 11: 114; 3: 887899.18; 7: 887899.18; 8: 836946.38; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс | 1941 | . | 1941.
1942. | 5169 | 2: ул.Радистов, д.1; 3: 1962; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 325; 9: 325; 10: 325; 11: 19; 3: 149351.04; 7: 149351.04; 8: 149351.04; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | во | 1942 | . | 1942.
1943. | 4488 | 2: Великолукская ул., д.14/9; 3: 1963; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 3; 8: 1314.1; 9: 1194.9; 10: 1194.9; 11: 60; 3: 1695097.01; 7: 1695097.01; 8: 1450970.4; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1943 | . | 1943.
1944. | 4998 | 2: Октябрьская ул., д.34; 3: 1963; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 3; 8: 2179.1; 9: 2013.1; 10: 2013.1; 11: 106; 3: 2115229.7; 7: 2115229.7; 8: 1871103.09; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1944 | . | 1944.
1945. | 5006 | 2: Октябрьская ул., д.42; 3: 1963; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3463.1; 9: 3164; 10: 3133.1; 11: 142; 3: 4666459.2; 7: 4666459.2; 8: 4666459.2; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1945 | . | 1945.
1946. | 5128 | 2: Псковская ул., д.2; 3: 1963; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 3; 8: 2850.6; 9: 2543.2; 10: 2278.9; 11: 80; 3: 885043.2; 7: 885043.2; 8: 885043.2; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | во | 1946 | . | 1946.
1947. | 5291 | 2: Студенческая ул., д.11; 3: 1963; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 2; 8: 1381.5; 9: 1223.9; 10: 1223.9; 11: 49; 3: 1723050; 7: 1723050; 11: 547; 12: 1723050; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 1947 | . | 1947.
1948. | 5295 | 2: Студенческая ул., д.17; 3: 1963; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 3; 8: 2159.6; 9: 2008.4; 10: 1502.3; 11: 63; 3: 486773.76; 7: 486773.76; 8: 486773.76; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | во | 1948 | . | 1948.
1949. | 4521 | 2: ул.Германа, д.30; 3: 1963; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 4; 8: 2724.2; 9: 2524.6; 10: 2524.6; 11: 125; 3: 732208.53; 7: 732208.53; 8: 711749.3; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | РО | эс | 1949 | . | 1949.
1950. | 4871 | 2: Молотковская ул., д.10; 3: 1964; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 454.6; 9: 454.6; 10: 454.6; 11: 19; 3: 966368.21; 7: 966368.21; 8: 722241.6; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2020 | РО | тс | 1950 | . | 1950.
1951. | 5167 | Псковская ул., д.8 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3350.06 | 3173.5 | 2527.2 | 99 | 5312792.21 | - | - | - | 5312792.21 | 5068665.6 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2020 | РО | тс | 1951 | . | 1951.
1952. | 4433 | Большая Санкт-Петербургская ул., д.28, корп.3 | 1965 | - | панельные | 5 | 4 | 3907 | 3907 | 3907 | 192 | 4514866.61 | - | - | - | 4514866.61 | 4270740 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2020 | РО | тс | 1952 | . | 1952.
1953. | 4995 | Октябрьская ул., д.26 | 1965 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2001.4 | 1506.7 | 1506.7 | 79 | 2523150 | - | - | - | 2523150 |  |  |  | 801 | 2523150 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 1953 | . | 1953.
1954. | 5288 | ул. Стратилатовская, д.8 | 1965 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2687.3 | 2506.1 | 2379 | 94 | 4045899.41 | - | - | - | 4045899.41 | 3801772.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2020 | РО | тс+во | 1954 | . | 1954.
1955. | 4693 | ул.Космонавтов, д.14 | 1966 | - | панельные | 5 | 5 | 3419.9 | 2178.2 | 2178.2 | 164 | 853700.48 | - | - | - | 853700.48 | 833241.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2020 | ссРО | эс | 1955 | . | 1955.
1956. | 5215 | ул.Рогатица, д.31 | 1966 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2587.6 | 2587.6 | 2587.6 | 119 | 806318.8 | - | - | - | 806318.8 | 806318.8 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | гс | 1956 | . | 1956.
1957. | 4773 | 2: Локомотивная ул., д.1, корп.1; 3: 1967; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3427.2; 9: 3111.5; 10: 3111.5; 11: 134; 3: 596742.8; 4: -; 7: 596742.8; 8: 545790; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс | 1957 | . | 1957.
1958. | 4125 | 2: микрорайон Кречевицы, д.139; 3: 1967; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 5; 8: 3081.3; 9: 2638.8; 10: 2638.8; 11: 158; 3: 1823346.04; 7: 1823346.04; 8: 1558760.2; 21: 264585.84; 23: 2022 | 2020 | РО | тс+эс | 1958 | . | 1958.
1959. | 4267 | 2: просп.Мира, д.27; 3: 1967; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 5; 8: 3816.2; 9: 3507.9; 10: 3507.9; 11: 153; 3: 838025.28; 4: -; 7: 838025.28; 8: 838025.28; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | во | 1959 | . | 1959.
1960. | 4625 | 2: ул.Зелинского, д.8; 3: 1969; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 5; 8: 4855.7; 9: 3172.3; 10: 3172.3; 11: 240; 3: 1027874.78; 4: -; 7: 1027874.78; 8: 1007415.55; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | ссРО- | эс | 1960 | . | 1960.
1961. | 4552 | 2: Десятинная ул., д.20, корп.2; 3: 1970; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3093.9; 9: 3093.9; 10: 3093.9; 11: 147; 3: 1385899.73; 4: -; 7: 1385899.73; 8: 1365440.5; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | ссРО | эс | 1961 | . | 1961.
1962. | 5250 | 2: ул.Свободы, д.9; 3: 1970; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3860.1; 9: 3860.1; 10: 3860.1; 11: 166; 3: 429016.23; 4: -; 7: 429016.23; 8: 408557; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2020 | РО | эс | 1962 | . | 1962.
1963. | 4802 | 2: ул.Ломоносова, д.3, корп.2; 3: 1998; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 2; 8: 3619.1; 9: 3542.6; 10: 2814.4; 11: 153; 3: 1822969.26; 7: 1822969.26; 11: 987; 12: 1822969.26; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 1963 | . | 1963.
1964. | 4926 | Никольская ул., д.18/16 | 1848 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1151 | 721.3 | 721.3 | 12 | 775971 | - | - | - | 775971 |  |  |  | 246.34 | 775971 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 1964 | . | 1964.
1965. | 5401 | Щитная ул., д.14 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1368.8 | 1272.2 | 1272.2 | 49 | 1814400 | - | - | - | 1814400 |  |  |  | 576 | 1814400 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 1965 | . | 1965.
1966. | 4983 | 2: Октябрьская ул., д.12, корп.1; 3: 1973; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 10; 8: 8371.7; 9: 8021.2; 10: 8021.2; 11: 360; 3: 1075150; 7: 1075150; 8: 1075150; 23: 2022 | 2020 | ссУК | эс | 1966 | . | 1966.
1967. | 5428 | 2: пер. Юннатов, д.11; 3: 1991; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 2827.7; 9: 2827.7; 10: 2827.7; 11: 117; 3: 1427715.54; 7: 1427715.54; 11: 773; 12: 1427715.54; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | РО | крыша | 1967 | . | 1967.
1968. | 4600 | 2: ул.Зелинского, д.26; 3: 1971; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 3; 8: 3005; 9: 2653.4; 10: 2653.4; 11: 185; 3: 811402.62; 4: -; 7: 811402.62; 8: 760449.82; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс | 1968 | . | 1968.
1969. | 5002 | Октябрьская ул., д.4, корп.1 | 1973 | - | панельные | 5 | 8 | 5545.3 | 5545.3 | 5545.3 | 282 | 2633793.48 | - | - |  | 2633793.48 |  |  |  | 1426 | 2633793.48 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 1969 | . | 1969.
1970. | 5077 | ул.Попова, д.15, корп.1 | 1977 | - | панельные | 9 | 6 | 11765.6 | 10981.5 | 10882.55 | 512 | 3065986.8 | - | - | - | 3065986.8 |  |  |  | 1660 | 3065986.8 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 1970 | . | 1970.
1971. | 5502 | 2: ул.Мерецкова-Волосова, д.13; 3: 1963; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 6; 8: 4248.2; 9: 3939.7; 10: 3013.7; 11: 116; 3: 2341558; 7: 2341558; 8: 2290605.2; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2020 | РО | хвс+во | 1971 | . | 1971.
1972. | 5141 | Псковская ул., д.32, корп.2 | 1980 | - | панельные | 5 | 1 | 1099.5 | 1099.5 | 1099.5 | 52 | 404488.62 | - | - | - | 404488.62 |  |  |  | 219 | 404488.62 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2020 | РО | крыша | 1972 | . | 1972.
1973. | 4420 | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д.148, корп.2; 3: 1972; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3660.4; 9: 3336.3; 10: 3336.3; 11: 169; 3: 1702915.56; 4: -; 7: 1702915.56; 11: 922; 12: 1702915.56; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2020 | ссРО | крыша | 1973 | . | 1973.
|  | 2021 год | [5 empty] | 243142.53 | 204655.5 | 196118.7 | 9979 | 144706149.3964 | 0 | 0 | 0 | 144706149.3964 | 56537876.75 | 27 | 58492261.08 | 11559.68 | 21350497.7664 |  |  | 6963 | 5417422.89 | 48 | 58599.36 |  |  | 2849491.55
1974. |  | 2: ул.Ломоносова, д.20, корп.2; 3: 1971; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3629.6; 9: 3297.9; 10: 3297.9; 11: 160; 3: 3219589.01; 4: -; 7: 3219589.01; 8: 2975462.4; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2021 | ссРО | тс | 1974 | . | 1974.
1975. |  | 2: ул.Ломоносова, д.32; 3: 1971; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 6; 8: 4725.2; 9: 4412.6; 10: 4231; 11: 217; 3: 1033940; 4: -; 7: 1033940; 8: 982987.2; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2021 | ссРО | хвс | 1975 | . | 1975.
1976. |  | 2: Большая Московская ул., д.80; 3: 1972; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3512.8; 9: 2150.7; 10: 2128.4; 11: 145; 3: 939905.09; 4: -; 7: 939905.09; 8: 888952.29; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2021 | ссТСЖ | хвс | 1976 | . | 1976.
1977. |  | 2: Октябрьская ул., д.12, корп.2; 3: 1972; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 6; 8: 4726.2; 9: 4726.2; 10: 4726.2; 11: 220; 3: 2024536.32; 4: -; 5: -; 7: 2024536.32; 8: 2024536.32; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | во | 1977 | . | 1977.
1978. |  | ул.Зелинского, д.21 | 1972 | - | панельные | 5 | 6 | 5256.5 | 4788 | 4773.5 | 244 | 4707320.21 | - | - |  | 4707320.21 | 4463193.6 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | тс | 1978 | . | 1978.
1979. |  | ул.Ломоносова, д.20, корп.1 | 1972 | - | панельные | 5 | 6 | 5401.1 | 4918.9 | 3881.8 | 162 | 4707320.21 | - | - |  | 4707320.21 | 4463193.6 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | ссУК | тс | 1979 | . | 1979.
1980. |  | Октябрьская ул., д.12, корп.3 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3339.8 | 3278.5 | 2185 | 156 | 618060.8 | - | - |  | 618060.8 | 567108 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 1980 | . | 1980.
1981. |  | Октябрьская ул., д.8 | 1973 | - | панельные | 5 | 4 | 3329.2 | 3329.2 | 3329.2 | 147 | 4272571.79 | - | - |  | 4272571.79 | 2419725.6 |  |  | 871 | 1608719.58 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | ссУК | крыша+тс | 1981 | . | 1981.
1982. |  | 2: ул.Германа, д.20; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3813.6; 9: 2703.8; 10: 2703.8; 11: 121; 3: 891112.8; 7: 891112.8; 8: 840160; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2021 | ссРО | хвс | 1982 | . | 1982.
1983. |  | ул.Попова, д.9/23 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4704.7 | 4670.8 | 4306.2 | 213 | 822639.76 | - | - |  | 822639.76 | 771686.96 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 1983 | . | 1983.
1984. |  | 2: Большая Московская ул., д.53, корп.1; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 8; 8: 8381.2; 9: 5375.9; 10: 5375.9; 11: 231; 3: 8544872.21; 7: 8544872.21; 8: 8300745.6; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2021 | ссРО | тс+во | 1984 | . | 1984.
1985. |  | Большая Московская ул., д.53, корп.3 | 1974 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4434.9 | 4174.2 | 4174.2 | 206 | 2436166.62 | - | - | - | 2436166.62 |  |  |  | 1319 | 2436166.62 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | ссТСЖ | крыша | 1985 | . | 1985.
1986. |  | Псковская ул., д.32 | 1974 | - | панельные | 5 | 10 | 8284.7 | 6688.4 | 6688.4 | 348 | 2254272.4 | - | - | - | 2254272.4 | 2203319.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 1986 | . | 1986.
1987. |  | просп.Мира, д.40, корп.4 | 1975 | - | панельные | 5 | 4 | 3615.3 | 3340.7 | 3340.7 | 179 | 1675210.86 | - | - | - | 1675210.86 |  |  |  | 907 | 1675210.86 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | ссУК | крыша | 1987 | . | 1987.
1988. |  | просп.Мира, д.17 | 1976 | - | кирпичные | 9 | 5 | 10038.4 | 9075.1 | 8040.8 | 393 | 9466762.61 | - | - | - | 9466762.61 | 9222636 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | ссРО | тс | 1988 | . | 1988.
1989. |  | просп.Мира, д.34, корп.2 | 1976 | - | панельные | 5 | 8 | 7322.5 | 6661.8 | 6661.8 | 379 | 4373087.916 | - | - | - | 4373087.916 | 1244697.04 |  |  | 1666.2 | 3077438.076 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | ссРО | крыша+хвс | 1989 | . | 1989.
1990. |  | Псковская ул., д.22 | 1976 | - | кирпичные | 9 | 4 | 7182.7 | 6987.2 | 6987.2 | 336 | 2226967.2 | - | - | - | 2226967.2 | 2176014.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс | 1990 | . | 1990.
1991. |  | 2: ул.Белова, д.16; 3: 1976; 4: -; 5: кирпичные; 6: 9; 7: 1; 8: 2213.6; 9: 1877.2; 10: 1877.2; 11: 62; 3: 531025.92; 7: 531025.92; 8: 531025.92; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | во | 1991 | . | 1991.
1992. |  | ул.Попова, д.13, корп.2 | 1976 | - | панельные | 5 | 4 | 3798.3 | 3367.2 | 3367.2 | 192 | 1579167.9 | - | - | - | 1579167.9 |  |  |  | 855 | 1579167.9 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | ссУК | крыша | 1992 | . | 1992.
1993. |  | ул.Попова, д.13, корп.3 | 1976 | - | панельные | 5 | 4 | 3598.1 | 3355.1 | 3355.1 | 161 | 834706.37 | - | - | - | 834706.37 | 834706.37 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | ссРО | во | 1993 | . | 1993.
1994. |  | просп.Мира, д.15 | 1978 | - | кирпичные | 12 | 1 | 4578.07 | 3912.8 | 3734.4 | 193 | 1116420.24 | - | - | - | 1116420.24 | 872293.63 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | гвс | 1994 | . | 1994.
1995. |  | Псковская ул., д.16, корп.4 | 1978 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2049.9 | 2049.9 | 2049.9 | 96 | 977342.73 | - | - | - | 977342.73 | 956883.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 1995 | . | 1995.
1996. |  | ул.Зелинского, д.29 | 1978 | - | панельные | 5 | 4 | 3696.9 | 3390.8 | 3390.8 | 166 | 1725079.32 | - | - | - | 1725079.32 |  |  |  | 934 | 1725079.32 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 1996 | . | 1996.
1997. |  | ул.Щусева, д.7, корп.1 | 1970 | - | кирпичные | 9 | 1 | 11483.6 | 11483.6 | 11483.6 | 101 | 2276218.152 | - | - | - | 2276218.152 |  |  |  | 1232.4 | 2276218.152 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 1997 | . | 1997.
1998. |  | 2: Хутынская ул., д.27, корп.2; 3: 1980; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3255.9; 9: 2647; 10: 2647; 11: 131; 3: 1128430.08; 7: 1128430.08; 8: 1128430.08; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | ссРО | во | 1998 | . | 1998.
1999. |  | 2: Новолучанская ул., д.28; 3: 1979; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 9; 8: 6804.8; 9: 6043.6; 10: 6043.6; 11: 292; 3: 1790084; 7: 1790084; 8: 1739131.2; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2021 | ссРО | хвс | 1999 | . | 1999.
2000. |  | ул.Попова, д.16, корп.1 | 1979 | - | панельные | 9 | 2 | 4169.7 | 3911.9 | 3911.9 | 198 | 4332760.08 | - | - | - | 4332760.08 |  | 2 | 4332760.08 | [8 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | ссРО | лифты | 2000 | . | 2000.
2001. |  | ул.Попова, д.20 | 1979 | - | панельные | 9 | 2 | 4190.9 | 3933.1 | 3933.1 | 212 | 4332760.08 | - | - | - | 4332760.08 |  | 2 | 4332760.08 | [8 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | ссУК | лифты | 2001 | . | 2001.
2002. |  | 2: Дачная ул., д. 4; 3: 1980; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 2; 8: 3616.2; 9: 3095; 10: 3095; 11: 180; 3: 1045457.28; 7: 1045457.28; 8: 1045457.28; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | во | 2002 | . | 2002.
2003. |  | ул.Попова, д.18 | 1980 | - | панельные | 9 | 2 | 4160.8 | 3862.5 | 3862.5 | 195 | 4332760.08 | - | - | - | 4332760.08 |  | 2 | 4332760.08 | [8 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | ссРО | лифты | 2003 | . | 2003.
2004. |  | просп.Мира, д.30, корп.1 | 1981 | - | панельные | 9 | 7 | 16046.9 | 14392.4 | 13890.5 | 675 | 15164660.28 | - | - | - | 15164660.28 |  | 7 | 15164660.28 | [8 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | лифты | 2004 | . | 2004.
2005. |  | Псковская ул., д.42, корп.3 | 1981 | - | кирпичные | 9 | 1 | 3214.8 | 3214.8 | 3214.8 | 166 | 1875605.71 | - | - | - | 1875605.71 | 1631479.1 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | РО | гвс | 2005 | . | 2005.
2006. |  | ул.Щусева, д.2 | 1982 | - | кирпичные | 9 | 1 | 4833.7 | 2325.4 | 2325.4 | 215 | 1459114.2 | - | - | - | 1459114.2 |  |  |  | 790 | 1459114.2 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | ссУК | крыша | 2006 | . | 2006.
2007. |  | ул.Щусева, д.5 | 1982 | - | панельные | 5 | 6 | 3388.2 | 2307.2 | 2307.2 | 239 | 613648.16 | - | - | - | 613648.16 | 504096 | [8 empty] | 48 | 58599.36 | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | ссРО | хвс+фундамент | 2007 | . | 2007.
2008. |  | Псковская ул., д.42, корп.4 | 1983 | - | кирпичные | 9 | 1 | 3188.8 | 3188.8 | 3188.8 | 141 | 1203124.23 | - | - | - | 1203124.23 | 1182665 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2021 | РО | эс | 2008 | . | 2008.
2009. |  | Заставная ул., д.2, корп.6 | 1984 | - | панельные | 5 | 3 | 2978.4 | 1749.1 | 1749.1 | 131 | 500438.4 | - | - | - | 500438.4 | 449485.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | ссТСЖ | хвс | 2009 | . | 2009.
2010. |  | микрорайон Кречевицы, д.24 | 1984 | - | кирпичные | 2 | 2 | 759.1 | 759.1 | 759.1 | 35 | 513407.2 | - | - | - | 513407.2 | 462454.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2021 | РО | хвс+во | 2010 | . | 2010.
2011. |  | Щитная ул., д.4/9 | 1986 | - | панельные | 9 | 4 | 7672.8 | 4569.6 | 2505.8 | 113 | 3952684.9584 | - | - | - | 3952684.9584 |  |  |  | 2140.08 | 3952684.9584 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | РО | крыша | 2011 | . | 2011.
2012. |  | ул.Черняховского, д.44 | 1987 | - | кирпичные | 4 | 2 | 2016.8 | 2016.8 | 2016.8 | 56 | 1560698.1 | - | - | - | 1560698.1 |  |  |  | 845 | 1560698.1 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | ссРО- | крыша | 2012 | . | 2012.
2013. |  | Большая Московская ул., д.116/2 | 1989 | - | кирпичные | 12 | 2 | 11149.96 | 9715.3 | 7670.5 | 358 | 8665520.16 | - | - | - | 8665520.16 |  | 4 | 8665520.16 | [8 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | ссТСЖ | лифты | 2013 | . | 2013.
2014. |  | Большая Московская ул., д.110/2 | 1990 | - | кирпичные | 9 | 3 | 7337.2 | 6820.1 | 6820.1 | 290 | 8398616.79 | - | - | - | 8398616.79 | 1655350.06 | 3 | 6499140.12 | [8 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2021 | ссТСЖ | лифты+гвс | 2014 | . | 2014.
2015. |  | Псковская ул., д.42, корп.5 | 1991 | - | панельные | 9 | 2 | 3265 | 3265 | 3265 | 156 | 2166380.04 | - | - | - | 2166380.04 |  | 1 | 2166380.04 | [8 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2021 | ссУК | лифты | 2015 | . | 2015.
2016. |  | Псковская ул., д.46, корп.4 | 1991 | - | панельные | 9 | 8 | 15360.1 | 9228.4 | 9228.4 | 755 | 5417422.89 | - | - | - | 5417422.89 | [7 empty] | 6963 | 5417422.89 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2021 | ссТСЖ | фасад | 2016 | . | 2016.
2017. |  | 2: ул.Коровникова, д.13, корп.1; 3: 1991; 4: -; 5: панельные; 6: 10; 7: 6; 8: 12615.6; 9: 7593.9; 10: 7593.9; 11: 613; 3: 12998280.24; 7: 12998280.24; 9: 6; 10: 12998280.24; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2021 | РО | лифты | 2017 | . | 2017.
|  | 2022 год | [5 empty] | 2512295.06 | 2120307.48 | 2010664.24 | 109991 | 1409852257.2336 |  |  |  | 1409852257.2336 | 786858607.7784 | 87 | 188475063.48 | 161587.7395 | 328007752.4044 | 4980 | 4245948 | 33891.5 | 33041554.02 | 2111.52 | 2577785.8408 |  |  | 66645545.71
2018. |  | Парковая ул., д.16, корп.1 | 1993 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2828.4 | 2452.1 | 2452.1 | 108 | 1329825.6 | - | - | - | 1329825.6 |  |  |  | 720 | 1329825.6 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2018 | . | 2018.
2019. |  | Парковая ул., д.16, корп.4 | 1993 | - | кирпичные | 5 | 5 | 3590.1 | 3109.7 | 3109.7 | 136 | 1898695.44 | - | - | - | 1898695.44 |  |  |  | 1028 | 1898695.44 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2019 | . | 2019.
2020. |  | просп.Александра Корсунова, д.17 | 1993 | - | кирпичные | 9 | 1 | 3952.46 | 3952.46 | 3952.46 | 205 | 2166380.04 | - | - | - | 2166380.04 |  | 1 | 2166380.04 | [8 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | лифты | 2020 | . | 2020.
2021. |  | Парковая ул., д.14, корп.2 | 1995 | - | блочные | 5 | 5 | 3727 | 2156.8 | 2156.8 | 185 | 2227457.88 | - | - | - | 2227457.88 |  |  |  | 1206 | 2227457.88 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2021 | . | 2021.
2022. |  | просп.Александра Корсунова, д.40, корп.6 | 1995 | - | кирпичные | 7 | 2 | 3041.3 | 3041.3 | 3041.3 | 99 | 1440644.4 | - | - | - | 1440644.4 |  |  |  | 780 | 1440644.4 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2022 | . | 2022.
2023. |  | ул.Белова, д.7 | 1996 | - | кирпичные | 5 | 2 | 2484.5 | 2484.5 | 2484.5 | 54 | 1300273.92 | - | - | - | 1300273.92 |  |  |  | 704 | 1300273.92 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2023 | . | 2023.
2024. |  | Сырковское шоссе, д.32 | 1997 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1522.3 | 1522.3 | 1522.3 | 84 | 572876.45 | - | - |  | 572876.45 | 328749.84 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 2024 | . | 2024.
2025. |  | ул.Свободы, д.15, корп.2 | 1997 | - | кирпичные | 6 | 1 | 2169.6 | 1145.1 | 1145.1 | 55 | 1117681.4772 | - | - | - | 1117681.4772 |  |  |  | 605.14 | 1117681.4772 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2025 | . | 2025.
2026. |  | 2: микрорайон Кречевицы, д.26; 3: 1832; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 705.7; 9: 443.8; 10: 443.8; 11: 35; 3: 850074.33; 7: 850074.33; 8: 605947.72; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2026 | . | 2026.
2027. |  | наб.р.Гзень, д.11/32 | 1835 | - | кирпичные | 2 | 4 | 2383.4 | 1639.4 | 1639.4 | 51 | 642588.8 | - | - | - | 642588.8 | 591636 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2027 | . | 2027.
2028. |  | 2: Знаменская ул., д.7/7; 3: 1846; 4: -; 5: деревянные; 6: 2; 7: 1; 8: 467.8; 9: 432.7; 10: 268.2; 11: 23; 3: 315378; 7: 315378; 11: 100.12; 12: 315378; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 2028 | . | 2028.
2029. |  | Славная ул., д.26 | 1847 | - | кирпичные | 2 | 1 | 233.7 | 144.3 | 144.3 | 10 | 110100.06 | - | - | - | 110100.06 | 59147.26 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2029 | . | 2029.
2030. |  | 2: Ильина ул., д.19/44; 3: 1850; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 3; 8: 1631.8; 9: 1173.2; 10: 1173.2; 11: 43; 3: 1645296.93; 7: 1645296.93; 8: 1401170.32; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2030 | . | 2030.
2031. |  | Нутная ул., д.10/13 | 1917 | - | кирпичные | 2 | 1 | 289.5 | 275.6 | 275.6 | 18 | 492716.11 | - | - | - | 492716.11 | 248589.5 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2031 | . | 2031.
2032. |  | 2: микрорайон Кречевицы, д.50; 3: 1925; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 1752.5; 9: 1301.2; 10: 1301.2; 11: 100; 3: 494431.25; 7: 494431.25; 8: 443478.45; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2032 | . | 2032.
2033. |  | 2: микрорайон Кречевицы, д.49; 3: 1930; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 1718.2; 9: 1168; 10: 1168; 11: 112; 3: 1719402.38; 7: 1719402.38; 8: 1475275.77; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2033 | . | 2033.
2034. |  | микрорайон Кречевицы, д.36 | 1936 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1684.8 | 1205.2 | 1205.2 | 104 | 571413.79 | - | - | - | 571413.79 | 426360.19 | [8 empty] | 77.08 | 94100.8 | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент+хвс | 2034 | . | 2034.
2035. |  | микрорайон Кречевицы, д.83 | 1936 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2155 | 1470.4 | 1470.4 | 100 | 1573203.6438 |  |  |  | 1573203.6438 |  |  |  | 461.22 | 1452843 |  |  |  |  | 98.59 | 120360.6438 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+фундамент | 2035 | . | 2035.
2036. |  | микрорайон Кречевицы, д.84 | 1936 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2239.3 | 1595.4 | 1595.4 | 100 | 1509669 | - | - | - | 1509669 |  |  |  | 479.26 | 1509669 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2036 | . | 2036.
2037. |  | Новолучанская ул., д.8/8 | 1937 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1086.4 | 986.3 | 777.5 | 43 | 1779430.61 | - | - | - | 1779430.61 | 1535304 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2037 | . | 2037.
2038. |  | Локомотивная ул., д.3 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 1 | 615.4 | 389.7 | 389.7 | 37 | 823649.81 | - | - | - | 823649.81 | 579523.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2038 | . | 2038.
2039. |  | Тихвинская ул., д.18/13 | 1948 | - | кирпичные | 2 | 2 | 575.33 | 561.89 | 561.89 | 29 | 345008.8 | - | - | - | 345008.8 | 294056 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2039 | . | 2039.
2040. |  | ул.Т. Фрунзе-Оловянка, д.4 | 1948 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1047.9 | 1047.9 | 1047.9 | 26 | 1394523.41 | - | - | - | 1394523.41 | 1150396.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2040 | . | 2040.
2041. |  | Никольская ул., д.21/29 | 1949 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1490.1 | 786.8 | 786.8 | 48 | 1523618.69 | - | - | - | 1523618.69 | 1279492.08 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2041 | . | 2041.
2042. |  | ул.Даньславля, д.9 | 1950 | - | кирпичные | 2 | 2 | 683.1 | 418.7 | 418.7 | 43 | 3375026.69 | - | - | - | 3375026.69 | 3324073.89 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2042 | . | 2042.
2043. |  | 2: Большая Московская ул., д.23/7; 3: 1951; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 1793; 9: 1299.1; 10: 1299.1; 11: 49; 3: 723246.24; 7: 723246.24; 8: 723246.24; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 2043 | . | 2043.
2044. |  | Большая Московская ул., д.35/10 | 1951 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1863.1 | 1331.9 | 1331.9 | 64 | 8037176.77 | - | - | - | 8037176.77 | 7742097.36 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 2044 | . | 2044.
2045. |  | Большая Московская ул., д.52/9 | 1951 | - | кирпичные | 3 | 5 | 2332.3 | 2332.3 | 1889.2 | 66 | 994151.4 | - | - | - | 994151.4 | 994151.4 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | гс+во | 2045 | . | 2045.
2046. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.16 | 1951 | - | кирпичные | 4 | 5 | 3649.4 | 2711.8 | 2711.8 | 86 | 4770812.26 | - | - | - | 4770812.26 | 4282559.04 | [10 empty] | - | - | 488253.22 |  | 2022 | 2022 | ссРО | гвс+тс | 2046 | . | 2046.
2047. |  | 2: Локомотивная ул., д.5; 3: 1951; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 418.5; 9: 391.3; 10: 291.3; 11: 17; 3: 1190392.85; 7: 1190392.85; 8: 946266.24; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2047 | . | 2047.
2048. |  | Михайлова ул., д.32 | 1951 | - | кирпичные | 2 | 2 | 701 | 412.8 | 412.8 | 40 | 228352.58 | - | - | - | 228352.58 | 177399.78 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2048 | . | 2048.
2049. |  | ул.Даньславля, д.10/20 | 1951 | - | кирпичные | 2 | 2 | 809.5 | 541 | 541 | 47 | 939208.46 | - | - | - | 939208.46 | 695081.85 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2049 | . | 2049.
2050. |  | Большая Московская ул., д.31/7 | 1952 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1781.2 | 1345.6 | 1345.6 | 40 | 3024116.69 |  |  |  | 3024116.69 | 1801279.2 | [6 empty] | 826 | 978710.88 |  |  | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | фасад+тс | 2050 | . | 2050.
2051. |  | 2: Ильина ул., д.15; 3: 1952; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 868.2; 9: 734.7; 10: 546.6; 11: 31; 3: 247444.89; 7: 247444.89; 8: 226985.66; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 2051 | . | 2051.
2052. |  | Михайлова ул., д.11 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 2 | 857.3 | 553.7 | 553.7 | 44 | 1169633.81 | - | - | - | 1169633.81 | 925507.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2052 | . | 2052.
2053. |  | Предтеченская ул., д.18 | 1952 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1712.3 | 1363.8 | 1363.8 | 54 | 642175.33 | - | - | - | 642175.33 | 642175.33 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | гс | 2053 | . | 2053.
2054. |  | ул.Красилова, д.51/28 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 2 | 655.5 | 430.3 | 430.3 | 30 | 658755.89 | - | - | - | 658755.89 | 165889.59 |  |  | 140.29 | 441913.5 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 2054 | . | 2054.
2055. |  | Яковлева ул., д.5 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 2 | 865.2 | 865.2 | 865.2 | 40 | 218495.04 | - | - | - | 218495.04 | 218495.04 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2055 | . | 2055.
2056. |  | 2: Локомотивная ул., д.8/16; 3: 1953; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 1010.71; 9: 898.4; 10: 898.4; 11: 48; 3: 741947.52; 7: 741947.52; 8: 690994.72; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2056 | . | 2056.
2057. |  | Никольская ул., д.24/27 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 1 | 507.3 | 326.5 | 326.5 | 26 | 341995.5 | - | - | - | 341995.5 |  |  |  | 108.57 | 341995.5 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2057 | . | 2057.
2058. |  | Новолучанская ул., д.3 | 1956 | - | кирпичные | 4 | 3 | 528.4 | 528.4 | 528.4 | 48 | 2839006.61 | - | - | - | 2839006.61 | 2594880 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2058 | . | 2058.
2059. |  | ул.Черняховского, д.72 | 1953 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1151.66 | 1089.6 | 1029.5 | 48 | 1498318.61 | - | - | - | 1498318.61 | 1254192 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2059 | . | 2059.
2060. |  | Хутынская ул., д.5 | 1988 | - | кирпичные | 2 | 4 | 1509.8 | 1244.8 | 1244.8 | 53 | 3263400 | - | - | - | 3263400 |  |  |  | 1036 | 3263400 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2060 | . | 2060.
2061. |  | 2: Большая Московская ул., д.74; 3: 1954; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 384.8; 9: 238.3; 10: 176; 11: 12; 3: 685448.3; 7: 685448.3; 8: 441321.69; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2061 | . | 2061.
2062. |  | Большая Московская ул., д.88 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 1 | 415 | 377.7 | 377.7 | 20 | 1105650 | - | - | - | 1105650 |  |  |  | 351 | 1105650 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2062 | . | 2062.
2063. |  | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д.9; 3: 1954; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 3; 8: 3221.9; 9: 2245.2; 10: 2245.2; 11: 61; 3: 2839006.61; 7: 2839006.61; 8: 2594880; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2063 | . | 2063.
2064. |  | Молотковская ул., д.15 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 1 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 24 | 1253700 | - | - | - | 1253700 |  |  |  | 398 | 1253700 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2064 | . | 2064.
2065. |  | Новолучанская ул., д.39 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 1 | 528.4 | 335.9 | 335.9 | 34 | 823649.81 | - | - | - | 823649.81 | 579523.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2065 | . | 2065.
2066. |  | ул.Черняховского, д.76 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 2 | 428.2 | 370.6 | 370.6 | 20 | 440245.6 | - | - | - | 440245.6 | 389292.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2066 | . | 2066.
2067. |  | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д. 91; 3: 1955; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 446.1; 9: 446.1; 10: 446.1; 11: 24; 3: 1595018.93; 7: 1595018.93; 8: 1350892.32; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2067 | . | 2067.
2068. |  | Великая ул., д.11/10 | 1955 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2103.38 | 1901.7 | 1704.3 | 59 | 2798753.81 | - | - | - | 2798753.81 | 2554627.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2068 | . | 2068.
2069. |  | Новолучанская ул., д.4 | 1955 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2015.49 | 1477 | 1477 | 50 | 2357729.81 | - | - | - | 2357729.81 | 2113603.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2069 | . | 2069.
2070. |  | ул.Людогоща, д.8 | 1955 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2259.9 | 1896.8 | 1761.3 | 69 | 1411615.18 | - | - | - | 1411615.18 | 1411615.18 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | гс+во | 2070 | . | 2070.
2071. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.1/7 | 1956 | - | кирпичные | 4 | 5 | 3204.8 | 2634.3 | 2634.3 | 66 | 740085.47 | - | - | - | 740085.47 | 740085.47 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | гс | 2071 | . | 2071.
2072. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.7/2 | 1956 | - | кирпичные | 4 | 5 | 4417.9 | 3498.5 | 3498.5 | 95 | 4206826.13 | - | - | - | 4206826.13 | 3962699.52 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс+во | 2072 | . | 2072.
2073. |  | Предтеченская ул., д.16/5 | 1956 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1177.6 | 1052.9 | 1052.9 | 43 | 428692.8 | - | - | - | 428692.8 | 428692.8 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2073 | . | 2073.
2074. |  | Предтеченская ул., д.3 | 1956 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1972.21 | 1566.1 | 1566.1 | 52 | 1125636 | - | - | - | 1125636 | [7 empty] | 950 | 1125636 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 2074 | . | 2074.
2075. |  | 2: ул.Людогоща, д.8а; 3: 1956; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 2; 8: 1081.6; 9: 1081.6; 10: 1081.6; 11: 50; 3: 1492012.37; 7: 1492012.37; 8: 1247885.76; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2075 | . | 2075.
2076. |  | ул.Фёдоровский Ручей, д.10/48 | 1956 | - | кирпичные | 4 | 1 | 389.04 | 311.7 | 311.7 | 13 | 633957.65 | - | - | - | 633957.65 | 389831.04 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2076 | . | 2076.
2077. |  | Великая ул., д.9/3 | 1957 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1728.5 | 1484.7 | 1484.7 | 53 | 1471911.73 | - | - | - | 1471911.73 | 1451452.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 2077 | . | 2077.
2078. |  | Великолукская ул., д.10 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 440.2 | 440.2 | 440.2 | 25 | 1196015.09 | - | - | - | 1196015.09 | 951888.48 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2078 | . | 2078.
2079. |  | Воскресенский, бульвар, д.10 | 1957 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2795.1 | 2279.3 | 2279.3 | 68 | 2644174.37 | - | - | - | 2644174.37 | 2400047.76 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2079 | . | 2079.
2080. |  | Ильина ул., д.30 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 446.9 | 284.8 | 284.8 | 20 | 301297.5 | - | - | - | 301297.5 |  |  |  | 95.65 | 301297.5 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2080 | . | 2080.
2081. |  | 2: Козьмодемьянская ул., д.9; 3: 1957; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 2; 8: 1176.4; 9: 1105.5; 10: 1105.5; 11: 37; 3: 2560396.37; 7: 2560396.37; 8: 2316269.76; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2081 | . | 2081.
2082. |  | Новолучанская ул., д.34 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 446.19 | 409 | 409 | 29 | 113421.6 | - | - | - | 113421.6 | 113421.6 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2082 | . | 2082.
2083. |  | Новолучанская ул., д.35 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 449.39 | 370.2 | 370.2 | 18 | 113421.6 | - | - | - | 113421.6 | 113421.6 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2083 | . | 2083.
2084. |  | Новолучанская ул., д.38 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 454.2 | 414 | 414 | 21 | 113421.6 | - | - | - | 113421.6 | 113421.6 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2084 | . | 2084.
2085. |  | Парковая ул., д.15а | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 417.7 | 382.2 | 382.2 | 20 | 680931.41 | - | - | - | 680931.41 | 436804.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2085 | . | 2085.
2086. |  | Предтеченская ул., д.4 | 1957 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1066.2 | 979.5 | 722.5 | 30 | 1433446.61 | - | - | - | 1433446.61 | 1189320 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2086 | . | 2086.
2087. |  | Предтеченская ул., д.9 | 1953 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2015.08 | 1827.1 | 1827.1 | 67 | 566980.8 | - | - | - | 566980.8 | 566980.8 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2087 | . | 2087.
2088. |  | Сенная ул., д.7 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1459 | 989.6 | 989.6 | 205 | 1496913.05 | - | - | - | 1496913.05 | 1252786.44 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2088 | . | 2088.
2089. |  | Славная ул., д.51 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 321.3 | 160.1 | 160.1 | 23 | 520005.6 | - | - | - | 520005.6 | 275878.99 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2089 | . | 2089.
2090. |  | Сырковское шоссе, д.2 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 215.1 | 215.1 | 215.1 | 13 | 767427.41 | - | - | - | 767427.41 | 523300.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2090 | . | 2090.
2091. |  | ул.Красилова, д.43 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 444 | 288.2 | 288.2 | 21 | 924723.85 | - | - | - | 924723.85 | 381252.74 |  |  | 95.03 | 299344.5 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+тс | 2091 | . | 2091.
2092. |  | 2: ул.М. Джалиля-Духовская, д.10; 3: 1957; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 458; 9: 422; 10: 422; 11: 43; 3: 687052.23; 7: 687052.23; 8: 666593; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 2092 | . | 2092.
2093. |  | 2: Большая Московская ул., д.68; 3: 1958; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 2; 8: 993.1; 9: 907.9; 10: 766.5; 11: 28; 3: 260992.8; 7: 260992.8; 8: 210040; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2093 | . | 2093.
2094. |  | Большая Московская ул., д.98/19 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1784.4 | 1784.4 | 1919.1 | 66 | 2262584.21 | - | - | - | 2262584.21 | 2018457.6 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс+во | 2094 | . | 2094.
2095. |  | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д.10; 3: 1958; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 8; 8: 7872.6; 9: 6701.6; 10: 4083.6; 11: 211; 3: 2842202.35; 7: 2842202.35; 8: 2821743.12; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | во+эс | 2095 | . | 2095.
2096. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.19 | 1958 | - | кирпичные | 4 | 2 | 2075.6 | 1690.1 | 1690.1 | 59 | 878200 | - | - | - | 878200 | 827247.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2096 | . | 2096.
2097. |  | 2: Козьмодемьянская ул., д.5/5; 3: 1958; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 2124.5; 9: 1828; 10: 1828; 11: 64; 3: 547282.73; 7: 547282.73; 8: 526823.5; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 2097 | . | 2097.
2098. |  | 2: Лазаревская ул., д.20; 3: 1958; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 636.7; 9: 595.9; 10: 595.9; 11: 47; 3: 551397.6; 7: 551397.6; 8: 500444.8; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2098 | . | 2098.
2099. |  | Новолучанская ул., д.40 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 453.3 | 413.1 | 413.1 | 23 | 113421.6 | - | - | - | 113421.6 | 113421.6 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2099 | . | 2099.
2100. |  | ул.Даньславля, д.11 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 661.2 | 403.3 | 403.3 | 36 | 1673905.49 | - | - | - | 1673905.49 | 1429778.88 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2100 | . | 2100.
2101. |  | ул.Красилова, д.42/25 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 434.7 | 274.4 | 274.7 | 23 | 293076 | - | - | - | 293076 |  |  |  | 93.04 | 293076 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2101 | . | 2101.
2102. |  | ул.Рогатица, д.20 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 271.4 | 271.4 | 271.4 | 19 | 119635.88 | - | - | - | 119635.88 | 68683.08 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2102 | . | 2102.
2103. |  | ул.Черняховского, д.60 | 1958 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3710.79 | 3452.1 | 3452.1 | 126 | 3544477.97 | - | - | - | 3544477.97 | 3300351.36 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс+во | 2103 | . | 2103.
2104. |  | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д.29/1; 3: 1959; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 1526.61; 9: 1436.8; 10: 1008.8; 11: 39; 3: 3007679.37; 7: 3007679.37; 8: 386326.57; 11: 816; 12: 2570400; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 2104 | . | 2104.
2105. |  | 2: Великолукская ул., д.12; 3: 1959; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 2; 8: 647.6; 9: 402.4; 10: 402.4; 11: 42; 3: 468216.16; 7: 468216.16; 8: 417263.36; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2105 | . | 2105.
2106. |  | Козьмодемьянская ул., д.1 | 1959 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1313.2 | 1155.7 | 1155.7 | 40 | 624897.07 | - | - | - | 624897.07 | 624897.07 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | гс | 2106 | . | 2106.
2107. |  | Молотковская ул., д.7 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 518.3 | 518.3 | 518.3 | 26 | 1776600 | - | - | - | 1776600 |  |  |  | 564 | 1776600 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2107 | . | 2107.
2108. |  | Славная ул., д.39 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 348.8 | 331.1 | 331.1 | 20 | 299916.53 | - | - | - | 299916.53 | 55789.92 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2108 | . | 2108.
2109. |  | 2: ул. Германа, д. 8; 3: 1959; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 599; 9: 544.1; 10: 515.5; 11: 23; 3: 231587.2; 7: 231587.2; 8: 180634.4; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2109 | . | 2109.
2110. |  | 2: ул.Германа, д.4; 3: 1959; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 2; 8: 877.1; 9: 797.8; 10: 797.8; 11: 32; 3: 269394.4; 7: 269394.4; 8: 218441.6; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2110 | . | 2110.
2111. |  | ул.Рогатица, д.26а | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 275.8 | 275.8 | 275.8 | 15 | 480952.65 | - | - | - | 480952.65 | 236826.04 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2111 | . | 2111.
2112. |  | ул.Черняховского, д.16 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 456.1 | 456.1 | 456.1 | 29 | 616059.41 | - | - | - | 616059.41 | 371932.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2112 | . | 2112.
2113. |  | Яковлева ул., д.14 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 987.3 | 680.1 | 680.1 | 28 | 592884 | - | - | - | 592884 | 541931.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2113 | . | 2113.
2114. |  | 2: Кооперативная ул., д.15; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 686.4; 9: 639; 10: 639; 11: 43; 3: 1865926.61; 7: 1865926.61; 8: 1621800; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2114 | . | 2114.
2115. |  | Андреевская ул., д.5/12 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1433.9 | 1252.7 | 1252.7 | 49 | 1736182.61 | - | - | - | 1736182.61 | 1492056 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2115 | . | 2115.
2116. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.42 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2808.6 | 1824.4 | 1824.4 | 89 | 4035150 | - | - | - | 4035150 |  |  |  | 1281 | 4035150 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2116 | . | 2116.
2117. |  | Козьмодемьянская ул., д.3/6 | 1960 | - | кирпичные | 3 | 4 | 1858.9 | 1732.2 | 1732.2 | 61 | 733121.64 | - | - | - | 733121.64 | 682168.84 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс+во | 2117 | . | 2117.
2118. |  | Нехинская ул., д.24 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 578.7 | 546.6 | 546.6 | 33 | 913389.41 | - | - | - | 913389.41 | 669262.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2118 | . | 2118.
2119. |  | Октябрьская ул., д.20 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1337 | 1107.9 | 1107.9 | 47 | 357611.2 | - | - | - | 357611.2 | 306658.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2119 | . | 2119.
2120. |  | Парковая ул., д.15, корп.1 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 627 | 576.4 | 576.4 | 27 | 1641150 | - | - | - | 1641150 |  |  |  | 521 | 1641150 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2120 | . | 2120.
2121. |  | Предтеченская ул., д.6 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1291.2 | 1291.2 | 1167.9 | 43 | 1887550.61 | - | - | - | 1887550.61 | 1643424 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2121 | . | 2121.
2122. |  | просп.Александра Корсунова, д.5 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 278.1 | 184 | 184 | 159 | 382726.24 | - | - | - | 382726.24 | 331773.44 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2122 | . | 2122.
2123. |  | Прусская ул., д.20/14 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 300.9 | 277.6 | 277.6 | 11 | 145470.8 | - | - | - | 145470.8 | 94518 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2123 | . | 2123.
2124. |  | Прусская ул., д.22а | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 278.8 | 280.4 | 280.4 | 34 | 121505.23 | - | - | - | 121505.23 | 70552.43 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2124 | . | 2124.
2125. |  | ул.Радистов, д.27 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 555.2 | 356 | 356 | 38 | 720849.31 | - | - | - | 720849.31 | 476722.7 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2125 | . | 2125.
2126. |  | 2: Десятинная ул., д.3, корп.1; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 2977.1; 9: 2619.8; 10: 2619.8; 11: 112; 3: 1736945.6; 7: 1736945.6; 8: 1736945.6; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2126 | . | 2126.
2127. |  | Михайлова ул., д.34 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 2 | 635.9 | 450.5 | 450.5 | 36 | 211864.44 | - | - | - | 211864.44 | 160911.64 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2127 | . | 2127.
2128. |  | 2: Прусская ул., д.3; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 4; 8: 2728.7; 9: 2602.2; 10: 2459.4; 11: 102; 3: 1023331.2; 7: 1023331.2; 8: 1023331.2; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 2128 | . | 2128.
2129. |  | Прусская ул., д.5/21 | 1961 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1264.8 | 1107.1 | 1107.1 | 51 | 594736.32 | - | - | - | 594736.32 | 543783.52 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2129 | . | 2129.
2130. |  | Тихвинская ул., д.2 | 1961 | - | кирпичные | 4 | 4 | 2716.6 | 2500.9 | 2224.8 | 82 | 898872 | - | - | - | 898872 | 898872 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2130 | . | 2130.
2131. |  | ул.Германа, д.34 | 1961 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1406.6 | 1307.2 | 1277.2 | 78 | 806318.8 | - | - | - | 806318.8 | 806318.8 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | гс | 2131 | . | 2131.
2132. |  | ул.Т. Фрунзе-Оловянка, д.15/4 | 1961 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1006.2 | 937.6 | 895 | 40 | 615017.18 | - | - | - | 615017.18 | 594557.95 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 2132 | . | 2132.
2133. |  | ул.Черемнова-Конюхова, д.15 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 346.5 | 324.2 | 324.2 | 15 | 863100 | - | - | - | 863100 |  |  |  | 274 | 863100 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2133 | . | 2133.
2134. |  | 2: Чудинцева ул., д.7; 3: 1961; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 4; 8: 2754.79; 9: 2571.6; 10: 2189.4; 11: 86; 3: 756840; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 756840; 8: 756840; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 2134 | . | 2134.
2135. |  | 2: Большая Московская ул., д. 84/1; 3: 1962; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3158.6; 9: 2789.8; 10: 2789.8; 11: 120; 3: 723080.8; 7: 723080.8; 8: 672128; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2135 | . | 2135.
2136. |  | Десятинная ул., д.14 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1372.1 | 1237.9 | 1237.9 | 54 | 608467.2 | - | - | - | 608467.2 | 608467.2 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2136 | . | 2136.
2137. |  | микрорайон Кречевицы, д.9 | 1962 | - | кирпичные | 3 | 1 | 896.2 | 896.2 | 896.2 | 58 | 872772.8 | - | - | - | 872772.8 | 821820 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2137 | . | 2137.
2138. |  | Промышленный пер., д.6 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 1 | 304.6 | 304.6 | 304.6 | 21 | 1007453.81 | - | - | - | 1007453.81 | 763327.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2138 | . | 2138.
2139. |  | Студенческая ул., д.7 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1451.7 | 1355.1 | 1326.1 | 54 | 1782900 | - | - | - | 1782900 |  |  |  | 566 | 1782900 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2139 | . | 2139.
2140. |  | ул. Стратилатовская, д.4 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1315.8 | 1259.1 | 1142 | 40 | 953041.68 | - | - | - | 953041.68 |  |  |  | 516 | 953041.68 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2140 | . | 2140.
2141. |  | 2: ул.Германа, д.10; 3: 1962; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 304; 9: 281.8; 10: 281.8; 11: 23; 3: 411048.64; 7: 411048.64; 8: 360095.84; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2141 | . | 2141.
2142. |  | Октябрьская ул., д.28 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2058.8 | 1982.8 | 1913.1 | 107 | 2011931.86 | - | - | - | 2011931.86 | 1767805.25 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2142 | . | 2142.
2143. |  | Октябрьская ул., д.36 | 1963 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2698.5 | 2513.8 | 2513.8 | 97 | 1990264.61 | - | - | - | 1990264.61 | 1746138 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2143 | . | 2143.
2144. |  | Промышленная ул., д.16 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 1 | 226.8 | 226.8 | 226.8 | 21 | 319612.436 | - | - | - | 319612.436 | 222512.64 | [8 empty] | 37.8 | 46146.996 | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во+фундамент | 2144 | . | 2144.
2145. |  | Псковская ул., д.6 | 1963 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3615.27 | 3188.4 | 3145.8 | 168 | 924719.2 | - | - | - | 924719.2 | 873766.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2145 | . | 2145.
2146. |  | ул.Радистов, д.2 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 4 | 2620.4 | 2521.9 | 2449.2 | 118 | 622261.6 | - | - | - | 622261.6 | 571308.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2146 | . | 2146.
2147. |  | ул.Радистов, д.31 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 2 | 577 | 411.1 | 411.1 | 34 | 739575.69 | - | - | - | 739575.69 | 495449.08 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2147 | . | 2147.
2148. |  | Хутынская ул., д.4 | 1963 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3154.8 | 2503.9 | 2503.9 | 109 | 1774724.15 | - | - | - | 1774724.15 | 1479644.74 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 2148 | . | 2148.
2149. |  | Хутынская ул., д.6 | 1963 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3618 | 2499.8 | 2499.8 | 95 | 1296689.76 | - | - | - | 1296689.76 | 1245736.96 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО- | хвс+во | 2149 | . | 2149.
2150. |  | Большая Московская ул., д.47 | 1964 | - | кирпичные | 4 | 5 | 2870.8 | 2569.1 | 2482.3 | 107 | 1152097.03 | - | - | - | 1152097.03 | 1080685 | [10 empty] | - | - | 71412.03 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+эс | 2150 | . | 2150.
2151. |  | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д.26; 3: 1964; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 6; 8: 3491.8; 9: 2959; 10: 2959; 11: 211; 3: 1273910.7; 7: 1273910.7; 8: 1222957.9; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2151 | . | 2151.
2152. |  | Великая ул., д.3 | 1964 | - | кирпичные | 4 | 5 | 4080.29 | 3117.3 | 2352.2 | 174 | 1364396.73 | - | - | - | 1364396.73 | 1343937.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | эс | 2152 | . | 2152.
2153. |  | 2: Московская ул., д.4; 3: 1964; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 3; 8: 2452.3; 9: 2452.3; 10: 2452.3; 11: 114; 3: 395503.68; 7: 395503.68; 8: 395503.68; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | во | 2153 | . | 2153.
2154. |  | Октябрьская ул., д.32 | 1964 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2143 | 1975.6 | 1975.6 | 88 | 730939.2 | - | - | - | 730939.2 | 730939.2 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2154 | . | 2154.
2155. |  | Октябрьская ул., д.38 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3460.2 | 3160.7 | 3160.7 | 154 | 2046078.4 | - | - | - | 2046078.4 | 1995125.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2155 | . | 2155.
2156. |  | Славная ул., д.60 | 1964 | - | кирпичные | 4 | 5 | 3289.2 | 2767 | 2767 | 127 | 2583533.2 | - | - | - | 2583533.2 |  |  |  | 703.96 | 2583533.2 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2156 | . | 2156.
2157. |  | ул.Белова, д.4 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2622.1 | 2505.9 | 2393.3 | 128 | 725979.35 | - | - | - | 725979.35 | 675026.55 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2157 | . | 2157.
2158. |  | ул.Каберова-Власьевская, д.20 | 1964 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1327.4 | 1285.5 | 1213.8 | 55 | 316125.48 | - | - | - | 316125.48 | 295666.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 2158 | . | 2158.
2159. |  | ул.Менделеева, д.10 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3177.9 | 2086.3 | 2086.3 | 182 | 3371904.05 | - | - | - | 3371904.05 | 3127777.44 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2159 | . | 2159.
2160. |  | ул.Менделеева, д.12 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3113.6 | 2027.1 | 2027.1 | 164 | 880041.65 | - | - | - | 880041.65 | 859582.42 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 2160 | . | 2160.
2161. |  | ул.Т. Фрунзе-Оловянка, д.14 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2549.4 | 2549.4 | 2549.4 | 97 | 1718640 | - | - | - | 1718640 |  |  |  | 545.6 | 1718640 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2161 | . | 2161.
2162. |  | ул.Черняховского, д.80 | 1964 | - | панельные | 5 | 4 | 4291.1 | 3933.9 | 3933.9 | 173 | 1853059.2 | - | - | - | 1853059.2 | 1853059.2 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2162 | . | 2162.
2163. |  | ул.Черняховского, д.82 | 1964 | - | панельные | 5 | 4 | 4186.6 | 3890.2 | 3890.2 | 177 | 2020238.23 | - | - | - | 2020238.23 | 1999779 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 2163 | . | 2163.
2164. |  | ул.Черняховского, д.86 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2480.3 | 1631.3 | 1631.3 | 168 | 817153.9836 | - | - | - | 817153.9836 | 627662.53 | [8 empty] | 113.48 | 138538.6536 | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс+фундамент | 2164 | . | 2164.
2165. |  | Чудинцева ул., д.5 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2762.4 | 2571.3 | 2175.2 | 114 | 2914690.61 | - | - | - | 2914690.61 | 2670564 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2165 | . | 2165.
2166. |  | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д.28, корп.3; 3: 1965; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3907; 9: 3907; 10: 3907; 11: 192; 3: 1075948.3; 7: 1075948.3; 8: 1024995.5; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2166 | . | 2166.
2167. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.28, корп.4 | 1965 | - | панельные | 5 | 4 | 3861.7 | 2548.9 | 2548.9 | 175 | 4831416.21 | - | - | - | 4831416.21 | 4536336.8 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 2167 | . | 2167.
2168. |  | 2: Воскресенский бульвар, д. 5; 3: 1965; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 3; 8: 2512; 9: 2327.3; 10: 2171.7; 11: 101; 3: 2998481.52; 7: 2998481.52; 8: 2754354.91; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2168 | . | 2168.
2169. |  | микрорайон Кречевицы, д.137 | 1965 | - | панельные | 5 | 4 | 2615.1 | 1634.1 | 1634.1 | 107 | 540375.41 | - | - | - | 540375.41 | 296248.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2169 | . | 2169.
2170. |  | Студенческая ул., д.13 | 1965 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2106.6 | 2046.1 | 1490.8 | 78 | 382816 | - | - | - | 382816 | 331863.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2170 | . | 2170.
2171. |  | Технический проезд, д.5 | 1965 | - | панельные | 5 | 4 | 3960.6 | 2608.5 | 2608.5 | 205 | 4102932.05 | - | - | - | 4102932.05 | 3858805.44 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс+во | 2171 | . | 2171.
2172. |  | Технический проезд, д.7 | 1965 | - | панельные | 5 | 3 | 2884.1 | 1977.4 | 1977.4 | 150 | 3476914.61 | - | - | - | 3476914.61 | 3232788 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2172 | . | 2172.
2173. |  | ул.Белова, д.14 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 3 | 2667.5 | 2437.8 | 2437.8 | 117 | 1248558.48 | - | - | - | 1248558.48 |  |  |  | 676 | 1248558.48 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2173 | . | 2173.
2174. |  | 2: ул.Германа, д.3; 3: 1965; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 5; 8: 3858.3; 9: 3478; 10: 3478; 11: 164; 3: 3312969.8; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 3312969.8; 8: 3312969.8; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2174 | . | 2174.
2175. |  | ул.Панкратова, д.30 (кв. 1-120) | 1965 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4839.6 | 4839.6 | 4839.6 | 200 | 2794346.23 | - | - | - | 2794346.23 | 2773887 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | эс | 2175 | . | 2175.
2176. |  | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д. 27; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 6; 8: 5337.4; 9: 5183.4; 10: 3416.8; 11: 228; 3: 1401636.02; 7: 1401636.02; 8: 1350683.22; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2176 | . | 2176.
2177. |  | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д. 35; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 2; 8: 1394.4; 9: 1322.5; 10: 1186.1; 11: 46; 3: 2730886.61; 7: 2730886.61; 8: 2486760; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2177 | . | 2177.
2178. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.28, корп.2 | 1966 | - | панельные | 5 | 4 | 3660.4 | 3660.4 | 3660.4 | 176 | 1800805.5 | - | - | - | 1800805.5 |  |  |  | 975 | 1800805.5 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2178 | . | 2178.
2179. |  | просп.Мира, д.29 | 1966 | - | панельные | 5 | 4 | 4226.5 | 3966 | 3746 | 164 | 1778288.44 | - | - | - | 1778288.44 | 1483209.03 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 2179 | . | 2179.
2180. |  | 2: ул.Германа, д.22; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3466.03; 9: 3205.7; 10: 2569.4; 11: 138; 3: 2421888; 7: 2421888; 8: 2421888; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2180 | . | 2180.
2181. |  | ул.Панкратова, д.30 (кв.121-160) | 1966 |  | кирпичные | 5 | 2 | 1782.5 | 1782.5 | 1782.5 | 31 | 3237101.64 | - | - | - | 3237101.64 | 3216642.41 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссУК | гс+эс | 2181 | . | 2181.
2182. |  | 2: ул.Химиков, д.8; 3: 1966; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 5; 8: 4874.9; 9: 3209.1; 10: 3209.1; 11: 237; 3: 2518425.26; 7: 2518425.26; 8: 573350.26; 15: 2500; 16: 1945075; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | фасад+гс | 2182 | . | 2182.
2183. |  | ул.Химиков, д.9 | 1966 | - | панельные | 5 | 5 | 4905.8 | 3231.5 | 3231.5 | 239 | 5818982.93 | - | - | - | 5818982.93 | 5574856.32 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс+во | 2183 | . | 2183.
2184. |  | 2: Большая Московская ул., д.10а; 3: 1967; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 334.4; 9: 229.3; 10: 224.7; 11: 17; 3: 135577.91; 7: 135577.91; 8: 84625.11; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2184 | . | 2184.
2185. |  | 2: Большая Московская ул., д.49; 3: 1969; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 6; 8: 4866.8; 9: 4475.3; 10: 4475.3; 11: 202; 3: 5299817.81; 7: 5299817.81; 8: 5055691.2; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2185 | . | 2185.
2186. |  | Заставная ул., д.2, корп.2 | 1967 | - | панельные | 5 | 5 | 4967.7 | 3250 | 3250 | 268 | 1048642.8 | - | - | - | 1048642.8 | 997690 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2186 | . | 2186.
2187. |  | Локомотивная ул., д.1, корп.2 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 1 | 1477.45 | 1327.4 | 1327.4 | 96 | 1064908.86 | - | - | - | 1064908.86 | 1013956.06 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2187 | . | 2187.
2188. |  | наб.р.Гзень, д.1 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3406.5 | 3168.3 | 3002.9 | 106 | 1885743.2 | - | - | - | 1885743.2 | 1834790.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2188 | . | 2188.
2189. |  | Никольская ул., д.27 | 1967 | - | кирпичные | 3 | 2 | 969 | 635.7 | 635.7 | 37 | 296174.5 | - | - | - | 296174.5 | 245221.7 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2189 | . | 2189.
2190. |  | просп.Мира, д.27 | 1967 | - | панельные | 5 | 5 | 3816.2 | 3507.9 | 3507.9 | 153 | 2143880.48 | - | - | - | 2143880.48 | 2123421.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 2190 | . | 2190.
2191. |  | Прусская ул., д.6 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2571.8 | 2425.9 | 2425.9 | 103 | 2622766.61 | - | - | - | 2622766.61 | 2378640 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2191 | . | 2191.
2192. |  | ул.Белова, д.12 | 1967 | - | панельные | 5 | 4 | 3178.2 | 2908.7 | 2908.7 | 130 | 1299810.29 | - | - | - | 1299810.29 | 1055683.68 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 2192 | . | 2192.
2193. |  | 2: ул.Белова, д.8; 3: 1967; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 7; 8: 5635.2; 9: 5100.3; 10: 5100.3; 11: 254; 3: 4838737.61; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 4838737.61; 8: 4838737.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2193 | . | 2193.
2194. |  | ул.Германа, д.9 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3701.9 | 3411.9 | 3411.9 | 147 | 696825.8 | - | - | - | 696825.8 | 645873 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 2194 | . | 2194.
2195. |  | ул.Космонавтов, д.20, корп.2 | 1967 | - | панельные | 5 | 5 | 4844.3 | 3171.3 | 3171.3 | 228 | 950463.98 | - | - | - | 950463.98 | 930004.75 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | эс | 2195 | . | 2195.
2196. |  | ул.Космонавтов, д.6 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 1 | 3421.3 | 3421.3 | 3421.3 | 187 | 1977518.4 | - | - | - | 1977518.4 | 1977518.4 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | во | 2196 | . | 2196.
2197. |  | Десятинная ул., д.17, корп.1 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2595.6 | 1623.9 | 1623.9 | 126 | 634864 | - | - | - | 634864 | 583911.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2197 | . | 2197.
2198. |  | Десятинная ул., д.17, корп.2 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2870 | 2551.7 | 2551.7 | 96 | 1351989.36 | - | - | - | 1351989.36 |  |  |  | 732 | 1351989.36 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2198 | . | 2198.
2199. |  | Заставная ул., д.2, корп.4 | 1968 | - | панельные | 5 | 5 | 4825.2 | 3185.7 | 3185.7 | 271 | 1048642.8 | - | - | - | 1048642.8 | 997690 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2199 | . | 2199.
2200. |  | Октябрьская ул., д.40 | 1968 | - | панельные | 5 | 5 | 3776.7 | 3480.4 | 3480.4 | 160 | 164272.5 | - | - | - | 164272.5 | 164272.5 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 2200 | . | 2200.
2201. |  | просп.Александра Корсунова, д. 9 | 1968 | - | панельные | 5 | 7 | 5098.2 | 5105.2 | 3322 | 111 | 3206070.4 |  |  |  | 3206070.4 | 754043.6 |  |  | 1300 | 2401074 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс+крыша | 2201 | . | 2201.
2202. |  | 2: просп.Александра Корсунова, д.11; 3: 1968; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 6; 8: 4446.3; 9: 2978.7; 10: 683.5; 11: 202; 3: 2290532.25; 7: 2290532.25; 11: 1240.1495; 12: 2290532.25; 23: 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2202 | . | 2202.
2203. |  | ул.Космонавтов, д.12 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 8 | 5987.4 | 3913.1 | 3913.1 | 255 | 6735651.41 | - | - | - | 6735651.41 | 6491524.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2203 | . | 2203.
2204. |  | ул.Ломоносова, д.5 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 7 | 4825.9 | 4517.9 | 3174.7 | 204 | 3665043.41 | - | - | - | 3665043.41 | 3420916.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 2204 | . | 2204.
2205. |  | ул.Попова, д.3, корп.3 | 1968 | - | панельные | 5 | 4 | 4225.1 | 2882.1 | 3882.1 | 180 | 758924.54 | - | - | - | 758924.54 | 758924.54 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | во | 2205 | . | 2205.
2206. |  | Большая Московская ул., д.108 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 8 | 6996.8 | 6363.9 | 5124.3 | 238 | 5801494.61 | - | - | - | 5801494.61 | 5557368 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 2206 | . | 2206.
2207. |  | 2: Большая Московская ул., д.49, корп.3; 3: 1969; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 1; 8: 1566.9; 9: 1360.1; 10: 1360.1; 11: 116; 3: 936092.41; 7: 936092.41; 8: 641013; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 2207 | . | 2207.
2208. |  | Десятинная ул., д.10 | 1969 | - | кирпичные | 9 | 1 | 2210.7 | 1876.9 | 1876.9 | 88 | 653704.61 | - | - | - | 653704.61 | 409578 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 2208 | . | 2208.
2209. |  | мкр. Волховский, Новгородская ул., д.14 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3202.5 | 2893.2 | 2893.2 | 144 | 1552391.52 | - | - | - | 1552391.52 | 1501438.72 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2209 | . | 2209.
2210. |  | наб.Александра Невского, д.27 | 1969 | - | кирпичные | 9 | 1 | 1949 | 1949 | 1949 | 66 | 591033.6 | - | - | - | 591033.6 |  |  |  | 320 | 591033.6 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2210 | . | 2210.
2211. |  | просп.Александра Корсунова, д.29, корп.1 | 1969 | - | панельные | 5 | 10 | 6889.6 | 4462.3 | 4462.3 | 328 | 4360719.78 | - | - | - | 4360719.78 |  |  |  | 2361 | 4360719.78 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2211 | . | 2211.
2212. |  | просп.Александра Корсунова, д.29, корп.2 | 1969 | - | панельные | 5 | 4 | 3831.5 | 2516.3 | 2516.3 | 186 | 1973812.1166 | - | - | - | 1973812.1166 |  |  |  | 1068.67 | 1973812.1166 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2212 | . | 2212.
2213. |  | просп.Мира, д.25, корп.3 | 1969 | - | панельные | 5 | 4 | 4215.9 | 3883 | 3883 | 179 | 2627707.15 | - | - | - | 2627707.15 | 2607247.92 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+во | 2213 | . | 2213.
2214. |  | ул.Павла Левитта, д.11 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2868.3 | 2868.3 | 2868.3 | 130 | 2335044.96 | - | - | - | 2335044.96 | 813133.44 |  |  | 824 | 1521911.52 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+во | 2214 | . | 2214.
2215. |  | Чудинцева ул., д.11/62 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 8 | 7687.1 | 7038 | 6434 | 267 | 1477124.4 | - | - | - | 1477124.4 | 1426171.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2215 | . | 2215.
2216. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.24 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3958.2 | 2587.4 | 2587.4 | 105 | 3034094.24 | - | - | - | 3034094.24 | 1379962.8 |  |  | 868 | 1603178.64 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 2216 | . | 2216.
2217. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.88 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 6 | 3755.2 | 3755.2 | 3755.2 | 179 | 3815076.624 | - | - | - | 3815076.624 | [7 empty] | 3219.8 | 3815076.624 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 2217 | . | 2217.
2218. |  | мкр. Волховский, Новгородская ул., д.10 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3548.7 | 3290.6 | 3290.6 | 162 | 4796203.2 | - | - | - | 4796203.2 | 4796203.2 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2218 | . | 2218.
2219. |  | просп.Александра Корсунова, д.37 | 1970 | - | панельные | 5 | 5 | 4826.4 | 3331.8 | 3331.8 | 261 | 2486349.0666 | - | - | - | 2486349.0666 |  |  |  | 1346.17 | 2486349.0666 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2219 | . | 2219.
2220. |  | просп.Мира, д.25, корп.1 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2911.6 | 2636.6 | 2636.6 | 134 | 569331.52 | - | - | - | 569331.52 | 518378.72 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 2220 | . | 2220.
2221. |  | Псковская ул., д.16, корп.2 | 1970 | - | панельные | 5 | 5 | 3464 | 2250.7 | 2250.7 | 167 | 882711.2 | - | - | - | 882711.2 | 831758.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2221 | . | 2221.
2222. |  | ул. Стратилатовская, д.25, корп.2 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3431.1 | 3156.1 | 3156.1 | 137 | 3703966.61 | - | - | - | 3703966.61 | 3459840 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2222 | . | 2222.
2223. |  | ул.Космонавтов, д.16 | 1970 | - | кирпичные | 9 | 1 | 1886.9 | 1147.4 | 1147.4 | 98 | 528457.73 | - | - | - | 528457.73 | 477504.93 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2223 | . | 2223.
2224. |  | ул.Ломоносова, д.26 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4802.8 | 4448.8 | 4277.1 | 201 | 1033940 | - | - | - | 1033940 | 982987.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 2224 | . | 2224.
2225. |  | ул.Ломоносова, д.3, корп.1 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4382.1 | 4006 | 2773.5 | 179 | 4931664.53 | - | - | - | 4931664.53 | 4687537.92 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2225 | . | 2225.
2226. |  | ул.Павла Левитта, д.7 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2993.9 | 2866.9 | 2866.9 | 172 | 2721718.03 | - | - | - | 2721718.03 | 2477591.42 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2226 | . | 2226.
2227. |  | ул.Свободы, д.5 | 1970 | - | панельные | 5 | 4 | 3865.5 | 2576.3 | 2576.3 | 181 | 1781966.304 | - | - | - | 1781966.304 |  |  |  | 964.8 | 1781966.304 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2227 | . | 2227.
2228. |  | Базовый пер., д.2 | 1971 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1721.2 | 1135.9 | 1135.9 | 89 | 486512.74 | - | - | - | 486512.74 | 435559.94 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 2228 | . | 2228.
2229. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.13 | 1971 | - | кирпичные | 5 | 8 | 6724.7 | 6174.6 | 4777.3 | 227 | 5534784.19 | - | - | - | 5534784.19 | 5290657.58 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 2229 | . | 2229.
2230. |  | 2: микрорайон Кречевицы, д.151; 3: 1971; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 3; 8: 2488.2; 9: 1669.3; 10: 1669.3; 11: 122; 3: 1281804.12; 7: 1281804.12; 11: 694; 12: 1281804.12; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 2230 | . | 2230.
2231. |  | просп.Мира, д.21, корп.2 | 1971 | - | панельные | 5 | 4 | 3596.5 | 3266.5 | 3266.5 | 180 | 2320752.8 |  |  |  | 2320752.8 | 718336.8 |  |  | 840 | 1551463.2 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша+хвс | 2231 | . | 2231.
2232. |  | Псковская ул., д.16, корп.3 | 1971 | - | панельные | 5 | 3 | 2015.3 | 2015.3 | 2015.3 | 93 | 880579.23 | - | - | - | 880579.23 | 860120 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 2232 | . | 2232.
2233. |  | Студенческая ул., д.21/43 | 1971 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3410.4 | 3193.8 | 2455.5 | 145 | 3461777.81 | - | - | - | 3461777.81 | 3217651.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2233 | . | 2233.
2234. |  | ул.Зелинского, д.2 | 1971 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4934.2 | 3839.2 | 3839.2 | 181 | 902082.23 | - | - | - | 902082.23 | 881623 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | эс | 2234 | . | 2234.
2235. |  | ул.Красилова, д.47а | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 710.8 | 464.7 | 464.7 | 26 | 230931.05 | - | - | - | 230931.05 | 179978.25 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2235 | . | 2235.
2236. |  | ул.Ломоносова, д.10 | 1971 | - | панельные | 5 | 6 | 5669.5 | 3764 | 3764 | 280 | 1111017.81 | - | - | - | 1111017.81 | 815938.4 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 2236 | . | 2236.
2237. |  | 2: ул.Ломоносова, д.18, корп.3; 3: 1971; 5: панельные; 6: 5; 7: 6; 8: 4944.7; 9: 4703.4; 10: 3223.5; 11: 221; 3: 1284350.66; 7: 1284350.66; 8: 1284350.66; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | гс | 2237 | . | 2237.
2238. |  | ул.Ломоносова, д.20, корп.2 | 1971 | - | панельные | 5 | 4 | 3629.6 | 3297.9 | 3297.9 | 160 | 854619.84 | - | - | - | 854619.84 | 854619.84 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во | 2238 | . | 2238.
2239. |  | ул.Павла Левитта, д.3 | 1971 | - | кирпичные | 9 | 1 | 2782.9 | 2509.3 | 2177.9 | 108 | 2703776.61 | - | - | - | 2703776.61 | 2408697.2 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 2239 | . | 2239.
2240. |  | ул.Павла Левитта, д.6 | 1971 | - | панельные | 5 | 4 | 3247.9 | 3247.9 | 3247.9 | 152 | 1718614.89 | - | - | - | 1718614.89 |  |  |  | 930.5 | 1718614.89 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2240 | . | 2240.
2241. |  | ул.Попова, д.4, корп.2 | 1971 | - | панельные | 5 | 4 | 3598.1 | 3268.2 | 3268.2 | 161 | 1725079.32 | - | - | - | 1725079.32 |  |  |  | 934 | 1725079.32 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2241 | . | 2241.
2242. |  | ул.Попова, д.6, корп.3 | 1971 | - | панельные | 5 | 4 | 3576.2 | 3247.1 | 3247.1 | 165 | 697876 | - | - | - | 697876 | 646923.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 2242 | . | 2242.
2243. |  | 2: ул.Рахманинова, д.1; 3: 1971; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 6; 8: 4864.99; 9: 4404.7; 10: 4323.6; 11: 215; 3: 1305438.72; 7: 1305438.72; 8: 1305438.72; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | во | 2243 | . | 2243.
2244. |  | 2: просп.Мира, д.23, корп.2; 3: 1972; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3612.5; 9: 3352.5; 10: 3352.5; 11: 174; 3: 2181379.86; 7: 2181379.86; 8: 591892.72; 11: 833; 12: 1538534.34; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 2244 | . | 2244.
2245. |  | ул.Зелинского, д.17, корп.3 | 1972 | - | панельные | 5 | 4 | 3306 | 2267 | 2267 | 182 | 627932.68 | - | - | - | 627932.68 | 576979.88 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2245 | . | 2245.
2246. |  | 2: ул.Зелинского, д.34, корп.2; 3: 1972; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 3; 8: 3708.1; 9: 2872.8; 10: 2718.8; 11: 174; 3: 989327.5; 7: 989327.5; 8: 938374.7; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2246 | . | 2246.
2247. |  | ул.Космонавтов, д.2 | 1972 | - | кирпичные | 9 | 1 | 1939.7 | 1187.6 | 1187.6 | 107 | 717156.43 | - | - | - | 717156.43 | 696697.2 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссУК | эс | 2247 | . | 2247.
2248. |  | 2: ул.Космонавтов, д.8а; 3: 1972; 4: -; 5: кирпичные; 6: 9; 7: 1; 8: 1919; 9: 1167.6; 10: 1167.6; 11: 99; 3: 2622245.67; 7: 2622245.67; 8: 2133992.45; 19: -; 20: -; 21: 488253.22; 23: 2022 | 2022 | РО | гвс+тс | 2248 | . | 2248.
2249. |  | ул.Ломоносова, д.18, корп.1 | 1972 | - | панельные | 5 | 4 | 3669.2 | 3354 | 3136.4 | 145 | 1011439 | - | - | - | 1011439 | [7 empty] | 1300 | 1011439 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 2249 | . | 2249.
2250. |  | ул.Ломоносова, д.18, корп.2 | 1972 | - | панельные | 5 | 4 | 3671.1 | 3345 | 3113.4 | 163 | 1619801.46 | - | - | - | 1619801.46 |  |  |  | 877 | 1619801.46 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2250 | . | 2250.
2251. |  | ул.Попова, д.4, корп.1 | 1972 | - | панельные | 5 | 6 | 5394.8 | 4912.6 | 3759.2 | 176 | 2218222.98 | - | - | - | 2218222.98 |  |  |  | 1201 | 2218222.98 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2251 | . | 2251.
2252. |  | ул.Попова, д.6, корп.2 | 1972 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3455.4 | 2580.5 | 2436.9 | 160 | 3150392.21 | - | - | - | 3150392.21 | 2906265.6 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2252 | . | 2252.
2253. |  | Большая Московская ул., д.112 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 6 | 6689.89 | 4495.3 | 4495.3 | 200 | 941522.4 | - | - | - | 941522.4 | 890569.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 2253 | . | 2253.
2254. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.181а | 1973 | - | панельные | 2 | 2 | 781.6 | 781.6 | 781.6 | 38 | 2365989.21 | - | - | - | 2365989.21 | 2070909.8 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 2254 | . | 2254.
2255. |  | Октябрьская ул., д.4, корп.2 | 1973 | - | панельные | 5 | 4 | 3405.1 | 3405.1 | 3405.1 | 196 | 4534328.21 | - | - | - | 4534328.21 | 4290201.6 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2255 | . | 2255.
2256. |  | Октябрьская ул., д.6, корп.2 | 1973 | - | панельные | 5 | 4 | 3337.4 | 3271.2 | 3271.2 | 147 | 2752510.61 | - | - | - | 2752510.61 | 2508384 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 2256 | . | 2256.
2257. |  | Псковская ул., д.18 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 8 | 6806.7 | 5794.9 | 5290.8 | 227 | 3906362.7 | - | - | - | 3906362.7 |  |  |  | 2115 | 3906362.7 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2257 | . | 2257.
2258. |  | Псковская ул., д.28, корп.1 | 1973 | - | панельные | 5 | 4 | 3431.5 | 2741.2 | 2741.2 | 132 | 817598.8 | - | - | - | 817598.8 | 766646 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2258 | . | 2258.
2259. |  | Технический проезд, д.4 | 1973 | - | панельные | 5 | 6 | 4862.5 | 3316.7 | 3316.7 | 232 | 1471911.73 | - | - | - | 1471911.73 | 1451452.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссУК | эс | 2259 | . | 2259.
2260. |  | ул.Белова, д.11 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3113.3 | 3113.3 | 3113.3 | 151 | 1566239.04 | - | - | - | 1566239.04 |  |  |  | 848 | 1566239.04 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2260 | . | 2260.
2261. |  | ул.Зелинского, д.23 | 1973 | - | панельные | 5 | 4 | 3391.2 | 2273.2 | 2273.2 | 165 | 909134.23 | - | - | - | 909134.23 | 858181.43 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2261 | . | 2261.
2262. |  | 2: ул.Космонавтов, д.20, корп.1; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 9; 7: 1; 8: 1933.9; 9: 1168.1; 10: 1168.1; 11: 88; 3: 661779.01; 7: 661779.01; 8: 417652.4; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | гвс | 2262 | . | 2262.
2263. |  | ул.Щусева, д.7 | 1973 | - | кирпичные | 9 | 1 | 4471.2 | 2134.1 | 1857.5 | 84 | 1209717.73 | - | - | - | 1209717.73 | 965591.12 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | гвс | 2263 | . | 2263.
2264. |  | Бульвар Лёни Голикова, д.4, корп.3 | 1974 | - | панельные | 5 | 4 | 3637.9 | 3333.1 | 3333.1 | 162 | 2278274.23 | - | - | - | 2278274.23 | 2257815 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО- | эс | 2264 | . | 2264.
2265. |  | Бульвар Лёни Голикова, д.4, корп.4 | 1974 | - | панельные | 5 | 6 | 4735.4 | 3329.4 | 3229.4 | 203 | 1048642.8 | - | - | - | 1048642.8 | 997690 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 2265 | . | 2265.
2266. |  | Октябрьская ул., д.10, корп.1 | 1974 | - | панельные | 5 | 4 | 3351.7 | 2283.4 | 2283.4 | 180 | 507789.8 | - | - | - | 507789.8 | 456837 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2266 | . | 2266.
2267. |  | Октябрьская ул., д.2, корп.1 | 1974 | - | панельные | 5 | 8 | 5499.8 | 5499.8 | 5499.8 | 269 | 1815288.8 | - | - | - | 1815288.8 | 1764336 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2267 | . | 2267.
2268. |  | 2: просп.Мира, д.1; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 8; 8: 6790.7; 9: 5220.7; 10: 3522.1; 11: 250; 3: 1769395.06; 7: 1769395.06; 8: 1718442.26; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2268 | . | 2268.
2269. |  | просп.Мира, д.15, корп.2 | 1974 | - | панельные | 5 | 4 | 3620.8 | 3347.8 | 3347.8 | 169 | 1725079.32 | - | - | - | 1725079.32 |  |  |  | 934 | 1725079.32 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2269 | . | 2269.
2270. |  | 2: просп.Мира, д.17, корп.2; 3: 1974; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3641.2; 9: 3366.7; 10: 3366.7; 11: 182; 3: 4074208.85; 7: 4074208.85; 8: 3830082.24; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2270 | . | 2270.
2271. |  | Псковская ул., д.32 | 1974 | - | панельные | 5 | 10 | 8284.7 | 6853 | 6688.4 | 348 | 1662282 | - | - | - | 1662282 |  |  |  | 900 | 1662282 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2271 | . | 2271.
2272. |  | Псковская ул., д.36 | 1974 | - | панельные | 5 | 8 | 6848.9 | 6205.9 | 6205.9 | 267 | 3475833.41 | - | - | - | 3475833.41 | 3231706.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2272 | . | 2272.
2273. |  | ул.Космонавтов, д.22 | 1974 | - | блочный | 5 | 8 | 6262.5 | 4244.4 | 4244.4 | 302 | 1635725.6 | - | - | - | 1635725.6 | 1584772.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2273 | . | 2273.
2274. |  | ул.Ломоносова, д.12 | 1974 | - | кирпичные | 5 | 8 | 7140.7 | 5599.7 | 5599.7 | 278 | 1857968.92 | - | - | - | 1857968.92 | 1807016.12 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 2274 | . | 2274.
2275. |  | ул.Павла Левитта, д.24 | 1974 | - | кирпичные | 5 | 7 | 6917.6 | 6413.9 | 6413.9 | 318 | 1786680.96 | - | - | - | 1786680.96 | 1786680.96 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2275 | . | 2275.
2276. |  | 2: ул.Попова, д.3, корп.2; 3: 1974; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 2910.2; 9: 2588.4; 10: 2588.4; 11: 108; 3: 4449996.42; 7: 4449996.42; 8: 3088772.16; 11: 737; 12: 1361224.26; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша+тс | 2276 | . | 2276.
2277. |  | ул.Рахманинова, д.11 | 1974 | - | кирпичные | 5 | 6 | 5101.1 | 4719.3 | 4719.3 | 225 | 1633184.23 | - | - | - | 1633184.23 | 1612725 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | эс | 2277 | . | 2277.
2278. |  | ул.Саши Устинова, д.5 | 1974 | - | кирпичные | 9 | 1 | 4578 | 4325.8 | 4325.8 | 225 | 2171363.65 | - | - | - | 2171363.65 | 1876284.24 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 2278 | . | 2278.
2279. |  | ул.Фёдоровский Ручей, д.8/33 | 1974 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1377.1 | 1055 | 1055 | 49 | 928399.5 | - | - | - | 928399.5 |  |  |  | 294.73 | 928399.5 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2279 | . | 2279.
2280. |  | Бульвар Лёни Голикова, д.4, корп.2 | 1975 | - | панельные | 5 | 4 | 3327.9 | 2268.1 | 2268.1 | 159 | 1521911.52 | - | - | - | 1521911.52 |  |  |  | 824 | 1521911.52 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2280 | . | 2280.
2281. |  | Бульвар Лёни Голикова, д.6 | 1975 | - | панельные | 5 | 6 | 4656.2 | 3175.2 | 3175.2 | 226 | 1178303.39 | - | - | - | 1178303.39 | 1178303.39 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2281 | . | 2281.
2282. |  | Десятинная ул., д.33/8 | 1975 | - | кирпичные | 5 | 5 | 4623.5 | 4380.1 | 3586.1 | 158 | 3632832 | - | - | - | 3632832 | 3632832 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2282 | . | 2282.
2283. |  | 2: Октябрьская ул., д.12, корп.4; 3: 1975; 4: -; 5: панельные; 6: 4; 7: 5; 8: 3325.9; 9: 3325.9; 10: 2272; 11: 151; 3: 1380225.22; 7: 1380225.22; 15: 1774; 16: 1380225.22; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссУК | фасад | 2283 | . | 2283.
2284. |  | 2: просп.Мира, д.23/9; 3: 1975; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 5; 8: 3559.2; 9: 3234.8; 10: 3234.8; 11: 150; 3: 1404718.51; 7: 1404718.51; 8: 1353765.71; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | ссУК | хвс+во | 2284 | . | 2284.
2285. |  | просп.Мира, д.25, корп.4 | 1975 | - | панельные | 5 | 6 | 5213.6 | 4731.4 | 4731.4 | 236 | 1672964.78 | - | - | - | 1672964.78 | 1652505.55 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | эс | 2285 | . | 2285.
2286. |  | просп.Мира, д.40, корп.3 | 1975 | - | панельные | 5 | 4 | 3667.4 | 3336.8 | 3336.8 | 178 | 576892.96 | - | - | - | 576892.96 | 525940.16 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2286 | . | 2286.
2287. |  | Прусская ул., д.14 | 1975 | - | кирпичные | 4 | 4 | 2476 | 2403.2 | 2403.2 | 95 | 1280309.44 | - | - | - | 1280309.44 | 1229356.64 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2287 | . | 2287.
2288. |  | 2: ул.Белова, д.5; 3: 1975; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3290.7; 9: 3124.8; 10: 3124.8; 11: 159; 3: 5779870.61; 7: 5779870.61; 8: 5535744; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2288 | . | 2288.
2289. |  | ул.Кочетова, д.43, корп.2 | 1975 | - | панельные | 5 | 4 | 3635.2 | 3293.2 | 3293.2 | 167 | 3697911.89 | - | - | - | 3697911.89 | 3453785.28 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2289 | . | 2289.
2290. |  | 2: ул.Павла Левитта, д.22; 3: 1975; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 5; 8: 4364.7; 9: 4484; 10: 4261.5; 11: 232; 3: 3319254.8004; 7: 3319254.8004; 8: 1258061.25; 15: 1739.58; 16: 2061193.5504; 23: 2022 | 2022 | РО | во+фасад | 2290 | . | 2290.
2291. |  | ул.Саши Устинова, д.7 | 1975 | - | кирпичные | 9 | 1 | 4879.1 | 3508.8 | 3370.5 | 281 | 2583469.08 | - | - | - | 2583469.08 | 2288389.67 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 2291 | . | 2291.
2292. |  | Хутынская ул., д.21, корп.3 | 1975 | - | панельные | 5 | 5 | 4857.6 | 4772.1 | 4470.1 | 258 | 5299817.81 | - | - | - | 5299817.81 | 5055691.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | тс | 2292 | . | 2292.
2293. |  | 2: Хутынская ул., д.23, корп.1; 3: 1975; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 2; 8: 4429.2; 9: 3812.8; 10: 3812.8; 11: 179; 3: 933120.8; 7: 933120.8; 8: 882168; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2293 | . | 2293.
2294. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.148, корп.1 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 2 | 3099.7 | 3099.7 | 3099.7 | 165 | 893423.46 | - | - | - | 893423.46 | 893423.46 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во | 2294 | . | 2294.
2295. |  | Нехинская ул., д.22, корп.2 | 1978 | - | панельные | 5 | 4 | 3652.5 | 3322.2 | 3322.2 | 148 | 653347.52 | - | - | - | 653347.52 | 602394.72 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 2295 | . | 2295.
2296. |  | Нехинская ул., д.22, корп.3 | 1976 | - | панельные | 5 | 6 | 5085.6 | 4694.2 | 4694.2 | 246 | 848264.64 | - | - | - | 848264.64 | 797311.84 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2296 | . | 2296.
2297. |  | Псковская ул., д.14 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 2 | 3649.8 | 3538.1 | 3243.7 | 134 | 974561.69 | - | - | - | 974561.69 | 923608.89 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2297 | . | 2297.
2298. |  | ул.Германа, д.13 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2842.7 | 2842.7 | 2842.7 | 122 | 962484.48 | - | - | - | 962484.48 | 962484.48 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | во | 2298 | . | 2298.
2299. |  | ул.Кочетова, д.33, корп.2 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2939.9 | 2616.9 | 2616.9 | 120 | 2872740.05 | - | - | - | 2872740.05 | 2628613.44 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2299 | . | 2299.
2300. |  | ул.Кочетова, д.35, корп.1 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4961.9 | 4475 | 4475 | 208 | 839863.04 | - | - | - | 839863.04 | 788910.24 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 2300 | . | 2300.
2301. |  | ул.Кочетова, д.35, корп.3 | 1976 | - | панельные | 5 | 4 | 3458.3 | 3344.8 | 3115 | 169 | 788794.75 | - | - | - | 788794.75 | 788794.75 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во | 2301 | . | 2301.
2302. |  | ул.Попова, д.15, корп.3 | 1976 | - | панельные | 5 | 4 | 3693 | 3367.1 | 3367.1 | 164 | 1583785.35 | - | - | - | 1583785.35 |  |  |  | 857.5 | 1583785.35 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2302 | . | 2302.
2303. |  | ул.Черняховского, д.40 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3777.8 | 2636.2 | 2636.2 | 127 | 3263872.49 | - | - | - | 3263872.49 | 1558967.5 |  |  | 912 | 1684445.76 | [6 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+крыша | 2303 | . | 2303.
2304. |  | 2: Дачная ул., д. 2; 3: 1977; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3275.62; 9: 3021.4; 10: 3021.4; 11: 161; 3: 4376697.6; 7: 4376697.6; 8: 4376697.6; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2304 | . | 2304.
2305. |  | Октябрьская ул., д. 40а | 1977 | - | панельные | 5 | 2 | 2118.3 | 2016.2 | 2016.2 | 92 | 2063029.37 | - | - | - | 2063029.37 | 1818902.76 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 2305 | . | 2305.
2306. |  | Парковая ул., д.4, корп.3 | 1977 | - | панельные | 5 | 6 | 5203.5 | 4739.8 | 4739.8 | 224 | 1972306.05 | - | - | - | 1972306.05 | [7 empty] | 2535 | 1972306.05 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО- | фасад | 2306 | . | 2306.
2307. |  | 2: просп.Мира, д.27, корп.4; 3: 1977; 4: -; 5: кирпичные; 6: 9; 7: 1; 8: 2251; 9: 1929.4; 10: 1929.4; 11: 93; 3: 893327.24; 7: 893327.24; 8: 649200.63; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | гвс | 2307 | . | 2307.
2308. |  | ул.Кочетова, д.45, корп.1 | 1977 | - | панельные | 5 | 8 | 6758.2 | 6100.3 | 6100.3 | 259 | 1700923.9 | - | - | - | 1700923.9 | 1456797.29 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | гвс | 2308 | . | 2308.
2309. |  | ул.Красилова, д.45 | 1977 | - | кирпичные | 2 | 2 | 738 | 447.4 | 447.4 | 34 | 497605.5 | - | - | - | 497605.5 |  |  |  | 157.97 | 497605.5 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2309 | . | 2309.
2310. |  | ул.Связи, д.7 | 1977 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3332.9 | 2165.3 | 2165.3 | 205 | 894368.42 | - | - | - | 894368.42 | 843415.62 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 2310 | . | 2310.
2311. |  | Хутынская ул., д.27, корп.1 | 1977 | - | кирпичные | 5 | 1 | 3714.72 | 3026.8 | 3026.8 | 155 | 141615.12 | - | - | - | 141615.12 | [9 empty] | 116 | 141615.12 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент | 2311 | . | 2311.
2312. |  | 2: Дачная ул., д. 3; 3: 1978; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 5; 8: 4410.9; 9: 4116; 10: 3902; 11: 210; 3: 882441; 7: 882441; 13: 1035; 14: 882441; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | подвал | 2312 | . | 2312.
2313. |  | Заставная ул., д.2, корп.5 | 1978 | - | панельные | 5 | 2 | 2189.2 | 1435 | 1435 | 83 | 2341654.61 | - | - | - | 2341654.61 | 2097528 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2313 | . | 2313.
2314. |  | 2: просп.Мира, д.26, корп.4; 3: 1978; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3634.2; 9: 3364.2; 10: 3364.2; 11: 198; 3: 769289.6; 7: 769289.6; 8: 718336.8; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 2314 | . | 2314.
2315. |  | 2: просп.Мира, д.27, корп.3; 3: 1978; 4: -; 5: кирпичные; 6: 9; 7: 1; 8: 2241.2; 9: 1919.6; 10: 1919.6; 11: 84; 3: 893327.24; 7: 893327.24; 8: 649200.63; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | гвс | 2315 | . | 2315.
2316. |  | Псковская ул., д.38 | 1978 | - | кирпичные | 9 | 4 | 9882.1 | 7327.8 | 4678.7 | 311 | 1311192.8 | - | - | - | 1311192.8 | 1260240 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2316 | . | 2316.
2317. |  | ул.Зелинского, д.27, корп.3 | 1978 | - | панельные | 5 | 2 | 2347.3 | 2194.7 | 2194.7 | 111 | 1736182.61 | - | - | - | 1736182.61 | 1492056 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 2317 | . | 2317.
2318. |  | 2: ул.Зелинского, д.31; 3: 1978; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3722.7; 9: 3418.4; 10: 3360; 11: 158; 3: 774412.8; 7: 774412.8; 8: 774412.8; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 2318 | . | 2318.
2319. |  | ул.Свободы, д.11а | 1978 | - | кирпичные | 5 | 7 | 4936.5 | 3002.9 | 3002.9 | 223 | 1422872.89 | - | - | - | 1422872.89 | 1422872.89 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во | 2319 | . | 2319.
2320. |  | ул.Щусева, д.7, корп.2 | 1978 | - | кирпичные | 5 | 6 | 1939.3 | 1939.3 | 1939.3 | 239 | 541753.27 | - | - | - | 541753.27 | 490800.47 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 2320 | . | 2320.
2321. |  | Хутынская ул., д.21, корп.1 | 1978 | - | кирпичные | 5 | 6 | 2996.9 | 2647.1 | 2647.1 | 197 | 796538.88 | - | - | - | 796538.88 | 796538.88 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2321 | . | 2321.
2322. |  | 2: Десятинная ул., д.22; 3: 1979; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 5; 8: 4226.4; 9: 3929.6; 10: 3929.6; 11: 130; 3: 2347511.58; 7: 2347511.58; 11: 1271; 12: 2347511.58; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2322 | . | 2322.
2323. |  | просп.Мира, д.26, корп.6 | 1979 | - | панельные | 5 | 1 | 1180.7 | 1097.2 | 1097.2 | 55 | 1000966.61 | - | - | - | 1000966.61 | 756840 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 2323 | . | 2323.
2324. |  | ул.Державина, д.8, корп.2 | 1979 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3683.2 | 3467.5 | 3082.7 | 165 | 689474.4 | - | - | - | 689474.4 | 638521.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2324 | . | 2324.
2325. |  | ул.Кочетова, д.39 | 1979 | - | панельные | 5 | 4 | 3486.8 | 3152.9 | 3152.9 | 157 | 2204544.92 | - | - | - | 2204544.92 | 471990.85 |  |  | 927 | 1712094.84 | [6 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс+крыша | 2325 | . | 2325.
2326. |  | 2: ул.Ломоносова, д.36; 3: 1979; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3132.5; 9: 2780; 10: 2780; 11: 119; 3: 706375.1; 7: 706375.1; 8: 706375.1; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | во | 2326 | . | 2326.
2327. |  | ул.Советской Армии, д.30, корп.2 | 1979 | - | панельные | 5 | 4 | 3803.9 | 3541.3 | 3458.1 | 166 | 1976268.6 | - | - | - | 1976268.6 |  |  |  | 1070 | 1976268.6 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2327 | . | 2327.
2328. |  | ул.Фёдоровский Ручей, д.16, корп.2 | 1985 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4814.8 | 2928.1 | 2928.1 | 104 | 2480364.8514 | - | - | - | 2480364.8514 |  |  |  | 1342.93 | 2480364.8514 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2328 | . | 2328.
2329. |  | ул.Черемнова-Конюхова, д.13 | 1979 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1152.1 | 1152.1 | 1152.1 | 29 | 1528592.21 | - | - | - | 1528592.21 | 1284465.6 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2329 | . | 2329.
2330. |  | 2: Московская ул., д.22, корп.1; 3: 1980; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 6; 8: 4495.2; 9: 4148.4; 10: 2443.6; 11: 175; 3: 2315725.0542; 7: 2315725.0542; 11: 1253.79; 12: 2315725.0542; 23: 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2330 | . | 2330.
2331. |  | 2: просп.Мира, д.13, корп.1; 3: 1980; 4: -; 5: кирпичные; 6: 9; 7: 4; 8: 11174.1; 9: 9974.7; 10: 8028.7; 11: 374; 3: 7622235.41; 7: 7622235.41; 8: 7378108.8; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2331 | . | 2331.
2332. |  | ул.Германа, д.15, корп.2 | 1980 | - | кирпичные | 9 | 2 | 4232.8 | 3996.6 | 3946.4 | 177 | 609659.2 | - | - | - | 609659.2 | 558706.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2332 | . | 2332.
2333. |  | ул.Связи, д.5 | 1980 | - | кирпичные | 5 | 7 | 5388.4 | 4853.6 | 4853.6 | 217 | 1380114.24 | - | - | - | 1380114.24 | 1380114.24 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО- | во | 2333 | . | 2333.
2334. |  | ул.Щусева, д.8, корп.4 | 1980 | - | кирпичные | 2 | 2 | 4398.8 | 408 | 408 | 30 | 1194078.91 | - | - | - | 1194078.91 | 949952.3 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 2334 | . | 2334.
2335. |  | 2: Московская ул., д.28, корп.4; 3: 1981; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3386.6; 9: 2301.4; 10: 2301.4; 11: 174; 3: 555048.8; 7: 555048.8; 8: 504096; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2335 | . | 2335.
2336. |  | просп.Мира, д.18 | 1981 | - | панельные | 9 | 3 | 5822.4 | 5822.4 | 5822.4 | 261 | 1761159.01 | - | - | - | 1761159.01 | 1517032.4 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 2336 | . | 2336.
2337. |  | Студенческая ул., д.13, корп.2 | 1981 | - | панельные | 5 | 5 | 4826.1 | 4407.2 | 4407.2 | 184 | 844904 | - | - | - | 844904 | 793951.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 2337 | . | 2337.
2338. |  | ул.20 января, д.10 | 1981 | - | панельные | 5 | 6 | 3971.8 | 2690.2 | 2690.2 | 242 | 2175742.44 | - | - | - | 2175742.44 |  |  |  | 1178 | 2175742.44 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2338 | . | 2338.
2339. |  | ул.Щусева, д.8, корп.2 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 1 | 3748 | 2927.8 | 2654.5 | 222 | 999409.42 | - | - | - | 999409.42 | 948456.62 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2339 | . | 2339.
2340. |  | ул.Щусева, д.9, корп.1 | 1981 | - | кирпичные | 9 | 6 | 10934.91 | 10934.91 | 10934.91 | 598 | 807819.76 | - | - | - | 807819.76 | 807819.76 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | гвс | 2340 | . | 2340.
2341. |  | 2: Московская ул., д.22, корп.2; 3: 1982; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 1; 8: 3447.5; 9: 2505.2; 10: 2505.2; 11: 196; 3: 1776000.5586; 7: 1776000.5586; 11: 961.57; 12: 1776000.5586; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 2341 | . | 2341.
2342. |  | Московская ул., д.24 | 1982 | - | кирпичные | 5 | 1 | 2424.19 | 2207.39 | 2207.39 | 104 | 1887613.56 | - | - | - | 1887613.56 |  |  |  | 1022 | 1887613.56 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2342 | . | 2342.
2343. |  | 2: Московская ул., д.28, корп.2; 3: 1982; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 8; 8: 5622.4; 9: 3331.9; 10: 3331.9; 11: 231; 3: 2126869.44; 7: 2126869.44; 8: 2126869.44; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 2343 | . | 2343.
2344. |  | Нехинская ул., д.61г | 1982 | - | кирпичные | 2 | 1 | 321 | 288.2 | 288.2 | 21 | 125306.96 | - | - | - | 125306.96 | 74354.16 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2344 | . | 2344.
2345. |  | Октябрьская ул., д.42, корп.2 | 1982 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1517.6 | 1415 | 1415 | 60 | 1547232.09 | - | - | - | 1547232.09 | 1303105.48 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 2345 | . | 2345.
2346. |  | ул.20 января, д.8 | 1982 | - | панельные | 5 | 4 | 2601.3 | 1830.2 | 1830.2 | 155 | 1381900.91 | - | - | - | 1381900.91 | 1137774.3 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 2346 | . | 2346.
2347. |  | ул.Державина, д.4, корп.1 | 1982 | - | кирпичные | 9 | 8 | 16207.5 | 14649.6 | 14245.9 | 723 | 2220666 | - | - | - | 2220666 | 2169713.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2347 | . | 2347.
2348. |  | ул.Королёва, д.5 | 1982 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4650.8 | 4116.7 | 4103.7 | 217 | 3483404.28 | - | - | - | 3483404.28 |  |  |  | 1886 | 3483404.28 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2348 | . | 2348.
2349. |  | ул.Рахманинова, д.5а | 1982 | - | панельные | 5 | 2 | 2368.2 | 2195.2 | 2195.2 | 108 | 498338 | - | - | - | 498338 | 447385.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 2349 | . | 2349.
2350. |  | Знаменский пер., д.16 | 1983 | - | кирпичные | 3 | 2 | 770.8 | 443.8 | 443.8 | 32 | 1068001.01 | - | - | - | 1068001.01 | 823874.4 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2350 | . | 2350.
2351. |  | микрорайон Кречевицы, д.163 | 1983 | - | панельные | 5 | 5 | 3418.3 | 3418.3 | 3418.3 | 180 | 1717691.4 | - | - | - | 1717691.4 |  |  |  | 930 | 1717691.4 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2351 | . | 2351.
2352. |  | Московская ул., д.28, корп.1 | 1983 | - | кирпичные | 5 | 8 | 5939.8 | 5234.7 | 5115.6 | 218 | 6140991.41 | - | - | - | 6140991.41 | 5896864.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2352 | . | 2352.
2353. |  | Московская ул., д.9 | 1983 | - | кирпичные | 5 | 8 | 6126.1 | 6126.1 | 6126.1 | 289 | 3851876.79 | - | - | - | 3851876.79 |  |  |  | 2085.5 | 3851876.79 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2353 | . | 2353.
2354. |  | просп.Александра Корсунова, д.36, корп.7 | 1983 | - | панельные | 5 | 2 | 3303.1 | 3303.1 | 3303.1 | 168 | 1430981.37 | - | - | - | 1430981.37 | 1186854.76 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | гвс | 2354 | . | 2354.
2355. |  | 2: ул.20 января, д.16; 3: 1983; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 6; 8: 3937; 9: 3877.5; 10: 3877.5; 11: 229; 3: 3142756.47; 7: 3142756.47; 8: 2898629.86; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | гвс+во | 2355 | . | 2355.
2356. |  | ул.Кочетова, д.47 | 1983 | - | кирпичные | 12 | 1 | 3972.9 | 3821.7 | 3821.7 | 185 | 842593.56 | - | - | - | 842593.56 | 791640.76 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2356 | . | 2356.
2357. |  | ул.20 января, д.18, корп.1 | 1984 | - | панельные | 5 | 4 | 2597.7 | 2597.7 | 2597.7 | 162 | 1042691.52 | - | - | - | 1042691.52 | 1042691.52 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2357 | . | 2357.
2358. |  | ул.20 января, д.20 | 1984 | - | панельные | 5 | 2 | 1321 | 1321 | 1321 | 84 | 555917.76 | - | - | - | 555917.76 | 555917.76 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2358 | . | 2358.
2359. |  | ул.Свободы, д.27, корп.1 | 1984 | - | панельные | 9 | 8 | 9352.7 | 5729.9 | 5729.9 | 690 | 4081456.404 | - | - | - | 4081456.404 |  |  |  | 2209.8 | 4081456.404 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2359 | . | 2359.
2360. |  | ул.Связи, д.5а | 1984 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1385.9 | 834.6 | 834.6 | 68 | 401677.59 | - | - | - | 401677.59 | 350724.79 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2360 | . | 2360.
2361. |  | Хутынская ул., д.8 | 1984 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2807.3 | 2480.7 | 1660.1 | 97 | 761371.09 | - | - | - | 761371.09 | 710418.29 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2361 | . | 2361.
2362. |  | Большая Власьевская ул., д.8 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4337.4 | 3869 | 3869 | 169 | 2803715.64 | - | - | - | 2803715.64 |  |  |  | 1518 | 2803715.64 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2362 | . | 2362.
2363. |  | микрорайон Кречевицы, д.164 | 1985 | - | панельные | 5 | 5 | 3418.9 | 2012.3 | 2012.3 | 163 | 1761261.6582 | - | - | - | 1761261.6582 |  |  |  | 953.59 | 1761261.6582 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2363 | . | 2363.
2364. |  | 2: Московская ул., д.30, корп.1; 3: 1985; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 6; 8: 4805.3; 9: 2743.4; 10: 2743.4; 11: 222; 3: 2548845.38; 7: 2548845.38; 8: 2253765.97; 19: -; 20: -; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2022 | ссУК | хвс+гвс | 2364 | . | 2364.
2365. |  | просп.Мира, д.8 | 1985 | - | панельные | 9 | 3 | 5695.7 | 5581.6 | 5497.2 | 262 | 2934167.8374 | - | - | - | 2934167.8374 |  |  |  | 1588.63 | 2934167.8374 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2365 | . | 2365.
2366. |  | ул.Красилова, д.41/23 | 1985 | - | кирпичные | 2 | 2 | 573.2 | 317.9 | 317.9 | 30 | 386442 | - | - | - | 386442 |  |  |  | 122.68 | 386442 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2366 | . | 2366.
2367. |  | ул.Фёдоровский Ручей, д.23/1 | 1985 | - | кирпичные | 4 | 1 | 1910.5 | 505.6 | 505.6 | 21 | 1009836.61 | - | - | - | 1009836.61 | 765710 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2367 | . | 2367.
2368. |  | Южная ул., д.5 | 1985 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3085.6 | 2973.1 | 2332.3 | 110 | 923763.84 | - | - | - | 923763.84 | 923763.84 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во | 2368 | . | 2368.
2369. |  | Октябрьская ул., д.14а | 1986 | - | блочные | 9 | 1 | 2450.1 | 2450.1 | 2450.1 | 120 | 3539624.21 | - | - | - | 3539624.21 | 3295497.6 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2369 | . | 2369.
2370. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.150, корп.2 | 1987 | - | кирпичные | 9 | 2 | 3890.81 | 2444.8 | 2444.8 | 164 | 1084339.47 | - | - | - | 1084339.47 | 840212.86 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | гвс | 2370 | . | 2370.
2371. |  | ул.Кочетова, д.2 | 1987 | - | панельные | 10 | 4 | 8584 | 8584 | 8584 | 451 | 10548021.76 |  |  |  | 10548021.76 | 1831548.8 | 4 | 8665520.16 | [8 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | лифты+хвс | 2371 | . | 2371.
2372. |  | ул.Кочетова, д.6, корп.3 | 1987 | - | панельные | 5 | 2 | 2119.6 | 2119.6 | 2119.6 | 105 | 408465.75 | - | - | - | 408465.75 | [7 empty] | 525 | 408465.75 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | фасад | 2372 | . | 2372.
2373. |  | ул.Рахманинова, д.3 | 1987 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3664.3 | 3360.3 | 3027.3 | 139 | 1745396.1 | - | - | - | 1745396.1 |  |  |  | 945 | 1745396.1 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2373 | . | 2373.
2374. |  | ул.Фёдоровский Ручей, д.25 | 1987 | - | кирпичные | 5 | 4 | 5849.3 | 3268.9 | 2547.1 | 122 | 2108032.52 | - | - | - | 2108032.52 | 516698.4 |  |  | 834 | 1540381.32 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+крыша | 2374 | . | 2374.
2375. |  | 2: Московская ул., д.26, корп.2; 3: 1988; 4: -; 5: блочный; 6: 5; 7: 9; 8: 6111.8; 9: 3641.7; 10: 3641.7; 11: 300; 3: 1724451.36; 7: 1724451.36; 8: 1724451.36; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО- | во | 2375 | . | 2375.
2376. |  | Нехинская ул., д.34, корп.1 | 1988 | - | кирпичные | 9 | 1 | 5816.4 | 4802.6 | 4802.6 | 215 | 2166380.04 | - | - | - | 2166380.04 |  | 1 | 2166380.04 | [8 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО- | лифты | 2376 | . | 2376.
2377. |  | ул. Кочетова, д.2, корп.2 (кв. 121-240) | 1988 | - | панельные | 10 | 2 | 4869.5 | 4272.2 | 4085.8 | 354 | 1439355.5 | - | - | - | 1439355.5 | [7 empty] | 1850 | 1439355.5 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 2377 | . | 2377.
2378. |  | ул.Коровникова, д.3, корп.4 | 1988 | - | панельные | 5 | 3 | 3397.4 | 3271.4 | 3204.5 | 157 | 1203426.51 | - | - | - | 1203426.51 | 959299.9 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | гвс | 2378 | . | 2378.
2379. |  | ул.Коровникова, д.9, корп.2 | 1988 | - | панельные | 9 | 4 | 7732.8 | 7732.8 | 7732.8 | 379 | 2144878.97 | - | - | - | 2144878.97 | 1900752.36 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 2379 | . | 2379.
2380. |  | 2: ул.Щусева, д.11; 3: 1988; 5: панельные; 6: 9; 7: 6; 8: 2507.2; 9: 11549.1; 10: 11533.6; 11: 482; 3: 12998280.24; 7: 12998280.24; 9: 6; 10: 12998280.24; 23: 2022 | 2022 | РО | лифты | 2380 | . | 2380.
2381. |  | Береговая ул., д.48, корп.2 | 1989 | - | панельные | 5 | 6 | 6763.7 | 6488.2 | 6488.2 | 321 | 826821.73 | - | - | - | 826821.73 | 806362.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | эс | 2381 | . | 2381.
2382. |  | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д.110; 3: 1989; 4: -; 5: кирпичные; 6: 9; 7: 3; 8: 6452.8; 9: 3956.3; 10: 3956.3; 11: 309; 3: 6499140.12; 7: 6499140.12; 9: 3; 10: 6499140.12; 23: 2022 | 2022 | ссРО | лифты | 2382 | . | 2382.
2383. |  | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д.117; 3: 1989; 4: -; 5: панельные; 6: 10; 7: 4; 8: 8306.2; 9: 8291.4; 10: 8291.4; 11: 381; 3: 8665520.16; 7: 8665520.16; 9: 4; 10: 8665520.16; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | лифты | 2383 | . | 2383.
2384. |  | Нехинская ул., д.30/32 | 1989 | - | кирпичные | 9 | 1 | 5978.5 | 4965.5 | 4965.5 | 251 | 2166380.04 | - | - | - | 2166380.04 |  | 1 | 2166380.04 | [8 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | лифты | 2384 | . | 2384.
2385. |  | просп.Александра Корсунова, д.47, корп.2 | 1989 | - | панельные | 9 | 2 | 3879.5 | 3879.5 | 3879.5 | 178 | 5567419.61 | - | - | - | 5567419.61 | 990532.92 | 2 | 4332760.08 | [8 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | лифты+гвс | 2385 | . | 2385.
2386. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.116 | 1990 | - | кирпичные | 9 | 1 | 5879.2 | 4911.6 | 4911.6 | 219 | 1861755.84 | - | - | - | 1861755.84 |  |  |  | 1008 | 1861755.84 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2386 | . | 2386.
2387. |  | Парковая ул., д.6/2 | 1990 | - | кирпичные | 6 | 2 | 2473 | 2335.2 | 2335.2 | 80 | 387016.8 | - | - | - | 387016.8 | 336064 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО- | хвс | 2387 | . | 2387.
2388. |  | Псковская ул., д.48, корп.3 | 1990 | - | панельные | 9 | 8 | 17469.1 | 17469.1 | 17469.1 | 838 | 1391275.48 | - | - | - | 1391275.48 | 1370816.25 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | эс | 2388 | . | 2388.
2389. |  | ул.Зелинского, д.48, корп.3 | 1990 | - | панельные | 5 | 2 | 2174.3 | 2174.3 | 2174.3 | 99 | 1202383.98 | - | - | - | 1202383.98 |  |  |  | 651 | 1202383.98 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2389 | . | 2389.
2390. |  | ул.Кочетова, д.12, корп.4 | 1990 | - | панельные | 9 | 2 | 4392.6 | 3923.1 | 3923.1 | 181 | 1140140.754 | - | - | - | 1140140.754 |  |  |  | 617.3 | 1140140.754 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2390 | . | 2390.
2391. |  | ул.Свободы, д.4, корп.2 | 1990 | - | кирпичные | 6 | 1 | 2372.7 | 1364.7 | 1364.7 | 89 | 1222312.8942 | - | - | - | 1222312.8942 |  |  |  | 661.79 | 1222312.8942 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2391 | . | 2391.
2392. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.118, корп.2 | 1991 | - | кирпичные | 9 | 8 | 16797.6 | 16506.7 | 16506.7 | 755 | 17331040.32 | - | - | - | 17331040.32 |  | 8 | 17331040.32 | [8 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | лифты | 2392 | . | 2392.
2393. |  | Нехинская ул., д.32, корп.1 | 1991 | - | кирпичные | 9 | 1 | 6011.7 | 4995.3 | 4995.3 | 238 | 2166380.04 | - | - | - | 2166380.04 |  | 1 | 2166380.04 | [8 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | лифты | 2393 | . | 2393.
2394. |  | 2: Новолучанская ул., д.28, корп.1; 3: 1991; 4: -; 5: кирпичные; 6: 7; 7: 2; 8: 3441.7; 9: 3013.9; 10: 2157.8; 11: 118; 3: 2955265.58; 7: 2955265.58; 8: 2955265.58; 23: 2022 | 2022 | ссРО | тс | 2394 | . | 2394.
2395. |  | Парковая ул., д.12 | 1991 | - | панельные | 5 | 4 | 4418.1 | 4009 | 4009 | 182 | 786092.8 | - | - | - | 786092.8 | 735140 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 2395 | . | 2395.
2396. |  | Парковая ул., д.18, корп.3 | 1991 | - | кирпичные | 5 | 5 | 2956.7 | 2956.7 | 2956.7 | 140 | 1204072.4 | - | - | - | 1204072.4 | 1153119.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 2396 | . | 2396.
2397. |  | просп.Александра Корсунова, д.38, корп.5 | 1991 | - | кирпичные | 5 | 6 | 3814.7 | 3814.7 | 3814.7 | 183 | 1743311.57 | - | - | - | 1743311.57 | 1499184.96 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 2397 | . | 2397.
2398. |  | Псковская ул., д.44, корп.1 | 1991 | - | кирпичные | 10 | 9 | 19507.3 | 18643.5 | 11495.3 | 897 | 10049270.4216 | - | - | - | 10049270.4216 |  |  |  | 5440.92 | 10049270.4216 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2398 | . | 2398.
2399. |  | Псковская ул., д.44, корп.4 | 1991 | - | кирпичные | 9 | 6 | 11855 | 11855 | 11855 | 587 | 16225037.84 | - | - | - | 16225037.84 | 3175804.8 | 6 | 12998280.24 | [8 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | лифты+хвс | 2399 | . | 2399.
2400. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.114 | 1992 | - | панельные | 9 | 1 | 5088.2 | 5088.2 | 5088.2 | 240 | 2166380.04 | - | - | - | 2166380.04 |  | 1 | 2166380.04 | [8 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | лифты | 2400 | . | 2400.
2401. |  | 2: Михайлова ул., д.46; 3: 1992; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 2; 8: 875.7; 9: 574.5; 10: 574.5; 11: 28; 3: 590373; 7: 590373; 11: 187.42; 12: 590373; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 2401 | . | 2401.
2402. |  | 2: Московская ул., д.20/1; 3: 1992; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 5; 8: 2696.9; 9: 2729.9; 10: 1604; 11: 124; 3: 1264911.86; 7: 1264911.86; 8: 1264911.86; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 2402 | . | 2402.
2403. |  | 2: Андреевская ул., д.18/8; 3: 1993; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 5; 8: 3832.8; 9: 2141.1; 10: 2141.1; 11: 126; 3: 1020690.8; 7: 1020690.8; 8: 969738; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2403 | . | 2403.
2404. |  | просп.Александра Корсунова, д.34в | 1993 | - | кирпичные | 3 | 1 | 559.2 | 318.5 | 318.5 | 47 | 288073.4706 | - | - | - | 288073.4706 |  |  |  | 155.97 | 288073.4706 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2404 | . | 2404.
2405. |  | просп.Александра Корсунова, д.36, корп.6 | 1993 | - | блочный | 5 | 9 | 5909.4 | 5909.4 | 5909.4 | 318 | 1808987.6 | - | - | - | 1808987.6 | 1758034.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО- | хвс | 2405 | . | 2405.
2406. |  | просп.Мира, д.24, корп.1 | 1993 | - | кирпичные | 12 | 1 | 7286.8 | 5078.3 | 3644 | 149 | 964123.56 | - | - | - | 964123.56 |  |  |  | 522 | 964123.56 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2406 | . | 2406.
2407. |  | ул.Рахманинова, д.4 | 1993 | - | панельные | 9 | 3 | 7093.3 | 5992 | 5992 | 230 | 1641965.22 | - | - | - | 1641965.22 |  |  |  | 889 | 1641965.22 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2407 | . | 2407.
2408. |  | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д.33; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3220.62; 9: 3062.6; 10: 2466.1; 11: 108; 3: 5217646.61; 7: 5217646.61; 8: 4973520; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2408 | . | 2408.
2409. |  | Воскресенский, бульвар, д.9 | 1961/49 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2188.5 | 2038.6 | 1511 | 79 | 1023331.2 | - | - | - | 1023331.2 | 1023331.2 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2409 | . | 2409.
2410. |  | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д.30; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 3; 8: 1785; 9: 1663.6; 10: 1283.4; 11: 63; 3: 1714558.61; 7: 1714558.61; 8: 1470432; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2410 | . | 2410.
2411. |  | 2: Новолучанская ул., д.33, корп.2; 3: 1975; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 11; 8: 10324.2; 9: 9660.5; 10: 7885.9; 11: 306; 3: 1855664.2656; 7: 1855664.2656; 15: 1566.12; 16: 1855664.2656; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | фасад | 2411 | . | 2411.
2412. |  | ул.Фёдоровский Ручей, д.14 | 1998 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4862 | 3941.8 | 2526 | 111 | 3786014.688 |  |  |  | 3786014.688 | 1230372.31 |  |  | 1356.1 | 2504689.578 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+крыша | 2412 | . | 2412.
2413. |  | Октябрьская ул., д.2, корп.3 | 1994 | - | кирпичные | 9 | 1 | 3238.6 | 3238.6 | 3238.6 | 112 | 973358.46 | - | - | - | 973358.46 |  |  |  | 527 | 973358.46 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2413 | . | 2413.
2414. |  | Парковая ул., д.18, корп.2 | 1994 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2402.9 | 1458.7 | 1458.7 | 138 | 761702.37 | - | - | - | 761702.37 | 517575.76 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | гвс | 2414 | . | 2414.
2415. |  | просп.Мира, д.4 | 1994 | - | кирпичные | 13 | 1 | 5283.4 | 4550.5 | 2485.4 | 202 | 2721765.1374 | - | - | - | 2721765.1374 |  |  |  | 1473.63 | 2721765.1374 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2415 | . | 2415.
2416. |  | микрорайон Волховский, ул.Южная, д.7 | 1995 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1298.8 | 798 | 798 | 63 | 669086.9748 | - | - | - | 669086.9748 |  |  |  | 362.26 | 669086.9748 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2416 | . | 2416.
2417. |  | Парковая ул., д.16, корп.2 | 1996 | - | кирпичные | 5 | 5 | 3701.65 | 3203.1 | 3203.1 | 105 | 1384706.8 | - | - | - | 1384706.8 | 1333754 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2417 | . | 2417.
2418. |  | Парковая ул., д.17 | 1996 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2448 | 2254 | 2254 | 97 | 2311381.01 | - | - | - | 2311381.01 | 2067254.4 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2418 | . | 2418.
2419. |  | Парковая ул., д.14, корп.3 | 1997 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3891.3 | 3322.3 | 3322.3 | 122 | 3452400 | - | - | - | 3452400 |  |  |  | 1096 | 3452400 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2419 | . | 2419.
2420. |  | ул.Державина, д.11, корп.2 | 1997 | - | панельные | 5 | 3 | 3533.7 | 1983.2 | 1983.2 | 159 | 1820401.9578 | - | - | - | 1820401.9578 |  |  |  | 985.61 | 1820401.9578 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2420 | . | 2420.
2421. |  | Пестовская ул., д.10 | 1998 | - | кирпичные | 4 | 1 | 1330.5 | 1330.5 | 1330.5 | 28 | 429024.8 | - | - | - | 429024.8 | 378072 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2421 | . | 2421.
2422. |  | наб.р.Гзень, д.6 | 1999 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1158.3 | 783.5 | 783.5 | 14 | 780885 | - | - | - | 780885 |  |  |  | 247.9 | 780885 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2422 | . | 2422.
2423. |  | Парковая ул., д.14, корп.5 | 2001 | - | кирпичные | 5 | 2 | 2722 | 2722 | 2722 | 91 | 1440644.4 | - | - | - | 1440644.4 |  |  |  | 780 | 1440644.4 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2423 | . | 2423.
2424. |  | Андреевская ул., д.11/16 | 2006 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1498.5 | 1498.5 | 1498.5 | 28 | 1072857.21 |  |  |  | 1072857.21 | [7 empty] | 839 | 994114.32 | 64.5 | 78742.89 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | фасад+фундамент | 2424 | . | 2424.
2425. |  | Никольская ул., д.26/30 | 1840 | - | кирпичные | 2 | 1 | 392.9 | 256.3 | 256.3 | 24 | 731889.98 | - | - | - | 731889.98 | 436810.57 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 2425 | . | 2425.
2426. |  | 2: Ильина ул., д.22/42; 3: 1846; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 397; 9: 276.6; 10: 276.6; 11: 13; 3: 2200606.13; 7: 2200606.13; 8: 1956479.52; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2426 | . | 2426.
2427. |  | Никольская ул., д.15/18 | 1846 | - | кирпичные | 2 | 1 | 392.5 | 336.6 | 336.6 | 10 | 150280.71 | - | - | - | 150280.71 | 99327.91 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2427 | . | 2427.
2428. |  | Никольская ул., д.18/16 | 1848 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1151 | 721.3 | 721.3 | 12 | 342215.26 | - | - | - | 342215.26 | 291262.46 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2428 | . | 2428.
2429. |  | Посольская ул., д.3 | 1848 | - | смешанные | 2 | 2 | 435.3 | 282.5 | 282.5 | 28 | 161118.78 | - | - | - | 161118.78 | 110165.98 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2429 | . | 2429.
2430. |  | Славная ул., д.54/26 | 1849 | - | кирпичные | 3 | 1 | 829 | 513.1 | 513.1 | 47 | 819613.75 | - | - | - | 819613.75 | 209787.95 |  |  | 177.42 | 558873 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 2430 | . | 2430.
2431. |  | Большая Московская ул., д.46/13 | 1856 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1748.7 | 1262.3 | 1262.3 | 58 | 493486.07 | - | - | - | 493486.07 | 442533.27 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2431 | . | 2431.
2432. |  | Ильина ул., д.13 | 1917 | - | кирпичные | 2 | 1 | 289.5 | 190.9 | 190.9 | 13 | 124214.75 | - | - | - | 124214.75 | 73261.95 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2432 | . | 2432.
2433. |  | ул.Антоново, д.11б | 1917 | - | кирпичные | 2 | 1 | 333.4 | 333.4 | 333.4 | 6 | 702157.41 | - | - | - | 702157.41 | 286280.13 |  |  | 92.99 | 171750.67 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+тс | 2433 | . | 2433.
2434. |  | микрорайон Кречевицы, д.37 | 1932 | - | кирпичные | 3 | 4 | 1669.7 | 1117 | 1117 | 79 | 1125652.5 | - | - | - | 1125652.5 |  |  |  | 357.35 | 1125652.5 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2434 | . | 2434.
2435. |  | 2: Большая Московская ул., д.16; 3: 1946; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 427; 9: 252; 10: 252; 11: 19; 3: 1029077.81; 7: 1029077.81; 8: 784951.2; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2435 | . | 2435.
2436. |  | 2: ул.Германа, д.12; 3: 1946; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 622; 9: 545.6; 10: 450.7; 11: 22; 3: 183075.66; 7: 183075.66; 8: 162616.43; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 2436 | . | 2436.
2437. |  | Никольская ул., д.9 | 1947 | - | кирпичные | 2 | 1 | 603.7 | 534.8 | 534.8 | 26 | 1397767.01 | - | - | - | 1397767.01 | 1153640.4 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2437 | . | 2437.
2438. |  | 2: Большая Московская ул., д.11/11; 3: 1949; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 5; 8: 1716.1; 9: 1675.8; 10: 1061.6; 11: 52; 3: 2212300.97; 7: 2212300.97; 8: 1968174.36; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2438 | . | 2438.
2439. |  | Дворцовая ул., д.4 | 1949 | - | кирпичные | 2 | 2 | 575 | 361.4 | 361.4 | 27 | 387639 | - | - | - | 387639 |  |  |  | 123.06 | 387639 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2439 | . | 2439.
2440. |  | Михайлова ул., д.17 | 1949 | - | кирпичные | 2 | 1 | 236 | 134 | 134 | 17 | 110667.17 | - | - | - | 110667.17 | 59714.37 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2440 | . | 2440.
2441. |  | Михайлова ул., д.20а | 1949 | - | кирпичные | 2 | 1 | 214 | 136 | 136 | 12 | 105101.11 | - | - | - | 105101.11 | 54148.31 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2441 | . | 2441.
2442. |  | Никольская ул., д.11 | 1949 | - | кирпичные | 2 | 2 | 699.2 | 408.4 | 408.4 | 50 | 902512.72 | - | - | - | 902512.72 | 359734.69 |  |  | 149.64 | 471366 | [6 empty] | - | - | 71412.03 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+крыша+эс | 2442 | . | 2442.
2443. |  | ул.Фёдоровский Ручей, д.15 | 1949 | - | кирпичные | 2 | 1 | 369.2 | 277.7 | 277.7 | 11 | 667560.89 | - | - | - | 667560.89 | 423434.28 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2443 | . | 2443.
2444. |  | 2: Большая Московская ул., д.25; 3: 1950; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 2; 8: 1395; 9: 1220.1; 10: 987.6; 11: 23; 3: 463421.03; 7: 463421.03; 8: 442961.8; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 2444 | . | 2444.
2445. |  | 2: Ильина ул., д.27; 3: 1950; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 443.6; 9: 288.8; 10: 288.8; 11: 35; 3: 1110551.32; 7: 1110551.32; 8: 1059598.52; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2445 | . | 2445.
2446. |  | Михайлова ул., д.24 | 1950 | - | деревянные | 2 | 1 | 542.4 | 341.3 | 341.3 | 30 | 866212.73 | - | - | - | 866212.73 | 622086.12 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2446 | . | 2446.
2447. |  | Михайлова ул., д.38/18 | 1950 | - | кирпичные | 2 | 3 | 723.4 | 468 | 468 | 40 | 234023.4 | - | - | - | 234023.4 | 183070.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2447 | . | 2447.
2448. |  | Славная ул., д.47/25 | 1950 | - | кирпичные | 2 | 2 | 928.7 | 596 | 596 | 36 | 1309246.73 | - | - | - | 1309246.73 | 1065120.12 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2448 | . | 2448.
2449. |  | Славная ул., д.49 | 1950 | - | деревянные | 2 | 1 | 503.7 | 335.6 | 335.6 | 24 | 471254.37 | - | - | - | 471254.37 | 131684.37 |  |  | 107.8 | 339570 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+эс | 2449 | . | 2449.
2450. |  | ул.Т. Фрунзе-Оловянка, д.36 | 1950 | - | кирпичные | 2 | 1 | 443.6 | 288.6 | 288.6 | 22 | 1253700 | - | - | - | 1253700 |  |  |  | 398 | 1253700 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2450 | . | 2450.
2451. |  | Большая Московская ул., д.33 | 1951 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2071.2 | 2006.3 | 2006.3 | 68 | 3520162.61 | - | - | - | 3520162.61 | 3276036 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 2451 | . | 2451.
2452. |  | Большая Московская ул., д.54 | 1951 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1157 | 795 | 795 | 22 | 837782.63 | - | - | - | 837782.63 | 542703.22 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 2452 | . | 2452.
2453. |  | 2: Большая Московская ул., д.19; 3: 1952; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 4; 8: 3659.9; 9: 3344.9; 10: 2821.8; 11: 97; 3: 790396.18; 7: 790396.18; 8: 790396.18; 23: 2022 | 2022 | РО | гс | 2453 | . | 2453.
2454. |  | ул. Стратилатовская, д.2 | 1952 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1360.8 | 1270.8 | 1147 | 52 | 403800.96 | - | - | - | 403800.96 | 403800.96 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2454 | . | 2454.
2455. |  | 2: ул.Людогоща, д.10; 3: 1952; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 4; 8: 2389.8; 9: 1616.7; 10: 1616.7; 11: 50; 3: 2514646.61; 7: 2514646.61; 8: 2270520; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2455 | . | 2455.
2456. |  | Яковлева ул., д.12 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 2 | 761.3 | 679.7 | 679.7 | 36 | 1325326.61 | - | - | - | 1325326.61 | 1081200 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2456 | . | 2456.
2457. |  | Большая Московская ул., д.48 | 1953 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1837 | 1516.6 | 1073.5 | 51 | 1822008.26 | - | - | - | 1822008.26 | 1577881.65 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2457 | . | 2457.
2458. |  | Большая Московская ул., д.66 | 1953 | - | кирпичные | 4 | 5 | 3713.4 | 3272.8 | 2857.1 | 93 | 4391628.05 | - | - | - | 4391628.05 | 4147501.44 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2458 | . | 2458.
2459. |  | ул.Красилова, д.47 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 386.4 | 262.7 | 262.7 | 21 | 148726.42 | - | - | - | 148726.42 | 97773.62 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2459 | . | 2459.
2460. |  | 2: ул.М. Джалиля-Духовская, д.4; 3: 1953; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 880.69; 9: 820.9; 10: 820.9; 11: 42; 3: 662549.6; 7: 662549.6; 8: 611596.8; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2460 | . | 2460.
2461. |  | Чудовская ул., д.3 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 2 | 798.69 | 770.8 | 628.2 | 43 | 1455070.61 | - | - | - | 1455070.61 | 1210944 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2461 | . | 2461.
2462. |  | Яковлева ул., д.22/1 | 1953 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1815.49 | 1515.7 | 1515.7 | 69 | 1765744.24 | - | - | - | 1765744.24 | 1501158.4 | [10 empty] | - | - | 264585.84 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | тс+эс | 2462 | . | 2462.
2463. |  | Большая Власьевская ул., д.3а | 1954 | - | кирпичные | 2 | 1 | 544.1 | 507 | 507 | 25 | 1125433.41 | - | - | - | 1125433.41 | 830354 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 2463 | . | 2463.
2464. |  | Михайлова ул., д.31 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 1 | 511.6 | 319.8 | 319.8 | 21 | 180421.45 | - | - | - | 180421.45 | 129468.65 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2464 | . | 2464.
2465. |  | Новолучанская ул., д.37 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 1 | 424 | 386.8 | 386.8 | 20 | 856085.81 | - | - | - | 856085.81 | 611959.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2465 | . | 2465.
2466. |  | Славная ул., д.52 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 2 | 393.9 | 269 | 269 | 23 | 265545 | - | - | - | 265545 |  |  |  | 84.3 | 265545 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2466 | . | 2466.
2467. |  | ул.Людогоща, д.12 | 1954 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2310.8 | 2016.3 | 2016.3 | 74 | 2774134.61 | - | - | - | 2774134.61 | 2530008 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 2467 | . | 2467.
2468. |  | ул.Т. Фрунзе-Оловянка, д.12/3 | 1954 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1927.5 | 1723.6 | 1723.6 | 48 | 336607.2 | - | - | - | 336607.2 | 285654.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2468 | . | 2468.
2469. |  | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д. 93; 3: 1955; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 449.09; 9: 449.09; 10: 251.96; 11: 37; 3: 164584.44; 7: 164584.44; 8: 113631.64; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2469 | . | 2469.
2470. |  | Мининский пер., д.3 | 1955 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1880.5 | 1498.9 | 1498.9 | 46 | 2000521.53 | - | - | - | 2000521.53 | 1980062.3 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | во+эс | 2470 | . | 2470.
2471. |  | 2: Михайлова ул., д.29; 3: 1955; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 610.79; 9: 521.7; 10: 521.7; 11: 24; 3: 499289.81; 7: 499289.81; 8: 255163.2; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2471 | . | 2471.
2472. |  | Новолучанская ул., д.36 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 1 | 444.9 | 414.5 | 414.5 | 25 | 478891.2 | - | - | - | 478891.2 | 478891.2 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2472 | . | 2472.
2473. |  | ул.Белова, д.10 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 1 | 428.91 | 381.9 | 381.9 | 23 | 1173958.61 | - | - | - | 1173958.61 | 929832 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2473 | . | 2473.
2474. |  | ул.Газон, д.5/2 | 1955 | - | кирпичные | 4 | 8 | 5701.9 | 4555.4 | 4555.4 | 157 | 5140124.57 | - | - | - | 5140124.57 | 4895997.96 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2474 | . | 2474.
2475. |  | ул.Рогатица, д.22 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 1 | 271.7 | 181.2 | 181.2 | 22 | 477427.94 | - | - | - | 477427.94 | 233301.33 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2475 | . | 2475.
2476. |  | Щитная ул., д.17/1 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 1 | 446.69 | 409.3 | 409.3 | 24 | 1540344 | - | - | - | 1540344 | [7 empty] | 1300 | 1540344 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фасад | 2476 | . | 2476.
2477. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.11/1 | 1956 | - | кирпичные | 4 | 4 | 3340.4 | 2520.7 | 2520.7 | 89 | 760584 | - | - | - | 760584 | 760584 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во | 2477 | . | 2477.
2478. |  | Ильина ул., д.10/13 | 1956 | - | кирпичные | 3 | 4 | 2210.8 | 1331 | 1331 | 77 | 610415.34 | - | - | - | 610415.34 | 559462.54 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2478 | . | 2478.
2479. |  | Новолучанская ул., д.6/5 | 1956 | - | кирпичные | 3 | 4 | 2723.21 | 2074.3 | 2074.3 | 77 | 2839006.61 | - | - | - | 2839006.61 | 2594880 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 2479 | . | 2479.
2480. |  | ул.Газон, д.3/1 | 1956 | - | кирпичные | 4 | 8 | 5299.6 | 4454.4 | 4454.4 | 158 | 3785803.83 | - | - | - | 3785803.83 | 3765344.6 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | во+эс | 2480 | . | 2480.
2481. |  | ул.Рогатица, д.23 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 2 | 386.5 | 267.9 | 267.9 | 19 | 260568 | - | - | - | 260568 |  |  |  | 82.72 | 260568 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2481 | . | 2481.
2482. |  | Большая Московская ул., д.26 | 1957 | - | кирпичные | 4 | 1 | 3491.8 | 3113.6 | 1880.9 | 40 | 1798810.7616 | - | - | - | 1798810.7616 |  |  |  | 973.92 | 1798810.7616 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2482 | . | 2482.
2483. |  | Большая Московская ул., д.38 | 1957 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1135.5 | 1019.9 | 1019.9 | 32 | 1984644.14 | - | - | - | 1984644.14 | 975004.53 |  |  | 243.02 | 765513 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+тс | 2483 | . | 2483.
2484. |  | Большая Московская ул., д.64/11 | 1957 | - | кирпичные | 3 | 4 | 1942.3 | 1766.9 | 1401.6 | 59 | 3055528.85 | - | - | - | 3055528.85 | 2811402.24 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | тс+во | 2484 | . | 2484.
2485. |  | Михайлова ул., д.36 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 394.2 | 266.2 | 266.2 | 15 | 696224.5 | - | - | - | 696224.5 | 452097.89 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2485 | . | 2485.
2486. |  | Новолучанская ул., д.32 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 454.34 | 417.14 | 417.14 | 22 | 262772.64 | - | - | - | 262772.64 | 262772.64 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2486 | . | 2486.
2487. |  | Новолучанская ул., д.33 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 457.21 | 417.6 | 417.6 | 18 | 262772.64 | - | - | - | 262772.64 | 262772.64 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2487 | . | 2487.
2488. |  | Новолучанская ул., д.42 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 455 | 413.2 | 413.2 | 20 | 1005436.85 | - | - | - | 1005436.85 | 761310.24 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2488 | . | 2488.
2489. |  | ул.Рогатица, д.26 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 393.4 | 393.4 | 393.4 | 18 | 581915.11 | - | - | - | 581915.11 | 337788.5 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2489 | . | 2489.
2490. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.5/1 | 1958 | - | кирпичные | 4 | 5 | 3973.3 | 3482.5 | 3482.5 | 122 | 1145024.64 | - | - | - | 1145024.64 | 1145024.64 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2490 | . | 2490.
2491. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.89а | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 439.9 | 439.9 | 439.9 | 19 | 116161.92 | - | - | - | 116161.92 | 116161.92 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2491 | . | 2491.
2492. |  | 2: Волховская ул., д.3; 3: 1958; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 282.8; 9: 261.4; 10: 261.4; 11: 25; 3: 164374.4; 7: 164374.4; 8: 113421.6; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2492 | . | 2492.
2493. |  | 2: Михайлова ул., д.12; 3: 1958; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 405; 9: 269.7; 10: 269.7; 11: 32; 3: 153431.31; 7: 153431.31; 8: 102478.51; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2493 | . | 2493.
2494. |  | Михайлова ул., д.16а | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 458.8 | 286.6 | 286.6 | 18 | 638072.64 | - | - | - | 638072.64 | 393946.03 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2494 | . | 2494.
2495. |  | Новолучанская ул., д.41 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 447.87 | 410.9 | 410.9 | 25 | 113421.6 | - | - | - | 113421.6 | 113421.6 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2495 | . | 2495.
2496. |  | 2: проезд Радистов, д.5; 3: 1958; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 396.8; 9: 396.8; 10: 396.8; 11: 28; 3: 313725.44; 7: 313725.44; 8: 262772.64; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2496 | . | 2496.
2497. |  | Промышленный пер., д.4 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 562.7 | 562.7 | 562.7 | 31 | 229558.08 | - | - | - | 229558.08 | 229558.08 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2497 | . | 2497.
2498. |  | 2: просп.Александра Корсунова, д.3; 3: 1958; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 280.5; 9: 276.8; 10: 239.3; 11: 51; 3: 355028.64; 7: 355028.64; 8: 304075.84; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2498 | . | 2498.
2499. |  | ул.Германа, д.24 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 572.6 | 516.2 | 516.2 | 26 | 669313.92 | - | - | - | 669313.92 | 669313.92 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2499 | . | 2499.
2500. |  | ул.Людогоща, д.6/13 | 1958 | - | кирпичные | 4 | 3 | 5056.2 | 4102.6 | 4102.6 | 148 | 9472531.41 | - | - | - | 9472531.41 | 9177452 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс+тс | 2500 | . | 2500.
2501. |  | ул.Радистов, д.21 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 569.11 | 525.9 | 525.9 | 43 | 1296095.54 | - | - | - | 1296095.54 | 1031509.7 | [10 empty] | - | - | 264585.84 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+эс | 2501 | . | 2501.
2502. |  | Чудинцева ул., д.2 | 1958 | - | кирпичные | 4 | 2 | 2146 | 1694.2 | 1694.2 | 56 | 2689751.45 | - | - | - | 2689751.45 | 2445624.84 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | тс+во | 2502 | . | 2502.
2503. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.18/98 | 1959 | - | кирпичные | 4 | 4 | 3584.7 | 3363.7 | 3363.7 | 109 | 1552305.04 | - | - | - | 1552305.04 | 1552305.04 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс+во | 2503 | . | 2503.
2504. |  | Великая ул., д.5/2 | 1959 | - | кирпичные | 3 | 4 | 2281.7 | 2083.5 | 1883.9 | 72 | 2163351.73 | - | - | - | 2163351.73 | 2142892.5 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | во+эс | 2504 | . | 2504.
2505. |  | 2: Ильина ул., д.33; 3: 1959; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 393.2; 9: 255.5; 10: 255.5; 11: 17; 3: 150448.74; 7: 150448.74; 8: 99495.94; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2505 | . | 2505.
2506. |  | Михайлова ул., д.23/17 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 676.1 | 411.7 | 411.7 | 34 | 222051.38 | - | - | - | 222051.38 | 171098.58 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2506 | . | 2506.
2507. |  | Молотковская ул., д.3 | 1959 | - | кирпичные | 3 | 4 | 1849.2 | 1228.7 | 1228.7 | 97 | 518900.91 | - | - | - | 518900.91 | 467948.11 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2507 | . | 2507.
2508. |  | Парковая ул., д.15 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 805.3 | 715.3 | 715.3 | 49 | 1160984.21 | - | - | - | 1160984.21 | 916857.6 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2508 | . | 2508.
2509. |  | 2: проезд Радистов, д.2; 3: 1959; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 305.4; 9: 280.2; 10: 280.2; 11: 19; 3: 164374.4; 7: 164374.4; 8: 113421.6; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2509 | . | 2509.
2510. |  | 2: проезд Радистов, д.4; 3: 1959; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 1; 8: 447.3; 9: 447.3; 10: 447.3; 11: 23; 3: 149351.04; 7: 149351.04; 8: 149351.04; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 2510 | . | 2510.
2511. |  | ул.Герасименко-Маницина, д.11/7 | 1959 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1272.9 | 1134.6 | 1134.6 | 53 | 322870.04 | - | - | - | 322870.04 | 302410.81 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 2511 | . | 2511.
2512. |  | ул.Рогатица, д.21 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 262.9 | 190.7 | 190.7 | 20 | 117472.46 | - | - | - | 117472.46 | 66519.66 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2512 | . | 2512.
2513. |  | ул.Фёдоровский Ручей, д.7а | 1959 | - | кирпичные | 3 | 2 | 732.2 | 732.2 | 732.2 | 35 | 1623658.54 | - | - | - | 1623658.54 | 1359072.7 | [10 empty] | - | - | 264585.84 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+эс | 2513 | . | 2513.
2514. |  | Хутынская ул., д.7 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 601.7 | 556.1 | 556.1 | 25 | 1339404.04 | - | - | - | 1339404.04 | 1074818.2 | [10 empty] | - | - | 264585.84 |  | 2022 | 2022 | РО | тс+эс | 2514 | . | 2514.
2515. |  | Воскресенский, бульвар, д.13 | 1960 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3349.1 | 3131 | 2751.2 | 128 | 3512250 | - | - | - | 3512250 |  |  |  | 1115 | 3512250 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2515 | . | 2515.
2516. |  | наб.р.Гзень, д.2А | 1960 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1179.96 | 1038.06 | 897.8 | 53 | 407513.23 | - | - | - | 407513.23 | 387054 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 2516 | . | 2516.
2517. |  | Новолучанская ул., д.5/7 | 1960 | - | кирпичные | 3 | 4 | 2751.7 | 2666.7 | 1990.4 | 77 | 774412.8 | - | - | - | 774412.8 | 774412.8 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2517 | . | 2517.
2518. |  | Нутная ул., д.16/19 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 272.2 | 190.2 | 190.2 | 22 | 119845.92 | - | - | - | 119845.92 | 68893.12 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2518 | . | 2518.
2519. |  | Парковая ул., д.15, корп.2 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 622.1 | 564.9 | 564.9 | 31 | 250490.8 | - | - | - | 250490.8 | 199538 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2519 | . | 2519.
2520. |  | Славная ул., д.18/12 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 439.8 | 291.3 | 291.3 | 38 | 162252.99 | - | - | - | 162252.99 | 111300.19 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2520 | . | 2520.
2521. |  | 2: ул.Каберова-Власьевская, д.2; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 3; 8: 2547.86; 9: 2443.6; 10: 2341.8; 11: 158; 3: 1246130.23; 7: 1246130.23; 8: 1225671; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 2521 | . | 2521.
2522. |  | 2: ул.М. Джалиля-Духовская, д.26/2; 3: 1960; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 2; 8: 1261.73; 9: 1199.1; 10: 786.2; 11: 47; 3: 537568.8; 7: 537568.8; 8: 486616; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2522 | . | 2522.
2523. |  | ул.Обороны, д.19 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 607 | 564.7 | 564.7 | 58 | 176976.8 | - | - | - | 176976.8 | 126024 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2523 | . | 2523.
2524. |  | Чудинцева ул., д.9 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1218.7 | 1174.2 | 1174.2 | 45 | 359354.53 | - | - | - | 359354.53 | 308401.73 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2524 | . | 2524.
2525. |  | 2: Большая Московская ул., д.98а; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 4; 8: 331.9; 9: 232.4; 10: 232.4; 11: 20; 3: 134947.79; 7: 134947.79; 8: 83994.99; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2525 | . | 2525.
2526. |  | 2: Десятинная ул., д.4; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 2; 8: 1394.3; 9: 1257.6; 10: 1257.6; 11: 68; 3: 309302; 7: 309302; 8: 258349.2; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2526 | . | 2526.
2527. |  | Козьмодемьянская ул., д.6 | 1961 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1027.8 | 954.7 | 954.7 | 38 | 1402958.23 | - | - | - | 1402958.23 | 1382499 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | во+эс | 2527 | . | 2527.
2528. |  | 2: Михайлова ул., д.8/2; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 557.6; 9: 392.1; 10: 392.1; 11: 27; 3: 1066703.57; 7: 1066703.57; 8: 822576.96; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2528 | . | 2528.
2529. |  | Прусская ул., д.7 | 1961 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1180.8 | 789.9 | 789.9 | 88 | 1258032.72 | - | - | - | 1258032.72 | 1013906.11 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2529 | . | 2529.
2530. |  | Студенческая ул., д.23 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 2 | 681.4 | 633 | 633 | 32 | 519981.03 | - | - | - | 519981.03 | 448569 | [10 empty] | - | - | 71412.03 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+эс | 2530 | . | 2530.
2531. |  | 2: ул.Каберова-Власьевская, д.21а; 3: 1961; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 745.09; 9: 708.7; 10: 692.39; 11: 51; 3: 271494.8; 7: 271494.8; 8: 220542; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2531 | . | 2531.
2532. |  | ул.Панкратова, д.44 | 1961 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1026.8 | 950.1 | 878.4 | 47 | 1776600 | - | - | - | 1776600 |  |  |  | 564 | 1776600 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2532 | . | 2532.
2533. |  | ул.Радистов, д.23а | 1961 | - | кирпичные | 2 | 2 | 549.4 | 359.6 | 359.6 | 39 | 169593.65 | - | - | - | 169593.65 | 118640.85 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2533 | . | 2533.
2534. |  | ул.Радистов, д.29 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 2 | 361.7 | 361.7 | 361.7 | 41 | 554712.12 | - | - | - | 554712.12 | 310585.51 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2534 | . | 2534.
2535. |  | ул.Радистов, д.3 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 1 | 282.9 | 2191.7 | 191.7 | 12 | 486272.16 | - | - | - | 486272.16 | 242145.55 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2535 | . | 2535.
2536. |  | 2: Большая Московская ул., д. 86; 3: 1962; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 3; 8: 2984.44; 9: 2620.44; 10: 2505; 11: 164; 3: 800717.08; 7: 800717.08; 8: 780257.85; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 2536 | . | 2536.
2537. |  | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д. 83; 3: 1962; 4: -; 5: кирпичные; 6: 2; 7: 2; 8: 470.1; 9: 470.1; 10: 470.1; 11: 23; 3: 127224.96; 7: 127224.96; 8: 127224.96; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 2537 | . | 2537.
2538. |  | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д.32; 3: 1962; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 2; 8: 1404.1; 9: 1277.4; 10: 1115.7; 11: 50; 3: 2854069.01; 7: 2854069.01; 8: 2609942.4; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс+во | 2538 | . | 2538.
2539. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.85 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 1 | 271.3 | 271.3 | 271.3 | 14 | 812837.81 | - | - | - | 812837.81 | 568711.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2539 | . | 2539.
2540. |  | 2: Воскресенский бульвар, д. 1; 3: 1962; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 5; 8: 4183.6; 9: 4378.3; 10: 3029.1; 11: 136; 3: 793951.2; 7: 793951.2; 8: 793951.2; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2540 | . | 2540.
2541. |  | Воскресенский, бульвар, д.7 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 4 | 2433.2 | 2306.1 | 2223.9 | 93 | 1353645.23 | - | - | - | 1353645.23 | 1333186 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | эс | 2541 | . | 2541.
2542. |  | 2: Десятинная ул., д.31; 3: 1962; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 2; 8: 1405.8; 9: 1270.6; 10: 1270.6; 11: 50; 3: 525494.4; 7: 525494.4; 8: 525494.4; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 2542 | . | 2542.
2543. |  | Зоотехническая ул., д.5 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1259.1 | 1189.1 | 1189.1 | 64 | 878955.37 | - | - | - | 878955.37 | 634828.76 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс+во | 2543 | . | 2543.
2544. |  | Лазаревский пер., д.1 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 4 | 2679.1 | 2482.8 | 2482.8 | 114 | 774412.8 | - | - | - | 774412.8 | 774412.8 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2544 | . | 2544.
2545. |  | Студенческая ул., д.15/2 | 1962 | - | кирпичные | 5 | 7 | 5209.2 | 3312.1 | 3321.1 | 191 | 665549.23 | - | - | - | 665549.23 | 645090 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 2545 | . | 2545.
2546. |  | 2: ул.Германа, д.1; 3: 1962; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 4; 8: 2555.7; 9: 1877.6; 10: 1877.6; 11: 85; 3: 479434.4; 7: 479434.4; 8: 428481.6; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2546 | . | 2546.
2547. |  | ул.Германа, д.28 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2567.04 | 2383.4 | 2383.4 | 211 | 917129.28 | - | - | - | 917129.28 | 866176.48 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2547 | . | 2547.
2548. |  | ул.Мерецкова-Волосова, д.5/2 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 7 | 4774.6 | 4329.6 | 4138.9 | 157 | 4785166.61 | - | - | - | 4785166.61 | 4541040 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2548 | . | 2548.
2549. |  | 2: наб.Александра Невского, д.21; 3: 1963; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 2; 8: 1278.3; 9: 804.6; 10: 804.6; 11: 54; 3: 374435.4; 7: 374435.4; 8: 323482.6; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 2549 | . | 2549.
2550. |  | Октябрьская ул., д.18 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 5 | 3575.7 | 3213.7 | 3213.7 | 159 | 1080975.41 | - | - | - | 1080975.41 | 836848.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2550 | . | 2550.
2551. |  | Псковская ул., д.4 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2591.9 | 1848.7 | 1848.7 | 180 | 882192.16 | - | - | - | 882192.16 | 831239.36 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2551 | . | 2551.
2552. |  | ул.Панкратова, д.43/31 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1389 | 1290 | 1216.2 | 50 | 277796 | - | - | - | 277796 | 226843.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2552 | . | 2552.
2553. |  | ул.Радистов, д.33 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 2 | 608.1 | 562.1 | 562.1 | 31 | 1474200 | - | - | - | 1474200 |  |  |  | 468 | 1474200 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2553 | . | 2553.
2554. |  | Хутынская ул., д.6а | 1963 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2503.9 | 1652.8 | 1652.8 | 132 | 1289893.8924 | - | - | - | 1289893.8924 |  |  |  | 698.38 | 1289893.8924 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2554 | . | 2554.
2555. |  | Щитная ул., д.14 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1368.8 | 1272.2 | 1272.2 | 49 | 286197.6 | - | - | - | 286197.6 | 235244.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2555 | . | 2555.
2556. |  | 2: Большая Московская ул., д.82/2; 3: 1964; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 3; 8: 2433.6; 9: 1577.3; 10: 1577.3; 11: 89; 3: 1436479.17; 7: 1436479.17; 8: 1141399.76; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2022 | ссРО- | хвс+гвс | 2556 | . | 2556.
2557. |  | наб.Александра Невского, д.30/2 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4805.5 | 4655.3 | 3014.7 | 194 | 5637439.68 | - | - | - | 5637439.68 | 5342360.27 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс+тс | 2557 | . | 2557.
2558. |  | Новолучанская ул., д.26 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3233.1 | 3029.3 | 2975 | 187 | 1231377.6 | - | - | - | 1231377.6 | 1180424.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2558 | . | 2558.
2559. |  | ул.Фёдоровский Ручей, д.27 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 11 | 3259.2 | 2556 | 2556 | 391 | 576052.8 | - | - | - | 576052.8 | 525100 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 2559 | . | 2559.
2560. |  | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д.34; 3: 1965; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 6; 8: 4089.8; 9: 3118.8; 10: 2094; 11: 185; 3: 2213255.68; 7: 2213255.68; 8: 1918176.27; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 2560 | . | 2560.
2561. |  | 2: Десятинная ул., д.3; 3: 1965; 4: -; 5: кирпичные; 6: 4; 7: 4; 8: 3008.4; 9: 2588.8; 10: 2588.8; 11: 108; 3: 940358.4; 7: 940358.4; 8: 940358.4; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | во | 2561 | . | 2561.
2562. |  | 2: микрорайон Кречевицы, д.137; 3: 1965; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 2615.1; 9: 2614; 10: 2614; 11: 107; 3: 1347187.212; 7: 1347187.212; 11: 729.4; 12: 1347187.212; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 2562 | . | 2562.
2563. |  | 2: микрорайон Кречевицы, д.141; 3: 1965; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 3; 8: 2534.2; 9: 1592.5; 10: 1592.5; 11: 125; 3: 1305500.8734; 7: 1305500.8734; 11: 706.83; 12: 1305500.8734; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 2563 | . | 2563.
2564. |  | ул. Стратилатовская, д.10 | 1965 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2801.68 | 2629.3 | 2629.3 | 95 | 1919858.154 | - | - | - | 1919858.154 | [7 empty] | 1600 | 1895808 | 19.7 | 24050.154 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | фундамент+фасад | 2564 | . | 2564.
2565. |  | ул. Стратилатовская, д.6 | 1965 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2682.28 | 2460.58 | 2460.58 | 99 | 3271486.61 | - | - | - | 3271486.61 | 3027360 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 2565 | . | 2565.
2566. |  | ул.Менделеева, д.16 | 1965 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3168.1 | 2533.1 | 2533.1 | 122 | 880041.65 | - | - | - | 880041.65 | 859582.42 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | эс | 2566 | . | 2566.
2567. |  | 2: ул.Менделеева, д.18; 3: 1965; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3258.4; 9: 2594.9; 10: 2594.9; 11: 120; 3: 1697511.7; 7: 1697511.7; 8: 1646558.9; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2567 | . | 2567.
2568. |  | 2: ул.Менделеева, д.6/1; 3: 1965; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3139.9; 9: 1733.4; 10: 1733.4; 11: 134; 3: 1499328.05; 7: 1499328.05; 8: 1478868.82; 19: -; 20: -; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 2568 | . | 2568.
2569. |  | ул.Химиков, д.4 | 1965 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2638 | 1737.7 | 1737.7 | 191 | 295019.28 | - | - | - | 295019.28 | 244066.48 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2569 | . | 2569.
2570. |  | ул.Черняховского, д.88 | 1965 | - | панельные | 5 | 4 | 3839 | 2538 | 2538 | 174 | 1428764.98 | - | - | - | 1428764.98 | 1024995.2 | [8 empty] | 289 | 352816.98 | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+фундамент | 2570 | . | 2570.
2571. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.28, корп.1 | 1966 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3489.6 | 3240.5 | 3240.5 | 139 | 2009947.8 | - | - | - | 2009947.8 | 1199328.4 |  |  |  |  | 891 | 759666.6 |  |  |  |  | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс+подвал | 2571 | . | 2571.
2572. |  | наб.Александра Невского, д.28 | 1966 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4847.8 | 4775.6 | 4705 | 200 | 2121302.33 | - | - | - | 2121302.33 | 2100843.1 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 2572 | . | 2572.
2573. |  | 2: Новолучанская ул., д.14; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 7; 8: 6999.93; 9: 6798; 10: 6066.4; 11: 250; 3: 3219959.04; 7: 3219959.04; 8: 3169006.24; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+во | 2573 | . | 2573.
2574. |  | 2: Новолучанская ул., д.16; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 3; 8: 3305.4; 9: 3122.1; 10: 2776.5; 11: 178; 3: 2903788.4; 7: 2903788.4; 8: 2852835.6; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | ссРО | хвс+во | 2574 | . | 2574.
2575. |  | 2: просп.Мира, д.31, корп.1; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 3; 8: 3580.8; 9: 2759.3; 10: 2759.3; 11: 205; 3: 3976429.01; 7: 3976429.01; 8: 3732302.4; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2575 | . | 2575.
2576. |  | ул.Рогатица, д.29 | 1966 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3567.75 | 2768.2 | 2768 | 205 | 586554.8 | - | - | - | 586554.8 | 535602 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2576 | . | 2576.
2577. |  | ул.Химиков, д.6 | 1967 | - | панельные | 5 | 5 | 6824.3 | 3491.6 | 3491.6 | 163 | 3612692.88 | - | - | - | 3612692.88 |  |  |  | 1956 | 3612692.88 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2577 | . | 2577.
2578. |  | 2: Воскресенский бульвар, д. 6; 3: 1967; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3508.2; 9: 3209.4; 10: 2535.3; 11: 119; 3: 4049950.61; 7: 4049950.61; 8: 3805824; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | тс | 2578 | . | 2578.
2579. |  | наб.р.Гзень, д.3 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 2 | 3416.2 | 2886.8 | 2623.5 | 200 | 1897351.59 | - | - | - | 1897351.59 | 1602272.18 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 2579 | . | 2579.
2580. |  | 2: просп.Мира, д.31, корп.2; 3: 1967; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 3; 8: 3644.4; 9: 3185.8; 10: 2948.9; 11: 201; 3: 4660540.8; 7: 4660540.8; 8: 4660540.8; 23: 2022 | 2022 | ссРО | тс+во | 2580 | . | 2580.
2581. |  | ул.Рогатица, д.35 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2637.4 | 2637.4 | 2637.4 | 110 | 1074106.23 | - | - | - | 1074106.23 | 1053647 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | эс | 2581 | . | 2581.
2582. |  | ул.Химиков, д.10 | 1967 | - | панельные | 5 | 7 | 5173.9 | 5173.9 | 5173.9 | 234 | 2580556.56 | - | - | - | 2580556.56 | 2336429.95 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс | 2582 | . | 2582.
2583. |  | 2: микрорайон Кречевицы, д.140; 3: 1968; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 3; 8: 2570.2; 9: 2570.2; 10: 2570.2; 11: 129; 3: 692417.23; 7: 692417.23; 8: 671958; 21: 20459.23; 23: 2022 | 2022 | РО | эс | 2583 | . | 2583.
2584. |  | наб.Александра Невского, д.29 | 1968 | - | кирпичные | 9 | 1 | 1970.4 | 1970.4 | 1970.4 | 68 | 591033.6 | - | - | - | 591033.6 |  |  |  | 320 | 591033.6 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2584 | . | 2584.
2585. |  | просп.Александра Корсунова, д.29 корп.3 | 1968 | - | панельные | 5 | 5 | 3423 | 1170.3 | 1170.3 | 176 | 915371.09 | - | - | - | 915371.09 | 894911.86 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | эс | 2585 | . | 2585.
2586. |  | ул. Стратилатовская, д.12 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2530 | 1714.1 | 1714.1 | 115 | 670570.8 | - | - | - | 670570.8 | 619618 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2586 | . | 2586.
2587. |  | ул.Зелинского, д.4, корп.2 | 1968 | - | панельные | 5 | 5 | 4837 | 3164.6 | 3164.6 | 269 | 950463.98 | - | - | - | 950463.98 | 930004.75 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | эс | 2587 | . | 2587.
2588. |  | ул.Красилова, д.49 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 2 | 539.4 | 369.6 | 369.6 | 36 | 363636 | - | - | - | 363636 |  |  |  | 115.44 | 363636 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2588 | . | 2588.
2589. |  | ул.Ломоносова, д.7 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3344 | 3069 | 3069 | 141 | 4373738.59 | - | - | - | 4373738.59 | 4109152.75 | [10 empty] | - | - | 264585.84 |  | 2022 | 2022 | ссУК | тс+эс | 2589 | . | 2589.
2590. |  | ул.Попова, д.3 | 1968 | - | панельные | 5 | 5 | 5190.1 | 4784.3 | 4784.3 | 242 | 5092227.41 | - | - | - | 5092227.41 | 4848100.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2590 | . | 2590.
2591. |  | ул.Т. Фрунзе-Оловянка, д.13 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4269.9 | 4269.9 | 4269.9 | 187 | 733582.8 | - | - | - | 733582.8 | 682630 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2591 | . | 2591.
2592. |  | ул.Т. Фрунзе-Оловянка, д.3 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4982.9 | 4550 | 4550 | 196 | 653767.6 | - | - | - | 653767.6 | 602814.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2592 | . | 2592.
2593. |  | ул.Химиков, д.15 | 1968 | - | панельные | 5 | 10 | 2721 | 1657.3 | 1657.3 | 351 | 739526.93 | - | - | - | 739526.93 | 688574.13 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2593 | . | 2593.
2594. |  | 2: ул.Черняховского, д.38; 3: 1968; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 6; 8: 4996.9; 9: 4467.9; 10: 4467.9; 11: 178; 3: 5835300; 4: -; 5: -; 6: -; 7: 5835300; 11: 1590; 12: 5835300; 23: 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2594 | . | 2594.
2595. |  | Большая Московская ул., д.61 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 1 | 342.5 | 316 | 316 | 16 | 412161.6 | - | - | - | 412161.6 | 46208.8 |  |  | 100 | 315000 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 2595 | . | 2595.
2596. |  | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д.90; 3: 1969; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3178.2; 9: 2468; 10: 2468; 11: 136; 3: 3652755.89; 7: 3652755.89; 8: 3652755.89; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | тс+во | 2596 | . | 2596.
2597. |  | Воскресенский, бульвар, д.11 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 1 | 1313.4 | 1313.4 | 1313.4 | 127 | 786561.57 | - | - | - | 786561.57 | 491482.16 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 2597 | . | 2597.
2598. |  | Московская ул., д.6 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3065.2 | 2145 | 2145 | 216 | 1732718.67 | - | - | - | 1732718.67 | 1437639.26 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 2598 | . | 2598.
2599. |  | Московская ул., д.8 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3085.7 | 2973.9 | 2973.9 | 180 | 489936.4 | - | - | - | 489936.4 | 438983.6 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2599 | . | 2599.
2600. |  | Предтеченская ул., д.14, корп.1 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3324 | 3324 | 3324 | 159 | 843556.8 | - | - | - | 843556.8 | 843556.8 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | во | 2600 | . | 2600.
2601. |  | просп.Александра Корсунова, д.25 | 1969 | - | панельные | 5 | 5 | 4863.3 | 3366.7 | 3366.7 | 256 | 2576065 | - | - | - | 2576065 | 2280985.59 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 2601 | . | 2601.
2602. |  | просп.Александра Корсунова, д.31 | 1969 | - | панельные | 5 | 5 | 4852.6 | 4852.6 | 4852.6 | 243 | 733582.8 | - | - | - | 733582.8 | 682630 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2602 | . | 2602.
2603. |  | просп.Александра Корсунова, д.35, корп.2 | 1969 | - | панельные | 5 | 5 | 3410.6 | 2177.7 | 2177.7 | 154 | 1227997.44 | - | - | - | 1227997.44 | 1227997.44 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | во | 2603 | . | 2603.
2604. |  | просп.Александра Корсунова, д.40, корп.2 | 1969 | - | панельные | 5 | 5 | 4792.3 | 4792.3 | 4792.3 | 284 | 276344.93 | - | - | - | 276344.93 | 255885.7 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | эс | 2604 | . | 2604.
2605. |  | просп.Мира, д.25, корп.2 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 1 | 3364.8 | 2972.3 | 2544.6 | 187 | 902454.96 | - | - | - | 902454.96 | 851502.16 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2605 | . | 2605.
2606. |  | просп.Мира, д.3, корп.2 | 1969 | - | панельные | 5 | 4 | 3959.1 | 2649.8 | 2649.8 | 179 | 1052843.6 | - | - | - | 1052843.6 | 1001890.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2606 | . | 2606.
2607. |  | 2: ул.Менделеева, д.2; 3: 1969; 4: -; 5: кирпичные; 6: 9; 7: 1; 8: 1853.6; 9: 1121.3; 10: 1121.3; 11: 87; 3: 520014.12; 7: 520014.12; 8: 469061.32; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2607 | . | 2607.
2608. |  | ул.Розважа, д.11/1 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1358.9 | 1060.9 | 1060.9 | 41 | 772833.41 | - | - | - | 772833.41 | 528706.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2608 | . | 2608.
2609. |  | ул.Свободы, д.4 | 1969 | - | кирпичные | 5 | 3 | 1882.8 | 1264.7 | 1264.7 | 106 | 1464445.32 | - | - | - | 1464445.32 | 1220318.71 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 2609 | . | 2609.
2610. |  | 2: ул.Черняховского, д.100; 3: 1969; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 5; 8: 3748.6; 9: 3439.3; 10: 3439.3; 11: 146; 3: 1355222.4; 7: 1355222.4; 8: 1355222.4; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | во | 2610 | . | 2610.
2611. |  | Заставная ул., д.2, корп.1 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 8 | 5921.5 | 400.1 | 4004.1 | 271 | 3205266.52 | - | - | - | 3205266.52 | 3205266.52 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс+во | 2611 | . | 2611.
2612. |  | 2: микрорайон Волховский, ул.Ветеранов, д.8; 3: 1970; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 2; 8: 1710.6; 9: 1501.3; 10: 1246.3; 11: 134; 3: 1153246.5; 7: 1153246.5; 11: 366.11; 12: 1153246.5; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 2612 | . | 2612.
2613. |  | 2: микрорайон Кречевицы, д.150; 3: 1970; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 3; 8: 2571.6; 9: 1617.3; 10: 1617.3; 11: 127; 3: 1351989.36; 7: 1351989.36; 11: 732; 12: 1351989.36; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 2613 | . | 2613.
2614. |  | просп.Александра Корсунова, д.35, корп.1 | 1970 | - | панельные | 50 | 10 | 6887.3 | 4482.7 | 4482.7 | 349 | 4360719.78 | - | - | - | 4360719.78 |  |  |  | 2361 | 4360719.78 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2614 | . | 2614.
2615. |  | просп.Александра Корсунова, д.35, корп.3 | 1970 | - | панельные | 5 | 4 | 3892.2 | 3892.2 | 3892.2 | 203 | 2662464.84 |  |  |  | 2662464.84 | [5 empty] | 2361 | 2012988.6 |  |  | 532 | 649476.24 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | фундамент+подвал | 2615 | . | 2615.
2616. |  | просп.Мира, д.3, корп.1 | 1970 | - | панельные | 5 | 10 | 6879 | 4452.2 | 4452.2 | 360 | 4360719.78 | - | - | - | 4360719.78 |  |  |  | 2361 | 4360719.78 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2616 | . | 2616.
2617. |  | ул.Зелинского, д.16 | 1970 | - | кирпичные | 9 | 1 | 1862.6 | 1129.7 | 1129.7 | 89 | 717156.43 | - | - | - | 717156.43 | 696697.2 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 2617 | . | 2617.
2618. |  | ул.Космонавтов, д.18/1 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 8 | 6023.8 | 5010.7 | 5010.7 | 266 | 1643055 | - | - | - | 1643055 | 1592102.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 2618 | . | 2618.
2619. |  | ул.Ломоносова, д.2 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 6 | 5155.3 | 3749.4 | 3749.4 | 179 | 1904959.76 | - | - | - | 1904959.76 | 1854006.96 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс+во | 2619 | . | 2619.
2620. |  | ул.Ломоносова, д.23/18 | 1970 | - | кирпичные | 9 | 1 | 1862.6 | 1129.7 | 1129.7 | 98 | 345008.8 | - | - | - | 345008.8 | 294056 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2620 | . | 2620.
2621. |  | 2: ул.Ломоносова, д.4а; 3: 1970; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 3; 8: 1935.7; 9: 1148.8; 10: 1148.8; 11: 86; 3: 997184.502; 7: 997184.502; 11: 539.9; 12: 997184.502; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 2621 | . | 2621.
2622. |  | 2: ул.Ломоносова, д.6/2; 3: 1970; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 7; 8: 6220.7; 9: 5017.7; 10: 3272; 11: 269; 3: 3212708.62; 7: 3212708.62; 8: 2917629.21; 19: -; 20: -; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2022 | ссУК | хвс+гвс | 2622 | . | 2622.
2623. |  | ул.Павла Левитта, д.4 | 1970 | - | панельные | 5 | 3 | 2478 | 2037.9 | 2037.9 | 90 | 668312.36 | - | - | - | 668312.36 | 647853.13 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО | эс | 2623 | . | 2623.
2624. |  | ул.Свободы, д.1/8 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3356.7 | 2277.3 | 2277.3 | 162 | 900396.56 | - | - | - | 900396.56 | 849443.76 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2624 | . | 2624.
2625. |  | ул.Свободы, д.11 | 1970 | - | панельные | 5 | 4 | 3825.3 | 2557.7 | 2557.7 | 206 | 1075948 | - | - | - | 1075948 | 1024995.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2625 | . | 2625.
2626. |  | ул.Свободы, д.15 | 1970 | - | панельные | 5 | 5 | 3462.9 | 2250.7 | 2250.7 | 170 | 3283785.2 | - | - | - | 3283785.2 | 831758.4 |  |  | 1300 | 2401074 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша+хвс | 2626 | . | 2626.
2627. |  | ул.Свободы, д.3 | 1970 | - | панельные | 5 | 5 | 3454 | 2243.8 | 2243.8 | 163 | 1329105.2778 | - | - | - | 1329105.2778 |  |  |  | 719.61 | 1329105.2778 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2627 | . | 2627.
2628. |  | ул.Свободы, д.7 | 1970 | - | панельные | 5 | 4 | 3832.1 | 2560.3 | 2560.3 | 207 | 1781966.304 | - | - | - | 1781966.304 |  |  |  | 964.8 | 1781966.304 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2628 | . | 2628.
2629. |  | ул.Свободы, д.8 | 1970 | - | панельные | 5 | 4 | 3845.5 | 2552.8 | 2552.8 | 205 | 1781966.304 | - | - | - | 1781966.304 |  |  |  | 964.8 | 1781966.304 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2629 | . | 2629.
2630. |  | Большая Московская ул., д.114, корп.1 | 1971 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4964.5 | 4410.2 | 4352.6 | 230 | 1227997.44 | - | - | - | 1227997.44 | 1227997.44 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во | 2630 | . | 2630.
2631. |  | Большая Московская ул., д.114, корп.4 | 1971 | - | кирпичные | 5 | 1 | 2891.3 | 2804.1 | 2596.7 | 195 | 1887613.56 | - | - | - | 1887613.56 |  |  |  | 1022 | 1887613.56 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2631 | . | 2631.
2632. |  | Октябрьская ул., д.16, корп.2 | 1971 | - | панельные | 5 | 3 | 2062.8 | 2062.8 | 2062.8 | 81 | 969664.5 | - | - | - | 969664.5 |  |  |  | 525 | 969664.5 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2632 | . | 2632.
2633. |  | ул.Зелинского, д.28 | 1971 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4495.9 | 3036.2 | 3036.2 | 183 | 1188676.46 | - | - | - | 1188676.46 | 1137723.66 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2633 | . | 2633.
2634. |  | 2: ул.Ломоносова, д.28; 3: 1971; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3464.5; 9: 3148.3; 10: 3148.3; 11: 159; 3: 785475.84; 7: 785475.84; 8: 785475.84; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссУК | во | 2634 | . | 2634.
2635. |  | ул.Свободы, д.13 | 1971 | - | панельные | 5 | 7 | 5074.3 | 3425.8 | 3425.8 | 279 | 3550436.21 | - | - | - | 3550436.21 | 3306309.6 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | тс | 2635 | . | 2635.
2636. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.108 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 1 | 366.5 | 328.2 | 143.7 | 14 | 1050353.66 | - | - | - | 1050353.66 | 92753.66 |  |  | 304 | 957600 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 2636 | . | 2636.
2637. |  | Воскресенский, бульвар, д.1а | 1972 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1238 | 1011.7 | 1011.7 | 35 | 260992.8 | - | - | - | 260992.8 | 210040 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2637 | . | 2637.
2638. |  | Десятинная ул., д.8 | 1972 | - | кирпичные | 9 | 1 | 2223.3 | 1878.2 | 1878.2 | 80 | 609503.4 | - | - | - | 609503.4 |  |  |  | 330 | 609503.4 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2638 | . | 2638.
2639. |  | Новгородская ул., д.9 | 1972 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3394.4 | 2501.4 | 2501.4 | 145 | 5147719.25 | - | - | - | 5147719.25 | 4903592.64 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | тс+во | 2639 | . | 2639.
2640. |  | просп.Мира, д.13, корп.2 | 1972 | - | панельные | 5 | 4 | 3664.4 | 3355.6 | 3355.6 | 171 | 1725079.32 | - | - | - | 1725079.32 |  |  |  | 934 | 1725079.32 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2640 | . | 2640.
2641. |  | просп.Мира, д.7, корп.2 | 1972 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2791.6 | 2793.2 | 2793.2 | 115 | 1438114.0374 | - | - | - | 1438114.0374 |  |  |  | 778.63 | 1438114.0374 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2641 | . | 2641.
2642. |  | ул.Зелинского, д.10 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 8 | 6923.8 | 5343.5 | 3664.2 | 260 | 1352456.64 | - | - | - | 1352456.64 | 1352456.64 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | во | 2642 | . | 2642.
2643. |  | ул.Зелинского, д.17, корп.1 | 1972 | - | панельные | 5 | 4 | 3672.3 | 3341.3 | 3341.3 | 165 | 769289.6 | - | - | - | 769289.6 | 718336.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2643 | . | 2643.
2644. |  | 2: ул.Зелинского, д.19, корп.1; 3: 1972; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 6; 8: 5304.4; 9: 4837.3; 10: 4825.5; 11: 247; 3: 1067546.4; 7: 1067546.4; 8: 1016593.6; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2644 | . | 2644.
2645. |  | ул.Зелинского, д.19, корп.2 | 1972 | - | панельные | 5 | 4 | 3659.1 | 3352.3 | 3352.3 | 146 | 769289.6 | - | - | - | 769289.6 | 718336.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2645 | . | 2645.
2646. |  | ул.Зелинского, д.32, корп.1 | 1972 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2611.6 | 1636.3 | 1636.3 | 99 | 1519971.68 | - | - | - | 1519971.68 | 1224892.27 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 2646 | . | 2646.
2647. |  | 2: ул.Зелинского, д.32, корп.2; 3: 1972; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 3; 8: 2927.2; 9: 2868.8; 10: 2724.1; 11: 170; 3: 2378415.41; 7: 2378415.41; 8: 2134288.8; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2647 | . | 2647.
2648. |  | ул.Зелинского, д.34, корп.1 | 1972 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3207.06 | 3050 | 2894.8 | 165 | 808128.02 | - | - | - | 808128.02 | 564001.41 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 2648 | . | 2648.
2649. |  | ул.Космонавтов, д.8 | 1972 | - | блочные | 5 | 4 | 7816.1 | 5607.8 | 4355.8 | 371 | 970963.6 | - | - | - | 970963.6 | 726836.99 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 2649 | . | 2649.
2650. |  | ул.Ломоносова, д.32, корп.1 | 1972 | - | кирпичные | 5 | 2 | 3365.3 | 2895.5 | 2895.5 | 244 | 619530.24 | - | - | - | 619530.24 | 619530.24 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во | 2650 | . | 2650.
2651. |  | ул.Ломоносова, д.32, корп.2 | 1972 | - | кирпичные | 5 | 1 | 3394.4 | 2918.1 | 2918.1 | 256 | 2360251.25 | - | - | - | 2360251.25 | 2116124.64 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2651 | . | 2651.
2652. |  | ул.Свободы, д.17 | 1972 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2580 | 2580 | 2580 | 108 | 703841.13 | - | - | - | 703841.13 | 652888.33 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2652 | . | 2652.
2653. |  | ул.Свободы, д.2/6 | 1972 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4960.9 | 4896.9 | 3754.3 | 202 | 1306361.88 | - | - | - | 1306361.88 | 1255409.08 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2653 | . | 2653.
2654. |  | 2: Большая Московская ул., д.53, корп.2; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 6; 8: 4485.1; 9: 4395; 10: 2913; 11: 199; 3: 1185945.94; 7: 1185945.94; 8: 1134993.14; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2654 | . | 2654.
2655. |  | 2: микрорайон Кречевицы, д.153; 3: 1973; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3420.5; 9: 1920.5; 10: 1920.5; 11: 157; 3: 916548.64; 7: 916548.64; 8: 865595.84; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2655 | . | 2655.
2656. |  | Октябрьская ул., д.6, корп.1 | 1973 | - | панельные | 5 | 8 | 5618.7 | 5618.7 | 5618.7 | 253 | 10320910.61 | - | - | - | 10320910.61 | 10076784 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2656 | . | 2656.
2657. |  | просп.Мира, д.5/10 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 8 | 7214.1 | 5607.7 | 5607.7 | 296 | 1876536.46 | - | - | - | 1876536.46 | 1825583.66 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 2657 | . | 2657.
2658. |  | ул.Державина, д.8, корп.3 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3805.67 | 3451.5 | 3451.5 | 165 | 1710303.48 | - | - | - | 1710303.48 |  |  |  | 926 | 1710303.48 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2658 | . | 2658.
2659. |  | ул.Зелинского, д.22, корп.2 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2817.7 | 1766.6 | 1766.6 | 111 | 1451541.582 | - | - | - | 1451541.582 |  |  |  | 785.9 | 1451541.582 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2659 | . | 2659.
2660. |  | ул.Ломоносова, д.14/20 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 10 | 8761.7 | 7446.5 | 4976.3 | 357 | 4404466.92 | - | - | - | 4404466.92 | 4109387.51 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс+гвс | 2660 | . | 2660.
2661. |  | 2: ул.Ломоносова, д.34; 3: 1973; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 3260.7; 9: 3215.3; 10: 3215.3; 11: 163; 3: 586554.8; 7: 586554.8; 8: 535602; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2661 | . | 2661.
2662. |  | ул.Свободы, д.10/5 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 6 | 5054.4 | 3776 | 2644.9 | 178 | 1330012.38 | - | - | - | 1330012.38 | 1279059.58 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2662 | . | 2662.
2663. |  | Большая Московская ул., д.56/12 | 1974 | - | кирпичные | 4 | 4 | 2638.2 | 2318.7 | 2318.7 | 82 | 718564.94 | - | - | - | 718564.94 | 667612.14 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2663 | . | 2663.
2664. |  | ул.Попова, д.8, корп.2 | 1974 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3477.2 | 3090 | 2656.4 | 173 | 2085027.068 | - | - | - | 2085027.068 | 378072 |  |  | 896.6 | 1656002.268 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 2664 | . | 2664.
2665. |  | ул.Т. Фрунзе-Оловянка, д.18/5 | 1974 | - | кирпичные | 5 | 5 | 4370.8 | 2605.9 | 2605.9 | 130 | 1503931.0554 | - | - | - | 1503931.0554 | 1259803.68 | [8 empty] | 199.97 | 244127.3754 | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | фундамент+во | 2665 | . | 2665.
2666. |  | ул.Черняховского, д.20 | 1974 | - | кирпичные | 5 | 8 | 6669.1 | 5923.4 | 5803.6 | 291 | 1548825.6 | - | - | - | 1548825.6 | 1548825.6 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2666 | . | 2666.
2667. |  | 2: просп.Мира, д.3, корп.4; 3: 1975; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3316.9; 9: 2273.1; 10: 2273.1; 11: 174; 3: 847004.4; 7: 847004.4; 8: 796051.6; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2667 | . | 2667.
2668. |  | просп.Мира, д.40, корп.2 | 1975 | - | панельные | 5 | 6 | 5188.2 | 4676.7 | 4676.7 | 246 | 7141776.47 | - | - | - | 7141776.47 | 4502116.8 |  |  | 1297 | 2395533.06 | [6 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша+тс | 2668 | . | 2668.
2669. |  | Псковская ул., д.16 | 1975 | - | кирпичные | 5 | 1 | 3463.6 | 2807.8 | 2421.8 | 198 | 1264665.53 | - | - | - | 1264665.53 | 1020538.92 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 2669 | . | 2669.
2670. |  | Псковская ул., д.18, корп.3 | 1975 | - | панельные | 5 | 6 | 4660.7 | 3181 | 3181 | 231 | 2234107.008 | - | - | - | 2234107.008 |  |  |  | 1209.6 | 2234107.008 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2670 | . | 2670.
2671. |  | ул.Ломоносова, д.24/1 | 1975 | - | кирпичные | 9 | 2 | 5368.9 | 3994.1 | 3994.1 | 182 | 4332760.08 | - | - | - | 4332760.08 |  | 2 | 4332760.08 | [8 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | лифты | 2671 | . | 2671.
2672. |  | ул.Рахманинова, д.9 | 1975 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4952.5 | 4487.2 | 4487.2 | 227 | 1305438.72 | - | - | - | 1305438.72 | 1305438.72 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во | 2672 | . | 2672.
2673. |  | Парковая ул., д.4, корп.1 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4486.3 | 2975.6 | 2975.6 | 174 | 1186261 | - | - | - | 1186261 | 1135308.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2673 | . | 2673.
2674. |  | просп.Александра Корсунова, д.39 | 1976 | - | кирпичные | 9 | 1 | 1871.4 | 1137 | 1137 | 89 | 509716.98 | - | - | - | 509716.98 | 489257.75 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | ссРО- | эс | 2674 | . | 2674.
2675. |  | просп.Мира, д.7 | 1976 | - | панельные | 9 | 6 | 12225.4 | 11995.7 | 11478.4 | 591 | 3144694.97 | - | - | - | 3144694.97 | 3093742.17 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 2675 | . | 2675.
2676. |  | ул.Попова, д.2/22 | 1976 | - | кирпичные | 9 | 2 | 3948.2 | 3468 | 3468 | 162 | 1683076.46 | - | - | - | 1683076.46 | 1438949.85 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 2676 | . | 2676.
2677. |  | ул.Рахманинова, д.5 | 1976 | - | кирпичные | 5 | 2 | 3805.7 | 2652.3 | 2385.6 | 173 | 1014028.2 | - | - | - | 1014028.2 | 963075.4 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2677 | . | 2677.
2678. |  | 2: Локомотивная ул., д.2; 3: 1977; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 1; 8: 1571.2; 9: 1054.7; 10: 1054.7; 11: 103; 3: 806318.8; 7: 806318.8; 8: 806318.8; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | гс | 2678 | . | 2678.
2679. |  | 2: Лужская ул., д.19; 3: 1977; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 1; 8: 3630.4; 9: 3455.7; 10: 3455.7; 11: 203; 3: 969667.76; 7: 969667.76; 8: 918714.96; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2679 | . | 2679.
2680. |  | Никольская ул., д.20 | 1977 | - | деревянные | 2 | 1 | 449.5 | 410.7 | 410.7 | 12 | 303030 | - | - | - | 303030 |  |  |  | 96.2 | 303030 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2680 | . | 2680.
2681. |  | Парковая ул., д.2 | 1977 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1594.6 | 1440.9 | 1440.9 | 51 | 773064.23 | - | - | - | 773064.23 | 752605 | [10 empty] | - | - | 20459.23 |  | 2022 | 2022 | РО | эс | 2681 | . | 2681.
2682. |  | 2: просп.Мира, д.26, корп.2; 3: 1977; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 8; 8: 5543.6; 9: 3688.3; 10: 3688.3; 11: 278; 3: 3036866.21; 7: 3036866.21; 8: 2792739.6; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | тс | 2682 | . | 2682.
2683. |  | просп.Мира, д.26, корп.3 | 1977 | - | панельные | 5 | 4 | 3361.6 | 2298.6 | 2298.6 | 164 | 901635.8 | - | - | - | 901635.8 | 850683 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 2683 | . | 2683.
2684. |  | просп.Мира, д.30, корп.2 с 1-70 кв. | 1977 | - | панельные | 5 | 4 | 3648.5 | 3374.5 | 3374.5 | 314 | 774412.8 | - | - | - | 774412.8 | 774412.8 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во | 2684 | . | 2684.
2685. |  | 2: просп.Мира, д.40, корп.1; 3: 1977; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 8; 8: 6218.3; 9: 5606.9; 10: 5606.9; 11: 280; 3: 6234611.57; 7: 6234611.57; 8: 5939532.16; 19: -; 20: -; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+тс | 2685 | . | 2685.
2686. |  | ул.Космонавтов, д.26 | 1977 | - | кирпичные | 5 | 1 | 2123.5 | 1133.2 | 1122.1 | 111 | 611734.61 | - | - | - | 611734.61 | 367608 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2686 | . | 2686.
2687. |  | 2: ул.Ломоносова, д.13; 3: 1977; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 2; 8: 3456.4; 9: 3157.5; 10: 3101.1; 11: 141; 3: 1512870.72; 7: 1512870.72; 8: 1512870.72; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 2687 | . | 2687.
2688. |  | ул.Саши Устинова, д.3 | 1977 | - | кирпичные | 9 | 1 | 5198.9 | 4952 | 4952 | 237 | 1366580.34 | - | - | - | 1366580.34 | 1315627.54 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2688 | . | 2688.
2689. |  | Большая Московская ул., д.49, корп.2 | 1978 | - | кирпичные | 5 | 1 | 2814.6 | 2684.1 | 2684.1 | 239 | 1448828.81 | - | - | - | 1448828.81 | 1204702.2 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 2689 | . | 2689.
2690. |  | просп.Александра Корсунова, д.26 | 1978 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1434.9 | 1143.8 | 727 | 64 | 414069.95 | - | - | - | 414069.95 | 363117.15 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2690 | . | 2690.
2691. |  | просп.Мира, д.28, корп.1 | 1978 | - | панельные | 5 | 10 | 8461.2 | 6760.5 | 6760.5 | 321 | 2192142.56 | - | - | - | 2192142.56 | 2141189.76 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2691 | . | 2691.
2692. |  | 2: просп.Мира, д.28, корп.4; 3: 1978; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 2; 8: 2170.1; 9: 2170.1; 10: 2170.1; 11: 102; 3: 347109.2; 7: 347109.2; 8: 296156.4; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | ссУК | хвс | 2692 | . | 2692.
2693. |  | ул.Зелинского, д.27, корп.2 | 1978 | - | панельные | 5 | 2 | 2097.4 | 1920.6 | 1920.6 | 104 | 1736182.61 | - | - | - | 1736182.61 | 1492056 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 2693 | . | 2693.
2694. |  | ул.Связи, д.3 | 1978 | - | кирпичные | 5 | 9 | 6766.37 | 6166.9 | 6166.9 | 262 | 3468628.44 | - | - | - | 3468628.44 |  |  |  | 1878 | 3468628.44 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО- | крыша | 2694 | . | 2694.
2695. |  | 2: Десятинная ул., д.5; 3: 1979; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 5; 8: 3785.5; 9: 3504.3; 10: 3494.3; 11: 144; 3: 1876531.68; 7: 1876531.68; 11: 1016; 12: 1876531.68; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 2695 | . | 2695.
2696. |  | ул.Зелинского, д.33 | 1979 | - | панельные | 9 | 8 | 14524.67 | 14412.6 | 14412.6 | 714 | 17331040.32 | - | - | - | 17331040.32 |  | 8 | 17331040.32 | [8 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | лифты | 2696 | . | 2696.
2697. |  | ул.Павла Левитта, д.22, корп.2 | 1979 | - | кирпичные | 9 | 4 | 9016.1 | 7860.3 | 7683.3 | 405 | 11122729.33 | - | - | - | 11122729.33 | 2213082.56 | 4 | 8665520.16 | [8 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | лифты+гвс | 2697 | . | 2697.
2698. |  | 2: Десятинная ул., д.17, корп.3; 3: 1980; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 1; 8: 1006.8; 9: 894.4; 10: 894.4; 11: 25; 3: 966435.56; 7: 966435.56; 8: 671356.15; 19: -; 20: -; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 2698 | . | 2698.
2699. |  | Нехинская ул., д.61в | 1980 | - | кирпичные | 2 | 1 | 366.3 | 275.3 | 275.3 | 24 | 107864.64 | - | - | - | 107864.64 | 107864.64 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | во | 2699 | . | 2699.
2700. |  | просп.Александра Корсунова, д.33 | 1980 | - | кирпичные | 9 | 1 | 1934.6 | 1170.3 | 1170.3 | 103 | 996630.408 | - | - | - | 996630.408 |  |  |  | 539.6 | 996630.408 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2700 | . | 2700.
2701. |  | 2: просп.Александра Корсунова, д.36, корп.2; 3: 1980; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 3; 8: 3181.2; 9: 3096.2; 10: 2009.9; 11: 194; 3: 571852; 7: 571852; 8: 520899.2; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | РО | хвс | 2701 | . | 2701.
2702. |  | просп.Александра Корсунова, д.36, корп.4 | 1980 | - | панельные | 5 | 3 | 3337.2 | 2922.3 | 1970.2 | 198 | 571852 | - | - | - | 571852 | 520899.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2702 | . | 2702.
2703. |  | просп.Мира, д.36 | 1980 | - | кирпичные | 12 | 1 | 4553 | 3962.8 | 3889.1 | 195 | 1078636.32 | - | - | - | 1078636.32 |  |  |  | 584 | 1078636.32 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2703 | . | 2703.
2704. |  | просп.Мира, д.38 | 1980 | - | кирпичные | 12 | 1 | 4664 | 3998 | 398 | 174 | 6045101.91 | - | - | - | 6045101.91 | 1964333.86 | [6 empty] | 3238 | 3836641.44 |  |  | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс+фасад | 2704 | . | 2704.
2705. |  | Псковская ул., д.24 | 1980 | - | кирпичные | 5 | 8 | 7178.1 | 5590.8 | 5590.8 | 251 | 1465824.24 | - | - | - | 1465824.24 | 1414871.44 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 2705 | . | 2705.
2706. |  | 2: ул. Державина, д. 8, корп. 1; 3: 1980; 4: -; 5: кирпичные; 6: 9; 7: 8; 8: 14794.5; 9: 14307.2; 10: 14234.3; 11: 710; 3: 3620080.8; 7: 3620080.8; 11: 1960; 12: 3620080.8; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2706 | . | 2706.
2707. |  | ул.Советской Армии, д.34, корп.2 | 1980 | - | кирпичные | 5 | 7 | 4914.16 | 2970.7 | 2970.7 | 256 | 2617170.66 | - | - | - | 2617170.66 |  |  |  | 1417 | 2617170.66 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2707 | . | 2707.
2708. |  | 2: Хутынская ул., д.23, корп.3; 3: 1980; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 5196.2; 9: 2811.7; 10: 2811.7; 11: 137; 3: 2378910.24; 7: 2378910.24; 11: 1288; 12: 2378910.24; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 2708 | . | 2708.
2709. |  | 2: Хутынская ул., д.25, корп.1; 3: 1980; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 2; 8: 3528.8; 9: 2844.7; 10: 2505; 11: 197; 3: 943937.86; 7: 943937.86; 8: 892985.06; 19: -; 20: -; 21: 50952.8; 23: 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 2709 | . | 2709.
2710. |  | просп.Александра Корсунова, д.26а | 1981 | - | панельные | 5 | 2 | 2059.3 | 1405.3 | 1405.3 | 125 | 1060849.9026 | - | - | - | 1060849.9026 |  |  |  | 574.37 | 1060849.9026 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2710 | . | 2710.
2711. |  | ул.Кочетова, д.19 | 1981 | - | панельные | 9 | 7 | 13442.21 | 13442.21 | 13442.21 | 643 | 17263503.08 | - | - | - | 17263503.08 | 2047890 | 7 | 15164660.28 | [8 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссУК | лифты+хвс | 2711 | . | 2711.
2712. |  | ул.Советской Армии, д.36, корп.3 | 1981 | - | панельные | 5 | 6 | 4622.2 | 4622.2 | 4622.2 | 273 | 933120.8 | - | - | - | 933120.8 | 882168 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2712 | . | 2712.
2713. |  | ул.Щусева, д.12, корп.3 | 1981 | - | кирпичные | 9 | 1 | 4928 | 4059.8 | 3604.4 | 326 | 3836697.3 | - | - | - | 3836697.3 | 1247070.49 |  |  | 1374.5 | 2538674.01 | [6 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+хвс | 2713 | . | 2713.
2714. |  | 2: Андреевская ул., д.15; 3: 1982; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 5; 8: 1932.7; 9: 1932.7; 10: 1932.7; 11: 74; 3: 1343154.58; 7: 1343154.58; 8: 1048075.17; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2022 | ссРО | хвс+гвс | 2714 | . | 2714.
2715. |  | Нехинская ул., д.26 | 1982 | - | панельные | 9 | 5 | 11596.7 | 9533.5 | 9444 | 487 | 2675719.926 | - | - | - | 2675719.926 |  |  |  | 1448.7 | 2675719.926 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2715 | . | 2715.
2716. |  | Новолучанская ул., д.20 | 1982 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3081.4 | 2755.8 | 2755.8 | 116 | 2830357.01 | - | - | - | 2830357.01 | 2586230.4 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | тс | 2716 | . | 2716.
2717. |  | 2: просп.Александра Корсунова, д.19а; 3: 1982; 4: -; 5: кирпичные; 6: 9; 7: 1; 8: 1924.2; 9: 1814.8; 10: 1100.3; 11: 94; 3: 2032431.41; 7: 2032431.41; 8: 1788304.8; 19: -; 20: -; 21: 244126.61; 23: 2022 | 2022 | РО | тс | 2717 | . | 2717.
2718. |  | просп.Мира, д.9 | 1982 | - | панельные | 9 | 6 | 13044.3 | 12765.5 | 12324.3 | 602 | 6719830.3944 | - | - | - | 6719830.3944 |  |  |  | 3638.28 | 6719830.3944 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2718 | . | 2718.
2719. |  | ул.20 января, д.12 | 1982 | - | панельные | 5 | 2 | 1324.7 | 1288 | 1288 | 86 | 768395.16 | - | - | - | 768395.16 | 524268.55 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 2719 | . | 2719.
2720. |  | Парковая ул., д.10а | 1998 | - | кирпичные | 5 | 2 | 3425.6 | 1932.9 | 1932.9 | 99 | 1610387.7 | - | - | - | 1610387.7 | 1315308.29 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс+гвс | 2720 | . | 2720.
2721. |  | 2: пер. Юннатов, д.9; 3: 1983; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 7; 8: 5514.6; 9: 4850.2; 10: 4850.2; 11: 191; 3: 2559914.28; 7: 2559914.28; 11: 1386; 12: 2559914.28; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2721 | . | 2721.
2722. |  | 2: просп.Александра Корсунова, д.40, корп.3; 3: 1983; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3436.3; 9: 3436.3; 10: 3436.3; 11: 180; 3: 2106002.11; 7: 2106002.11; 8: 1810922.7; 19: -; 20: -; 21: 295079.41; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс+гвс | 2722 | . | 2722.
2723. |  | просп.Мира, д.10 | 1983 | - | панельные | 5 | 6 | 5385.5 | 3348.5 | 3348.5 | 257 | 2234107.008 | - | - | - | 2234107.008 |  |  |  | 1209.6 | 2234107.008 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2723 | . | 2723.
2724. |  | ул.Кочетова, д.41 | 1983 | - | кирпичные | 5 | 3 | 3573.5 | 2491.9 | 2491.9 | 98 | 622261.6 | - | - | - | 622261.6 | 571308.8 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 2724 | . | 2724.
2725. |  | ул.Ломоносова, д.15 | 1983 | - | кирпичные | 12 | 1 | 6008.2 | 3645.5 | 2169.6 | 164 | 3095150.6142 | - | - | - | 3095150.6142 |  |  |  | 1675.79 | 3095150.6142 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2725 | . | 2725.
2726. |  | ул.Ломоносова, д.9а | 1983 | - | панельные | 9 | 6 | 10810.9 | 6977.1 | 6977.1 | 609 | 5569291.143 | - | - | - | 5569291.143 |  |  |  | 3015.35 | 5569291.143 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2726 | . | 2726.
2727. |  | ул.Черняховского, д.42 | 1983 | - | кирпичные | 4 | 3 | 4534.5 | 4087.6 | 4087.6 | 117 | 3829092.26 | - | - | - | 3829092.26 | 3584965.65 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс+тс+у.п.р. | 2727 | . | 2727.
2728. |  | ул.Щусева, д.10, корп.1 | 1983 | - | кирпичные | 5 | 1 | 9619.3 | 9225.2 | 9225.2 | 223 | 2197906.2 | - | - | - | 2197906.2 |  |  |  | 1190 | 2197906.2 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2728 | . | 2728.
2729. |  | 2: Береговая ул., д.46; 3: 1984; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3727.9; 9: 3398; 10: 3179.9; 11: 186; 3: 1272857.08; 7: 1272857.08; 15: 1636; 16: 1272857.08; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | фасад | 2729 | . | 2729.
2730. |  | 2: Московская ул., д.26, корп.1; 3: 1984; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 1; 8: 2274.5; 9: 955.4; 10: 955.4; 11: 101; 3: 1171724.112; 7: 1171724.112; 11: 634.4; 12: 1171724.112; 23: 2022 | 2022 | РО | крыша | 2730 | . | 2730.
2731. |  | Псковская ул., д.40 | 1984 | - | кирпичные | 9 | 5 | 10890.9 | 10758.8 | 10758.8 | 502 | 4190126.4 | - | - | - | 4190126.4 | 4190126.4 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | во | 2731 | . | 2731.
2732. |  | ул.Кочетова, д.25 | 1984 | - | кирпичные | 12 | 1 | 3904.7 | 2314.4 | 2314.4 | 174 | 1039064.97 | - | - | - | 1039064.97 | 988112.17 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2732 | . | 2732.
2733. |  | ул.Королёва, д.7а | 1985 | - | панельные | 9 | 4 | 7670.8 | 4575.8 | 4575.8 | 410 | 2210976.2 | - | - | - | 2210976.2 | 2210976.2 | [10 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | во | 2733 | . | 2733.
2734. |  | ул.Кочетова, д.15, корп.1 | 1985 | - | панельные | 9 | 7 | 13271 | 13271 | 13271 | 632 | 3830636.52 | - | - | - | 3830636.52 |  |  |  | 2074 | 3830636.52 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2734 | . | 2734.
2735. |  | ул.Щусева, д.12, корп.2 | 1985 | - | кирпичные | 9 | 1 | 5096.2 | 4869.1 | 4869.1 | 240 | 2024290.08 | - | - | - | 2024290.08 |  |  |  | 1096 | 2024290.08 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2735 | . | 2735.
2736. |  | Береговая ул., д.44, корп.2 | 1986 | - | панельные | 5 | 2 | 2661.3 | 2177.5 | 2177.5 | 122 | 739128.5 | - | - | - | 739128.5 | [7 empty] | 950 | 739128.5 |  |  | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | фасад | 2736 | . | 2736.
2737. |  | Московская ул., д.28, корп.3 | 1986 | - | панельные | 5 | 8 | 5530.8 | 3285.5 | 3285.5 | 279 | 5866070.21 | - | - | - | 5866070.21 | 5621943.6 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | РО | гвс | 2737 | . | 2737.
2738. |  | ул.Красилова, д.44 | 1986 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1291.1 | 643 | 643 | 50 | 870408 | - | - | - | 870408 |  |  |  | 276.32 | 870408 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2738 | . | 2738.
2739. |  | Октябрьская ул., д.38, корп.2 | 1987 | - | кирпичные | 9 | 1 | 1873.8 | 1873.8 | 1873.8 | 89 | 2166380.04 | - | - | - | 2166380.04 |  | 1 | 2166380.04 | [8 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | лифты | 2739 | . | 2739.
2740. |  | ул.20 января, д.6 | 1987 | - | кирпичные | 9 | 1 | 5621.7 | 4773.3 | 4773.3 | 243 | 3789954 | - | - | - | 3789954 |  |  |  | 1203.16 | 3789954 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО- | крыша | 2740 | . | 2740.
2741. |  | ул.Герасименко-Маницина, д.24/12 | 1987 | - | кирпичные | 3 | 6 | 3015.5 | 1807.2 | 1807.2 | 122 | 2032947 | - | - | - | 2032947 |  |  |  | 645.38 | 2032947 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО- | крыша | 2741 | . | 2741.
2742. |  | ул.Кочетова, д.4 | 1987 | - | панельные | 9 | 6 | 11546 | 11511.7 | 6953.9 | 548 | 2619742 | - | - | - | 2619742 | 2568789.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2742 | . | 2742.
2743. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.27а | 1989 | - | кирпичные | 9 | 1 | 3380.5 | 2980.6 | 2980.6 | 113 | 2279025 | - | - | - | 2279025 |  |  |  | 723.5 | 2279025 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2743 | . | 2743.
2744. |  | ул.Коровникова, д.3, корп.2 | 1989 | - | панельные | 5 | 3 | 3255.3 | 3146.9 | 3146.9 | 135 | 765088.8 | - | - | - | 765088.8 | 714136 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2744 | . | 2744.
2745. |  | ул.Кочетова, д.13/31 | 1989 | - | кирпичные | 12 | 1 | 4765.6 | 4023.6 | 3957 | 197 | 1040588.532 | - | - | - | 1040588.532 |  |  |  | 563.4 | 1040588.532 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2745 | . | 2745.
2746. |  | 2: ул.Кочетова, д.14, корп.1; 3: 1989; 4: -; 5: панельные; 6: 10; 7: 4; 8: 10939.8; 9: 10958.7; 10: 10773.4; 11: 511; 3: 10831900.2; 7: 10831900.2; 9: 5; 10: 10831900.2; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | лифты | 2746 | . | 2746.
2747. |  | ул.Кочетова, д.30 | 1989 | - | кирпичные | 9 | 1 | 5637.1 | 5132.9 | 4075.8 | 259 | 5070349.7544 | - | - | - | 5070349.7544 |  | 1 | 2166380.04 | 1572.28 | 2903969.7144 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша+лифты | 2747 | . | 2747.
2748. |  | Андреевская ул., д.10/13 | 1990 | - | кирпичные | 4 | 5 | 3376.4 | 3037.9 | 3037.9 | 117 | 1282078.61 | - | - | - | 1282078.61 | 1037952 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссРО | тс | 2748 | . | 2748.
2749. |  | просп.Александра Корсунова, д.38, корп.6 | 1990 | - | кирпичные | 5 | 6 | 3792.6 | 3792.6 | 3792.6 | 197 | 1096952 | - | - | - | 1096952 | 1045999.2 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2749 | . | 2749.
2750. |  | ул.Коровникова, д.13, корп.2 | 1990 | - | панельные | 9 | 2 | 4400.3 | 3904.7 | 3889.3 | 186 | 1211618.88 | - | - | - | 1211618.88 |  |  |  | 656 | 1211618.88 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2750 | . | 2750.
2751. |  | ул.Кочетова, д.14, корп.2 | 1990 | - | панельные | 9 | 4 | 7729.1 | 4652.5 | 4652.5 | 368 | 8665520.16 | - | - | - | 8665520.16 |  | 4 | 8665520.16 | [8 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | лифты | 2751 | . | 2751.
2752. |  | ул.Свободы, д.25, корп.3 | 1991 | - | панельные | 9 | 3 | 6523.7 | 6523.7 | 6523.7 | 326 | 1994738.4 | - | - | - | 1994738.4 |  |  |  | 1080 | 1994738.4 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссУК | крыша | 2752 | . | 2752.
2753. |  | Парковая ул., д.14, корп.1 | 1992 | - | панельные | 5 | 8 | 9615.4 | 8626.3 | 8623.3 | 415 | 5502028.6 | - | - | - | 5502028.6 | 2012183.2 | [6 empty] | 4420 | 3438892.6 |  |  | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссРО | хвс+фасад | 2753 | . | 2753.
2754. |  | просп.Мира, д.6 | 1992 | - | кирпичные | 13 | 1 | 5423.4 | 4494 | 4494 | 169 | 2793889.7064 | - | - | - | 2793889.7064 |  |  |  | 1512.68 | 2793889.7064 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2754 | . | 2754.
2755. |  | ул.Зелинского, д.48, корп.2 | 1992 | - | панельные | 5 | 2 | 2192.3 | 2192.3 | 2192.3 | 92 | 1129560.41 | - | - | - | 1129560.41 | 885433.8 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссУК | гвс | 2755 | . | 2755.
2756. |  | ул.Кочетова, д.32 | 1993 | - | кирпичные | 12 | 1 | 3806.1 | 2232.71 | 2232.71 | 201 | 1960735.4982 | - | - | - | 1960735.4982 |  |  |  | 1061.59 | 1960735.4982 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссРО | крыша | 2756 | . | 2756.
2757. |  | 2: Парковая ул., д.16, корп.3; 3: 1994; 5: панельные; 6: 5; 7: 6; 8: 4348.7; 9: 2557.7; 10: 2557.7; 11: 145; 3: 2175742.44; 7: 2175742.44; 11: 1178; 12: 2175742.44; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2757 | . | 2757.
2758. |  | ул.Зелинского, д.52, корп.1 | 1994 | - | панельные | 10 | 3 | 6365.7 | 3889.5 | 3889.5 | 273 | 3279312.99 | - | - | - | 3279312.99 |  |  |  | 1775.5 | 3279312.99 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2758 | . | 2758.
2759. |  | ул.Рогатица, д.30/54 | 1994 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1580.9 | 862.2 | 862.2 | 25 | 451015.98 | - | - | - | 451015.98 | 400063.18 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс | 2759 | . | 2759.
2760. |  | ул.Свободы, д.9а | 1994 | - | кирпичные | 5 | 2 | 3085.9 | 3085.9 | 3085.9 | 87 | 2493022.61 | - | - | - | 2493022.61 | 2248896 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | тс | 2760 | . | 2760.
2761. |  | Большая Санкт-Петербургская ул., д.122 | 1995 | - | кирпичные | 12 | 1 | 3083.1 | 2936.1 | 2936.1 | 132 | 1588273.5114 | - | - | - | 1588273.5114 |  |  |  | 859.93 | 1588273.5114 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2761 | . | 2761.
2762. |  | микрорайон Волховский, ул.Южная, д.1 | 1995 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2669 | 1568 | 1568 | 146 | 1374947.3214 | - | - | - | 1374947.3214 |  |  |  | 744.43 | 1374947.3214 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2762 | . | 2762.
2763. |  | микрорайон Волховский, ул.Южная, д.8 | 1995 | - | кирпичные | 5 | 1 | 2444.1 | 1333.7 | 1333.7 | 110 | 1259086.266 | - | - | - | 1259086.266 |  |  |  | 681.7 | 1259086.266 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2763 | . | 2763.
2764. |  | Пестовская ул., д.4 | 1995 | - | кирпичные | 6 | 3 | 2216.7 | 1356.8 | 1356.8 | 103 | 1494423 | - | - | - | 1494423 |  |  |  | 474.42 | 1494423 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2764 | . | 2764.
2765. |  | просп.Александра Корсунова, д.41/2 | 1995 | - | кирпичные | 13 | 1 | 4815.7 | 2154.8 | 2154.8 | 153 | 2480826.5964 | - | - | - | 2480826.5964 |  |  |  | 1343.18 | 2480826.5964 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2765 | . | 2765.
2766. |  | Народная ул., д.2 | 1996 | - | кирпичные | 3 | 8 | 1691.7 | 993.8 | 993.8 | 19 | 1140489 | - | - | - | 1140489 |  |  |  | 362.06 | 1140489 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2766 | . | 2766.
2767. |  | Парковая ул., д.19 | 1996 | - | кирпичные | 6 | 4 | 5140.9 | 2817.8 | 2817.8 | 134 | 2648366.1522 | - | - | - | 2648366.1522 |  |  |  | 1433.89 | 2648366.1522 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2767 | . | 2767.
2768. |  | Андреевская ул., д.9 | 1997 | - | кирпичные | 3 | 2 | 2035.6 | 1411.9 | 1411.9 | 11 | 1372329 | - | - | - | 1372329 |  |  |  | 435.66 | 1372329 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2768 | . | 2768.
2769. |  | 2: Нехинская ул., д.32, корп.2; 3: 1997; 5: кирпичные; 6: 12; 7: 1; 8: 3840.5; 9: 2007; 10: 2007; 11: 152; 3: 1978448.03; 7: 1978448.03; 11: 1071.18; 12: 1978448.03; 23: 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2769 | . | 2769.
2770. |  | просп.Александра Корсунова, д.57 | 1997 | - | панельные | 9 | 9 | 20223.9 | 17974.8 | 10164 | 750 | 19497420.36 | - | - | - | 19497420.36 |  | 9 | 19497420.36 | [8 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | лифты | 2770 | . | 2770.
2771. |  | просп.Мира, д.2а | 1997 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1988.3 | 1217.4 | 1217.4 | 40 | 1024279.6986 | - | - | - | 1024279.6986 |  |  |  | 554.57 | 1024279.6986 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2771 | . | 2771.
2772. |  | Большая Московская ул., д.59, корп.2 | 1998 | - | кирпичные | 10 | 5 | 10025.8 | 9599.7 | 9599.7 | 279 | 483728.43 | - | - | - | 483728.43 | 239601.82 | [10 empty] | - | - | 244126.61 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | гвс | 2772 | . | 2772.
2773. |  | ул.Рахманинова, д.6 корп.2 | 1998 | - | панельные | 9 | 5 | 10018.4 | 8879.5 | 8879.5 | 369 | 2818491.48 | - | - | - | 2818491.48 |  |  |  | 1526 | 2818491.48 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | РО | крыша | 2773 | . | 2773.
2774. |  | Молотковская ул., д.6 | 2000 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2196.7 | 1283.3 | 1283.3 | 63 | 1480941 | - | - | - | 1480941 |  |  |  | 470.14 | 1480941 | [6 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | крыша | 2774 | . | 2774.
2775. |  | ул.Химиков, д.14, корп.1 | 2001 | - | панельные | 5 | 5 | 5990.6 | 4429.2 | 4429.2 | 235 | 3104780.41 | - | - | - | 3104780.41 | 2809701 | [10 empty] | - | - | 295079.41 |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | хвс+гвс | 2775 | . | 2775.
2776. |  | ул.Щусева, д.12, корп.1 | 2001 | - | кирпичные | 9 | 1 | 5971.5 | 4286 | 3703.1 | 614 | 1562085.58 | - | - | - | 1562085.58 | 1511132.78 | [10 empty] | - | - | 50952.8 |  | 2022 | 2022 | РО | хвс | 2776 | . | 2776.
2777. |  | 2: ул. 8 Марта, д. 27; 3: 2014; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 6; 8: 9978.9; 9: 7361.3; 10: 7361.3; 11: 268; 3: 410928.012; 7: 410928.012; 17: 336.6; 18: 410928.012; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | РО | фундамент | 2777 | . | 2777.
2778. |  | 2: микрорайон Кречевицы, д.48, корп. 1; 3: 2015; 4: -; 5: смешанные; 6: 3; 7: 2; 8: 828.6; 9: 736; 10: 736; 11: 51; 3: 1330620.24; 7: 1330620.24; 15: 1123; 16: 1330620.24; 23: 2022 | 2022 | РО | фасад | 2778 | . | 2778.
2779. |  | 2: ул. 8 Марта, д. 25; 3: 2015; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 4; 8: 6483; 9: 4743.7; 10: 4743.7; 11: 179; 3: 276881.976; 7: 276881.976; 17: 226.8; 18: 276881.976; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | фундамент | 2779 | . | 2779.
2780. |  | ул.Державина, д.4, корп.1 | 1982 | - | кирпичные | 9 | 8 | 16207.5 | 14649.6 | 14245.9 | 723 | 17331040.32 | - | - | - | 17331040.32 |  | 8 | 17331040.32 | [8 empty] | - | - |  |  | 2022 | 2022 | ссТСЖ | лифт | 2780 | . | 2780.
2781. |  | 2: Щитная ул., д.11/13; 3: 1956; 4: -; 5: кирпичные; 6: 3; 7: 3; 8: 2012.3; 9: 1842.3; 10: 1842.3; 11: 53; 3: 746028; 7: 746028; 8: 746028; 23: 2022 | 2022 | ссУК | тс | 2781 | . | 2781.
2782. |  | 2: ул.Германа, д.15; 3: 1976; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 4; 8: 3697.2; 9: 3639.2; 10: 3639.2; 11: 164; 3: 1064817.6; 7: 1064817.6; 8: 1064817.6; 23: 2022 | 2022 | РО | во | 2782 | . | 2782.
2783. |  | 2: Большая Санкт-Петербургская ул., д.136, корп.1; 3: 1981; 4: -; 5: кирпичные; 6: 9; 7: 1; 8: 1749.7; 9: 1492.3; 10: 1492.3; 11: 82; 3: 504308.6784; 7: 504308.6784; 8: 504308.6784; 23: 2022 | 2022 | ссРО | во | 2783 | . | 2783.
2784. |  | 2: ул.Каберова-Власьевская, д.17; 3: 1966; 4: -; 5: кирпичные; 6: 5; 7: 3; 8: 2538.4; 9: 2538.4; 10: 2538.4; 11: 116; 3: 590851.8; 7: 590851.8; 13: 693; 14: 590851.8; 23: 2022 | 2022 | ссУК | подвал | 2784 | . | 2784.
2785. |  | 2: Октябрьская ул., д.12, корп.1; 3: 1973; 4: -; 5: панельные; 6: 5; 7: 10; 8: 8371.7; 9: 8124.9; 10: 8016.4; 11: 360; 3: 2354548.4; 4: -; 5: -; 7: 2354548.4; 8: 2354548.4; 19: -; 20: -; 23: 2022 | 2022 | ссРО | хвс | 2785 | . | 2785.
1 – многоквартирный дом.
2 – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
3 – прибор учета.
4 – узел управления.
|  | Генеральный директор СНКО "Региональный фонд" | [15 empty] | Д.В. Голосов

## план.пок-ли
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, на период 2020-2022 годов
|  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | ВСЕГО
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД1, всего | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД1 на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремнта | Общая площадь МКД1, всего | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД1 на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремнта | Общая площадь МКД1, всего | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД1 на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремнта | Общая площадь МКД1, всего | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД1 на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремнта
|  | кв.м | чел. | ед. | руб. | кв.м | чел. | ед. | руб. | кв.м | чел. | ед. | руб. | кв.м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Итого по Новгородской области | 373272.9 | 14302 | 214 | 240130722.2498 | 585010.91 | 22280 | 316 | 402082148.5248 | 4606254.06 | 187582 | 2255 | 2991255960.1058 | 5564537.87 | 224164 | 2785 | 3633468830.8804
1. | Батецкий муниципальный район | 3095.6 | 132 | 2 | 1778957.23 | 5559.8 | 285 | 3 | 3512955.96 | 7617.7 | 301 | 13 | 4618098.36 | 16273.1 | 718 | 18 | 9910011.55
2. | Боровичский муниципальный район | 56835.04 | 1485 | 17 | 35878183.592 | 83105.66 | 2513 | 52 | 65857074.6096 | 400519.43 | 12359 | 256 | 270506480.0902 | 540460.13 | 16357 | 325 | 372241738.2918
3. | Валдайский муниципальный район | 27964.91 | 793 | 17 | 16569728.076 | 73521.97 | 2106 | 36 | 30626279.8188 | 130132.51 | 4308 | 78 | 102072601.7832 | 231619.39 | 7207 | 131 | 149268609.678
4. | Волотовский муниципальный район | 1241.2 | 51 | 1 | 780558.9 | 819.2 | 34 | 1 | 812060.79 | 3893.7 | 166 | 6 | 5031203.982 | 5954.1 | 251 | 8 | 6623823.672
5. | Демянский муниципальный район | 1687.9 | 80 | 3 | 3453389.88 | 1486.9 | 81 | 4 | 3266300 | 19102.7 | 937 | 43 | 29492680.32 | 22277.5 | 1098 | 50 | 36212370.2
6. | Крестецкий мунипальный район | 2388.9 | 97 | 5 | 3488889.16 | 6045.4 | 231 | 4 | 7675691 | 18279.4 | 709 | 28 | 29545801.76 | 26713.7 | 1037 | 37 | 40710381.92
7. | Любытинский муниципальный район | 7822.9 | 279 | 10 | 2215183.35 | 2799.8 | 95 | 5 | 5444993.01 | 13642.7 | 450 | 19 | 16011806.2 | 24265.4 | 824 | 34 | 23671982.56
8. | Маловишерский муниципальный район | 6050.5 | 245 | 4 | 6711032.13 | 5564.26 | 250 | 12 | 15185921.46 | 67033.94 | 2483 | 58 | 72224458.326 | 78648.7 | 2978 | 74 | 94121411.916
9 | Марёвский муниципальный район | 414 | 16 | 1 | 57960 | 880.8 | 31 | 1 | 2543310 | 5881.5 | 206 | 9 | 4809333.1032 | 7176.3 | 253 | 11 | 7410603.1032
10. | Мошенской муниципальный район | 1719.9 | 72 | 2 | 642461.34 | 2612.8 | 93 | 4 | 772417.9962 | 5750.1 | 227 | 7 | 5001181.26 | 10082.8 | 392 | 13 | 6416060.5962
11. | Новгородский муниципальный район | 18448.2 | 870 | 13 | 17834500.03 | 51961.7 | 2466 | 48 | 44604566.9806 | 317724.01 | 14669 | 176 | 225355814.106 | 388133.91 | 18005 | 237 | 287794881.1166
12. | Окуловский муниципальный район | 3878.6 | 183 | 5 | 6556747.71 | 21495.68 | 947 | 15 | 11043105.078 | 140307.06 | 5532 | 125 | 84205372.3364 | 165681.34 | 6662 | 145 | 101805225.1244
13. | Парфинский муниципальный район | 1691 | 69 | 4 | 2017545.42 | 4592.6 | 186 | 6 | 4223711.29 | 61902.96 | 2390 | 50 | 69680675.832 | 68186.56 | 2645 | 60 | 75921932.542
14. | Пестовский муниципальный район | 9839.84 | 445 | 16 | 4774148.1324 | 12907.76 | 572 | 20 | 7226542.5432 | 89410.84 | 5583 | 93 | 34293360.6252 | 112158.44 | 6600 | 129 | 46294051.3008
15. | Поддорский муниципальный район | 747.3 | 18 | 1 | 899549.96 | 726.7 | 42 | 2 | 1187868.162 | 1048.1 | 57 | 3 | 1253239.27 | 2522.1 | 117 | 6 | 3340657.392
16. | Солецкий муниципальный район | 827.5 | 24 | 2 | 1909216.73 | 7261.77 | 259 | 12 | 10422803.462 | 56048.12 | 1923 | 64 | 65667109.6256 | 64137.39 | 2206 | 78 | 77999129.8176
17. | Старорусский муниципальный район | 20536.9 | 577 | 21 | 11917379.12 | 29738.16 | 910 | 23 | 18132296.82 | 455089.28 | 14761 | 243 | 326197081.692 | 505364.34 | 16248 | 287 | 356246757.632
18. | Хвойнинский муниципальный район | 2533.3 | 79 | 5 | 2159219.16 | 1808.63 | 37 | 4 | 4762815.9 | 59023.33 | 1645 | 42 | 45972311.596 | 63365.26 | 1761 | 51 | 52894346.656
19. | Холмский муниципальный район | 458.38 | 23 | 1 | 787178.3 | 812 | 42 | 1 | 1656454.5 | 7604.59 | 296 | 13 | 3260869.4644 | 8874.97 | 361 | 15 | 5704502.2644
20. | Чудовский муниципальный район | 11324 | 482 | 8 | 8249036.7 | 25943.89 | 1042 | 15 | 15572493.46 | 193536.32 | 7218 | 113 | 141823074.728 | 230804.21 | 8742 | 136 | 165644604.888
21. | Шимский муниципальный район | 1210.8 | 39 | 3 | 1409330.78 | 2222.9 | 79 | 4 | 2846336.288 | 40410.71 | 1371 | 48 | 44381148.412 | 43844.41 | 1489 | 55 | 48636815.48
22. | Великий Новгород | 192556.23 | 8243 | 73 | 110040526.5494 | 243142.53 | 9979 | 44 | 144706149.3964 | 2512295.06 | 109991 | 768 | 1409852257.2336 | 2947993.82 | 128213 | 885 | 1664598933.1794
1 – многоквартирный дом.
2 – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
3 – прибор учета.
4 – узел управления.
| Генеральный директор СНКО "Региональный фонд" | ед.: Д.В.Голосов