## план
Приложение
к распоряжению Правительства
Новгородской области
от________________ №_______
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 года, на 2015 год
№ п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД, всего | Плановый период проведения ремонта | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |  |  | Планируемая стоимость проведения услуг и (или)работ по капитальному ремонту | Источники финансирования
|  |  |  | Наименование работ услуг | Ед.изм. | Кол-во |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников МКД | иные источники финансирования
|  | кв.м. |  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Итого по Новгородской области | 360902.68 |  |  |  |  | 178244742.2929 |  |  | 178244742.2929
| Батецкий муниципальный район | 323.5 |  |  |  |  | 981066.9 |  |  | 981066.9
1. | п.Батецкий, ул.Комарова, д.13 | 243.5 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 341 | 533562.7
2. | п.Батецкий, ул.Линейная, д.21 | 80 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 286 | 447504.2
| Боровичский муниципальный район | 20081.78 |  |  |  |  | 14630555.135 |  |  | 14630555.135
3. | д.Ёгла, ул.Набережная, д.13 | 1120.6 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 160 | 262261.33
4. | д.Ёгла, ул.Набережная, д.14 | 1228.6 | 2-3 квартал | ремонт фасада | п.м. | 1122 | 673828.32
5. | д.Железково, д.31 | 714.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 520.1 | 538225.485
6. | д.Железково, д.33 | 730.9 | 2-3 квартал | ремонт системы водоотведения | п.м. | 155 | 267833.8
7. | с.Опеченский Посад, линия 1-я, д.25 | 194.5 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 176.3 | 275856.61
8. | с.Опеченский Посад, линия 1-я, д.38 | 135.3 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 138.7 | 217023.89
9. | с.Опеченский Посад, линия 1-я, д.41 | 168.7 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 178.6 | 279455.42
10. | п.Травково, ул.Механизаторов, д.4 | 514.4 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 450 | 704115
11. | г.Боровичи, ул.А. Кузнецова, д.28/54 | 210 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 270 | 422469
12. | г.Боровичи, ул.В. Бианки, д.19 | 404.2 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 351 | 549209.7
13. | г.Боровичи, ул.Декабристов, д.18 | 176.2 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 188.2 | 294476.54
14. | г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.30 | 242.9 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 250 | 391175
15. | г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.32 | 109 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 240 | 375528
16. | г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.33 | 246.9 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 240 | 375528
17. | г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.55 | 101.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 300 | 469410
18. | г.Боровичи, ул.К. Либкнехта, д.75 | 262.5 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 290 | 453763
19. | г.Боровичи, ул.К. Либкнехта, д.77 | 437.9 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 193 | 301987.1
20. | г.Боровичи, ул.Керамиков, д.1 | 143.4 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 240 | 375528
21. | г.Боровичи, ул.Комсомольская, д.48 | 184.6 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 242 | 378657.4
22. | г.Боровичи, ул.Л. Толстого, д.1 | 235.4 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 256 | 400563.2
23. | г.Боровичи, ул.Л. Толстого, д.43а | 149.7 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 255 | 398998.5
24. | г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.30 | 2549.84 | 2-3 квартал | ремонт фасада | кв.м. | 2600 | 2380040
25. | г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.73 | 350.31 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 199 | 311375.3
26. | г.Боровичи, ул.Майкова, д.27 | 165.9 | 2-3 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 40 | 50022
27. | г.Боровичи, ул.Революции, д.38а | 209 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 240 | 375528
28. | г.Боровичи, ул.С. Перовской, д.16 | 150.3 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 270 | 422469
29. | г.Боровичи, ул.Садовая, д.28 | 1273.5 | 2-3 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 94 | 90533.28
30. | г.Боровичи, ул.Советская, д.33 | 286.53 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 231 | 361445.7
31. | г.Боровичи, ул.Советская, д.6 | 169.2 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 250 | 391175
32. | г.Боровичи, ул.Ткачей, д.10 | 277.7 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 218.3 | 341574.01
33. | г.Боровичи, ул.Устюженская, д.11 | 128.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 270 | 422469
34. | г.Боровичи, ул.Физкультуры, д.35 | 155.6 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 280 | 438116
35. | г.Боровичи, ул.Южная, д.45 | 5721 | 2-3 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 240 | 231148.8
36. | г.Боровичи, ул.В.Бианки, д.14 | 931.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 395 | 408765.75
| Валдайский муниципальный район | 20596.8 |  |  |  |  | 9551574.7536 |  |  | 9551574.7536
37. | д.Добывалово, д.46 | 326.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 250 | 391175
38. | г.Валдай, просп.Васильева, д.16а | 563.7 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 84 | 157029.45
39. | г.Валдай, просп.Комсомольский, д.44 | 524.2 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 100 | 179183.53
40. | г.Валдай, просп.Комсомольский, д.51а | 338.2 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 89 | 163952.6
41. | г.Валдай, просп.Комсомольский, д.51б | 338.3 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 89 | 163952.6
42. | г.Валдай, просп.Советский, д.10 | 415.1 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 321 | 502268.7
43. | г.Валдай, просп.Советский, д.20 | 647.58 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 425 | 664997.5
44. | г.Валдай, ул.Выскадно-2, д.15б | 349.8 | 2-4 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 83.72 | 80632.4064
45. | г.Валдай, ул.Гагарина, д.49а | 340.2 | 2-4 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 62.86 | 60541.7232
46. | г.Валдай, ул.Железнодорожная, д.19 | 509.7 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 258 | 233332.4
47. | г.Валдай, ул.Карла Маркса, д.5а | 2479.1 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 195 | 310723.38
48. | г.Валдай, ул.Колхозная, д.7 | 333.52 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 104 | 184722.05
49. | г.Валдай, ул.Ленина, д.8 | 255.17 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 130 | 125647.28
50. | г.Валдай, ул.Луначарского, д.19а | 349.4 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 100 | 179183.53
51. | г.Валдай, ул.Луначарского, д.23/19 | 1933.85 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 210 | 331492.83
52. | г.Валдай, ул.Механизаторов, д.11 | 366.4 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 77 | 147337.04
53. | г.Валдай, ул.Механизаторов, д.13 | 215.4 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 321 | 502268.7
54. | г.Валдай, ул.Павлова, д.19а | 424.9 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 52 | 60026.66
55. | г.Валдай, ул.Павлова, д.32а | 424.7 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 400 | 625880
56. | г.Валдай, ул.Победы, д.43 | 333.52 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учетаучета | п.м. | 104 | 184722.05
57. | г.Валдай, ул.Радищева, д.13 | 343.6 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 335 | 524174.5
58. | г.Валдай, ул.Радищева, д.15а | 550.36 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 194 | 309338.75
59. | г.Валдай, ул.Радищева, д.4а | 884.2 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения | п.м. | 227 | 314311.01
60. | г.Валдай, ул.Станционная, д.4 | 448.9 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 560.4 | 876857.88
61. | г.Валдай, ул.Труда, д.23 | 328.5 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 100 | 179183.53
62. | д.Ивантеево, ул.Озерная, д.2 | 4945.2 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 1012.64 | 1047930.504
63. | п.Рощино, д.3 | 268.2 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 74 | 143183.15
64. | п.Рощино, д.4 | 1358.3 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 580 | 907526
| Волотовский муниципальный район | 1249.3 |  |  |  |  | 353341.8 |  |  | 353341.8
65. | п.Волот, ул.Старорусская, д.20 | 498.7 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения | п.м. | 210 | 176670.9
66. | п.Волот, ул.Старорусская, д.41 | 750.6 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения | п.м. | 210 | 176670.9
| Демянский муниципальный район | 768.2 |  |  |  |  | 1037709.04 |  |  | 1037709.04
67. | р.п.Демянск, ул.Черняховского, д.28 | 204.4 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 193.2 | 302300.04
68. | п.Кневицы, ул.Центральная, д.50 | 563.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 470 | 735409
| Крестецкий муниципальный район | 1049.8 |  |  |  |  | 1675793.7 |  |  | 1675793.7
69. | р.п.Крестцы, ул.Конева, д.23 | 315.7 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 355 | 555468.5
70. | р.п.Крестцы, ул.Московская, д.31 | 262.5 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 209 | 327022.3
71. | р.п.Крестцы, ул.Московская, д.39 | 194.6 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 217 | 339539.9
72. | р.п.Крестцы, ул.Соколова, д.29 | 170.6 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 170 | 265999
73. | р.п.Крестцы, ул.Соколова, д.31 | 106.4 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 120 | 187764
| Любытинский муниципальный район | 968.3 |  |  |  |  | 1245814.14 |  |  | 1245814.14
74. | р.п.Любытино, ул.Советов, д.24 | 290.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 194.6 | 304490.62
75. | р.п.Любытино, ул.Советов, д.32 | 271.9 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 230 | 359881
76. | р.п.Любытино, ул.Советов, д.48 | 173.4 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 191.6 | 299796.52
77. | р.п.Неболчи, ул.Советская, д.7 | 232.2 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 180 | 281646
| Маловишерский муниципальный район | 6326.45 |  |  |  |  | 4775427.87 |  |  | 4775427.87
78. | г.Малая Вишера, ул.Железнодорожный домострой, д.2 | 263.2 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 302.5 | 473321.75
79. | г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, д.4 | 763.15 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 775.6 | 1213581.32
80. | г.Малая Вишера, ул.Пушкинская, д.42а | 3396.7 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 300 | 415389
81. | г.Малая Вишера, ул.Пушкинская, д.48 | 632.7 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 710.4 | 1111562.88
82. | г.Малая Вишера, ул.Урицкого, д.5 | 359 | 2-3 квартал | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 102 | 355032.75
83. | г.Малая Вишера, ул.Урицкого, д.68 | 280.1 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 215.9 | 337818.73
84. | г.Малая Вишера, ул.Школьная, д.15 | 313.9 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 276.6 | 432796.02
85. | г.Малая Вишера, ул.Школьная, д.4 | 317.7 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 278.6 | 435925.42
| Маревский муниципальный район | 1103.9 |  |  |  |  | 662419.56 |  |  | 662419.56
86. | с.Марёво, ул.Труда, д.9 | 689.9 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 580 | 600213
87. | д.Моисеево, ул.Энергетиков, д.1 | 414 | 2-3 квартал | ремонт системы водоотведения | п.м. | 36 | 62206.56
| Мошенской муниципальный район | 3184.52 |  |  |  |  | 642184.43 |  |  | 642184.43
88. | д.Мельник, д.54 | 771.32 | 3 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 40 | 105231 |  |  | 105231
89. | д.Новый Посёлок, ул.Молодежная, д.5 | 312.2 | 2-3 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 92.05 | 59760.3
90. | д.Ореховно, д.1 | 788.1 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 108 | 190260.57
91. | с.Мошенское, ул.Заводская, д.3 | 553.2 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 28 | 79490.17
92. | с.Мошенское, ул.Физкультуры, д.32 | 201.6 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 16 | 62874.61
93. | с.Мошенское, ул.Физкультуры, д.38 | 558.1 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 75 | 144567.78 |  |  | 144567.78
| Новгородский муниципальный район | 32085.5 |  |  |  |  | 16545322.486 |  |  | 16545322.486
94. | д.Волотово, ул.Дорожная, д.17 | 1587 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 341 | 533562.7
95. | д.Ермолино, д.25 | 396.6 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 202 | 186220.16
96. | д.Новониколаевское, д.41 | 369.9 | 2-4 квартал | ремонт фасада | кв.м. | 300 | 274620
97. | д.Подберезье, ул.Новая, д.1 | 627.5 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 524 | 819902.8
98. | д.Подберезье, ул.Новая, д.2 | 1275.6 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 573 | 896573.1
99. | д.Подберезье, ул.Новая, д.3 | 1925 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 515 | 532947.75
100. | д.Слутка, д.36 | 338 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 327 | 511656.9
101. | д.Слутка, д.38 | 363.6 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 341 | 533562.7
102. | д.Трубичино, д.184 | 351.3 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 360.3 | 563761.41
103. | р.п.Панковка, ул.Дорожников, д.3 | 365.1 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 347 | 542950.9
104. | р.п.Панковка, ул.Заводская, д.56 | 331.1 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 281 | 439680.7
105. | р.п.Панковка, ул.Заводская, д.84 | 1656.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 422 | 477427.23
106. | р.п.Панковка, ул.Заводская, д.92 | 3612.2 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 319 | 482417.5
107. | р.п.Пролетарий, пер.Пролетарский, д.1 | 392.6 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 306.4 | 479424.08
108. | р.п.Пролетарий, пер.Пролетарский, д.3 | 371.5 | 2-4 квартал | ремонт фасада | кв.м. | 514 | 623636.2
109. | р.п.Пролетарий, ул.Ленина, д.6 | 4527.9 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 1241 | 1284248.85
110. | р.п.Пролетарий, ул.Пролетарская, д.13 | 371.3 | 2-3 квартал | ремонт системы водоотведения | п.м. | 36 | 62206.56
111. | р.п.Пролетарий, ул.Пролетарская, д.36 | 338.2 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 338.2 | 529181.54
112. | р.п.Пролетарий, ул.Пролетарская, д.44а | 324.1 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 280 | 438116
113. | р.п.Пролетарий, ул.Пролетарская, д.48 | 511.1 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 443 | 693162.1
114. | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.16 | 528.2 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 445 | 696291.5
115. | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.21 | 529.5 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 445 | 696291.5
116. | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Техническая, д.4 | 744.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 532 | 832420.4
117. | п.Тёсово-Нетыльский, пер.Технический, д.6 | 888.9 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 768 | 1201689.6
118. | п.Тёсово-Нетыльский, ул.Школьная, д.12 | 502.2 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 450 | 704115
119. | п.Тёсовский, ул.Пионерская, д.11 | 641.3 | 2-3 квартал | ремонт системы водоотведения | п.м. | 92.4 | 159663.504
120. | п.Тёсовский, ул.Пионерская, д.9 | 379 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 16.6 | 30244.994
121. | п.Тёсовский, ул.Поселковая, д.7 | 409.2 | 2-3 квартал | ремонт системы водоотведения | п.м. | 54.8 | 94692.208
122. | п.Тёсовский, ул.Поселковая, д.9 | 499.3 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 77.4 | 147890.892
123. | п.Тёсовский, ул.Театральная, д.4 | 839.1 | 2-3 квартал | ремонт системы водоотведения | п.м. | 96 | 165884.16
124. | п.Тёсовский, ул.Театральная, д.6 | 823.7 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 71.6 | 139860.038
125. | п.Тёсовский, ул.Фрезерная, д.9 | 629.8 | 2-3 квартал | ремонт системы водоотведения | п.м. | 96 | 165884.16
126. | п.Тёсовский, ул.Центральная, д.10 | 494.8 | 2-3 квартал | ремонт системы водоотведения | п.м. | 54 | 93309.84
127. | п.Тёсовский, ул.Центральная, д.3 | 1380 | 2-3 квартал | ремонт системы водоотведения | п.м. | 144 | 248826.24
128. | п.Тёсовский, ул.Центральная, д.8 | 499.8 | 2-3 квартал | ремонт системы водоотведения | п.м. | 54 | 93309.84
129. | п.Тёсовский, ул.Центральная, д.9 | 1409.6 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 91.8 | 93510.002
130. | п.Тёсовский, ул.Центральная, д.2 | 849.9 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 71.2 | 76179.428
| Окуловский муниципальный район | 9105.66 |  |  |  |  | 4896047.266 |  |  | 4896047.266
131. | р.п.Кулотино, Советский проспект, д.4 | 324 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 210 | 328587
132. | г.Окуловка, ул.1 Мая, д.2 | 173.6 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 50 | 42064.5
133. | г.Окуловка, ул.1 Мая, д.3 | 179.3 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 331.9 | 519323.93
134. | г.Окуловка, ул.1-я Железнодорожная, д.5 | 336.7 | 2-4 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 109.2 | 117244.764
135. | г.Окуловка, ул.1-я Железнодорожная, д.6 | 470.6 | 2-4 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 109.2 | 117244.764
136. | г.Окуловка, ул.2-я Железнодорожная, д.4 | 398.8 | 2-4 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 109.2 | 117244.764
137. | г.Окуловка, ул.2-я Железнодорожная, д.6 | 433.4 | 2-4 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 109.2 | 117244.764
138. | г.Окуловка, ул.Александра Николаева, д.2 | 375 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 260 | 406822
139. | г.Окуловка, ул.Володарского, д.27 | 224.45 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 240 | 375528
140. | г.Окуловка, ул.Володарского, д.33 | 214.2 | 2-4 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 109.2 | 117244.764
141. | г.Окуловка, ул.Коммунаров, д.29 | 145.3 | 2-4 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 119.6 | 128410.932
142. | г.Окуловка, ул.Миклухо-Маклая, д.23 | 142.7 | 2-4 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 109.2 | 117244.764
143. | г.Окуловка, ул.Миклухо-Маклая, д.32 | 204.3 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 287 | 449068.9
144. | г.Окуловка, ул.Миклухо-Маклая, д.34 | 201.1 | 2-4 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 109.2 | 117244.764
145. | г.Окуловка, ул.Новгородская, д.10 | 253.7 | 2-4 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 104 | 111661.68
146. | г.Окуловка, ул.Новгородская, д.3 | 382.2 | 2-4 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 104 | 111661.68
147. | г.Окуловка, ул.Островского, д.38 | 497.41 | 2-4 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 61.92 | 77434.056
148. | г.Окуловка, ул.Островского, д.42, корп.1 | 3304.7 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 1020 | 1055547
149. | р.п.Кулотино, ул.Петра Скрипкина, д.1 | 297.3 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 174 | 272257.8
150. | г.Окуловка, ул.Степана Разина, д.15 | 290.9 | 2-4 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 82 | 87598.74
151. | г.Окуловка, ул.Физкультуры, д.3 | 256 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 130 | 109367.7
| Парфинский муниципальный район | 6608.6 |  |  |  |  | 3434369.75 |  |  | 3434369.75
152. | д.Лазарицкая Лука, д.18 | 153.1 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 115 | 179940.5
153. | д.Федорково, пер.Рабочий, д.1 | 141 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 18 | 31422.8
154. | р.п.Парфино, ул.Космонавтов, д.11 | 3294 | 2-3 квартал | ремонт фасада | п.м. | 400 | 140022
155. | р.п.Парфино, ул.Карла Маркса, д.55 | 551.2 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 255 | 398998.5
156. | р.п.Парфино, ул.Карла Маркса, д.59 | 560.6 | 2-3 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 83 | 103795.65
157. | р.п.Парфино, ул.Карла Маркса, д.61 | 543.7 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 426 | 666562.2
158. | р.п.Парфино, ул.Ленина, д.2 | 343.3 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 292 | 456892.4
159. | р.п.Парфино, ул.Ленина, д.3 | 335.7 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 246 | 384916.2
160. | р.п.Парфино, ул.Мира, д.19 | 339 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 345 | 539821.5
161. | р.п.Парфино, ул.Мира, д.22 | 347 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 340 | 531998
| Пестовский муниципальный район | 8810.88 |  |  |  |  | 4963762.51 |  |  | 4963762.51
162. | д.Погорелово, д.31 | 781.4 | 1-4квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 130 | 220722.43
163. | г.Пестово, ул.Виноградова, д.16 | 438.6 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 195 | 180331.13
164. | г.Пестово, ул.Виноградова, д.19 | 635.6 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 262 | 236697.56
165. | г.Пестово, ул.Заводская, д.3 | 441.84 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 540 | 470576.18
166. | г.Пестово, ул.Заводская, д.5 | 495.6 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 508 | 443654.9
167. | г.Пестово, ул.Заводская, д.6 | 411.64 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 235 | 213982.73
168. | г.Пестово, ул.Заводская, д.9 | 390.5 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 253 | 229125.95
169. | г.Пестово, ул.Красных Зорь, д.74 | 146 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 230 | 359881
170. | г.Пестово, ул.Первомайская, д.12а | 1308.2 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 510 | 746881.83
171. | г.Пестово, ул.Первомайская, д.4 | 510.2 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 50 | 58344.08
172. | г.Пестово, ул.Первомайская, д.6 | 515.4 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 162 | 152568.56
173. | г.Пестово, ул.Устюженское шоссе, д.12 | 952.3 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 650 | 563118.08
174. | г.Пестово, ул.Устюженское шоссе, д.7 | 356.3 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 80 | 83582.78
175. | г.Пестово, ул.Устюженское шоссе, д.9 | 729.6 | 2-3 квартал | ремонт системы горячего водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 360 | 634673.92
176. | г.Пестово, ул.Чапаева, д.7 | 697.7 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 420 | 369621.38
| Солецкий муниципальный район | 5644.45 |  |  |  |  | 2852996.5062 |  |  | 2852996.5062
177. | г.Сольцы, наб.7 Ноября, д.11 | 146.1 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 327.3 | 512126.31
178. | г.Сольцы, наб.7 Ноября, д.19 | 635.1 | 2-3 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 191.64 | 220667.7762
179. | г.Сольцы, пер.Школьный, д.4 | 296 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 178.2 | 278829.54
180. | г.Сольцы, просп.Советский, д.30 | 260.6 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 233 | 364575.1
181. | г.Сольцы, просп.Советский, д.10 | 484.2 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 40 | 96105.73
182. | г.Сольцы, просп.Советский, д.29 | 487.55 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 25 | 37311.83
183. | г.Сольцы, просп.Советский, д.32 | 396.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 390 | 610233
184. | г.Сольцы, ул.Гагарина, д.12 | 313.9 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 228 | 356751.6
185 | д.Сосновка, ул.Цветочная, д.1 | 578.1 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 30 | 41518.28
186. | д.Сосновка, ул.Шилова Гора, д.5 | 687.7 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 110 | 108821.48
187. | д.Сосновка, ул.Шилова Гора, д.7 | 728.4 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 81 | 84424.07
188. | д.Сосновка, ул.Школьная, д.3 | 630 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 149 | 141631.79
| Старорусский муниципальный район | 27846.02 |  |  |  |  | 14004784.185 |  |  | 14004784.185
189. | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.5 | 2782.9 | 2-3 квартал | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 1133.3 | 2055110.174
190. | г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.7 | 2751.8 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 100 | 100408.58
191. | г.Старая Русса, Советская набережная, д.13 | 287.4 | 2-3 квартал | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 192 | 503395.95
192. | г.Старая Русса, ул.Володарского, д.45 | 5180.3 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 1270.1 | 1314362.985
193. | г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.9 | 636.8 | 2-3 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 60 | 123798.33
194. | г.Старая Русса, ул.Карла Маркса, д.1 | 605.32 | 2-3 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 80 | 151490.93
195. | г.Старая Русса, ул.Карла Маркса, д.18/14 | 1785.2 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 997.4 | 1032159.39
196. | г.Старая Русса, ул.Кириллова, д.6 | 721.5 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 797.4 | 1247691.78
197. | г.Старая Русса, ул.Клубная, д.24 | 3350.6 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 903 | 934469.55
198. | г.Старая Русса, ул.Некрасова, д.23 | 5109.6 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 1636.9 | 1693945.965
199. | г.Старая Русса, пер.Пищевиков, д.17а | 590.9 | 2-3 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 44.7 | 102613.491
200. | г.Старая Русса, ул.Радищева, д.7 | 1174.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 760 | 1189172
201. | г.Старая Русса, ул.Энгельса, д.5 | 304.5 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 253.6 | 396807.92
202. | г.Старая Русса, ул.Энгельса, д.9 | 267.5 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 293.2 | 458770.04
203. | г.Старая Русса, ул.Яковлева, д.61 | 799.3 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 514 | 531912.9
204. | д.Медниково, ул.40 лет Победы, д.4 | 374.4 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 348 | 544515.6
205. | д.Медниково, ул.40 лет Победы, д.6 | 373.5 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 347 | 542950.9
206. | д.Борисово, ул.Центральная, д.4 | 373.9 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 345 | 539821.5
207. | д.Нагово, ул.Школьная, д.16 | 375.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 346 | 541386.2
| Хвойнинский муниципальный район | 4516.54 |  |  |  |  | 2238393.185 |  |  | 2238393.185
208. | с.Анциферово, ул.Октябрьская, д.37 | 684 | 2-3 квартал | ремонт системы газоснабжения | п.м. | 60 | 131734.8
209. | с.Песь, ул.Заводская, д.10 | 451.04 | 2-4 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 108 | 135059.4
210. | ж/д.ст.Кабожа, ул.Вокзальная, д.11 | 286.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 300 | 469410
211. | р.п.Хвойная, ул.Вокзальная, д.17 | 519.7 | 2-4 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 127.6 | 159570.18
212. | р.п.Хвойная, ул.Пионерская, д.32 | 330.2 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 80 | 151490.93
213. | п.Юбилейный, ул.Юности, д.4 | 2244.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 761.25 | 1191127.875
| Холмский муниципальный район | 917.43 |  |  |  |  | 614339.57 |  |  | 614339.57
214. | г.Холм, ул.Профсоюзная, д.3 | 529.5 | 2-3 квартал | ремонт фасада | кв.м. | 453.9 | 415500.06
215. | г.Холм, ул.Советская, д.2/1 | 387.93 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 217 | 198839.51
| Чудовский муниципальный район | 11637.75 |  |  |  |  | 9103814.018 |  |  | 9103814.018
216. | д.Карловка, ул.Центральная, д.4 | 360.7 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 349 | 546080.3
217. | д.Карловка, ул.Центральная, д.6 | 329.4 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 318 | 497574.6
218. | д.Селищи, ул.Школьная, д.7 | 345.7 | 2-3 квартал | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 275 | 640219.79
219. | г.Чудово, ул.Большевиков, д.11 |  | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 170 | 159298.88
220. | г.Чудово, ул.Большевиков, д.15 | 343.6 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 156 | 147520.82
221. | г.Чудово, ул.Большевиков, д.21 | 383.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 495 | 774526.5
222. | г.Чудово, ул.Глеба Успенского, д.5 | 518.1 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 435 | 680644.5
223. | г.Чудово, ул.Замкова, д.2 | 629.7 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 440 | 688468
224. | г.Чудово, ул.Новгородская, д.13 | 2328.5 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 796 | 823740.6
225. | г.Чудово, ул.Октябрьская, д.11 | 503.31 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 435 | 680644.5
226. | г.Чудово, ул.Октябрьская, д.3 | 571.7 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 366.24 | 573055.728
227. | п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.8 | 4426.08 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 1328 | 1374280.8
228. | г.Чудово, ул.Радищева, д.4 | 466.26 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 485 | 758879.5
229. | г.Чудово, ул.Радищева, д.6 | 430.9 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 485 | 758879.5
| Шимский муниципальный район | 3451.3 |  |  |  |  | 1151439.36 |  |  | 1151439.36
230. | с.Медведь, ул.С. Куликова, д.5А | 912.6 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 145 | 186586.56
231. | с.Медведь, ул.С. Куликова, д.6А | 717.4 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 115 | 135196.23
232. | с.Медведь, ул.С. Куликова, д.87 | 517.3 | 2-3 квартал | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 271.3 | 432309.87
233. | с.Медведь, ул.С. Куликова, д.88 | 518.7 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 79.4 | 126887.83
234. | ж/д.ст.Уторгош, ул.Пионерская, д.73а | 328.9 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 70 | 18572.4
235. | ж/д.ст.Уторгош, ул.Пионерская, д.73 | 304.5 | 2-3 квартал | ремонт фасада | кв.м. | 74.4 | 64122.47
236. | р.п.Шимск, ул.Новгородская, д.15 | 151.9 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 120 | 187764
| Великий Новгород | 194626 |  |  |  |  | 82883586.1281 |  |  | 82883586.1281
237. | микрорайон Кречевицы, д.139 | 3081.3 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 820 | 848577
238. | микрорайон Кречевицы, д.49 | 1718.1 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 206.9991 | 327337.7066
239. | микрорайон Кречевицы, д.50 | 1752.6 | 2-3 квартал | ремонт системы водоотведения | п.м. | 246 | 425078.16
240. | микрорайон Кречевицы, д.52 | 1728 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 244 | 378570.25
241. | просп.Александра Корсунова, д.21/1 | 1973.1 | 1-4 квартал | ремонт лифтов | шт. | 1 | 1687754.66
242. | проезд Радистов, д.3 | 446.2 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 336 | 525739.2
243. | проезд Радистов, д.4 | 447.3 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 400 | 625880
244. | проезд Радистов, д.5 | 396.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 352 | 550774.4
245. | проезд Радистов, д.7 | 572.5 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 640 | 1001408
246. | ул.20 января, д.10 | 3971.8 | 2-4 квартал | ремонт системы горячего водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 384.5 | 670944.455
247. | ул.20 января, д.16 | 3937.4 | 2-4 квартал | ремонт фасада | кв.м. | 1218 | 731482.08
248. | Андреевская ул., д.18/8 | 3832.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 820.3017 | 1283526.0299
249. | Большая Московская ул., д.16 | 358 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 368 | 575809.6
250. | Большая Московская ул., д.56/12 | 2638.2 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 564.6316 | 883479.0159
251. | Большая Московская ул., д.66 | 3713.4 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | кв.м. | 638 | 553022.6
252. | Большая Московская ул., д.74 | 384.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 107.3273 | 167935.0796
253. | Большая Московская ул., д.96 | 231 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 49.439 | 77357.1574
254. | Большая Санкт-Петербургская ул., д.150 | 12759.3 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 3731 | 3187691.73
255. | Береговая ул., д.48 | 3433.9 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 942 | 974828.7
256. | Великая ул., д.15/7 | 1508.1 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 815 | 1275230.5
257. | Великолукская ул., д.15 | 3174.5 | 2-3 квартал | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 1675 | 2948091.79
258. | ул.Газон, д.3/1 | 5658.1 | 1-4 квартал | ремонт подвала | кв.м. | 1976 | 1272544
259. | ул.Германа, д.1 | 2555.7 | 2-3 квартал | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 911 | 1688653.07
260. | ул.Германа, д.10 | 281.4 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 294 | 460021.8
261. | ул.Германа, д.12 | 622 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 448 | 700985.6
262. | ул.Германа, д.15 | 3367.7 | 2-3 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 151 | 145431.12
263. | ул.Германа, д.24 | 516 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 608 | 951337.6
264. | ул.Германа, д.28 | 2359.2 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 980 | 1533406
265. | ул.Германа, д.30 | 2525.9 | 2-3 квартал | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 775.2 | 1464789.486
266. | ул.Германа, д.4 | 798.2 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 581 | 909090.7
267. | ул.Германа, д.6 | 496.1 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 420 | 657174
268. | ул.Германа, д.7 | 3457.1 | 2-3 квартал | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 1450 | 2577183.79
269. | ул.Германа, д.8 | 543.7 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 640 | 1001408
270. | ул.Даньславля, д.11 | 661.2 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 480 | 751056
271. | Десятинная ул., д.31 | 1270.2 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 528 | 826161.6
272. | Заставная ул., д.2, корп.6 | 2978.4 | 2-3 квартал | ремонт фасада | кв.м. | 1386 | 832376.16
273. | ул.Зелинского, д.32, корп.2 | 3739.9 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 902 | 933434.7
274. | ул.Зелинского, д.48, корп.2 | 2192.4 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 770 | 796834.5
275. | Зоотехническая ул., д.5 | 1259.1 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 269.4745 | 421646.7398
276. | Козьмодемьянская ул., д.6 | 955.4 | 2-3 квартал | ремонт фасада | кв.м. | 590 | 540086
277. | ул.Коровникова, д.13, корп.4 | 3911.6 | 2-4 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 733 | 887622.72
278. | ул.Коровникова, д.15, корп.1 | 15996.7 | 2-4 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 1436.2 | 1383060.6
279. | ул.Коровникова, д.3, корп.3 | 3244.4 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 230 | 209776.28
280. | ул.Космонавтов, д.20, корп.1 | 1933.9 | 2-3 квартал | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 938 | 1733162.03
281. | ул.Красилова, д.45 | 738.1 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 179.4821 | 167276.0818
282. | ул.Ломоносова, д.2 | 4836.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 1290 | 1334956.5
283. | ул.Мерецкова-Волосова, д.5/2 | 4330.4 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 1346 | 2106086.2
284. | ул.М. Джалиля-Духовская, д.22 | 424.3 | 1-4 квартал | ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 15 | 61489.98
285. | Новгородская ул., д.12 | 5892.5 | 2-3 квартал | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 3916 | 6642335.47
286. | Новолучанская ул., д.7/12 | 2792.2 | 2-3 квартал | ремонт фасада | кв.м. | 1250 | 1144250
287. | Октябрьская ул., д.12, корп.4 | 3325.9 | 2-3 квартал | ремонт системы водоотведения | п.м. | 266 | 459637.36
288. | Октябрьская ул., д.2, корп.1 | 5499 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 900 | 789720.16
289. | ул.Павла Левитта, д.4 | 2037.9 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 544 | 562958.4
290. | ул.Павла Левитта, д.7 | 2993.9 | 2-4 квартал | ремонт фасада | кв.м. | 2487 | 2276599.8
291. | Псковская ул., д.24 | 7178.1 | 2-3 квартал | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | п.м. | 1359.5751 | 1160076.5472
292. | Псковская ул., д.28, корп.2 | 1752 | 2-3 квартал | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 1208 | 2178251.63
293. | Псковская ул., д.38 | 9882.1 | 2-3 квартал | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 3506 | 5966458.67
294. | ул.Радистов, д.1 | 325 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 320 | 500704
295. | ул.Радистов, д.1/11 | 2581.6 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 1040 | 1627288
296. | ул.Радистов, д.2 | 2522.3 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 868 | 1358159.6
297. | ул.Радистов, д.33 | 561.9 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 624 | 976372.8
298. | ул.Радистов, д.5 | 282.2 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 288 | 450633.6
299. | ул.Рогатица, д.31 | 2585.5 | 2-3 квартал | ремонт фундамента | кв.м. | 117 | 112685.04
300. | ул.Рогатица, д.33 | 2633.4 | 2-3 квартал | ремонт системы теплоснабжения, установка прибора учета | п.м. | 2180 | 3780574.19
301. | ул.Саши Устинова, д.7 | 4879.1 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 1360.8649 | 1408290.9932
302. | Славная ул., д.35/20 | 584.7 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 125.1384 | 195804.0257
303. | ул.Т. Фрунзе-Оловянка, д.20 | 2642.8 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 939 | 1469253.3
304. | Тихвинская ул., д.16 | 696.8 | 2-3 квартал | ремонт фасада | кв.м. | 1209 | 1106718.6
305. | ул.Фёдоровский Ручей, д.23/1 | 1910.5 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 150 | 234705
306. | ул.Химиков, д.6 | 3495.7 | 2-3 квартал | ремонт системы газоснабжения | п.м. | 654 | 1435909.32
307. | ул.Черняховского, д.84 | 3857.9 | 2-3 квартал | ремонт крыши | кв.м. | 965 | 998630.25