Приложение

к постановлению

Правительства Новгородской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Краткосрочный план**

**реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, на 2014 год**

I. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта   
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД[[1]](#footnote-1) | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы2 | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта  1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе | | | |
| за счет средств Фонда3 | за счет средств бюджета Новгородской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников МКД |
| кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого по Новгородской области** | | Х | Х | Х | Х | Х | **44086,30** | **37123,58** | **30538,44** | **1 890** | **41 461 422** | **15 806 641** | **0** | **18 956 177** | **6 698 604** | Х | Х | Х |
| **Городской округ Великий Новгород** | | Х | Х | Х | Х | Х | **24429,90** | **21929,00** | **19405,70** | **1 150** | **31 650 408** | **12 232 712** | **0** | **14 670 125** | **4 747 571** | Х | Х | Х |
| 1. | Великий Новгород, ул. Павла Левитта, д. 10 | 1957 | 0 | кирпич-ные | 3 | 2 | 1421,90 | 1265,10 | 1082,10 | 67 | 8 424 723,00 | 3 256 109,00 | 0 | 3 904 902,00 | 1 263 712,00 | 6659 | 6700 | Июнь 2015 |
| 2. | Великий Новгород, ул. Химиков, д. 17 | 1967 | 0 | панель-ные | 5 | 10 | 7565,30 | 6824,30 | 6324,90 | 354 | 11 131 545,00 | 4 302 284,00 | 0 | 5 159 527,00 | 1 669 734,00 | 1631 | 6700 | Июнь 2015 |
| 3. | Великий Новгород, ул. Предтеченская, д. 14, корп. 1 | 1969 | 0 | кирпич-ные | 5 | 4 | 3324,00 | 3063,00 | 2802,40 | 155 | 3 537 287,00 | 1 367 140,00 | 0 | 1 639 551,00 | 530 596,00 | 1155 | 6700 | Июнь 2015 |
| 4. | Великий Новгород, ул. Щусева, д. 4, корп. 1 | 1982 | 0 | панель-ные | 9 | 6 | 12118,70 | 10776,60 | 9196,30 | 574 | 8 556 853,00 | 3 307 179,00 | 0 | 3 966 145,00 | 1 283 529,00 | 794 | 6700 | Июнь 2015 |
| **Валдайский муниципальный район** | | Х | Х | Х | Х | Х | **11103,00** | **8968,68** | **6272,34** | **399** | **8 402 531** | **3 052 681** | **0** | **3 660 941** | **1 688 909** | Х | Х | Х |
| 5. | г.Валдай, ул.К.Маркса, д.9а | 1962 | 0 | кирпич-ные | 4 | 3 | 1851,00 | 1580,40 | 1440,40 | 40 | 791 859 | 287 686 | 0 | 345 009 | 159 164 | 501 | 6 700 | Июнь 2015 |
| 6. | г.Валдай, ул.Октябрьская, д.31 | 1971 | 0 | кирпич-ные | 5 | 2 | 1782,10 | 1186,50 | 1143,89 | 73 | 2 582 061 | 938 076 | **0** | 1 124 991 | 518 994 | 2 176 | 6 700 | Июнь 2015 |
| 7. | г.Валдай, пр.Комсомольский, д.34/34 | 1983 | 0 | кирпич-ные | 5 | 6 | 4469,70 | 4045,83 | 3144,46 | 134 | 2 490 142 | 904 681 | 0 | 1 084 942 | 500 519 | 615 | 6 700 | Июнь 2015 |
| 8. | г.Валдай, ул.Мелиораторов, д.9 | 1979 | 0 | кирпич-ные | 2 | 1 | 578,90 | 470,70 | 451,00 | 22 | 612 599 | 222 560 | 0 | 266 907 | 123 132 | 1 302 | 6 700 | Июнь 2015 |
| 9. | г.Валдай, ул.Студгородок, д.11 | 1973 | 0 | кирпич-ные | 5 | 1 | 2421,30 | 1685,25 | 92,59 | 130 | 1 925 870 | 699 678 | 0 | 839 092 | 387 100 | 1 143 | 6 700 | Июнь 2015 |
| **Новгородский муниципальный район** | | Х | Х | Х | Х | Х | **8553,40** | **6225,90** | **4860,40** | **341** | **1 408 483** | **521 248** | **0** | **625 111** | **262 124** | Х | Х | Х |
| 10. | д.Новая Мельница, д.100а | 1980 | 0 | кирпич-ные | 5 | 6 | 6077,50 | 4470,50 | 3882,30 | 240 | 1 017 016 | 369 949 | 0 | 443 664 | 203 403 | 227 | 6 700 | Июнь 2015 |
| 11. | д.Лесная, ул. 60 лет СССР, д.10 | 1984 | 0 | кирпич-ные | 3 | 3 | 2475,90 | 1755,40 | 978,10 | 101 | 391 467 | 151 299 | 0 | 181 447 | 58 721 | 223 | 6 700 | Июнь 2015 |

II. Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ/услуг по капитальному ремонту МКД | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | установка коллектив-ных (обще-домовых) ПУ4 и УУ5 |
| руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| **Итого по Новгородской области** | | **41 461 422** | **12 863 905** | **9 464,00** | **19 194 819** | **2 066,00** | **1 367 477** | **13 845,00** | **8 013 065** | **22 156** |
| **Городской округ Великий Новгород** | | **31 650 408** | **12 494 594** | **4971,70** | **10 567 131** | **2 066,00** | **1 367 477** | **12584,75** | **7 221 206** | **0** |
| 1. | Великий Новгород, ул. Павла Левитта, д. 10 | 8 424 723 | 1 351 437 | 719,00 | 5 902 149 | 120,00 | 126 835 | 772,00 | 1 044 302 | 0 |
| 2. | Великий Новгород, ул. Химиков, д. 17 | 11 131 545 | 5 529 625 | 1776,00 | 2 251 225 | 1776,00 | 1 003 838 | 4560,00 | 2 346 857 | 0 |
| 3. | Великий Новгород, ул. Предтеченская, д. 14, корп. 1 | 3 537 287 | 3 037 478 | 861,80 | 197 377 | 170,00 | 236 804 | 144,00 | 65 628 | 0 |
| 4. | Великий Новгород, ул. Щусева, д. 4, корп. 1 | 8 556 853 | 2 576 054 | 1614,90 | 2 216 380 | 0 | 0 | 7108,75 | 3 764 419 | 0 |
| **Валдайский муниципальный район** | | **8 402 531** | **0** | **3092,00** | **7 610 672** | **0** | **0** | **1260,00** | **791 859** | **0** |
| 5. | г.Валдай, ул.К.Маркса, д.9а | 791 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260,00 | 791 859 | 0 |
| 6. | г.Валдай, ул.Октябрьская, д.31 | 2 582 061 | 0 | 595,00 | 2 582 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | г.Валдай, пр.Комсомольский, д.34/34 | 2 490 142 | 0 | 1261,00 | 2 490 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | г.Валдай, ул.Мелиораторов, д.9 | 612 599 | 0 | 396,00 | 612 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | г.Валдай, ул.Студгородок, д.11 | 1 925 870 | 0 | 840,00 | 1 925 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Новгородский муниципальный район** | | **1 408 483** | **369 311** | **1400,00** | **1 017 016** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22 156** |
| 10. | д.Новая Мельница, д.100а | 1 017 016 | 0 | 1400,00 | 1 017 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | д.Лесная, ул. 60 лет СССР, д.10 | 391 467 | 369 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 156 |

4 Прибор учета.

5 Узел управления.

III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества реализации региональнойпрограммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения Программы | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта МКД | | | | |
| III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | I квартал 2015 года | II квартал 2015 года | всего | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | I квартал 2015 года | II квартал  2015 года | всего |
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| **Итого по Новгородской области** | | **44 086,30** | **1 890** | **0** | **0** | **0** | **11** | **11** | **0** | **0** | **0** | **41 461 422** | **41 461 422** |
| 1. | Городской округ Великий Новгород | 24 429,90 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 650 408 | 31 650 408 |
| 2. | Валдайский муниципальный район | 11 103,00 | 399 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 402 531 | 8 402 531 |
| 3. | Новгородский муниципальный район | 8 553,40 | 341 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 408 483 | 1 408 483 |

1. Многоквартирный дом.

   2 Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы", утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46.

   3 Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. [↑](#footnote-ref-1)